A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH)

# A Tervezési felhívás 3. sz. melléklete

# Programtervezési formanyomtatvány

HEFOP/2005/1.1

2005. február

HEFOP/2005/1.1/3

1. A munkanélküliség megelőzése és kezelése c. intézkedés

Kérjük, a formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el a tervezési útmutatót!

PROGRAMTERVEZÉSI FORMANYOMTATVÁNY

- A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI

| - 2.1. A program címe (max. 255 karakter): | - „A munkanélküliség megelőzése és kezelése/ Bács-Kiskun megye” - Mérföldkövek, biztos pontok |
| --- | --- |
| - 2.2 A program megvalósulásának földrajzi helyszíne - Település | - Kecskemét |
| - 2.3 Utca | - Balaton |
| - 2.4 Házszám | - 24. |
| - 2.5. Helyrajzi szám |  |
| - 2.6. A program megvalósítás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | - 2004.09.02. |
| - 2.7. A program befejezésének időpontja (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | - 2007.12.31. |

2.8. Adjon rövid, ESZA-kiadványokban használható összefoglalást a programtervről ! (max. 1000 karakter)

A „Mérföldkövek, biztos pontok” című Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében 2004. szeptember 2-tól induló és legkésőbb 2007. december végéig megvalósuló munkaerőpiaci programunk célja, hogy aktív és megelőző intézkedésekkel segítsük elő a fiatalok munkaerőpiaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerőpiacról kiszorult, inaktív népesség munkaerőpiacra történő visszatérését, a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzését, valamint az idősebb munkavállalók munkaerőpiaci részvételét Bács-Kiskun megyében. A megvalósítás során a tevékenységünknek kiemelt célja lesz, hogy a célcsoport tagjai a munkaerőpiac igényeinek megfelelő jártasságot, ismereteket, képzettséget stb. sajátítsanak el, melynek segítségével jelentősen javulhatnak az elhelyezkedési esélyeik, akár önállóan, akár segítséggel kísérelnek meg munkaviszonyt létesíteni. A megvalósítás során várhatóan 1425 főt vonunk be a megyei programba, annak valamelyik alprogramjába. Ebből a létszámból szándékaink szerint legalább 1140 fő sikeresen be is fejezi a megkezdett projektet, melynek eredményeként közel 380 fő tartósan is munka lehetőséghez juthat.

A VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI

| 3.1. A kedvezményezett teljes neve: | Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ |
| --- | --- |
| 3.2. A kedvezményezett azonosítására használt betűszó, vagy rövidítés: | BKKM MK |
| 3.3. Jogi forma: | 312 Központi felügyelt költségvetési szerv |
| 3.4. Adószám: | 15325873-2-03 |
| 3.5. Bankszámlaszám: | 10025004-01710056-30005008 |
| 3.6. Alapítás éve (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | 1991.01.01. |
| 3.7. Szakágazati kód (TEÁOR – 75.11 Általános közigazgatás) | TEÁOR – 75.11 Általános közigazgatás |
| 3.8. Minősítési kód | 6-Non-profit szervezet államháztartáson belül |
| 3. 9. Teljes munkaidős létszám (fő, 2002): | 234 |
| 3.10. Székhely |  |
| Irányítószám: | 6000 |
| Település: | Kecskemét |
| Utca: | Balaton |
| Házszám: | 24. |
| Honlap: | www.bacsmmk.hu |
| 3.11. Postacím (ha nem azonos a székhellyel) |  |
| Irányítószám: |  |
| Település: |  |
| Utca: |  |
| Házszám: |  |
| Postafiók irányítószám: |  |
| Postafiók: |  |
| 3.12. Kedvezményezett hivatalos képviselője (vezetője, aláírója) |  |
| Név: | Dr. Feleky Pál |
| Beosztás: | Igazgató |
| Telefon 1: | 76/478-207 |
| Telefon 2: | 76/481-522 |
| Fax 1: | 76/478-828 |
| Fax 2: | - |
| E-mail: | felekyp@lab.hu |
| 3.13. Kapcsolattartó személy adatai |  |
| Név: | Farkas István |
| Beosztás: | Osztályvezető |
| Telefon 1: | 76/478-207 |
| Telefon 2: | 30/6385-661 |
| Fax 1: | 76/478-828 |
| Fax 2: | - |
| E-mail: | farkasp@lab.hu |

A PROGRAMTERV RÉSZLETES BEMUTATÁSA

4.1. Kaptak-e bármilyen segítséget a programterv kidolgozásához az EU előcsatlakozási alapjaiból vagy más forrásból? (max. 1000 karakter)

A programtervezés folyamatát a Ramboll konzorcium segítette, a Phare által finanszírozott Pályázat-előkészítő Alap keretében. A segítség nyújtás az alábbi tevékenységek keretében történt: - tervezésindító szakmai értekezlet, - regionális konzultáció - megyei szakmai és pénzügyi konzultáció (2 alkalommal) - folyamatos segítség nyújtás e-mailes és telefonos elérhetőség, valamint tervezési segédanyagok biztosításával.

4.2. A programterv indokoltsága, miért van szükség a programtervre? (max. 4000 karakter):

Bács-Kiskun megye mind gazdasági, mind munkaerőpiaci megközelítésből átlagos paraméterekkel rendelkező megyének mondható. A megye nagy hagyományú agrár adottságai, mezőgazdasági termelése, az arra épülő feldolgozóipara meghatározó jelentőségű gazdasága szerkezeti összetételében. Egyszerre vannak jelen kedvező, dinamikus irányú változások és kedvezőtlen elemek. A megyén belül az egyes térségek, és az adott térségeken belül a települések között is számottevő differenciák tapasztalhatók. A homokhátság, és a határmenti régiók lemaradása tovább fokozódott, miközben a kecskeméti és a bajai régió tovább növelte előnyét. A megye gazdasága alapvetően mikro-, kis- és középvállalkozásokra épül, azonban a fejlődésre képes régiókban megjelentek a potenciális külföldi, multinacionális vállalkozások, ezek köré épülhettek a kis beszállító cégek és alvállalkozások. Mind a külföldi tőkével létrehozott cégek, mind a hazai kisvállalkozások igen érzékenyen reagálnak a gazdasági változásokra. Ez különösen érvényes az élelmiszergazdaságra, a szolgáltató szférára. A megye humán erőforrásainak domináns része a hagyományokkal rendelkező városokban koncentrálódik, mely jó alapot nyújt az új munkahelyek teremtéséhez. Ugyanakkor az egyes térségek falusi településein növekszik az elöregedés, csökken a kisebb települések népességmegtartó képessége, nő az egyes társadalmi csoportok jövedelmi elkülönülése, ami: - A szociális gondoskodás-foglalkoztatás növelését teheti szükségessé. - Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk kapcsán a vidék-, kistérségek, hátrányos helyzetű területek fokozott fejlesztése, felzárkóztatása szükséges. - A foglalkoztatás szintjének emelése, minőségének növelése, a munkaerőpiaci programok megvalósítását teszi szükségessé. - Bács-Kiskun megye gazdaságilag aktív népességszáma 2003. elején 225 ezer fő volt, 1,2%-kal kisebb, mint egy évvel korábban. - A megyében 2002-ben 39,6 ezer vállalkozás működött, melynek 37,1%-a társas, a többi egyéni vállalkozás volt. - A foglalkoztatottak száma (KSH munkaerő-felmérése alapján a 15-74 éves népesség körében, ILO szabvány szerint) 2003. évben míg országosan 1,3%-kal bővült egy év alatt, Bács-Kiskun megyében kissé csökkent (0,2%-ponttal). A foglalkoztatási ráta a megyében romlott (0,12%-ponttal), országosan 0,7%-ponttal javult. Az inaktívak száma 0,4%-kal mérséklődött a megyében, országosan kettő százalékkal. Az aktivitási ráta javulása így minimális (0,19%-pontos), de emelkedési üteme az elmúlt három évet figyelembe véve lassul. A munkanélküliek száma, míg országosan 2,4%-kal emelkedett egy év alatt, a megyében a növekedés mértéke 9,8%-os volt. Az ILO kritériummal mért munkanélküliségi ráta az országosnál (0,1%-ponttal) nagyobb mértékben emelkedett Bács-Kiskun megyében 0,58%-ponttal. Nagysága átlagosan országosan: 5,9, a megyében 6,8% volt 2003 évben. - A 2001 évi népszámlálási adatok ismeretében Bács-Kiskun megye lakossága 546,5 ezer fő volt, ahol - a lakossági válaszok alapján - a 15-64 éves korcsoport 51,7%-a volt foglalkoztatott, 6,3%-a munkanélküli, 27,1%-a inaktív kereső, valamint 5,7%-a eltartott (tanulók nélküli). A 15-64 éves nők között az átlagnál gyengébb a foglalkoztatási arány (45,1%), az inaktív keresők aránya magasabb (egyharmados), valamint az eltartottak aránya is nagyobb (7%). A 2001. évi népszámlálás tanúsága szerint elsősorban az általános iskola 8 osztályát befejezettek kerestek leggyakrabban munkahelyet (kétötöde), azon belül 42,4%-uk két évnél hosszabb ideje. Ezt követően középiskolai érettségi nélkül szakmai oklevéllel (35,7%-a), valamint középiskolai érettségivel (16,9%) rendelkezők voltak aktív álláskeresők. Az előbbiek közül legtöbben 39,1%-uk 1-5 hónapja, az utóbbiak közül 18,3%-uk 6-11 hónapja nem talál magának megfelelő állást. A korcsoportjuk alapján a munkanélküliek 18%-a 20-24, 14,9%-a 25-29, valamint egynyolcada 30-34 éves. A 20-24 évesek többsége 22,1%-a egy hónapja keresett munkát, a 25-29 évesek 17,3%-a 1-5 és a 30-34 évesek 13,8%-a 18-23 hónapon keresztül hiába keres munkahelyet magának. Bács-Kiskun megyében 2003. év végén regisztrált munkanélküliek létszáma 22074 fő volt, számuk 10,5%-kal magasabb az egy és 9,6%-kal a két évvel korábbinál. (A tartós munkanélküliek száma ugyanezen idő alatt 13,6 és 10,2%-kal nőtt.) Ezen belül a nők száma előző évhez képest nagyobb mértékben nőtt (15,7%-kal) a férfiakénál (5,5%-kal). A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti összetétele az utóbbi években csupán árnyalatnyit módosult megyénkben. 2003. év végén továbbra is a legtöbb regisztrált személy a befejezett 8 általános iskolai (36,6%-a) és a szakmunkás (33,7%-a) végzettségűek köréből került ki. A tartós munkanélküliek körében az általános iskolát befejezettek aránya egy év alatt 0,9%-pontot nőtt. 2003. év folyamán a munkáltatók 20648 új munkalehetőséget jelentettek be, 11,8 %-kal (2767 darabbal) kevesebbet, mint 2002-ben. A bejelentett állásból 10529 álláshely (51,1%) volt támogatás nélküli. Külföldi munkavállalásra 4364 bejelentés érkezett (21%), a fennmaradó 5755 álláshely (28%) pedig támogatott volt. A 2002. évhez viszonyítva növekedett a nem támogatott állások aránya. A 2003. évi munkaerő-kereslet több mint egyharmada az iparban, közel háromtizede a nem anyagi szolgáltatásban, egytizede az építőiparban és 7%-át a mezőgazdaságban tevékenykedő munkáltatók hirdették meg. Az elmúlt évhez viszonyítva az arányok jelentős mértékben nem változtak, kis mértékben emelkedett a nem anyagi szolgáltatás és a mezőgazdasági ág munkahelyeinek száma, az iparé csökkent. Fentiekre tekintettel a programtervezés során meghatározó szerepet kapott a kereslet – kínálat egyeztetése, amelynek alapját a tényadatok és a foglalkoztatók személyes megkeresése jelentette. A fenti információk alapján megállapítható, hogy sok esetben a munkaerőpiaci kereslet és kínálat lefedi egymást, ténylegesen azonban mégsem tükrözi a valóságot. Az eltérés legtöbb esetben a területei adottságokból, a nem minőségi munkaerő számából, valamint a bérezésre vonatkozó eltérő elképzelésekből fakad. Bács-Kiskun megye mind gazdasági, mind munkaerőpiaci megközelítésből átlagos paraméterekkel rendelkező megyének mondható. A megye nagy hagyományú agrár adottságai, mezőgazdasági termelése, az arra épülő feldolgozóipara meghatározó jelentőségű gazdasága szerkezeti összetételében. Egyszerre vannak jelen kedvező, dinamikus irányú változások és kedvezőtlen elemek. A megyén belül az egyes térségek, és az adott térségeken belül a települések között is számottevő differenciák tapasztalhatók. A homokhátság, és a határmenti régiók lemaradása tovább fokozódott, miközben a kecskeméti és a bajai régió tovább növelte előnyét. A megye gazdasága alapvetően mikro-, kis- és középvállalkozásokra épül, azonban a fejlődésre képes régiókban megjelentek a potenciális külföldi, multinacionális vállalkozások, ezek köré épülhettek a kis beszállító cégek és alvállalkozások. Mind a külföldi tőkével létrehozott cégek, mind a hazai kisvállalkozások igen érzékenyen reagálnak a gazdasági változásokra. Ez különösen érvényes az élelmiszergazdaságra, a szolgáltató szférára. A megye humán erőforrásainak domináns része a hagyományokkal rendelkező városokban koncentrálódik, mely jó alapot nyújt az új munkahelyek teremtéséhez. Ugyanakkor az egyes térségek falusi településein növekszik az elöregedés, csökken a kisebb települések népességmegtartó képessége, nő az egyes társadalmi csoportok jövedelmi elkülönülése, ami: - A szociális gondoskodás-foglalkoztatás növelését teheti szükségessé. - Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk kapcsán a vidék-, kistérségek, hátrányos helyzetű területek fokozott fejlesztése, felzárkóztatása szükséges. - A foglalkoztatás szintjének emelése, minőségének növelése, a munkaerőpiaci programok megvalósítását teszi szükségessé. Bács-Kiskun megye gazdaságilag aktív népességszáma 2003. elején 225 ezer fő volt, 1,2%-kal kisebb, mint egy évvel korábban. A megyében 2002-ben 39,6 ezer vállalkozás működött, melynek 37,1%-a társas, a többi egyéni vállalkozás volt. A foglalkoztatottak száma (KSH munkaerő-felmérése alapján a 15-74 éves népesség körében, ILO szabvány szerint) 2003. évben míg országosan 1,3%-kal bővült egy év alatt, Bács-Kiskun megyében kissé csökkent (0,2%-ponttal). A foglalkoztatási ráta a megyében romlott (0,12%-ponttal), országosan 0,7%-ponttal javult. Az inaktívak száma 0,4%-kal mérséklődött a megyében, országosan kettő százalékkal. Az aktivitási ráta javulása így minimális (0,19%-pontos), de emelkedési üteme az elmúlt három évet figyelembe véve lassul. A munkanélküliek száma, míg országosan 2,4%-kal emelkedett egy év alatt, a megyében a növekedés mértéke 9,8%-os volt. Az ILO kritériummal mért munkanélküliségi ráta az országosnál (0,1%-ponttal) nagyobb mértékben emelkedett Bács-Kiskun megyében 0,58%-ponttal. Nagysága átlagosan országosan: 5,9, a megyében 6,8% volt 2003 évben. A 2001 évi népszámlálási adatok ismeretében Bács-Kiskun megye lakossága 546,5 ezer fő volt, ahol - a lakossági válaszok alapján - a 15-64 éves korcsoport 51,7%-a volt foglalkoztatott, 6,3%-a munkanélküli, 27,1%-a inaktív kereső, valamint 5,7%-a eltartott (tanulók nélküli). A 15-64 éves nők között az átlagnál gyengébb a foglalkoztatási arány (45,1%), az inaktív keresők aránya magasabb (egyharmados), valamint az eltartottak aránya is nagyobb (7%). A 2001. évi népszámlálás tanúsága szerint elsősorban az általános iskola 8 osztályát befejezettek kerestek leggyakrabban munkahelyet (kétötöde), azon belül 42,4%-uk két évnél hosszabb ideje. Ezt követően középiskolai érettségi nélkül szakmai oklevéllel (35,7%-a), valamint középiskolai érettségivel (16,9%) rendelkezők voltak aktív álláskeresők. Az előbbiek közül legtöbben 39,1%-uk 1-5 hónapja, az utóbbiak közül 18,3%-uk 6-11 hónapja nem talál magának megfelelő állást. A korcsoportjuk alapján a munkanélküliek 18%-a 20-24, 14,9%-a 25-29, valamint egynyolcada 30-34 éves. A 20-24 évesek többsége 22,1%-a egy hónapja keresett munkát, a 25-29 évesek 17,3%-a 1-5 és a 30-34 évesek 13,8%-a 18-23 hónapon keresztül hiába keres munkahelyet magának. Bács-Kiskun megyében 2003. év végén regisztrált munkanélküliek létszáma 22074 fő volt, számuk 10,5%-kal magasabb az egy és 9,6%-kal a két évvel korábbinál. (A tartós munkanélküliek száma ugyanezen idő alatt 13,6 és 10,2%-kal nőtt.) Ezen belül a nők száma előző évhez képest nagyobb mértékben nőtt (15,7%-kal) a férfiakénál (5,5%-kal). A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti összetétele az utóbbi években csupán árnyalatnyit módosult megyénkben. 2003. év végén továbbra is a legtöbb regisztrált személy a befejezett 8 általános iskolai (36,6%-a) és a szakmunkás (33,7%-a) végzettségűek köréből került ki. A tartós munkanélküliek körében az általános iskolát befejezettek aránya egy év alatt 0,9%-pontot nőtt. 2003. év folyamán a munkáltatók 20648 új munkalehetőséget jelentettek be, 11,8 %-kal (2767 darabbal) kevesebbet, mint 2002-ben. A bejelentett állásból 10529 álláshely (51,1%) volt támogatás nélküli. Külföldi munkavállalásra 4364 bejelentés érkezett (21%), a fennmaradó 5755 álláshely (28%) pedig támogatott volt. A 2002. évhez viszonyítva növekedett a nem támogatott állások aránya. A 2003. évi munkaerő-kereslet több mint egyharmada az iparban, közel háromtizede a nem anyagi szolgáltatásban, egytizede az építőiparban és 7%-át a mezőgazdaságban tevékenykedő munkáltatók hirdették meg. Az elmúlt évhez viszonyítva az arányok jelentős mértékben nem változtak, kis mértékben emelkedett a nem anyagi szolgáltatás és a mezőgazdasági ág munkahelyeinek száma, az iparé csökkent. Fentiekre tekintettel a programtervezés során meghatározó szerepet kapott a kereslet – kínálat egyeztetése, amelynek alapját a tényadatok és a foglalkoztatók személyes megkeresése jelentette. A fenti információk alapján megállapítható, hogy sok esetben a munkaerőpiaci kereslet és kínálat lefedi egymást, ténylegesen azonban mégsem tükrözi a valóságot. Az eltérés legtöbb esetben a területei adottságokból, a nem minőségi munkaerő számából, valamint a bérezésre vonatkozó eltérő elképzelésekből fakad. A programterv tényadatait a foglalkoztatók, egyéb szervezetek és a kirendeltségek látókörében végzett piackutatás eredményei határozták meg. Ennek megfelelőn az alábbi képzési irányok és programba bevonandók száma tervezhető az induló programok tekintetében. Képzési irány meghatározása várhatóan bevontak száma (fő)* 1. Informatikai képzés (alapismeretek megszerzése) 602 2. Alapfokú ( angol / német) C típusú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam + ECDL képzés 25 3. Alapfokú német C típusú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam 46 4. Alapfokú angol C típusú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam 40 5. Betanított cipőipari munkás 15 6. Betanított zöldség- gyümölcstermesztő 48 7. Betanított műanyag feldolgozó 15 8. Betanított számítógép kezelő 15 9. Minőségi ellenőr ( baromfifeldolgozó) 15 10. Szociális segítő szakképesítés 15 11. Szociális gondozó és ápoló 17 12. Felzárkóztató képzés ( 7, 8 osztály megszerzésére) + zöldség és gyümölcsfeldolgozó 15 13. Betanított környezetvédő, parkgondozó 12 14. Szalag és körfűrészkezelő 10 15. ECDL –START képzés 89 16. Fémforgácsoló 30 17. Motivációs készségfejlesztő tréning 321 18. Reintegráló csoportfoglalkozás 100 19. Édesipari termékgyártó 15 20.Betanított présgépkezelő 30 21. Betanított sütőipari munkás 15 22. TB- és személyügyi ügyintéző 12 23.Pályázatíró 52 24.Nyílászáró gyártó képzés 15 25. Bútorgyártó 15 26. Targoncavezető 10 27. Betanított baromfifeldolgozó 20 28. gépjárművezető 150 Összesen: 1734 *A komplex képzések miatti halmozódással számítva A ténylegesen felmerülő munkaerőigények alapján tervezett képzési irányokra sok esetben csekély a célcsoport fogadókészsége. Természetesen a program fókuszában a munkaerőpiaci egyensúly helyreállításának megkísérlése áll. A programfelhívás arról szól, hogy egyedi, személyre szóló igények alapján készítsünk együttműködési megállapodást, amelyben az ügyfél munkerőpiaci problémájának megoldása a cél. Ezek alapján sok esetben előre, konkrétan nem meghatározható, hogy egy-egy személy milyen területen kívánja igénybe venni a humán szolgáltatás és aktív támogatási forma lehetőségeit. A rendkívül széles palettájú munkáltatói igények sok esetben nehezen kielégíthetők, az elvárt igényekkel szembeni bérezés mellett. A programtervben meghatározott három célcsoporton belül található regisztrált, nem regisztrált munkanélküli, inaktív, munkaviszonyban álló, de létszámleépítéssel érintett vagy vállalkozásukat felhagyó álláskereső munkanélküli személy is. Ezen csoportok igényeinek tipizálása szintén nem lehetséges, hiszen a szűkítet célcsoport is rendkívül heterogén összetételű. Az azonban elmondható, hogy az inaktív és tartós munkanélküliek munkaerőpiacra való visszajuttatása nagyobb törődést igényel, amely a munkaügyi központ humán szolgáltatásainak komplex kínálatával orvosolható, abban az esetben, ha az érintett személy kellő hajlandóságot mutat a helyzetének javításához. A tartós munkanélküliek és a munka világáról rövid időn belül kiszorulók igényei talán eltérőek, abban a tekintetben, hogy a tartós munkanélküli személyek igényei, elképzelései „szerényebbek” a munka világáról. Az aktív rétegből álláskeresők igénye talán nagyobb, elvárásaik a foglalkozatóval szemben magasabb szintű. Ebből adódóan a munkáltatók a tartós rétegből foglalkoztatnak nagyobb számban, azonban a gyakorlat mást mutat, hiszen a munka világából hosszú ideje kiszorulók képességei, motiváltsága alacsonyabb, így a munkába állást követően a teljesítő képességük is alacsonyabb. A program segítségével (humánszolgáltatás, munkanélküliek és a foglalkozatók támogatása) igyekszünk a munkáltatói igények, és az érintet célcsoport diszkrepanciáit a minimálisra csökkenteni, amely a munkaerőpiaci egyensúly megteremtésének folyamatát jelenti. Az elmúlt évek adatai alapján a megye egyik dinamikusan fejlődő – gazdaságilag legkedvezőbb helyzetben levő – részén, a kecskeméti térségben havonta átlagosan 600-1000 üres bejelentett álláshely volt, mely a szezonális hatások figyelembe vételével változik a két érték között. Ez kedvező értéknek tűnik, azonban több év tapasztalata alapján megállapítható, hogy a bejelentett igények 40-60 %-a mögött a munkaadók külföldi munkavállalók foglalkoztatása iránti szándéka húzódik meg. Ugyanakkor az is igaz, hogy egyre több olyan álláshely van, melynek betöltésére nincs elegendő számú, megfelelő végzettséggel rendelkező magyar munkaerő. Körzeti szinten a férfiak 42,7 %-a, míg a nők 42,9 %-a nem rendelkezik végzettséggel, vagy csak 8 általános iskolát végzett. Ez érzékelhető a fenti megyei adatokból is, vagyis az álláshoz jutás egyik alapvető akadálya megyénkben az alacsony iskolai végzettségű vagy szakképzetlen munkaerő, illetve a munkaerőpiaci igényeknek nem megfelelő képzettség. Mindezek alapján szükségesnek látszik egy harmonizációs tevékenység kifejtése a munkaerőpiacon, melynek jó eszköze lehet a jelen programterv alapján megvalósítandó megyei projekt, ami alapvetően a piac igényeinek megfelelő kompetenciák elsajátítására, az egyre gyorsuló információs világhoz való alkalmazkodó képesség növelésére helyezi a hangsúlyt.

4.3. A programterv célja, célcsoportja (max. 4000 karakter):

A „Mérföldkövek, biztos pontok” című programunk célja, hogy aktív és megelőző intézkedésekkel segítsük elő a fiatalok munkaerőpiaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerőpiacról kiszorult, inaktív népesség munkaerőpiacra történő visszatérését, a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzését, valamint az idősebb munkavállalók munkaerőpiaci részvételét Bács-Kiskun megyében. A program hatására hosszabb távon – más külső tényezők kedvező alakulása esetén - emelkedhet a képzettségi, foglalkoztatottsági szint és ennek eredőjeként a megye jövedelem termelő képessége is. Célul tűztük ki ugyanakkor azt is, hogy a megvalósuló megyei program mind több eleme egyéb pozitív társadalmi (pl.: idősek, szociálisan rászorulók gondozása, esélyegyenlőség megteremtése), környezeti (települési környezet kialakítása, gondozása) hatást is eredményezzen, a foglalkoztatási szint javításán túl. Ahhoz, hogy a hosszú távú céljainkat elérjük, már a tervezés során felvettük a kapcsolatot a megyében működő vállalkozásokkal és a civil szervezetekkel. A magasabb foglalkoztatási szint elérése érdekében tárgyalásokat folytattunk azokkal a munkáltatókkal, akik munkaerő-igényüket jelezték felénk, továbbá a civil szféra azon szereplőivel, akik kapcsolatban vannak az inaktív célcsoporttal. A megvalósítás során – rövid távon – tevékenységünknek kiemelt célja/feladata lesz, hogy a célcsoport tagjai a munkaerőpiac igényeinek megfelelő jártasságot, ismereteket, képzettséget stb. sajátítsanak el, ennek segítségével ugyanis jelentősen javulhatnak az elhelyezkedési esélyeik, akár önállóan, akár segítséggel kísérelnek meg munkát találni. A projektek célcsoportja a munkanélküli és inaktív személyek, különösen - a 16-30 év közötti fiatalok, akik még nem tudtak tartósan elhelyezkedni a munkaerőpiacon, vagy be sem tudtak oda lépni, - a 30 év feletti tartósan regisztrált munkanélküliek, különös tekintettel a 45 éven felüliekre, - a 30 év feletti még nem tartós, regisztrált és nem regisztrált munkanélküliek (különös tekintettel a 45 éven felüliekre és a tömeges létszámleépítéssel érintettekre), akik várhatóan kiszorulnak a munkaerőpiacról és akik esetében a program segítségével megelőzhetővé válik a tartós munkanélküliség kialakulása. Valamint a 30 év feletti inaktívak (különös tekintettel a 45 éven felüliekre), akik a program segítségével be-, illetve visszakerülhetnek a munkaerőpiacra. Az egyes célcsoportokból programba bevonni kívánt személyek száma 3 évre 2004. évi program alapján 2004-2005. évi programok alapján 2004-2006. évi programok alapján 1. fiatalok 92 223 270 2. 30 év feletti tartós munkanélküliek 231 564 699 3. 30 év feletti preventív intézkedés 152 388 456 Összesen: 475 fő 1.050 fő 1.425 fő A célcsoportok tekintetében célként tűztük ki, hogy mind a három réteget megszólítjuk és bevonjuk a megyei program valamelyik alprojektjébe, lehetőség szerint a megyei munkaerőpiacon képviselt arányuknak megfelelően. Az alacsony iskolai végzettségűek, a 30 év feletti korosztály (különösen a 45 év felettiek) és a kistelepüléseken élők esetében (gyakorlatilag mind a három célcsoportot érinti) jellemzően kis számban találhatók az információs világ kihívásainak megfelelő - alapvetően számítástechnikai, álláskeresési, önmenedzselési - ismeretekkel és/vagy tapasztalattal rendelkező személyek. Ezeknek a munkanélküli személyeknek fenti ismeretek hiányában kifejezetten rosszak a munkaerőpiacra történő gyors be/visszakerülési esélyeik, ezért itt mindenképpen szükséges a beavatkozás. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy egyre több (bár összességében még mindig nem elegendő) olyan álláshirdetéssel találkozhatunk megyénkben, melyre nem áll rendelkezésre megfelelő számban az igényelt képzettségű magyar munkaerő. Tehát a fenti ismeretek elsajátításán túl, jelentős eredmények érhetők el - mindhárom célcsoport esetében - a munkaerőpiac igényeinek megfelelő végzettség megszerzése terén is. Ezeknek az álláshelyeknek és a munkanélküliek és/vagy inaktívak képzettségének összehangolásában, az egyének ilyen irányú képzettség megszerzésére motiválásában jelentős szerepet kell vállalnia a munkaügyi központnak – mint az ESZA támogatás végső kedvezményezettjének – a megyei programterven keresztül. Az egyes célcsoportok, prioritáscsoportok jellemző szükségletei: (Az egyes célcsoportok alcsoportokra való számszerű felbontását nem tudjuk előre megtervezni, mivel nem tudjuk előre, kik lesznek alprogramjaink résztvevői, de törekszünk arra, hogy minden alcsoportból vonjunk be egyéneket.) - fiatalok célcsoportja Ezen célcsoportnál – tapasztalataink szerint – fokozottabb igényként jelenik meg az új, piacképesebb szakképzettség megszerzése, nyelvtudás, számítástechnikai ismeretek elsajátítása. Ezen csoport - életkoránál fogva is – mobilisabb, képzésben való részvételre jobban hajlandó, mint a másik két célcsoport. A roma prioritáscsoportban szükség lenne a 8 általános iskola elvégzésének támogatására, de a célcsoport adott esetben nem kellően motivált. 2. 30 év feletti tartósan (regisztrált) munkanélküliek célcsoportja A célcsoport meghatározó igénye a munkához jutás, nagyobb odafigyelést igényel az elhelyezkedési esélyeik javítása. A célcsoportba tartozó személyek általában már családos emberek, a biztos álláshoz jutás, jövedelemszerzés kiemelt fontosságú számukra. Ez a célcsoport már kevésbé mobilis, képzésbe vonásuk nehezebb. 3. 30 év feletti preventív intézkedések célcsoportja Szükségleteket tekintve ez a célcsoport változatos képet mutat. A 45 év feletti emberek számára elsődleges cél a biztonságos munkahely megszerzése, illetve megtartása a nyugdíj jogosultság megszerzéséig. A 30 év feletti inaktívak szükséglete elsősorban olyan munkahely megszerzése, amely toleráns a speciális igényeikkel szemben. Pl.: nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, GYES, vagy valamilyen más járadék mellett végezhető, esetleg a kisgyermekek miatt részmunkaidőben végezhető. A három célcsoportra és további prioritáscsoportjaikra vonatkozó komplex célrendszer: Mindhárom célcsoport esetében célul tűztük ki lehetőleg a megyében képviselt arányaiknak megfelelően a megszólításukat, speciális igényeik feltárását, projektbe történő bevonásukat. Adott esetben az alacsony iskolai végzettségű személyeket képzésbe, szakképzésbe kívánjuk vonni, és olyan alapvető számítástechnikai, álláskeresési, önmenedzselési ismeretekkel ellátni amelyekkel sikeresen be- vagy visszakerülhetnek a munkaerőpiacra. Ezek a programelemek – bár a 2. és 3. célcsoport esetében a motiváció sok esetben hiányzik – nem mellőzhetőek, mert megfelelő képzettség nélkül reménytelen munkahelyet találni számukra. Külön cél mindhárom célcsoport vontakozásában olyan munkáltató(k) felkutatása, amely(ek) tekintetbe veszik a célcsoportok, prioritáscsoportok sajátosságait, főként a 3. célcsoport vonatkozásában. A prioritáscsoportok összetétele rendkívül heterogén. Szükségleteik, és a rájuk vonatkozó célrendszer is egyénenként változó lehet, egységesen tipizálni nem lehetséges. A projekt keretében egyéni együttműködési megállapodások készülnek személyre szabottan.

4.4 A programterv tartalmát, tevékenységeit az útmutató melléklete szerinti sablonban (Cselekvési ütemterv) kérjük ütemtervszerűen ismertetni.

A projekt tartalmi elemeit a program szükségességének (miért szükséges és mely ponton a beavatkozás) figyelembe vételével alakítottuk ki. A programtervünk egyik ága arra alapul, hogy a munkaügyi központ látókörében találhatók olyan munkáltatók, melyek munkaerőigényüket előre tudják tervezni. Ezeknek a munkáltatóknak a programba történő bevonása, vagy program mellé rendelése az első lépés. Kiemelt fontosságú még a hagyományos munkaerőpiaci eszközökkel nem elérhető inaktív személyek elérése, felkutatása, programba vonása akár a mentori szolgálatunk, akár más külső partner segítségével. Mindezek alapján a humán és adminisztrációs feladatokon túl (az egyedi igény felmérésen alapuló együttműködési terv elkészítése, együttműködési megállapodás megkötése stb.) a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzettség elsajátítására, az egyének ilyen irányú motiválására fektetjük a hangsúlyt. (Ha valaki a munkaerőpiac igényeinek megfelelő végzettséget szeretne megszerezni, de az együttmüködési megállapodás megkötésekor még nincs a látókörben megfelelő munkáltató, a képzés ebben az esetben is elindulhat. Ez esetben a foglalkoztató felkutatására a későbbiekben fektetünk hangsúlyt, akár a mentori szolgálat tevékenységének egyidejű igénybevételével.) Az egyén elképzeléseihez illeszkedő képzés kiválasztása előtt csaknem minden esetben indokolt elvégezni az egyén pszichológiai és képesség vizsgálatát, az adott képzésre, és ismert álláshely esetén a munkakörre való alkalmasságát (kézügyesség, monotónia tűrés stb.) is. Szükséges ezen túl az egészségügyi alkalmasság vizsgálata is, mind a képzések, mind a foglalkoztatás tekintetében. Ezt követően történhet meg az egyén (OKJ-s végzettséget adó, vagy betanító, vagy kompetencia alapú, vagy nyelvi, stb.) képzésbe történő bevonása, a képzés költségeinek átvállalása. A képzés idejére indokolt esetben ösztöndíj biztosítására is sor kerül. A zömében előre feltárt, kisebb részt a képzés befejezését követően keresett álláshelyeken (egyes esetekben vállalkozás indításával), így várhatóan jelentős arányban valósulhat meg tartós munkavégzés, akár támogatott, akár támogatás nélküli foglalkoztatás keretében. A három potenciális célcsoport egyes tagjainál, indokolt esetben szükségessé válhat a mentális gondozás is. Ennek keretében az egyedi élethelyzet, valamint a motiváltság felmérése, a képzést és/vagy a munkavégzést gátoló körülmények feltárása és kivédése, megszüntetése. Mindezeken túl a mentori gondoskodás szükség esetén kiterjedhet egyéni fejlesztési tervek kidolgozására és a személyes fejlesztés megvalósítására is. Hogy mindezek a tevékenységek megvalósulhassanak, adott esetben szükséges a mobilitás biztosítása is a vizsgálatokra, képzésre, munkábajárás költségeinek megtérítésével. A program tervünk másik fő ága arra alapul, hogy Európában egyre elterjedtebbé válnak az önkiszolgáló rendszerek és nyilvánvaló, hogy az öninformáció az egyik leghatékonyabb eszköz lehet a különböző nemzetek munkaügyi információs rendszereinek összekapcsolásában, az átjárhatóság megteremtésében. Éppen ezért napjainkra inkább elvárhatónak, mint sem különlegesnek kell tekinteni az önkiszolgálás fejlesztését a munkaügyi kirendeltségeknél. Az önkiszolgáló rendszerek hatékony eszközök lehetnek az álláskeresők aktiválására. A munkát keresőknek, így lehetőségük nyílik állást keresni az interneten, pályázatokat, önéletrajzot írni és azt megjelentetni egy nyilvános adatbázisban. Ez a modell azt hangsúlyozza, hogy az álláskereső felelős saját helyzetéért és képes is változtatni rajta. Tehát, ha az álláskereső számára biztosítjuk az önálló álláskeresés lehetőségét, akkor megnő az egyén felelősség vállalása és motivációja. Az önkiszolgáláshoz természetesen szükséges bizonyos elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezni. Ezért akiket a fentebb említett betöltetlen álláshelynek megfelelő szakmai képzés segítségével (elsősorban az álláshelyek korlátozott száma miatt) nem sikerül munkalehetőséghez juttatni – különös tekintettel a 45 év feletti célcsoportra -, az ő esetükben a kor kihívásainak történő megfeleltetés - számítástechnikai alapismeretek elsajátítása, internet használat, szövegszerkesztés, valamint az önmenedzselés, álláskersési technikák stb. - elméletben, majd pedig a gyakorlatban segíthet a munkaerőpiacon. Az ismeretek elsajátítását követően ezek a személyek alkalmassá válnak arra, hogy önállóan használják a kirendeltség öninformációs berendezéseit (HEFOP 1.2.), illetve a lakókörnyezetükben (otthon, teleház stb.) fellelhető információs technikai eszközöket. A program ebben az esetben is az együttműködési megállapodás megkötésén alapul, ezt követi a kiválasztás, egészségügyi vizsgálat, számítástechnikai betanító képzés álláskeresési technikákkal (ösztöndíj biztosítása mellett, vagy anélkül), majd az önálló álláskeresés és a támogatott, vagy támogatás nélküli foglalkoztatás, a szükséges utiköltség térítés mellett. Egyedi esetekben szükség lehet mentor bevonására is, bár ennél az alprojektnél az önállóságra fektetjük a hangsúlyt. Mindhárom célcsoportban külön figyelmet kívánunk fordítani három kiemelt prioritáscsoportra (romák, fogyatékkal élők, vagy megváltozott munkaképességűek, és nők, gyermeküket egyedül nevelő szülők). A prioritáscsoportok összetétele rendkívül heterogén. Az alkalmazott stratégiák, programszakaszok, programelemek, tevékenységek, módszerek egyénenként változóak, egységesen tipizálni nem lehetséges. A projekt keretében egyéni együttműködési megállapodások készülnek személyre szabottan.

4.5. Ismertesse, hogy hány főt kíván a programba bevonni az 1, a 2. és a 3. célcsoportból! (max. 2000 karakter)

1. fiatalok célcsoportja: a 16-30 év közötti fiatalok, akik még nem tudtak tartósan elhelyezkedni a munkaerőpiacon, vagy be sem tudtak oda lépni. Ebből a célcsoportból összesen 270 főt tervezünk bevonni az induló programjainkba. Egyes alprogramjaink kiemelten kezelik a romákat, fogyatékkal élőket, megváltozott munkaképességűeket, szakképzetleneket. 2. 30 év feletti tartósan regisztrált munkanélküliek célcsoportja: a 30 éven felüli tartós regisztrált munkanélküliek, különös tekintettel a 45 éven felüliekre. Ebből a célcsoportból összesen 699 főt tervezünk bevonni az induló programjainkba. A programok kidolgozásánál figyelmet fordítottunk a többszörösen hátrányos helyzetűekre, szakképzetlenekre, megváltozott munkaképességűekre. Külön alprogramot tervezünk indítani az elsősorban 45 év feletti munkanélküliek részére, valamint kidolgoztunk egy roma-alprogramot is. 3. A 30 év feletti preventív intézkedések célcsoportja: a 30 éven felüli még nem tartós, regisztrált és nem regisztrált munkanélküliek (különös tekintettel a 45 éven felüliekre és ezen belül a tömeges leépítéssel érintettekre), akik várhatóan kiszorulnak a munkaerőpiacról és akinek esetében a központi program támogatásával megelőzhetővé válik a tartós munkanélküliség kialakulása. Valamint a 30 éven felüli inaktívak (különös tekintettel a 45 éven felüliekre), akik esetében a központi program támogatásai elősegítik a munkaerőpiacra való be/visszakerülést. Ebből a célcsoportból összesen 456 főt tervezünk bevonni az induló programjainkba. A 3. célcsoporton belül figyelmet fordítottunk az inaktívakra, hogy segítsük munkaerőpiaci reintegrációjukat. A bevonandó célcsoporton belüli prioritáscsoportokat a jelen programtervhez csatolt 4.5.-1., 4.5.-2., és 4.5.-3. táblázat tartalmazza.

4.6. Ismertesse, hogy a célcsoportokhoz tartozó támogatottak részére milyen szolgáltatásokat, támogatásokat nyújt (max. 4000 karakter)

A Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ által kidolgozott megyei programterv mindhárom célcsoport – fiatalok, 30 év feletti tartós munkanélküliek és 30 év feletti preventív intézkedések - támogatásának elősegítését célzó programterveket tartalmaz. A programtervek a 10 Kirendeltség által felmért munkaerőpiaci sajátosságok és adottságok alapján készültek. A programok nyújtotta szolgáltatások, célcsoporttól függetlenül, hasonló stratégia szerint lettek felépítve. A programok közötti eltérés alapvetően a különböző célcsoportoknak szervezett képzések témájában van, hiszen a különböző célcsoportba tartozó egyének munkaerőpiaci beilleszkedése más problémák orvoslásával oldható meg. A program során a következő szolgáltatásokat, támogatásokat biztosítjuk: - Pszichológiai szolgáltatás Ez a szolgáltatás elsősorban a program elindításához kapcsolódik, mely során a Kirendeltségek adatbázisában szereplő, a program támasztotta feltételrendszert teljesítő, regisztrált munkanélküliek közül meghatározzák a program potenciális résztvevőit, akik közül pszichológusok választják ki a programban való részvételre alkalmas egyéneket. - Szociális szolgáltatások A kiválasztásban sok esetben a mentorok is részt vesznek, az ő feladatuk a Kirendeltségek adatbázisában nem szereplő potenciális résztvevők felkutatása és a programról tájékoztatása (pl. inaktívak – kismama program résztvevői). A mentorok az egész program folyamatában fontos szerepet töltenek be, a program résztvevői számára szociális, mentális segítséget nyújtanak. # Képzések A képzések tartalmát célcsoportonként határozzuk meg, mely a munkaerőpiaci igényekre alapul. A fiataloknak angol és német alapfokú C típusú nyelvvizsgára felkészítő, számítástechnikai és egyénre szabott képzéseket, a 30 év felettieknek alapfokú számítástechnikai betanító, angol, német képzést valamint egyénre szabott képzéseket tervezünk. Vannak olyan programok, amelyeket konkrét munkáltatókkal dolgoztunk ki, ezek esetében a képzések a munkáltató igényein alapulnak. A képzéseket várhatóan a Kecskeméti Munkaerőfejlesztő és Képző Központ szervezi. - Tréningek A képzéseket személyiségfejlesztő, álláskeresési technikák elsajátítását szolgáló, kommunikációs készségfejlesztő tréningekkel tervezzük kiegészíteni. Ezek lebonyolításáról várhatóan a Kecskeméti Munkaerőfejlesztő és Képző Központ gondoskodik. - Ösztöndíj A képzések és/vagy tréningek időtartama alatt - a lemorzsolódás elkerülése, csökkentése érdekében - szükséges a megélhetés biztosítása, ennek érdekében ösztöndíj folyósítására kerül sor indokolt esetben. - A foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkabér támogatása 100%-ban 6-12 hónapon keresztül. A program célja a munkaerőpiaci beilleszkedés. Ennek érdekében több munkáltatóval megállapodást kötünk, hogy a képzéseket követően munkahelyet biztosítsanak a résztvevők számára. Számos esetben a program során történik majd a munkáltatók megkeresése. ### Utazási költségek térítése A különböző program elemek elérhetősége érdekében szükséges a mobilitás biztosítása, illetve az ezzel összefüggő költségek megtérítése 100%-ban. A programterv alapján meghatározott célcsoportok részére nyújtott szolgáltatások és támogatások a három célcsoport tekintetében. Ebben az esetben is elmondható, hogy egy-egy célcsoport összetétele rendkívül heterogén, pl: a 16-30 év közötti célcsoport tagja lehet diplomás, szakképzetlen, roma származású stb. munkanélküli személy is. Ennek tudatában az alábbiak szerint részletezhető a célcsoportok számára nyújtott szolgáltatások és támogatások megoszlása. - 16 –30 év közötti fiatalok Szolgáltatás - pályatanácsadás ( pályaválasztási és pályamódosítási tanácsadás ) - munkatanácsadás - álláskeresési tanácsadás (álláskeresési technikák oktatása, álláskereső klub) - rehabilitációs tanácsadás - pszichológiai tanácsadás - foglalkoztatási tanácsadás - szociális szolgáltatás Támogatás - képzési támogatás - ösztöndíj - utazási költségtérítés - munkatapasztalat szerzési támogatás - foglalkozatási támogatás - utazási költségtérítés Ezen célcsoport esetében elmondható, hogy sok esetben a humán szolgáltatás elegendő a munka világába történő elhelyezéshez, hiszen a friss szakképesítéssel rendelkezők kevés önismerettel, pályaismerettel és csekély önmenedzselési ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy a számukra megfelelő munkahelyet megtalálják. A szakképzetlen fiatalok számára az egyénre szabott együttműködési terv elkészítése alapján már célszerű a képzési támogatás melletti szakképesítés megszerzése ahhoz, hogy a munkaerőpiaci esélyük növekedjen. Tipizálni ettől függetlenül a célcsoport alapján kiajánlott szolgáltatások és támogatások körét nem lehet. - 30 év feletti tartós regisztrált munkanélküliek Szolgáltatás - pályatanácsadás ( pályaválasztási és pályamódosítási tanácsadás ) - munkatanácsadás - álláskeresési tanácsadás ( álláskeresési technikák oktatása, álláskereső klub) - rehabilitációs tanácsadás - pszichológiai tanácsadás - foglalkoztatási tanácsadás - szociális szolgáltatás Támogatás - képzési támogatás - ösztöndíj - utazási költségtérítés - foglalkozatási támogatás - utazási költségtérítés Ezen célcsoport összetétele szintén heterogén, azonban ezen célcsoport tekintetében elmondható, hogy a tartós munkanélküli állapot - személyenként eltérően -, de minden esetben egy tragikus vonulatot jelent a munkanélküli életében. A lelki problémák kezelésére, az önismeret, elvesztett önbizalom, önálló álláskeresési képesség megteremtése mindenképpen hosszabb időtartamot igényel. Ennek kezelésére a szervezet humán szolgáltatást végző kiváló szakemberek rendelkezésre állnak. Az egyéni együttműködési megállapodás elkészítésével, az egyén érdekeinek középpontba helyezésével kezdődhet meg a tartós munkanélküli személy esély egyenlőségének megteremtése, amelyhez a program keretén belül célirányos támogatás eszközölhető. - 30 év feletti még nem tartós, regisztrált és nem regisztrált munkanélküliek Szolgáltatás - pályatanácsadás ( pályaválasztási és pályamódosítási tanácsadás ) - munkatanácsadás - álláskeresési tanácsadás ( álláskeresési technikák oktatása, álláskereső klub) - rehabilitációs tanácsadás - pszichológiai tanácsadás - foglalkoztatási tanácsadás - szociális szolgáltatás Támogatás - képzési támogatás - ösztöndíj - utazási költségtérítés - foglalkozatási támogatás - utazási költségtérítés A 30 év feletti még nem tartós munkanélküliek csoportja szintén heterogén, azonban általánosságban az alábbi jellemzők mondhatók el. Motiváltságuknak köszönhetően a programba bevonás talán könnyebb ezen célcsoport tagjai tekintetében, azonban a korcsoportra jellemző munkaerőpiaci nehézségek itt is több oldalú beavatkozást igényelnek. Napjainkban a munkáltatók által kínált állás ajánlatok komplex munkaerőt igényelnek, a régi specifikus munkakörök ellátáshoz szükséges munkaerővel szemben. Ezen elvárások megteremtésére szolgál az egyénre szabott együttműködési megállapodás elkészítését követően a humán szolgáltatás igény szerinti kiajánlása ( pl: pályamódosítás, pályaismeret, önismeret, szakmaismeret), valamint a támogatási eszközök segítségével a munka világába való visszahelyezés.

4.7. Ismertesse, hogyan tervezték, és hogyan fogják megvalósítani a programot! Térjen ki a program zökkenőmentes lebonyolításához szükséges működés leírásra. (max. 4000 karakter)

A Munkaügyi Központok szokásos tevékenységéhez képest addicionális tevékenységet jelent a program megvalósítása. Különbség mutatkozik a nyújtható szolgáltatások és a kedvezmények terén, valamint speciális sajátosság a munkanélküliség problémájának az egyénekre épülő projektek keretében történő kezelése. Mindezektől függetlenül - szervezeti szinten - a tervezés folyamán elsősorban a meglevő humánkapacitásból tudtunk gazdálkodni, ami a 2005-2006. évi programok tervezése során kiegészült a HEFOP 1.1. megvalósítására kapott létszám keretében felvett új kollégák munkájával. A tervezés jelentős többlet terhet rótt a meglevő munkatársakra, ugyanakkor a hagyományos módszerek ismerete, a korábban szerzett tapasztalatok segítséget jelentettek a projekt ötletek kidolgozásához. A program ötletek a „célcsoportokhoz közel” generálódtak, a kirendeltségeinken kerültek felvetésre és részleges kidolgozásra, illetve egy esetben az egész megyét átfogó alprojektről beszélhetünk. Az összegyűjtött ötleteket a megyei központban „összesítettük”. Ez a folyamat a különböző ötletek harmonizálására, illetve az ESZA által támasztott feltételeknek történő megfeleltetésre irányult. Ez a munkaleosztási módszer azonban nem alkalmazható a program megvalósítása során, hiszen itt egyrészt nem egy rövidebb időszakra vonatkozó többletfeladat elvégzéséről van szó, hanem hosszútávú leterheltségről. Ezért elkerülhetetlen a humán kapacitás bővítése elsősorban az alábbi területeken: -program koordinátorok, -program megvalósítók (szakmai és pénzügyi), -mentorok, -pénzügyi szakemberek (könyvelők). Másrészt a megvalósítás folyamata a tervezéssel éppen ellenkező irányultságú, vagyis a harmonizációs tevékenység során kialakított megyei programtervet, az ezzel kapcsolatos rész feladatokat alprojektek formájában (az ESZA elvárásainak megfelelő feltételekkel) vissza kell osztani kirendeltségeinkre. A projekt megvalósítása a Munkaügyi Központ szervezetrendszerén belül elkülönült menedzsmenttel történik. A projekt monitoring is elválik a hagyományos tevékenységtől, az eredmények személyre szóló követésén alapul. Megőrizve azonban a tervezés során alkalmazott feladat végzés pozitív hozadékát a munkaügyi központ – elsősorban a tervezésben is részt vevő kollégái közül – várhatóan csoportosít át a megvalósítás feladatára szakmai tapasztalattal bíró személyeket. Őket egészítik ki a korábban kapacitás bővítés során említett személyek. Így az új és a régi kollégák vélhetően jó összetételű, kreatív csoportot tudnak alkotni, ami segíti a gördülékeny program megvalósítást. A szervezetben elfoglalt helyüket tekintve külön központi ESZA program csoport kerül kialakításra, ami áll egy fő program menedzserből, és egy-egy fő pénzügyi és szakmai koordinátorból. A könyvelési és közvetlen kifizetési feladatokat elkülönülten kezeljük a szakos osztály (költségvetési osztály) keretein belül. A fennmaradó többlet létszám a tényleges megvalósítóknál, a kirendeltségeinken kerül elhelyezésre. A kirendeltségekhez rendelnénk a programba bevonandó létszám arányában koordinátorokat (mindösszesen 7 fő /kisebb kirendeltségeken összevontan/). Szükséges volna kirendeltségenként legalább egy szakmai és legalább egy pénzügyes megvalósító bevonása is, akik kidolgozzák az együtműködési terveket, megállapodásokat, valamint ellátják a támogatással kapcsolatos feladatokat (pénzügyi bizonylatok fogadása, feldolgozása, elkötelezettség nyomonkövetése stb.). A központi ESZA csoport fogja össze a megyei programot, mind szakmai (program indítás, ütemezés, eljárási szabályok felügyelete, monitoring stb.), mind pénzügyi téren (elkötelezettség analitikák vezetése, kifizetések koordinálása stb.) A kirendeltségeken tevékenykedő koordinátorokat a központi ESZA csoport menedzser fogja össze a szakmai koordinátorok segítségével, a kirendeltségvezetők szakmai segítségnyújtása mellett. # A Munkaügyi Központ a korábbi évek alatt kialakított együttműködésnek köszönhetően, a program tervezés során megjelölt szervezetek, intézmények, foglalkoztatók között sok esetben több évre szóló együttműködési megállapodást kötött. Ennek célja a látókörön belül és kívül eső munkanélküliek megszólítása, gondozása. Ezen lehetőségeket a folyamatos kapcsolattartás érdekében továbbra is fenn kívánjuk tartani. # A program elindítását követően a média segítségével kívánjuk eljuttatni az érintettek felé a munkaerőpiaci lehetőségeket. A hatékony munka alapja a rendszeres kapcsolattartás, amelyre az alábbi rendszerességgel kívánunk alkalmat teremteni. Folyamatosan a programkoordinátorok jelenlétének biztosítása mellett -lehetőleg 3 havonta Szakmai Napot tartunk, melyen a program aktuális feladatait, problémáit tárgyaljuk meg. - lehetőleg 3 havonta csoportos szupervíziót tartunk a programban érintett közreműködők számára, melynek elsődleges célja a program felmerülő problémák kiküszöbölése - Egyéni szupervíziós lehetőséget is biztosítunk számukra igény szerint. A programvezető személyes kapcsolattartásán keresztül folyamatos tanácsadói segítséget nyújt a problémás esetek kezelésére

4.8. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tudnak a megyei programterv végrehajtásához rendelkezésre bocsátani. Jelölje meg a megyei programterv megvalósításáért felelős projektmenedzsert (legalább egy fő felelős megjelölése kötelező)! (A megadott személyek önéletrajzát a mellékletben szereplő formátumban kérjük csatolni!)

Az előző pontban jelzetteknek megfelelő munkamegosztásban a megyei munkaügyi központ a kapcsolattartó személyt (1 fő) és a kirendeltségi megvalósítókat tudja (1-1 fő pénzügyi és szakmai munkatárs) biztosítani. A megyei programmenedzser Tőzsér Judit lesz. A jelzett teljesmunkaidőben foglalkoztatott munkatársak mellett a meglevő szakember gárda, különös tekintettel az egyes szervezeti egységek vezetőire (10 kirendeltség, Képzési, Költségvetési, Számítástechnikai, Munkaerőpiaci Programok és Elemzések Osztály) folyamatos segítséget fognak nyújtani a program megvalósításához.

  - Ismertesse a végrehajtásba bevontak körét (szervezetek és/vagy létszámbővítés) és bevonásuk módját! (max. 4000 karakter)

A megyei program zökkenőmentes lebonyolítása érdekében elsősorban az alábbi szervezetek kerülnek bevonásra: - A mentori II. munkaerőpiaci programunk résztvevő szervezetei: - Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete, Tass - Mozgáskorlátozottak BKM-i Egyesülete, Kecskemét - Mozgáskorlátozottak Dél BKM-i Egyesülete, Baja - Kunszentmiklósi Fogyatékosokért Alapítvány, Kunszentmiklós - Helvécia Kulturájáért Alapítvány, Helvécia - Cigány Kulturális és Módszertani Központ, Kecskemét - Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Alapítvány Kecskemét - Foglalkoztatók: - Bácsalmás Város Önkormányzata - INNOVATÍV Kft., Bácsalmás - INTEGRÁL ÁFÉSZ Baromfifeldolgozó Üzem, Kiskunfélegyháza - Malom Kft. és Kovács Pékség - Fülöpkert Bio Szövetkezet, Kiskunfélegyháza - Humán Erőforrásért Egyesület, Kiskunhalas - Roló Kft., Kiskunhalas - Vincent Sheppard Kft., Kiskunhalas - TOOLTECHNIK Kft., Szank - GARTEN Kft., Tiszakécske - Egyéni vállalkozók - Egyéb szervezetek: - Hajléktalan Gondozó Szolgálat, - Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége, - SZOFTEAM Egyesület, - TÉR Ifjúságsegítő Egyesület, - HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, - Kapocs Segítő Szolgálat, - REJKA Alapítvány. A fenti szervezeteket a kirendeltségek korábbi helyi programjaik kapcsán bevonták a tervezés, megvalósítás folyamatába. A kialakult jó kapcsolatra építve fog megtörténni a jelen megyei program megvalósításába történő bevonásuk is, az egyes alprojektek igényének megfelelően. A programszemélyzet közötti hatékony kommunikáció érdekében havonta, de legalább kéthavonta személyes megbeszélésre kerül sor, ahol a projektmenedzsment minden tagja részt vesz. Az értekezleten az utolsó találkozó óta eltelt idő történései, illetve a megvalósítás során felmerült problémák kerülnek megtárgyalásra. A személyes megbeszéléseken kívül állandó – elektronikus és telefonos - kapcsolat van a projektszemélyzet között. A munkaügyi központ kirendeltségei kapcsolatban vannak a projektben résztvevő helyi szervezetekkel és foglalkoztatókkal, így hatékonyan és rugalmas tudnak reagálni azokra az esetleges munkaerő-piaci változásokra, amelyek a tervezési folyamat óta jelentkeztek.

4.10. Sorolja fel a programterv megvalósításának mérföldköveit, és hogy mikorra kívánja elérni azokat.

| Mérföldkövek | Mikorra kívánja elérni azt (éééé.hh.nn.)? |
| --- | --- |
| 1Kiválasztás | 2006.08.31 |
| 2.Képzés | 2007.05.31. |
| 3.Foglalkoztatás | 2007.09.30. |

4.11. A megyei programterv költségvetése:

4.11.1. Költségek Ft-ban (Kifizetés szerinti ütemezés)

|  | Kiadások, közvetlen költségek típusok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, egyéb személyi jellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) | 4 410 681 | 54 554 875 | 63 993 840 | 62 066 247 | 1 999 929 | 187 025 572 |
| 2 | Célcsoport számára biztosított támogatások | 0 | 610 163418 | 613 994375 | 71 315 291 | 0 | 1 295 473084 |
| 3. | Beszerzések | 9 036 752 | 48 779 186 | 15 386 080 | 9 250 000 | 200 000 | 82 652 018 |
| 3.1. | Épület felújítás, átalakítás | 500 000 | 14 350 000 | 0 | 0 | 0 | 14 850 000 |
| 3.2. | Eszközbeszerzés | 7 526 752 | 18 000 000 | 786 080 | 0 | 0 | 26 312 832 |
| 3.3. | Szakmai szolgáltatások igénybevétele | 1 010 000 | 16 429 186 | 14 600 000 | 9 250 000 | 200 000 | 41 489 186 |
| 4 | # Egyéb beszerzések | 3 362 787 | 35 632 470 | 20 526 643 | 19 942 500 | 400 000 | 79 864 400 |
| 4.1 | Egyéb beszerzések (kisértékű eszközök és anyagok beszerzése) | 1 171 204 | 7 998 696 | 5 000 000 | 3 500 000 | 0 | 17 669 900 |
| 4.2 | Egyéb szolgáltatások igénybevétele | 2 191 583 | 27 633 774 | 15 526 643 | 16 442 500 | 400 000 | 62 194 500 |
| 5 | Adminisztratív költségek | 24 000 | 272 000 | 274 000 | 24 000 | 2 000 | 596 000 |
| 6 | Közvetlen költségek összesen (1+….+5) | 16 834 220 | 749 401949 | 714 174938 | 162 598038 | 2 601 929 | 1 645 611074 |
| 7 | Rendkívüli tartalék (a közvetlen költségek maximum 5 %-a) | 0 | 10 000 000 | 20 000 000 | 8 914 591 | 0 | 38 914 591 |
| 8 | Elszámolható és támogatható költségek összesen (6+7) | 16 834220 | 759 401949 | 734 174938 | 171 512629 | 2 601 929 | 1 684 525665 |

4.12. A megyei programterv megvalósításának számszerűsíthető eredményei (az alábbi pontok kitöltéséhez használja a melléklet indikátor-módszertani útmutatót!)

4.12.1. Mutassa be, hogy miként fognak alakulni a program-kiegészítő dokumentumban illetve a programtervezési felhívásban meghatározott, a megyei programterv eredményeit számszerűsítő mutatók értékei a megyei programterv megvalósítása során.

| Mutató | kiinduló érték | 2004 | 2005* | 2006* | 2007* | 2008* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevonandók száma (fő) | 0 | 0 | 1050 | 1425 | 1425 | 1425 |
| Sikeresen elvégzők száma (fő) | 0 | 0 | 450 | 800 | 1140 | 1140 |
| Pozitív kimenet | 0 | 0 | 230 | 410 | 580 | 580 |
| Elhelyezkedettek száma (fő) | 0 | 0 | 100 | 320 | 380 | 380 |

4.12.2. Ismertesse, hogy milyen számítások, becslések támasztják alá a programterv eredményeit számszerűsítő mutatók bemutatott értékeit! (max. 4000 karakter)

A programban vállalt mutatók megtervezésénél olyan befejeződött munkaerőpiaci programjaink eredményeire tudunk támaszkodni, amelyek hasonló célcsoportokat vontak be a projektekbe. Kísérleti jelleggel 2001-ben indítottunk először cigány programot, melynek tapasztalatait felhasználva dolgoztuk ki az új, már 3 évre szóló, képzéssel egybekötött, foglalkoztatási programjainkat. A kísérleti program eredményei: Kecskeméten a „Cigány Háló” program 2001. szeptember 01-től 2003. február 28-ig tartott, melynek során 20 fő szociális gondozó és ápoló szakképzése és foglalkoztatása zajlott. Közülük 19 fő továbbfoglalkoztatása megvalósult. Kiskunhalason a „Lehetőség” program 2001. augusztus 01-től 2003. február 28-ig tartott, melynek során 15 fő kőműves, 15 fő burkoló betanító képzése és foglalkoztatása zajlott egy időben. Közülük továbbfoglalkoztatott nem került ki, bár a munkáltató felajánlotta számukra ennek lehetőségét. Kunszentmiklóson a „Kész” program 2001. október 01-től 2003. március 31-ig tartott, melynek során 15 fő építőipari betanító képzése és foglalkoztatása zajlott. Közülük 9 fő továbbfoglalkoztatása megvalósult. Bácsalmáson a „Válogató” program 2001. október 01-től 2003. április 30-ig tartott, melynek során 15 fő zöldségcsomagoló betanító képzése és foglalkoztatása zajlott. Közülük mind a 15 fő továbbfoglalkoztatása megvalósult. Összesen tehát az induló 80 főből 41 fő hosszabb időre munkalehetőséghez jutott a program által. A Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ 2003. január 1-jével indította el II. Mentori munkaerőpiaci programját, mely 2005. június 30-án zárul. 2003-ban mentoraink átlagosan közel 40 főt helyeztek el az időarányosan vállalt 32 helyett, a program jelenleg is sikeresen működik. Az “EQUAL” EUROMA-NET program keretében Bács-Kiskun megyében (a pályázó a Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ volt) a Kecskeméti Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ, a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ és a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Rt. együttműködésével “Baromfifeldolgozó ipari szakmunkás” államilag elismert (OKJ-s) szakképesítést biztosító képzést valósított meg 20 fő roma munkanélküli számára. A projekt foglalkoztatási komponensére a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Rt.-nél került sor. A képzést 20 fő kezdte el 2003. január 28-án, és 18 fő fejezte be eredményesen 2003. július 24-én. A „Csillagok” rehabilitációs projekt /PHARE finanszírozás/ mindkét tevékenységi körben megvalósult a tervezett foglalkoztatás. A Peri-Pack Kft (támogatott foglalkoztató) 13 főt foglalkoztatott, 1 fő 2004 augusztusában más településre költözött. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja 8 fő személyi segítőt foglalkoztatott, a Kecskeméti Képző Központban pedig a fogyatékkal élők integrált képzésére továbbra is négy instruktor állt rendelkezésre. A segítő szolgálat 518 fogyatékkal élő személlyel vette fel a kapcsolatot munkába helyezésük, illetve munkára való alkalmasságra való felkészítésük érdekében, közülük 94 fő már dolgozik integrált körülmények között. A közelmúltban indult programjaink (Roma lehetőség program, Virágzó Mélykútért program, Kiskunhalasi cigány program, Jó szakmával a biztos foglalkoztatásért stb.) hasonló erdményességi mutatókkal rendelkeznek, bár ezekben az esetekben még nem lehetséges az adatok teljeskörű összevetése, hiszen a programok 2005-ben és 2006-ban fejeződnek be. A kecskeméti Álláskereső Klub 2003. évben 11 csoportot indított, összesen 151 fő részvételével, és 29 fő pályakezdőt (19%), 47 fő tartós munkanélkülit (31%) és 11 fő megváltozott munkaképességű ügyfelet (7%) (mind összesen 57,6 %) segített az elhelyezkedésben. A bajai Álláskereső Klub 2003-ban 15 csoportos foglalkozást bonyolított le. Az összes csoporttag létszáma 153 fő volt. Az elhelyezkedettek aránya itt meghaladta a 70 %-ot. A Pszichológiai Szakszolgálatunk 2003-ban összesen 1760 ügyfelet fogadott. Ebből munka-és pályatanácsadásra 546 fő, életvezetési tanácsadásra 277 fő, rehabilitációs tanácsadásra 64 fő, pszichológiai tanácsadásra 334 fő jelentkezett. A szakszolgálat közreműködött a fenti projekteknél a támogatottak kiválasztásában. A fenti tapasztalatok alapján, bizonyos mértékű lemorzsolódást is figyelembe véve, biztosítható a projekt fentiekben számszerűsített sikere.

4.13. Mutassa be, hogy milyen tágabb eredményei és hatásai fognak jelentkezni a programtervnek az érintett régióban vagy ágazatban (max. 4500 karakter):

A program - megvalósulása esetén - közvetlenül és közvetetten jelentkező, pozitív hatásokkal fog járni a megye munkaerőpiacára, gazdaságára, az emberek életminőségére. Közvetlen hatások: - A projekt keretében nyújtott képzési támogatások által nőni fog a szakképzettséggel rendelkezők száma. Eddig is nagy gondot jelentett az, hogy a megyében regisztrált munknélküliek csaknem fele (jelenleg 41,6 %-a) 8 általános iskolával, vagy annál kevesebbel rendelkezik. A programunkat úgy igyekeztünk megtervezni, hogy minden célcsoport a neki legmegfelelőbb képzésben vegyen részt, másrészt figyelembe vettük a munkáltatók igényeit is. - A programba vont személyek foglalkoztatásához folyósított támogatások révén várhatóan nővekedni fog a foglalkoztatottak száma. Országos probléma, hogy az inaktívak aránya magas a lakosságon belül, 2003-ban az aktivitási ráta csupán 53,8 %. A megyei adatok az országosnál rosszabbak, a tavalyi év megyei aktivitási rátája 52,15 %. Bács-Kiskun megyében előre láthatólag 1.425 fő programba vonására kerül sor, a megyei decentralizált FA keret által nyújtott támogatásokon felül. Ez várakozásaink szerint az aktivitási ráta javulását eredményezheti. - Az aktivitás növekedésével egyidejűleg várakozásaink szerint a megye munkanélküliségi rátája (jelenleg 9,9 %) csökkenni fog. - A projekt fontos, elsődleges céljai között szerepel a valódi esélyegyenlőség megteremtése a megyei munkaerőpiacon. A program azzal, hogy a bevonandók körét elsősorban a hátrányos helyzetű rétegek (tartós munkanélküliek, pályakezdők, romák, megváltozott munkaképességűek, stb.) köréből meríti, több apró lépéssel járul hozzá ezen rétegek jobb munkáltatói és társadalmi elfogadottságához. A hátrányos helyzetű programba vont személyek együtt vesznek részt képzésekben, együtt kerülnek foglalkoztatásra egyéb nem hátrányos helyzetű társaikkal. A célcsoport egyéb programba nem vont tagjainak is példával fog szolgálni, és reményeink szerint a foglalkoztatók, és a környező lakosság körében is csökkenni fog a negatív attitűd. Különösen igaz lehet ez a megállapítás, amennyiben a társadalom számára – megfelelő PR tevékenység keretében – világossá válik, hogy ezek az emberek olyan tevékenységek elvégzésére is képesek, melyeknek a környezetükre nézve tova gyűrűző pozitív hatása van. (idősek gondozása, a környezetünk védelme, gondozása, stb.) Közvetett hatások: - Terveink szerint a projekt által az egyes munkaerőpiaci körzetek közötti, munkanélküliség tekintetében meglévő számottevő területi különbségek csökkenni fognak. Jelenleg a megyeszékhely és vonzáskörzete munkanélküliségi rátája 7,6 %, egyes térségeké több mint a kétszerese (Bácsalmás 17,0 %, Kunszentmiklós 13,3 %, Kalocsa 13,4 %). A jelentős differencia sokféle hatás eredménye, de a program tervezésénél figyelembe vettük a hátrányos helyzetű térségek speciális gondjait, így a támogatás által némileg csökkenni fog ezen térségek lemaradása. - A programba vont személyek jövedelme a folyósított támogatások és a megvalósuló foglalkoztatások következtében nőni fog, ezáltal ezen emberek életminősége javulni fog. A programban nyújtott támogatások egységes kezelése következtében számítunk bizonyos jövedelem kiegyenlítődéssel is. - A projekt megvalósulásával várhatóan a megye, régió GDP-je növekedni fog, mert a növekvő foglalkoztatás magával hozza a megtermelt javak növekedését is. - A képzettebb munkaerő megléte, a fejlettebb technológiát alkalmazó iparágak megtelepedését is maga után vonhatja, melynek további szinergia hatása is lehet (például bedolgozói hálózat kialakulása).

4.14. Kapcsolódik-e a programterv más, a Nemzeti Fejlesztési Terv valamely intézkedése, pályázati felhívása, keretében benyújtott/benyújtani kívánt projekt(ek)hez?

| A kapcsolódó projekt milyen támogatásból valósul meg | Mutassa be vázlatosan a kapcsolódó projekt(ek)et, és ismertesse, hogy miként kapcsolódnak jelen pályázathoz. |
| --- | --- |
| 1. HEF OP 1.2. | A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 1.2. intézkedése a munkaerőpiaci szervezet korszerűsítését célozza meg. Ennek keretében elsősorban egy - nemzetközi tapasztalatokon alapuló – új kirendeltségi modell kialakítását tűzte ki célul. A modell lényege az öninformáción alapul. Ezek szerint a kellően motivált, önálló álláskeresésre képes munkanélküliek és/vagy álláskeresők képesek a legeredményesebben munkát találni. Ehhez a munkaügyi szervezetnek szükséges minden elérhető feltételt ingyenes szolgáltatás keretében biztosítani. (számítástechnikai eszközök, internetes hozzáférés lehetősége, munkaerő kereslet-kínálat adatbázis stb.) Ennek a rendszernek alapfeltétele, hogy az önálló lépések megtételére legyenek képesek ügyfeleink. A jelenlegi információink, tapasztalataink szerint a nagy számú alacsony iskolai végzettségű és különösen a 45 év feletti ügyfelünk nem rendelkezik alapvető számítástechnikai és álláskeresési ismeretekkel sem. Ezeknek az ismereteknek az elsajátítása lehet az ő életükben az első lépés a munka világába történő visszajutáshoz. |

4.15. Ismertesse, hogyan fogják értékelni a programot! (A válaszhoz használja a mellékelt módszertani útmutatót – Monitoring és önértékelési útmutató!) (max. 4000 karakter)

A belső önértékelési monitoring elsődleges célja az, hogy a projektben kitűzött célok megvalósítását elősegítse. Ezen felül biztosítania kell a program gördülékeny működését, a külső monitoring sikerét. A monitoring az egyéni „program terveken”, illetve azok összesítésén alapul. A belső monitoringot végrehajtók: A projektmenedzsment tagjai: szakmai, pénzügyi területért felelős munkatársak. Fő területei: Eljárásrendi (teljesítési), szakmai, és pénzügyi terület. Monitoring határidők: - A program elemek megkezdése előtt, befejezésekor, a program megvalósítás ütemezéséhez igazítva, Kezdete Vége Kiválasztási modul 2004. október 01. 2006. augusztus 31.. Képzési modul 2005.február 15. 2007.május 31. Foglalkoztatási modul 2004. október 01. 2007.szeptember 30.. - havi előrehaladási jelentés továbbítása előtt, - a megvalósítás folyamatában a támogatottak vagy a végrehajtásba bevontak köréből esetileg érkező visszajelzések beérkezése után rögtön. Monitoring alapbizonylatai: Számlák, egyéb pénzügyi alapbizonylatok, statisztikák, nyilvántartások, jelentések, helyszíni látogatások jegyzőkönyvei. Monitoring tevékenység: A határidők előtt a projektmenedzsmentnek össze kell vetni az elért és tervezett eredményeket. Fel kell tárni az eltérések okait, az azt eredményező külső és belső tényezőket. Ki kell dolgozni a megfelelő korrekciókat, meg kell jelölni a megvalósításért felelős személyeket. Minden havi előrehaladási jelentés továbbítása előtt a projektmenedzsment meggyőződik az adatok, szöveges részek helytállóságáról. Folyamatosan át kell tekinteni az információ szolgáltatók körét, információk típusait, mennyiségét. A végrehajtásba bevontak közötti együttműködés hatékonyságának a folyamatos vizsgálata. Külső és belső monitoring által megállapított eltérések korrigálása. Egyéb: Külső adatok folyamatos gyűjtése a projekt megvalósításáról. Folyamatos kapcsolattartás a végrehajtásba bevont szervezetekkel. Helyszíni látogatások minden kirendeltségi projektnél évente legalább egy alkalommal.

4.16. Miként érvényesülnek az esélyegyenlőség szempontjai? (max. 2000 karakter - a kitöltést külön útmutató segíti)

Az esélyegyenlőséget a projekt több szempontból is figyelembe veszi. - A program előkészítési, tervezési stádiumában: Az előkészítési fázisban a rendelkezésünkre álló nyilvántartásokban, statisztikai adatokban vizsgálatot végeztük a célcsoportok létszámösszetételéről. A roma népesség számáról csak becslések, illetve a helyi tapasztalatok (hiszen számos esetben voltunk már munka kapcsolatban) állnak rendelkezésre, mert az etnikai hovatartozásról tilos nyilvántartást vezetni. A tervezésbe bevontuk a roma programokban elismerten jártas, valamint a megváltozott munkaképességű munkanélküliek számára tanácsadással foglalkozó kollegákat. Közülük az egyik kolleganőnk a családsegítő szolgálatnál dolgozott évekig, jelentős tapasztalata van a női és a hátrányos helyzetű célcsoport problémáinak kezelésében. Számba vettük a különösen nehéz helyzetű rétegek lehetséges speciális problémáit, igényeit. A női célcsoportnál például gondot jelenthet a képzések, a támogatott foglalkoztatás ideje alatt a gyermekelhelyezés. A megváltozott munkaképességű személyek esetében a fizikai akadályok, teljes munkaidő végzésére való testi, szellemi akadályoztatás, a roma célcsoportnál a halmozottan hátrányos szociális helyzet, a szakképzetlenség okoz nehézséget. A program különböző szolgáltatások nyújtásával, akadálymentesítéssel, speciális foglalkoztatók bevonásával, piacképes képzések lebonyolításával, mentori segítségnyújtással igyekszik választ adni a fenti kihívásokra. A kirendeltségeken a helyi programok tervezésénél bevonták a lehetséges lebonyolító szervezeteket (önkormányzatok, családsegítő központok, roma kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, képző intézmények, védőnői hálózat stb.). - megvalósítás – nyomon követés – értékelés: Minden kirendeltségi programnál, a kiválasztásnál előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek közül a nők, romák, megváltozott munkaképességű személyek, stb.. A kiválasztásnál jelen lesznek a munkaügyi központ speciális képzettségű, gyakorlattal rendelkező munkatársai, és az esetek egy részében pszichológus is. A kiválasztásnál az egyedileg felmerült problémákra is megoldást keresünk. A program megvalósításában résztvevő kirendeltségi kollegák különös figyelemmel kísérik az egyéni fejlődést, meghiúsulás esetén hasonló adottságú személyeket emelnek be a programba. A lebonyolító szervezetektől, munkáltatóktól beérkező információk közül elkülönítetten kezeljük azokat az adatokat, amelyeket jogszabály enged. A kisebbséghez való tartozásra nyilvántartást nem vezethetünk, mert ez különösen érzékeny adatnak minősül. Az egyes programelemek befejezésekor értékeljük az eredményeket, az időközben keletkezett újfajta problémákra választ keresünk. Az értékelésnél nem csupán a számszerűsíthető eredményeket mérjük, hanem a programban résztvevők egyéni körülményeinek javulását, a program lebonyolítóinak véleményét, javaslatait is figyelembe vesszük. - A projekt lehetséges hatásai: A hátrányos helyzetű emberek vissza tudnak integrálódni a munkaerőpiacra, a támogatást követően önállóan munkát tudnak vállalni. Ez pozitív módon hat magára a személyre (személyiségre), a támogatott csoport tagjaira, és a hasonló helyzetben levő, programba nem vont rétegekre is, mert láthatják a pozitív példákat (szinergia hatás). Ezáltal a külső környezetben is nagyobb lesz ezen emberek elfogadottsága. Ezentúl egyre bővülő együttműködés alakul ki a program lebonyolítói között, valamint olyan tapasztalatokra teszünk szert, amely a későbbi projektekben is jól hasznosítható lesz.

4.17. Miként érvényesülnek a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjai? (a kitöltést külön útmutató segíti) (max. 2000 karakter)

A program - elsősorban a jellegéből adódóan - a lehető legkisebb negatív hatást gyakorol a környezeti állapotokra. A környezetvédelem szempontjából pozitív eredmények azonban jórészt közvetetten jelentkezni fognak. Programunk egyrészt ösztönzi, javítja a rendelkezésre álló emberi erőforrások hatékony kihasználását. A képzéseinkkel elsősorban a tudás alapú gazdaság számára teremtünk kvalifikált emberi erőforrást. Informatikai képzések keretében a programba vont személyek megtanulják a számítógépes szövegszerkesztést, elektronikus levelezést, ezáltal lehetséges a papír alapú dokumentálás kiváltása, így kevesebb papírhulladék fog keletkezni. Képzéseink között szerepelni fog speciális parkgondozó, parképítő, valamint betanított zöldség gyümölcs termesztő tanfolyam, amelynek keretében környezetvédelmi ismeretekkel is megismerkedhetnek a résztvevők. A képzéseknél általában elmondható, hogy a magasabb képzettségi szint növeli a környezet tudatos magatartás formák elterjedésének lehetőségét. Mindezeken túl programunk ösztönözni kívánja azt, hogy a humán erőforrások helyben hasznosuljanak. Képzéseinket igyekszünk helyben lebonyolítani, a foglalkoztatást is helyi munkáltatók, egyéb szervezetek fogják végrehajtani. Programjainkban, képzéseinkben hangsúlyos szerepet kap a környezeti szempontokat is szemelőtt tartó termelői, gazdasági, fogyasztói szokások elterjesztése. A környezetvédelmi szempontokat érvényesíteni kívánjuk a projekt minden szakaszában: - A tervezés szakaszában a projektvezetés lehetőség szerint csak olyan képzéshez, foglalkoztatáshoz járul hozzá amely nem jár plusz környezeti terheléssel. - A megvalósulás szakaszában belső monitoring tevékenységünkkel figyelemmel kísérjük a projektet a környezetvédelmi szempontból. Egy lehetséges beavatkozási ok, ha a program a környezetre negatív hatást vált ki. - Az értékelésnél, a projekt eredményei között mérhető adatokat kívánunk megjeleníteni. Például a képzésben résztvettek száma, tanfolyamot eredményesen elvégzők száma, olyan foglalkoztatási támogatásban részesülők száma, amely tevékenység hozzájárul a környezet terhelésének csökkentéséhez, a település tisztaság, kultúráltság javításához. A program kommunikációjában információ-, ismeretterjesztő tevékenységet is igyekszünk kifejteni. A projektbe vont személyek körében olyan gondolkodásmódot kívánunk kialakítani, ami a környezet tudatos megóvásában érdekeltté teszi őket. Várhatóan ez a magatartásforma a célcsoport tágabb környezetében is követendő lesz.

4.18. A megvalósítás esetleges akadályai, kockázatai (max. 4500 karakter)

A projekt szempontjából az alábbi akadályok, kockázatok léphetnek fel: - Nem lesz kellő érdeklődés a célcsoport köréből. Ennek bekövetkezése egyes célcsoportok esetében (pl. roma lakosság) magas szintű lehet. Ennek elkerüléséért intenzív kapcsolatot kívánunk kiépíteni a célcsoport elismert szervezeteivel, információs és toborzó kampányt kívánunk kifejteni minden kirendeltségen. Megpróbáljuk megértetni az emberekkel a programban való részvétel fontosságát egyéni és társadalmi kihatásait. - Nem lesz kellő érdeklődés a munkáltatók esetleg a képző intézmények köréből. A munkáltatói érdektelenséget közepes szintű kockázatnak becsüljük. Ezen kockázatot széles körű tájékoztató tevékenységgel kívánjunk megelőzni. Megismertetni a munkáltatókat a projekt által nyújtott támogatásokkal, gyakorlati segítséget felajánlani számukra. A képzők érdektelensége, az elmúlt évtizedes tapasztalataink alapján nem releváns kockázati tényező, megítélésünk szerint itt a közbeszerzési eljárás okozhat problémát. - A programba bevontak nagyarányú lemorzsolódása. Egyes célcsoportok esetében (pl. romák) nagy valószínűséggel bekövetkezhet. Ezt mentori, pszichológiai szakszolgálati tevékenységünkkel, a roma önkormányzatok, vagy egyéb érdekképviseleti szervek intenzív bevonásával kívánjuk elkerülni. Ennek hatékonyságát eddigi munkaerőpiaci tapasztalataink alátámasztják. - A programba bevont partnerek (pl. foglalkoztatók) a lebonyolítás folyamán visszalépnek, különböző okok miatt. Például: gazdasági, jogi környezet hátrányos változása miatt. Ezt közepes mértékű kockázatnak véljük. Ide sorolhatjuk, ha a program indítás időbeli csúszása miatt - az igényorientált képzések esetében - a munkáltató nem tud várni a program indítására és eláll a foglalkoztatási szándékától Ezket a problémákat a kölségvetés indokolt átcsoportosításával, plusz források esetleges bevonásával, új partnerek bevonásával próbáljuk orvosolni. - A program ütemezése, költségvetése megváltozik. Ezt közepes méretű kockázatnak tartjuk. Belső monitoring tevékenységünkkel pénzügyi, szakmai szempontból figyelemmel kisérjük a projekt alakulását. A probléma felmerülésekor rövid időn belül megoldást keresünk a szerződés keretein belül, csak a legvégső és indokolt esetben indítványozzuk az irányító hatóságnál a szerződés módosítását. - Az ESZA támogatások lehívása, folyósítása akadályokba ütközik és/vagy hosszadalmas lesz. Ezt Phare támogatási tapasztalataink alapján jelentős kockázati tényezőnek becsüljük. Ezt a havi előrehaladási jelentések – még a továbbítás előtti – előzetes kontrolljával, a bizonylatok, nyilvántartások naprakész vezetésével és egyéb eseti megoldásokkal kívánjuk kiküszöbölni. - A projekthez szükséges (emberi, anyagi) források nem, vagy nem kellő mértékben fognak rendelkezésre állni. Ez a kockázati tényező jelen pillanatban nehezen ítélhető meg. A munkaügyi központok rögzített keretlétszámú munkaerőgazdálkodást folytathatnak. Az eddig engedélyezett létszám nem látszik elégségesnek – legfeljebb jelentős túlmunka vállalása esetén. A probléma enyhítésére egyes kiszervezhető feladatokat (pl. pszichológusi szolgáltatás, közbeszerzési eljárás lebonyolítása, stb.) szolgáltatásvásárlás keretében fogjuk igénybe venni, csökkentendő a belső leterheltséget. Egyebekben a projekt megtervezésekor igyekszünk minden lebonyolítási fázishoz kellő számú, megfelelő képzettségű kollégát biztosítani. A program költségvetésébe minden indokolt, a végrehajtást elősegítő költséget betervezünk, hogy a sikeres lebonyolítás anyagi akadályokba ne ütközzön.

4.19. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében (lásd a mellékelt útmutatót a nyilvánosságról)! (max. 2000 karakter)

A projekt megvalósítása során három szakaszban tájékoztatjuk a széles közvéleményt: Indításkor: Írott és elektronikus sajtó formájában, alprojektekre vonatkozóan helyi, a projekt egészére vonatkozóan megyei (és országos megjelenéssel), sajtótájékoztatóval. Megvalósítási szakaszban: a) Saját honlapunkon a projekt leírásával és folyamatos aktualizálásával. b) Egyes mérföldkövek elérésekor írott és elektronikus sajtókban való - egyes alprojektekre vonatkozóan helyi, a projektre vonatkozóan megyei, országos – megjelentetéssel. c) Brossúrák, kiadásával, szórólapok terjesztésével. Projektidőszak végén: zárókonferenciával, sajtótájékoztatóval alprojektekre vonatkozóan helyi, a projekt egészére vonatkozóan megyei és országos megjelenéssel. Tájékozatóink során be kívánjuk mutatni, hogy a projekt az Európai Unió és a magyar állam támogatásával valósul, illetve valósult meg. A projekt résztvevőit képzési és foglalkoztatási projektünkben tájékoztatjuk arról, hogy hogy az Európai Unió és a magyar állam által támogatott projektben vesznek részt, illetve a közvéleményt tájékoztatjuk az Európai Uniónak és a magyar államnak a képzésben és a foglalkoztatásban betöltött szerepéről. Ennek érdekében az alprojektek helyszínein plakátokat helyezünk el, amelyek utalnak az Európai Unió és a magyar állam támogatására. Honlapunkon, brossuráinkon feltüntetjük az európai uniós és a hazai emblémát és utalást teszünk az Európai Unió és a magyar állam támogatására. A tájékoztatás színvonalát különböző szóróanyagokkal (papír táska, feliratozott toll, feliratozott póló, stb.) is emelni kívánjuk.

A megyei programtervhez csatolandó kötelező mellékletek:

A/1 melléklet		Nyilatkozat a benyújtott dokumentumok hitelességéről

A/2 melléklet		Logikai keretmátrix

A/3 melléklet		Költségvetési táblázat, ahhoz kapcsolódó szöveges indoklás, kifizetési ütemezés

A/4 melléklet		Önéletrajzok

A/5 melléklet		Kitöltött OTMR adatlap (a teljes támogatási öszegre)

A/6 melléklet		A programtervet készítő felelősségi nyilatkozata

A/7 melléklet		Aláírási címpéldány

A/8 melléklet		ÁFA nyilatkozat

A/9 melléklet		Cselekvési ütemterv

## ALÁÍRÁS

Helység, dátum (max. 100 karakter):

Kecskemét, 2005. február 4.

Név, beosztás (max. 100 karakter):

Dr. Feleky Pál Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ igazgató