A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH)

# A Tervezési felhívás 3. sz. melléklete

# Programtervezési formanyomtatvány

HEFOP/2005/1.1

2005. február

HEFOP/2005/1.1/5

1. A munkanélküliség megelőzése és kezelése c. intézkedés

PROGRAMTERVEZÉSI FORMANYOMTATVÁNY

- A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI

| - 2.1. A program címe (max. 255 karakter): | - A munkanélküliség megelőzése és kezelése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében |
| --- | --- |
| - 2.2 A program megvalósulásának földrajzi helyszíne - Település | - Borsod-Abaúj-Zemplén Megye - Miskolc |
| - 2.3 Utca | - Városház tér |
| - 2.4 Házszám | - 1. |
| - 2.5. Helyrajzi szám |  |
| - 2.6. A program megvalósítás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | - 2004. 09. 01. |
| - 2.7. A program befejezésének időpontja (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | - 2007. 12. 31. |

2.8. Adjon rövid, ESZA-kiadványokban használható összefoglalást a programtervről ! (max. 1000 karakter)

Az Európai Szociális Alap felhasználásával a 2004-2006 közötti időszakban Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből összesen 3300 fő regisztrált munkanélkülit és gazdaságilag inaktív személyt (fiatalokat, tartós munkanélkülieket, 45 éven felüli munkavállalókat) kívánunk bevonni a programjainkba, abból a célból, hogy ezáltal csökkentsük társadalmi-, gazdasági hátrányaikat, javítsuk munkaerő-piaci esélyeiket és elfogadottságukat, valamint aktív és megelőző intézkedések révén csökkentsük a munkanélküliség tartóssá válását. A program elsődleges célja, hogy közelítse egymáshoz a térségi munkáltatói igényeket, illetve a munkaerő-kínálatot úgy, hogy az alacsony iskolai végzettségű, illetve nem piacképes szakmával rendelkezőket megpróbálja a munkapiac elvárásainak megfelelő szintre hozni, s ez által hosszú távon visszasegíteni őket az elsődleges munkaerőpiacra. A kitűzött célt különböző munkaerő-piaci eszközök és szolgáltatások, (körültekintően elvégzett toborzás, kiválasztás, betanító jellegű vagy OKJ-s képzések, álláskeresési technikák oktatása, motivációs- re-integrációs tréningek, valamint támogatott munkagyakorlat-szerzés) nyújtásán keresztül tervezzük megvalósítani. A megvalósítás során a szolgáltatók, képzők, foglalkoztatók, és a megvalósításban közreműködő partnerek viszonylag széles körének bevonásával a következő eredményeket kívánjuk elérni: - a programba belépők 80%-a (2 640 fő) sikeresen fejezze be a programot, - a sikeresen befejezők közül 1 320 fő pozitív kimenettel (pl. szakképzettséget szerezve), - ezen belül 880 fő munkaviszony létesítésével lépjen ki a programból.

A VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI

| 3.1. A kedvezményezett teljes neve: | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ |
| --- | --- |
| 3.2. A kedvezményezett azonosítására használt betűszó, vagy rövidítés: | BAZMMK |
| 3.3. Jogi forma: | Központi költségvetési szervezet és intézménye (31) |
| 3.4. Adószám: | 15325897-2-05 |
| 3.5. Bankszámlaszám: | 10027006-01710049-30005008 |
| 3.6. Alapítás éve (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | 1991.01.01. |
| 3.7. Szakágazati kód (TEÁOR – 75.11 Általános közigazgatás) | 75.13.18.0 |
| 3.8. Minősítési kód | 6 - Non-profit szervezet államháztartáson belül |
| 3.9. Teljes munkaidős létszám (fő, 2002): | 363 |
| 3.10. Székhely |  |
| Irányítószám: | 3525 |
| Település: | Miskolc |
| Utca: | Városház tér |
| Házszám: | 1 |
| Honlap: | www.bazmmk.hu |
| 3.11. Postacím (ha nem azonos a székhellyel) |  |
| Irányítószám: |  |
| Település: |  |
| Utca: |  |
| Házszám: |  |
| Postafiók irányítószám: | 3501 |
| Postafiók: | 56 |
| 3.12. Kedvezményezett hivatalos képviselője (vezetője, aláírója) |  |
| Név: | Szabó József |
| Beosztás: | igazgató |
| Telefon 1: | 46/502-030 |
| Telefon 2: |  |
| Fax 1: | 46/502-032 |
| Fax 2: |  |
| E-mail: | SzaboJozsef@lab.hu |
| 3.13. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai |  |
| Név: | Dr. Stadinger Csaba |
| Beosztás: | általános igazgatóhelyettes |
| Telefon 1: | 46/502-031 |
| Telefon 2: |  |
| Fax 1: | 46/502-032 |
| Fax 2: |  |
| E-mail: | stadingercs@lab.hu |

A PROGRAMTERV RÉSZLETES BEMUTATÁSA

4.1. Kaptak-e bármilyen segítséget a programterv kidolgozásához az EU előcsatlakozási alapjaiból vagy más forrásból? (max. 1000 karakter)

A B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ a programterv kidolgozásához a Phare által finanszírozott Pályázat-előkészítő Alap (PEA) keretében kapott szakértői támogatást. A Pályázati Előkészítési Alap által támogatott Ramboll Konzorcium szakmai segítségét felhasználva két alkalommal vettünk részt tanácsadói napon, országos work-shop, valamint regionális műhelymunka foglalkozás keretében. A Ramboll Konzorcium a tervezéshez szakmai anyagokat, elméleti, módszertani segédleteket biztosított számunkra.

4.2. A programterv indokoltsága, miért van szükség a programtervre? (max. 4000 karakter):

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a kialakult kiemelkedően magas arányú munkanélküliséget alapvetően az 1990-es évtized első felében bekövetkezett, drámai, társadalmi hatású gazdasági-társadalmi változások (a nehézipari jellegű, elavult és merev gazdasági struktúra, nagyvállalati szerkezet felbomlása, leépülése) idézték elő. Ez alatt a néhány év alatt kb. 1/3-ával, több mint 100 ezerrel csökkent a megyében foglalkoztatottak száma. Mindezek következtében a megyében és különösen annak problematikus térségeiben (tradicionális nehézipari, kohászati központok és vonzáskörzetei, szénbányászati térségek, gazdaságilag elmaradott mezőgazdasági körzetek) a munkaerőpiacon globális és tartós munkaerő túlkínálat és krónikus munkahelyhiány alakult ki. Mivel a tömeges, és az évtized második felében is folytatódó munkahely megszüntetésekkel párhuzamosan nem indult be az ezt kellő mértékben ellensúlyozni képes munkahely létesítési, beruházási, vállalkozásélénkülési folyamat, a megyében jelentősen csökkent a foglalkoztatottság, és nagy mértékű, tartós munkanélküliség vált jellemzővé. A külső gazdaságkörnyezeti tényezők kedvezőtlen alakulása mellett a megyére jellemző nagy mértékű munkanélküliség állandósulásához az emberi tényezők is jelentős mértékben hozzájárultak. A 90-es években felgyorsult elvándorlás főleg a fiatalabb, képzettebb, és motiváltabb rétegeket érintette, a kevésbé mobil, a tartós munkanélküliség állapotába került személyek munkaerő-piaci pozíciói pedig gyors ütemben romlottak. A Megyei Munkaügyi Központ – feladatának megfelelően – a jogszabályokban biztosított foglalkoztatáspolitikai eszközök, valamint a rendelkezésére álló (nem csekély) pénzügyi keretek felhasználásával létrehozása óta folyamatosan törekedett a fentebb vázolt feszültségek enyhítésére. A különböző aktív eszközök és programok (melyek főleg átmeneti jellegű foglalkoztatást biztosítottak, illetve képzések és egyéb támogatások útján a munkanélküliek elhelyezkedési esélyeit javították.) évente általában 30-40 ezer személyt érintettek. Bár az említett akciók révén a munkanélküliek száma időről-időre csökkent - a szükségestől messze elmaradó munkahelykínálat miatt – a megyére jellemző nagy arányú munkanélküliségen nem sikerült érdemben javítani. A helyzet érzékeltetésére álljon itt néhány számadat: 2004. elején az országos átlagot jelentő 50,4 %-kal szemben a foglalkoztatási arány megyénkben csak 42,8 % volt. A regisztrált munkanélküliek éves átlaglétszáma megközelítette az 54 ezer főt, a gazdaságilag aktívak számához viszonyított arányuk (a ráta) pedig meghaladta a 18,3 %-ot. Ez utóbbi arány több mint kétszeresével haladta meg az országos átlagot. A problémát súlyosbítja, hogy a megye északi, határ menti térségeiben a mutatók még kedvezőtlenebbek, pl. a munkanélküliség 30-40 % körüli. A program végrehajtásának időszaka alatt a megye gazdaságában várhatóan kedvező elmozdulások következnek be: - A jelenleg folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló munkahelyteremtő és infrastrukturális pályázatok és projektek nyomán jelentős számú új munkahely létrejöttére számítunk. - Reméljük, hogy megyén kívüli, multinacionális cégek érdeklődése is egyre inkább megyénk felé fordul, köszönhetően a közlekedési viszonyok jelentős javulásának (M3-as autópálya Miskolcig nyúló szakaszának átadása). - A potenciális munkahely-teremtést eredményezheti az is, hogy a központi és dunántúli régiókban a jövőben az eddigieknél lényegesen kevesebb szabad munkaerő-forrás áll rendelkezésre. - A megye lakosságának egészségügyi-szociális helyzetéből adódóan prognosztizálható, hogy a szociális ellátórendszer szükségszerű bővülésével új munkahelyek jönnek létre. Biztatónak tűnik, hogy az utóbbi egy-két évben néhány multinacionális cég, illetve beszállítója révén a munkaerő-keresletben némi élénkülés tapasztalható, mely élénkülés a központi régió munkaerő-forrásainak kimerülése miatt a jövőben akár nagyobb mértékű is lehet. Az új, korszerű munkahelyek létrejötte (de egyre inkább a normál foglalkoztatás is) megkívánja, hogy az alkalmazásba vett munkaerő mind szaktudás, mind alkalmazkodóképességek tekintetében megfeleljen a munkáltatók magasabb elvárásainak. Tapasztalataink szerint szakképzetlensége, nem megfelelő szakképzettsége, illetve az alacsony motiváltság miatt jelenleg a munkanélküliek tekintélyes hányada nem képes eleget tenni a fenti elvárásoknak. Programunk egyik célja az e területen tapasztalható diszkrepanciák mérséklése, felszámolása. Korszerű, piacképes ismeretek nyújtásával, a gyakorlatszerzés támogatásával kívánjuk elősegíteni, hogy a munkanélküliek minél nagyobb hányada létesítsen munkaviszonyt az említett munkáltatóknál. A munkaügyi szervezet – aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel és komplex programokkal – folyamatosan megkülönböztetett figyelmet fordított és fordít a hátrányos munkaerő-piaci helyzetben lévő rétegek támogatására. E programokba az utóbbi években évente 30-35 ezer főt vontunk be. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a hagyományos eszközrendszerünkkel a HEFOP 1.1 célcsoport tagjait érintően nem sikerült olyan eredményeket elérnünk, mint a munkanélküliek egyéb rétegei esetében. Alacsonyabb motiváltságuk következtében sok esetben már tanfolyam közben lemorzsolódtak, illetve a befejezést követően lényegesen alacsonyabb arányban létesítettek munkaviszonyt, mint kevésbé hátrányos helyzetű társaik. E rétegek nagyobb arányú programba vonását az is akadályozta, hogy sokan közülük nem rendelkeztek megfelelő iskolai végzettséggel (többen még általános iskolai végzettséggel sem), illetve szocio-kultúrális adottságaik, anyagi helyzetük miatt munkavégzési motivációjuk nem volt megfelelő. Az érintett célcsoport tagjai foglalkoztatására többnyire a közhasznú és közcélú foglalkoztatás jelentett átmeneti megoldást. Jelen program megvalósítása során fontos célunk a különböző (sokszor halmozottan) hátrányos helyzetben lévő rétegek (tartós munkanélküliek, romák, fogyatékkal élők, nők, vagy azok, akik vállalkozásukba belebuktak) munkavégző-képességének, munkaerő-piaci pozíciójának (egyben életminőségének) a javítása. Számukra az eddigiektől eltérően egy több komponensű, a munkaerőpiac adottságait nagymértékben figyelembe vevő, személyre szabott megoldási módokat tartalmazó, különböző támogatási-szolgáltatási formák alkalmazásával járó programot állítunk össze. Ettől azt várjuk, hogy az említett rétegek minél nagyobb hányada kerüljön ki a csak átmeneti megoldást jelentő, különböző támogatott foglalkoztatási formák köréből, és számukra is nyíljon meg a lehetőség a (nem támogatott) normál munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. Programunk szükségességét, és egyben kivitelezhetőségét is meghatározza a regisztrált munkanélküliek – illetve ezen belül a kiemelt célcsoportba tartozók – jelentős létszáma. 1. 2005 év elején a 16-30 év közötti korosztályba tartozó regisztrált munkanélküliek száma 18 313 fő volt, ők alkotják a teljes munkanélküli állomány 31 százalékát. Összetételükre jellemző, hogy 62 %-uk férfi, 63 %-uk 25 év alatti, 52 %-uk pedig semmilyen szakképzettséggel nem rendelkezik. A célcsoport tagjainak a regisztrációban eltöltött ideje alapján csaknem minden negyedik fiatal egy évnél régebben került regisztrálásra, közöttük a szakképzetlenek aránya meghaladja a 48 százalékot. 2. A 30 év feletti tartósan regisztráltak célcsoportjába a nyilvántartások alapján 16 249 fő sorolható, ők alkotják a teljes munkanélküli állomány 27 százalékát. A vizsgált célcsoport közel kétharmad része (63 %) szakképzetlen munkavállaló, 26 %-uk három évnél régebben került regisztrálásra, közöttük a szakképzetlenek aránya megközelíti a 63 százalékot. A célcsoporton belül minden második személy a 45 év feletti korban lévő tartósan regisztrált munkanélküliek közé tartozik, közöttük a férfiak aránya 57 százalékos. 3. A 30 év feletti, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett korosztályokba tartozó munkanélküliek száma 11 985 fő volt, ők alkotják a teljes munkanélküli állomány 20 százalékát. Összetételükre jellemző, hogy 56 %-uk férfi, 40 %-uk 36-45 év közötti, 57 %-uk pedig semmilyen szakképzettséggel nem rendelkezik. A 6 és 12 hónap közötti időtartamú regisztráltak 6233-an vannak, közöttük a szakképzetlenek aránya megközelíti a 62 százalékot.

4.3. A programterv célja, célcsoportja (max. 4000 karakter):

Az elmúlt évtized megyei tapasztalatai igazolják, hogy a foglalkoztatási helyzet javítását és a gazdasági szerkezet megújítását, megfelelő számú munkahely, vállalkozás létesítését is egyidejűleg eredményező gazdaságpolitika, illetve területfejlesztési politika kialakítása és megvalósítása a radikális szerkezetátalakítással érintett térségekben csak jól átgondolt és összehangolt stratégia alapján lehetséges. A több éve regisztrált tartós munkanélküliek jelentős része – nem beszélve a regisztrációból kiesettekről - valójában a szó igazi, a piacgazdaság követelményei szerinti értelmében ma már nem száz százalékos munkaerő és ebben a vonatkozásban gondjaik kezelése a szociális és a munkaügyi szférára egyaránt tartozik. Hasonlóan speciális és összehangolt tevékenységet igényel a roma származásúak, a fogyatékkal élők, a nők és a fiatalok foglalkoztatási lehetőségeinek, esélyeinek javítása. A munkaügyi szervezet – aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel és komplex programokkal – folyamatosan megkülönböztetett figyelmet fordított és fordít a hátrányos munkaerő-piaci helyzetben lévő rétegek támogatására, azonban ezek az intézkedések nem érték el minden esetben a kívánt hatást. Az EU-hoz való csatlakozásunkkal új helyzet állt elő az akut foglalkoztatáspolitikai problémák kezelési lehetőségeiben, mivel a pályázatok útján elnyerhető források nagyságrenddel növekedtek, ugyanakkor ezek elérhetősége és hatékony felhasználása csak magas szakmai felkészültséggel és több szervezet együttműködésével lehetséges. Programunk hosszabb távú, általános céljai: - A megyei munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkaerőpiac igényeinek mind mennyiségi, mind minőségi értelemben vett minél teljesebb kielégítésével. - A humán erőforrás potenciál javítása, a különböző hátrányos helyzetű munkanélküli-rétegek munkaerő-piaci pozíciójának az emelésével és munkavállalási hajlandóságának elősegítésével. - Mindezek eredményeként a megye foglalkoztatottsági és kereseti-jövedelmi mutatóinak javítása, közelítése az országos átlaghoz. - A fenti célok elengedhetetlen velejárója, hogy az eddigieknél intenzívebb együttműködést alakítsunk ki a megye mindazon (társadalmi- és gazdasági területen működő) szereplői között, akik közösen hatékonyabban tudnak cselekedni a halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküli személyek munkaerő-piaci re-integrációja, illetve élethelyzetének javítása érdekében. Konkrét cél: - Szakképesítéssel nem rendelkező munkanélküliek foglalkoztatási helyzetének javítása az első szakképesítés megszerzésével, és a foglalkoztatáshoz kötődő gyakorlati ismeretek nyújtásával. - Az elavult, korszerűtlen, munkaerőpiacon értékvesztett szakképesítéssel rendelkezők újbóli munkához jutási esélyeinek javítása, új, piacképes szakképzettség nyújtásával, vagy a meglévő szakismereteik korszerűsítésével, felújításával. - A megszerzett szakmai ismeretek elmélyítése, a tartós elhelyezkedés elősegítése érdekében munkagyakorlat-szerzés, illetve vállalkozóvá válás támogatása. - A szakképzett, illetve szakképzettséget szerző fiatalok megyéből történő elvándorlásának mérséklése a program keretében nyújtott támogatásokkal. - A halmozottan hátrányos helyzetű rétegek (romák, fogyatékkal élők, aprófalvas településeken élők) munkaerő-piaci esélyeinek növelése személyre szóló, komplex szolgáltatások, támogatások nyújtásával. - A foglalkoztatott nők számának és arányának növelése különös tekintettel a munkaerőpiacról tartósan kiszorultak bevonására és elhelyezésére, valamint a GYES-ről, GYED-ről visszatérők munkaerő-piaci re-integrálódásának elősegítésére (ezen belül is a gyermeküket egyedül nevelőkre, vidéken élőkre, roma származásúakra). - A munkaügyi központ látóköréből kikerült, jelenleg inaktív rétegek feltárása, munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése legalább 100-140 fő programba vonásával. A programterv célcsoportja: - Fiatalok célcsoportja: a 16-30 év közötti fiatalok, akik még nem tudtak elhelyezkedni tartósan a munkaerőpiacon, vagy be sem tudtak oda lépni. A célcsoport releváns problémái: - túlnyomó részük általános iskolai végzettséggel, vagy azzal sem rendelkezik, - középiskolából lemorzsolódtak, sorozatos tanulási kudarcélményeik miatt tanulásra nehezen motiválhatók, - jelentős részük szakképzettséggel nem rendelkezik, illetve meglévő szakképzettségük nem keresett a munkaerőpiacon, - gyakorlati tapasztalatuk hiánya akadályozza elhelyezkedésüket. A célcsoport sajátosságainak ismeretében az alábbi az alábbi megoldásokat tervezzük: - az általános iskola 7-8. osztályával nem rendelkezők esetében motivációs tréning beépítésével, az általános iskolai ismeretek hiányának pótlásával és a szakképzés megkezdésére felkészítő programelem beépítésével komplex szolgáltatást kívánunk biztosítani, - a képzés ideje alatt folyósítandó ösztöndíj fiatalok esetében biztosítja a megélhetés forrását, valamint eddigi jövedelem nélküli állapotukhoz képest jelentős motivációs tényezőt jelent, - a programtervben említett és kifejtett, az egész támogatási időtartamon végighúzódó mentori segítségnyújtás terveink szerint jelentős mértékben elősegíti és biztosítja a programban való bennmaradást, - azon fiatalok esetében, melyeknél az elhelyezkedést a szakmai gyakorlat és tapasztalat hiánya akadályozza, kirendeltségeink közreműködésével olyan munkaadók közreműködését szereztük meg, melyek gyakorlati foglalkoztatással biztosítják a munkatapasztalat megszerzését, és a későbbiekben végleges foglalkoztatóként is számításba vehetők. - 30 év feletti tartósan (regisztrált) munkanélküliek célcsoportja: a 30 éven felüli tartós regisztrált munkanélküliek, különös tekintettel a 45 éven felüliekre. A célcsoport meghatározó problémái: - jelentős hányaduk aluliskolázott, szakképzetlen, vagy értékvesztett szakképesítéssel rendelkezik, - a hosszú időtartamú munkanélküliségből adódó reményvesztésük alapvetően meghatározza nem megfelelő motiváltságukat, - passzív életmódjukból adódóan álláskeresési aktivitásuk jelentősen csökkent. A célcsoport sajátosságainak ismeretében az alábbi az alábbi megoldásokat tervezzük: - szakképzetlenek és értékvesztett szakképesítéssel rendelkezők esetében a megalapozott szakmaválasztás érdekében pályaorientációs programelem beépítését terveztük, - a célcsoport számára alapvetően kétféle képzési formát szántunk: - azok részére, akiknek szakképesítésük ugyan keresett a munkaerőpiacon, de azt hosszú ideje nem gyakorolták, ismeretfelújító képzéseket szervezünk, - szakképzetlen és elavult szakmával rendelkezők részére szakmai képesítést nyújtunk. - reményvesztett, apatikus életmódjukból történő kizökkentésük érdekében motivációs tréningeket szervezünk, - családi helyzetük és állapotuk miatt kiegészítő szolgáltatásokat építettünk programunkba (pl.: gyermekfelügyelet megszervezése és költségének támogatása), - a célcsoport esetében a képzést követően fokozott figyelmet fordítunk a támogatott foglalkoztatásban történő részvételre és a program keretén belül a munkaügyi központtal együttműködő, előzetes fogadókészséget nyilvánító munkaadókhoz történő közvetítésre. - 30 év feletti preventív intézkedések célcsoportja: 30 éven felüli, még nem tartós, regisztrált és nem regisztrált munkanélküliek, valamint a 30 éven felüli inaktívak és csoportos létszámleépítéssel érintettek (különös tekintettel a 45 éven felüliekre). A célcsoport jelentős problémái: - többségük nem piacképes szakképesítésük, vagy szakképzetlenség miatt vált munkanélkülivé, - álláskeresési aktivitásuk még könnyen feléleszthető, - az inaktívak felvett és felvállalt életmódjuk következtében tartósan kiszakadtak a munkaerőpiacról, és nincs is nagy affinitásuk a visszatérésre. A problémák feloldásának módszerei: - az inaktívak esetében megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a munkába történő visszavezetésre, a rendszeres elfoglaltságot jelentő életmódra történő visszaszokásra, s esetükben alkalmazni kell minden olyan – a program által biztosított – eszközt és támogatást, ami elősegíti a fenti célok megvalósítását. - mivel a még nem tartós munkanélküliek motiváltsága, képezhetősége jobb az előző célcsoportban említetteknél, az ott alkalmazott szolgáltatásokat korlátozottabban vennénk igénybe, elsődlegesen a piacképes képzés nyújtására helyeznénk a hangsúlyt. A célcsoportok létszám szerinti megoszlását 2004-2006. évre vonatkozóan a 4.5.pont tartalmazza. A fenti célcsoportokon belül a programba történő bevonás során prioritást kell hogy élvezzenek az alábbi munkaerőpiaci jellemzőket hordozók: - fiatal szakképzetlenek, - alacsony iskolázottságúak, általános iskolai végzettséggel sem rendelkezők, - a munkaerőpiacon értékvesztett szakképesítéssel rendelkezők, - nők (különösen gyermeküket egyedül nevelő nők), - roma származásúak, - fogyatékkal élők, - vállalkozásukkal felhagyók. A programba bevonandók számára a hagyományos munkaerő-piaci eszközökkel és lehetőségekkel nem tudunk eredményes és tartós megoldást nyújtani. A program keretében nyújtható korszerű támogatási formák segítségével hatékonyabb kimenet biztosítható (pl. ösztöndíj, stb.).

4.4. A programterv tartalmát, tevékenységeit az útmutató melléklete szerinti sablonban (Cselekvési ütemterv) kérjük ütemtervszerűen ismertetni.

A programterv, a tervezési útmutató, valamint a szakmai eljárásrend alapján a teljes programidőszakra kidolgoztuk a megvalósítás stratégiáját, mely az eredmények, sikerek záloga. A megyei szintű projekt-menedzsmentben minden tevékenységhez magas felkészültségű, speciális szakembereket rendeltünk (pl. pénzügyi, jogi, elemző, esélyegyenlőségi, stb. munkatárs). A projekt-menedzsment folyamatosan figyelemmel kíséri, koordinálja, útmutatásokkal látja el, irányítja és monitorozza a kirendeltségi projekteket, ESZA-koordinátorokat a szakmai és pénzügyi megvalósítás tekintetében. Az egyes projektek sikeres megvalósítása érdekében valamennyi kirendeltségünkön ESZA-munkatárs kezdte meg tevékenységét. Fő feladatuk az egyes kistérségekben a végrehajtásba bevonandó külső szervezetekkel, szolgáltatókkal, képzőkkel történő kapcsolattartás, a célcsoport tagjaival akcióterv és megállapodás készítése, az abban foglaltak folyamatos figyelemmel kísérése. A programterv újszerű, egyedi elemei, módszerei: - A program tervezés során a kirendeltségi igényekre épülő, alulról felfelé történő építkezés metodikáját alkalmaztuk, az egyes projektek résztvevői heterogén csoportokat alkotnak (egy-egy konkrét kirendeltségi projektek több – akár három – célcsoportból tevőd/het/nek össze). Erre tekintettel a tervezés során nem tudjuk megbontani célcsoportonként a nyújtott szolgáltatások, támogatások körét, mivel a program elvárásainak megfelelően személyre szabott elemek kerülnek megvalósításra. - A roma népesség magas számarányából adódóan a programon belül kiemelt jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy e célcsoport minél nagyobb számban kerüljön be a programba. Ennek érdekében un. „roma referensi” hálózatot hozunk létre, melynek tagjai felsőfokú, vagy középfokú végzettségű regisztrált roma munkanélküliek közül kerülnek kiválasztásra, akiket egy speciális képzés-felkészítés keretében készítjük fel a feladatok színvonalas ellátására. A referensek a program teljes időtartamában a munkaügyi központ, illetve az együttműködő önkormányzatok alkalmazásában állnak. Fő feladataik: a célcsoport felkutatása, programba vonásának, programban tartásának elősegítése, illetve a potenciális munkáltatók foglalkoztatási hajlandóságának elősegítése. - Ugyancsak újszerű eleme programunknak, hogy felvettük a kapcsolatot a megye két büntetés-végrehajtási intézetével annak elősegítésére, hogy a fogvatartottak szabadulásuk előtt olyan képzési programban vehessenek részt, melyet büntetésük letöltése után – elhelyezkedésük érdekében - hasznosítani tudnak. A megyei programterv részét képező projektek végrehajtása során az alább felsorolt tevékenységek közül a konkrét célcsoport egyéni igényeinek leginkább megfelelő elemek kerülnek alkalmazásra (egyes elemek kihagyhatók, beemelhetők, felcserélhetők). Valamennyi programban – fontos elemként – megtalálható egy OKJ szerinti szakképesítést nyújtó, vagy a kirendeltségek által feltárt konkrét munkaadói igényekre szervezett betanító jellegű képzés. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a képzések gyakorlati oktatási része lehetőség szerint munkaadóknál történjen, melyek a program későbbi szakaszában támogatott foglalkoztatás formájában biztosítanák a gyakorlati tapasztalat-szerzés lehetőségét, majd a tartós elhelyezkedést. - szakasz: programelőkészítés - tájékoztatás (célcsoport, érintett potenciális partnerek, megvalósítók), - kapcsolatfelvétel (célcsoporttal, partnerekkel), - inaktívak regisztrálása, - munkaerőpiaci lehetőségek feltárása - közbeszerzési eljárások lebonyolítása. - szakasz: kiválasztás - leválogatás a célok, célcsoportok alapján, - egyéni és csoportos tájékoztatások tartása, - szolgáltatások, támogatások felajánlása, - szándéknyilatkozatok megkötése, - egyéni akcióterv elkészítése, - együttműködési megállapodások megkötése. - szakasz: a program sikeres megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások - motívációt, készség-képesség felmérést, a helyes képzési szakirányok megválasztását elősegítő pályaorientációt, kulcsképességek fejlesztését elősegítő egyéni és/vagy csoportos foglalkozások, képzést, vagy támogatott foglalkoztatást követő álláskeresési ismeretek nyújtása, az álláskeresés eredményességének elősegítése. - szakasz: képzések, átképzések - szakképzés megkezdését elősegítő képzés – felzárkóztató képzés, - munkáltatói igényre alapozott kompetencia-alapú képzés, - OKJ szerinti szakképesítést nyújtó képzés, - a foglalkoztatás sajátosságait figyelembe vevő specifikus képzési modul, - nyelvi-informatikai képzés, - álláskeresési technikák oktatása abban az esetben, ha az elhelyezkedés nem biztosított. - szakasz: munkagyakorlat szerzés - részben történhet a képzés keretében, - részben a potenciális munkáltatónál gyakorlati képzés, és/vagy támogatott foglalkoztatás keretében, illetve - vállalkozóvá válás támogatása formájában. - szakasz: nyomonkövetés, monitoring - a program befejezése: a vállalt egyéni terv lezárását követően - szakasz: tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása a program egész folyamatában.

4.5. Ismertesse, hogy hány főt kíván a programba bevonni az 1, a 2. és a 3. célcsoportból! (max. 2000 karakter)

A program során az 1. célcsoportba tartozó személyek közül összesen 1515 fő kerül bevonásra a következő megosztásban: - regisztrált munkanélküli: 1385 fő, - inaktív: 130 fő, - tartós munkanélküli 712 fő, - peventív: 502 fő. A 2. célcsoportból összesen 983 főt kívánunk bevonni, melyek közül 274 fő 45 éven felüli. A 3. célcsoportból összesen 802 fő részvételét biztosítjuk az alábbiak szerint: - regisztrált munkanélküli: 678 fő, - inaktív: 124 fő, - 45 év feletti: 236 fő. Megyei szinten 2004-2006. évben az 1-3 célcsoportokból összesen 3300 személy bevonását tervezzük. A horizontális szempontokat figyelembe véve mindhárom célcsoport vonatkozásában bevonásra kerülnek nők, fogyatékkal élők, valamint roma származásúak. Külön figyelmet fordítunk a vállalkozásukkal felhagyókra, illetve büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottakra. A program megvalósítása során a horizontális szempontok keretében megjelenő személyek tekintetében még fontosabb az egyéni szükségletek szerinti szolgáltatások biztosítása, a megfelelő támogatási elemek kiválasztása, életútjuk folyamatos figyelemmel kísérése.

4.6. Ismertesse, hogy a célcsoportokhoz tartozó támogatottak részére milyen szolgáltatásokat, támogatásokat nyújt (max. 4000 karakter)

A program tervezés során a kirendeltségi igényekre épülő, alulról felfelé történő építkezés metodikáját alkalmaztuk, az egyes projektek résztvevői heterogén csoportokat alkotnak (egy-egy konkrét kirendeltségi projektek több – akár három – célcsoportból tevőd/het/nek össze). Erre tekintettel a tervezés során nem tudjuk megbontani célcsoportonként a nyújtott szolgáltatások, támogatások körét. A program elemeit képező szolgáltatások és támogatások közül az alábbiak mindhárom célcsoport esetében alkalmazásra kerül(het)nek az egyének adottságainak, igényeinek megfeleően: Szolgáltatások: - munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, - pszichológiai tanácsadás, - munkatanácsadás, - pályaválasztási tanácsadás, - pályamódosítási tanácsadás, - egyéni álláskeresési tanácsadás, - álláskeresési technikák oktatása, - álláskereső klub, - rehabilitációs tanácsadás, - képesség és motivációs szint felmérése és fejlesztése, - személyiség vizsgálat és fejlesztés, - képzési tanácsadás, - személyes fejlesztés (mentori szolgáltatás). Támogatások: - Képzési támogatás - Képzési költségek megtérítése, - Képzéshez kötődő utazási költségtérítés, - Képzés alatti megélhetést biztosító támogatás (ösztöndíj), - Képzéshez kapcsolódó szállásköltség térítés, - Képzéshez kapcsolódó étkezési költségtérítés, - Képzéshez kapcsolódó gyermekfelügyelet költségeinek támogatása, - Képzéshez kapcsolódó közeli hozzátartozó gondozásának támogatása - Elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat szerzés támogatása, - Munkagyakorlat szerzés támogatásához kapcsolódó helyközi utazási költségek támogatása - Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás, - Szolgáltatások igénybevétele esetén felmerülő helyi és helyközi utazási költségek megtérítése A szolgáltatások és támogatások elsősorban nem célcsoport-specifikusak, minden esetben az egyén személyre szabott szükségleteiből, élethelyzetéből adódóan állapítható meg a leginkább megfelelő szolgáltatás és támogatás típusa, mértéke, időtartama, időpontja. A képzési-átképzési szakirányok meghatározásánál a központ és a kirendeltségek által feltárt, a térségben prognosztizált foglalkoztatási igényeket vettük figyelembe, különös súlyt helyezve arra, hogy a különböző célcsoportokba tartozók számára előképzettségüknek megfelelő és a foglalkoztatási igényekkel összhangban lévő szakképzéseket tudjunk felajánlani. Képzési listánk mögött túlnyomórészt az előzőekben említett módon feltárt konkrét munkaadói igények állnak. A képzési szakirányok felsorolása a költségvetés szöveges indokolásában szerepel. A megye kedvezőtlen szociális és munkaerő-piaci helyzetéből adódóan a programba vonásra kerülő ügyfelek esetében szinte teljes körűen törekedtünk a képzés alatti megélhetést biztosító támogatás, valamint a munkagyakorlat-szerzés támogatás programba történő beépítésére. Szolgáltatásaink egy részét a munkaügyi központ szakemberei (munkavállalási tanácsadói, JOB-Club vezetői, pszichológusa, stb.) végzik, egy részüket pedig közbeszerzési eljárás keretében megvásároljuk külső (képző, szolgáltató) szervezetektől.

  - Ismertesse, hogyan tervezték, és hogyan fogják megvalósítani a programot! Térjen ki a projekt zökkenőmentes lebonyolításához szükséges működés leírására. (max. 4000 karakter)

# A program tervezése A Foglalkoztatási Hivatal tervezési felhívásának áttanulmányozását követően - 2004. decemberében - a B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ célcsoport-keresőt készített az Útmutatóban szereplő 3 célcsoportra vonatkozóan. A célcsoport-kereső adatai, táblázatai (nem, életkor, iskolai végzettség, regisztrációban töltött idő, keresett állás jellege), valamint a rendelkezésre álló kistérségi munkaerő-piaci elemzések, helyi igények és képzési prognózisok alapján a programba vonható létszám meghatározása előzetesen megtörtént, mely a megyei programtervezés alapjául szolgált. Előkészítő munkánk során megkerestük a megye valamennyi (357 települési) önkormányzatát, civil és roma szervezeteit, s javaslatokat kértünk olyan programokra, melyek az adott térség (település) foglalkoztatási gondjainak enyhítését szolgálhatják. A 2004. évi tervezés tapasztalatai alapján a tervezés metodikája nem változott, központi koordinálás mellett lentől felfelé építkező, vagyis a kirendeltségi projektjavaslatokból épül fel a megyei programterv. A konkrét kirendeltségi igények, programba bevonandó kirendeltségenkénti létszám, képzési, foglalkoztatási tervek, munkaerő-piaci prognózisok, konkrét munkáltatói igények ismeretében, azok összesítésével került sor a megyei program kidolgozására, természetesen a korrekciók elvégzését követően. A programba vontak létszámának meghatározásánál – számítva arra, hogy a munkaerőhelyzet az elkövetkezendő években javulni fog – olyan körzetekre is terveztük a program kiterjesztését, amelyekben jelenleg még nem garantálható tartós munkáltatói háttér, de a térség humánerőforrás-fejlesztése csak ezen a módon képzelhető el. Ezzel felvállaltuk azt, hogy a kedvezőtlen adottságú térségekben a program eredményessége esetleg elmarad az elvárásoktól. A kirendeltségek a tervezéshez segédleteket, táblázatokat (pénzügyi, célcsoporti) kaptak, melyek a terv összeállítását, a létszám és pénzügyi adatok összegzését segítették. A megyei programterv összeállításáért felelős tervezési csoport került létrehozásra, a programmenedzsment, valamit a korábbi tervezésben közreműködő kollégák bevonásával. A team tagjai különböző szakterületekről kerültek kiválasztásra. A kirendeltségi tervek összeállítására történő felkészítést szakmai fórumokon, konzultációkon, tervezési értekezleten végeztük. A már elkészült kirendeltségi tervek, részprogramok egyeztetése, az esetleges korrekciók elvégzése céljából régiós konzultációt tartottunk négy alkalommal. A programterv kidolgozása során - telefonon és e-mail útján - folyamatos konzultációt tettünk lehetővé a tervezési team tagjai, valamint a kirendeltségvezetők között. # A program megvalósítása Központi útmutatók, valamint segédletek alapján a megyei munkaügyi központ koordinálásával a kirendeltségek elkészítették saját projekt-terveiket, melyek a megyei program alapját képezték. A 2004. évben indult programok végrehajtásában szerzett tapasztalatok, a Foglalkoztatási Hivatal által kiadott eljárásrendek, valamint a belső szabályzatokban leírtak szerint zajlik a program megvalósítása. Az egységes eljárások biztosítása érdekében az ESZA támogatás felhasználását, pénzügyi folyamatait a meglévő megyei szabályzatokba beépítjük. A kirendeltségenként jóváhagyott tervek, rész-programok – melyek több projektet is tartalmaznak – végrehajtásáért közvetlenül a kirendeltségvezetők a felelősek. A kirendeltségi tervek illetve a megyei terv végrehajtását, valamint a kirendeltségi megvalósítók (ESZA koordinátorok) munkájának koordinálását a menedzsment, az ESZA Projekt Iroda végzi. A kirendeltségi projektek tartalmától függően megkezdődik a végrehajtásba bevonandó külső szervezetek (szolgáltatók, képzők) kiválasztása, szükség esetén a közbeszerzési eljárás megindítása. A program sikerességének alapfeltétele a széles alapokon nyugvó társadalmi összefogás megteremtése, azon szervezetek felkutatása, melyek a munkanélküliség kezelésében alapfeladatként, vagy vállalt társadalmi kötelezettségként közreműködnek. A partnerszervezetekkel egyedi megállapodásokban rögzítjük az együttműködés tartalmát, formáit és feltételeit. A megvalósítás során folyamatosan tájékoztatást adunk a program előrehaladásáról, egyeztetjük az aktuális feladatokat, értékeljük az elért eredményeket. A kapcsolattartás tervezett módszerei: - az aktuálissá váló feladatok pontosítása céljából térségi munkamegbeszéléseket szervezünk, - telefon, vagy e-mail útján történő információ-cserékkel segítjük egymás munkáját, - célorientáltan és feladathoz kötődően a menedzsmenten belül kapcsolattartó személyeket fogunk kijelölni, akik felelősek a program megvalósításához szükséges kapcsolatrendszer kialakításáért és folyamatos működtetéséért. E komplett kapcsolati rendszer átláthatósága, irányíthatósága, a zajló folyamatok kézbentartása és ellenőrzése céljából kapcsolati háló-tervet készítünk. A sikeres megvalósítás érdekében a vonatkozó eljárásrendekben történő szabályozásokon túl a projektmenedzser, projektmenedzsment és a szakosztályok helyszíni látogatásokkal, tanácsadással, napi folyamatos telefonos kapcsolattarással, illetve rendszeres szakmai munkaértekezletek tartásával segíti a lebonyolításban közreműködők tevékenységét.

4.8. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tudnak a megyei programterv végrehajtásához rendelkezésre bocsátani. Jelölje meg a megyei programterv megvalósításáért felelős projektmenedzsert (legalább egy fő felelős megjelölése kötelező)! (A megadott személyek önéletrajzát a mellékletben szereplő formátumban kérjük csatolni!)

A megyei feladatok megoldására hét fős projektmenedzsmentet hoztunk létre az alábbi feladatok megoldására: - projektmenedzser, - pénzügy, - kontrolling, - jogi-közbeszerzési tevékenységek, - elemzés – monitoring - környezetvédelem, - esélyegyenlőség-, tájékoztatás/nyilvánosság biztosítása, - technikai-ügyviteli tevékenység, adminisztráció. Mivel a program bizonyítatóan olyan mértékű többletfeladatokat jelent, melyet a program által elvárt szinten az állandó állományi létszámmal ellátni nem tudunk, a megvalósítási feladatokat kirendeltségenként ESZA- munkatársak látják el. Összességében – a fentieknek megfelelően - a HEFOP 1.1 megyei programmal kapcsolatos feladatokat külön apparátus bonyolítja. A B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ szakemberei a program valamennyi szakaszában – alaptevékenységük mellett a program egyes elemeihez kapcsolódóan – a követező szakterületekről vesznek részt: - humán szolgáltatási szakemberek (munkavállalási tanácsadók, pszichológusok, JOB -Klub vezetők, FIT-, RIC - munkatársak), - képzési szakreferensek, - kirendeltségi közvetítők, eszközgazdák, ellátási ügyintézők, - pénzügyi-költségvetési szakemberek, - elemző munkatársak, - jogászok, stb. A horizontális szempontokat figyelembe véve a program megvalósításába be kívánjuk vonni az OFA pályázat keretében foglalkoztatott (képzésben részesülő) roma foglalkoztatás-szervező menedzsert. A megyei programterv megvalósításáért felelős projektmenedzser neve: Dr. Stadinger Csaba általános igazgatóhelyettes.

  - Ismertesse a végrehajtásba bevontak körét (szervezetek és/vagy létszámbővítés) és bevonásuk módját! (max. 4000 karakter)

Az utóbbi években egyre többen felismerik a foglalkoztatási feladatokban egymásra utalt partnerek, hogy az eddig törvényi keretek, illetve az "élet által kialakított" kapcsolatokat tovább kell fejleszteni. A munkanélküliség kezelésében jelentkező bonyolult feladatok megoldása csak a gazdaság-, a terület- és foglalkoztatás fejlesztésben érdekelt szervezetek és intézmények összehangolt cselekvésével, valamint újabb partnerek – főleg civil szervezetek – bevonásával lehetséges. A települések gazdaságilag aktív lakosságának foglalkoztatásában való együttműködési kötelezettséget törvény írja elő mind az önkormányzatoknak, mind a munkaügyi szervezetnek. A törvényi szabályozáson túl a gyakorlatban a folyamatosan jelentkező szociális és foglalkoztatási gondok, feladatok kikényszerítik a kapcsolatok kiépítését és fenntartását. A települési önkormányzatok helyzete jelentősen eltér egymástól. Általában elmondható, hogy azokon a településeken, ahol magas a tartós munkanélküliek aránya, ott az önkormányzatoknak a település szegénységéből adódóan, rendkívül sok konfliktust kell kezelni nemcsak a foglalkoztatási, hanem a szociális, egészségügyi, közbiztonsági területen egyaránt. Az önkormányzatok mellett a program sikeres megvalósítása érdekében további partnerek együttműködésére is számítunk. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a munkáltatókkal kialakítandó tartalmas, munkaerő-piaci párbeszéden alapuló kapcsolatoknak. Tervezésünk során törekedtünk arra, hogy szinte a teljes kirendeltségi al-programokat felölelően a háttérben munkáltatói foglalkoztatási szándékok álljanak. A lebonyolítás különböző szakaszaihoz kapcsolódóan további olyan civil szervezetek bevonását tervezzük, melyek közreműködésével a munkanélküliek mozgósítását, programba emelését, motívációját, mentorálását elősegíthetjük. A kapcsolatok kialakulását segítik azon együttműködési megállapodások, melyeket a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai különböző pályázataihoz illeszkedve már megkötöttünk. A végrehajtásba bevont külső szervezetek, partnerek: - szakasz: Programelőkészítés A programelőkészítés során olyan szervezetekkel kívánjuk felvenni a kapcsolatot, amelyek alap-és vállalt tevékenységük során segítséget nyújthatnak mind a regisztrált, mind az inaktív rétegek élet-és szociális helyzetének feltárásában, az egyénekkel történő kapcsolatfelvétel elősegítésében, tájékoztatásában, a programba történő bevonásuk érdekében. Bevonni tervezett szervezetek: - érintett helyi önkormányzatok, B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat, - kisebbségi önkormányzatok (a megye kisebbségi önkormányzataival a B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központnak, illetve kirendeltségeinek érvényes Együttműködési Megállapodása van), - roma szervezetek (pl.: Lungo Drom Egyesület, ARASZ Egyesület, ROMERO Egyesület, B.-A.-Z. Megyei Roma Polgárjogi Mozgalom, Érdekvédelmi Cigány Szervezet, Közéleti Roma Nők Egyesülete) - a program célcsoportját alkotó rétegekkel foglalkozó civil szervezetek (pl.: Regionális Civil Központ Alapítvány, Szimbiózis Alapítvány, Mozgáskorlátozottak B.-A.-Z. Megyei Egyesülete, UWYTA KHT., Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén térségi Egyesülete, Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete, Közéleti Roma Nők Egyesülete) - egészségügyi-gyermekvédelmi intézmények (pl. Miskolci Háziorvosi Egyesület, Semmelweis Kórház, Családsegítő Szolgálat Miskolc Regionális Módszertani Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) - egyházak és karitatív szervezetek (Miskolc - Perecesi Katolikus Egyházközség, Új-Diósgyőri Katolikus Egyházközség) - felnőttképző intézmények (melyek közbeszerzési eljárás útján kerülnek kiválasztásra), - kamarák, regionális szervezetek (B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Bihall Tamás elnök, B.-A.-Z. Megyei Agrárkamara, Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség), - munkáltatók, foglalkoztatók - munkáltatói érdekképviseleti szervezetek: - ÉGYOSZ – Szentpéteri István elnök - ÉGMK – dr. Barkóczi István elnök - KISOSZ – Szalári István elnök - média - Televíziók, rádiók (pl.:Miskolc Városi Televízió, Regionális Televízió, Európa Rádió, Zemplén TV, helyi televíziók: Ózd, Kazincbarcika, Encs, Sárospatak, Putnok, Sátoraljaújhely, Szerencs, Tiszaújváros), - elektronikus sajtó: képújságok, honlapok (www.bazmmk.hu, www.palyatars.hu, www.afsz.hu, - írott sajtó (pl.: Észak-Magyarország, Népszabadság, Népszava, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Gömöri Hírmondó, Tokaj Hírek) 1. szakasz: Kiválasztás A kiválasztás minden egyes program esetében fontos mérföldkő. Ahhoz, hogy a programok tervezett kimenete biztosítható legyen, a bevonni kívánt létszám többszörösét fel kell kutatni, meg kell szólítani, s a kellő affinitással rendelkezőket kell a programba bevonni. E feladat megvalósításában a következő szervezetek közreműködésére számítunk: - a munkanélküliek különböző csoportjaival foglalkozó, különböző humán-szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek, - roma szervezetek, - roma kisebbségi önkormányzatok, - felnőttképző intézmények. 2. szakasz: A program sikeres megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások A szolgáltatások eredményeként a bevont személyek motívációjának, munkára kész állapotának kialakulását, képességeinek/készségeinek fejlesztését, álláskeresési módszereik, álláskeresési aktivitásuk fejlődését várjuk. E feladatba a munkaügyi központ kapacitása mellett – a közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt.) előírásainak figyelembevételével - több esetben igénybe kívánjuk venni a következő szervezetek közreműködését: - humánszolgáltatásokat nyújtó szervezetek, civil szervezetek, - képző intézmények. - szakasz: Képzések, átképzések A képzési szakirányok a kirendeltségek által végzett előzetes munkaerőpiaci felmérések, prognózisok, kistérségi elemzések, középtávú képzési tervek alapján kerülnek kiválasztásra. Egyes képzési szakirányoknál figyelembe vettük az adott térségben tervezett táj-és környezet-rehabilitációs elképzeléseket, fejlesztéseket. A közbeszerzési eljárás alapján megvalósítandó képzések elsődleges célja az ehhez kapcsolódó humán erőforrás felkészítése, képzése. - szakasz: Munkagyakorlat szerzés Képzési programjainkat úgy kívánjuk felépíteni, hogy a szakmai elméleti és gyakorlati képzés egysége érvényesülése mellett a képzés gyakorlat-orientációját részesítjük előnyben. Azon programtervek esetében, melyekben a képzési programelem befejezését követően a megnövekedett ismeret, tudás, kompetencia ellenére sem sikerült az elhelyezkedést biztosítani, a tartós foglalkotatást a helyi munkaerőpiaci viszonyokat figyelembe véve eltérő mértékű és időtartamú munkagyakorlat szerzés támogatással, esetleg vállalkozóvá válás elősegítésével kívánjuk előmozdítani. Bevonandó szervezetek: - képző intézmények (Kbt. alapján), - munkáltatók. - szakasz: Nyomonkövetés, monitoring A feladat végrehajtásába külső szakértőként a Miskolci Egyetem munkatársainak bevonását tervezzük. - szakasz: Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása a program egész folyamatában - helyi, regionális írott sajtó, - helyi, regionális rádió, televízió, - ÁFSZ portál, honlapok, - rendezvények, kiadványok. A program egyes szakaszaihoz rendelt külső közreműködő szervezetek szándéknyilatkozat, illetve együttműködési megállapodás formájában nyilvánítják ki partnerségi, együttműködési szándékukat. A bevont partnerekkel igény szerint értékelő konzultációk, konferenciák, kerekasztal-beszélgetések keretében tekintjük át az elért eredményeket, az esetlegesen felmerült problémákat, azok megoldásának módját és a várható feladatokat. Az operatív feladatok megoldása érdekében a partnerek között folyamatos kommunikációt építünk ki, melynek egyik leghatékonyabb és leggyorsabb eszköze az elektronikus levelezés.

4.10. Sorolja fel a programterv megvalósításának mérföldköveit, és hogy mikorra kívánja elérni azokat.

| Sorsz. | ## Mérföldkövek | Mikorra kívánja elérni |
| --- | --- | --- |
| 1. | Programelőkészítés (menedzsment felállítása, tájékoztatás-kapcsolatfelvétel a célcsoporttal, megvalósításban közreműködő partnerekkel, közbeszerzési eljárások lebonyolítása | 2006. június 30. |
| 2. | A célcsoport tagjainak feltárása, kiválasztása, programba vonása (együttműködési megállapodások megkötése) | 2006. december 31. |
| 3. | Résztvevők felkészítése, szolgáltatások (egyéni és csoportos foglalkozások) | 2007. március 31. |
| 4. | Képzések lebonyolítása | 2007. június 30. |
| 5. | A sikeres elhelyezkedést elősegítő szolgáltatások | 2007. június 30. |
| 6. | Munkagyakorlat-szerzés (foglalkoztatás) | 2007. június 30. |
| 7. | Nyomonkövetés-monitoring | 2007. december 31. |
| 8 | A program zárása, értékelése | 2007. december 31. |

Megjegyzés:

A mérföldkövek a programelemek felmerülési sorrendjét szem előtt tartva jelzik megyei szinten a megvalósulás végső időpontját. A megyei program egyes kirendeltségi alprogramjaiban az egyes tevékenységek folyamatosan zajlanak.

4.11. A megyei programterv költségvetése:

4.11.1. Költségek Ft-ban (Kifizetés szerinti ütemezés)

|  | Kiadások, közvetlen költségek típusok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, egyéb személyi jellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) | 11.696.003 | 96.473.356 | 120.903.237 | 108.539.337 | 7.288.199 | 344.900.132 |
| 2. | Célcsoport számára biztosított támogatások | 0 | 1.632.358.925 | 1.510.171.757 | 72.248.580 | 0 | 3.214.779.262 |
| 3. | Beszerzések | 71.500 | 47.213.527 | 21.503.200 | 10.106.800 | 266.500 | 79.161.527 |
| 3.1. | Épület felújítás, átalakítás | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 3.2. | Eszközbeszerzés | 0 | 28.874.027 | 0 | 0 | 0 | 28.874.027 |
| 3.3. | Szakmai szolgáltatások igénybevétele | 71.500 | 16.839.500 | 21.503.200 | 10.106.800 | 266.500 | 48.787.500 |
| 4 | # Egyéb beszerzések | # 6.733.598 | # 42.259.691 | # 26.948.000 | # 24.948.000 | # 2.034.000 | # 102.923.289 |
| 4.1 | Egyéb beszerzések (kisértékű eszközök és anyagok beszerzése) | 2.457.425 | 9.310.361 | 5.916.000 | 5.916.000 | 493.000 | 24.092.786 |
| 4.2 | Egyéb szolgáltatások igénybevétele | 4.276.173 | 32.949.330 | 21.032.000 | 19.032.000 | 1.541.000 | 78.830.503 |
| 5. | Adminisztratív költségek | 0 | 1.039.200 | 1.039.200 | 1.039.200 | 86.600 | 3.204.200 |
| 6. | Közvetlen költségek összesen (1+….+5) | 18.501.101 | 1.819.344.699 | 1.680.565.394 | 216.881.917 | 9.675.299 | 3.744.968.410 |
| 7. | Rendkívüli tartalék (a közvetlen költségek maximum 5 %-a) | 925.056 | 90.967.234 | 84.028.271 | 10.844.094 | 482.450 | 187.247.105 |
| 8. | Elszámolható és támogatható költségek összesen (6+7) | 19.426.157 | 1.910.311.933 | 1.764.593.665 | 227.726.011 | 10.157.749 | 3.932.215.515 |

4.12. A megyei programterv megvalósításának számszerűsíthető eredményei (az alábbi pontok kitöltéséhez használja a melléklet indikátor-módszertani útmutatót!)

4.12.1. Mutassa be, hogy miként fognak alakulni a program-kiegészítő dokumentumban illetve a programtervezési felhívásban meghatározott, a megyei programterv eredményeit számszerűsítő mutatók értékei a megyei programterv megvalósítása során.

| Mutató | kiinduló érték | 2004 | 2005* | 2006* | 2007* | 2008* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programba bevontak száma | 0 | 0 | 2699 | 3300 | 0 | 0 |
| Programot sikeresen befejezők száma | 0 | 0 | 442 | 2372 | 2640 | 0 |
| A programot pozitív kimenettel befejezők száma | 0 | 0 | 221 | 1186 | 1320 | 0 |
| - ezen belül: elhelyezkedettek száma: | 0 | 0 | 147 | 791 | 880 | 0 |

4.12.2. Ismertesse, hogy milyen számítások, becslések támasztják alá a programterv eredményeit számszerűsítő mutatók bemutatott értékeit! (max. 4000 karakter)

A program előkészítési szakaszában megvizsgáltuk a B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ nyilvántartásában szereplő munkanélkülieket - életkoruk, - regisztrációjuk időtartama, - nemük, - iskolai végzettségük, - szakképzettségük szerint. Számítógépes adatbázisunk alapján megállapítottuk, hogy a regisztrációban találhatunk olyan jellemzőkkel rendelkező személyeket, akik jelen programunkba bevonhatók. Az aktív eszközök működtetéséhez kapcsolódó monitoring-vizsgálataink (elhelyezkedési-továbbfoglalkoztatási arányok) azt mutatják, hogy jelen programunkkal összefüggésben vállalt indikátor-mutatók az előző pontban jelzett mértékben teljesíthetők. A dec. FA-ból finanszírozott képzési programok esetében a tanfolyamokat sikeresen elvégzők aránya az elmúlt években folyamatosan közel azonos értéket mutatott – 90 % körül. Feltételezésünk szerint ezt az arányt az ESZA-ból támogatott képzések esetében is teljesíteni tudjuk. Figyelemmel arra, hogy a programba vontak előképzettsége, motívációs szintje, kudarcélményei kritikus pontot jelentenek, a program által biztosított humánszolgáltatások segítségével, illetve a mentorok közreműködésével az egyénre gyakorolt negatív hatások kiküszöbölhetők. Az elmúlt években a képzést befejezők elhelyezkedési aránya javult, illetve a bértámogatással foglalkoztatottak közel kétharmada a támogatás és továbbfoglalkoztatási kötelezettség lejártát követően is munkaviszonyban állt. A program során megvalósítani tervezett képzések szakirányainak meghatározásánál figyelembe vettük a már említett monitoring eredményeket, valamint a kirendeltségek a térségi foglalkoztatási igények aktualizálása alapján határozták meg képzési javaslataikat. A fenti számítások, becslések alapján megalapozottan alátámasztottuk a három éves program célkitűzéseinek, az elvárt eredménymutatók teljesítését.

4.13. Mutassa be, hogy milyen tágabb eredményei és hatásai fognak jelentkezni a programtervnek az érintett régióban vagy ágazatban (max. 4500 karakter):

Borsod-Abaúj-Zemplén megye humán-erőforrás potenciálja a népesség iskolai végzettségét és szakképzettségét figyelembe véve közismerten az országos átlag alatt van. Az operatív program legfontosabb célkitűzései között szerepel a megye e területen történő felzárkóztatása, annál is inkább, mivel a megye meghatározó foglalkoztatóinak jelzései szerint a humán-erőforrás utánpótlás hiányosságai a fejlesztés legfőbb korlátaivá váltak az utóbbi időben. A program kedvező hatásai értelemszerűen megjelennek a bevont személyek sorsának alakulásában, a megvalósításban közreműködő szervezetek (munkaügyi központ, foglalkoztatók, képzők, szolgáltatók) tevékenységében, végső soron a megye foglalkoztatási, helyzetének alakulásában. A program komplexitásának következtében reális cél a programban résztvevők munkavállalási hajlandóságának növekedése, a foglalkoztatottak számának emelkedése. Ezzel egyidejűleg számítunk arra, hogy a lakossági jövedelmek emelkedni, egyúttal az életkörülmények javulni fognak. A fenti eredmények közvetlen környezetre gyakorolt multiplikatív hatása pozitív példaként szolgálhat a gazdasági és társadalmi élet szereplői számára. A személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatásokon és a képzéseken keresztül javul a munkavállalók felkészültsége, alkalmazkodóképessége, önbizalmuk megerősödik, s ezáltal pozitív irányban változik a munkához való viszonyuk. Az elsődleges munkaerő-piacra be-, illetve visszakerülő munkavállalók a munkavégzés során felismerik és elfogadják, hogy a folyamatos helytálláshoz elengedhetetlen az életen át tartó tanulás. A felismerés megalapozza a tudatosabb életvezetést, -tervezést, mely alapul szolgál a jobb életminőség eléréséhez, s beépül a mindennapjaikba. Megvalósul a versenyképesség fenntartásához szükséges kulcskompetenciák elsajátítása. A nők munkaerő-piacra történő visszavezetése révén a hagyományos családi szerepek átalakulnak, a nők munkavállalása következtében a férfiak szerepvállalása a családon belül felerősödik, az összetartás megnő. A hátrányos helyzetű rétegek (romák, megváltozott munkaképességűek) esetében a részükre nyújtott képzések szolgáltatások hatására nemcsak a munkaerő-piaci pozícióik javulnak, hanem érzékelhető pozitív elmozdulás következik be életvezetésükben, szociális magatartásukban is. A programterv végrehajtásának időszakában a munkaszervezet humánerőforrás háttere a megszerzett tapasztalatok, információk által megerősödik, és képessé válik arra, hogy megfeleljen a munkaerő-piac XXI. századi kihívásainak és az EU elvárásainak. A szolgáltató és képző szervezetek alkalmassá válnak a munkaerő-piaci igényekhez való gyors alkalmazkodásra, a szolgáltatások és képzések tartalmi elemeinek, tematikájának folyamatos fejlesztésével a jelentkező szakmai igények magas színvonalon történő kielégítésére. A fennálló problémák kezelését komplex módon oldjuk meg, hiszen a megcélzott célcsoportok a munkaerőpiac leghátrányosabb helyzetű rétegéhez tartoznak és a munka világába történő visszavezetésük, a társadalomnak ismét hasznos tagjaivá válásuk összetett, nagy kihívást jelentő feladat, melyet csak egyszerre több támogatás és szolgáltatás bevonásával lehet hatékonnyá tenni. A támogatások és szolgáltatások ilyen irányú felhasználásával a célcsoport tagjainak visszavezetése eredményesebbé tehető, hozzájárulhatunk munkaerő-piaci esélyeik, illetve képzettségi szintjük növeléséhez, foglalkoztathatóságuk javításához, ezáltal a tudás alapú társadalom kialakításához. A tudás alapú társadalom humán hátterének megteremtésével fokozhatóvá válik a gazdaság fejlesztése, a megye tőkevonzó képességének növelése, a vállalkozások, a profitérdekelt szervezetek megerősítése. A projekt megvalósítása kedvező hatással lehet a megye kistérségeinek, településeinek, munkáltatóinak együttműködésére, mely együttműködés a célok és erőforrások koncentrált alkalmazása révén érzékelhető előrelépést eredményezhet a foglalkoztatási helyzet alakulásában, illetve a jelenlegi nagy területi különbségek mérséklésében. Az eddigiekben elsorolt tágabb eredmények és hatások a következő forrásokból igazolhatók és ellenőrizhetők: - A foglalkoztatottsággal kapcsolatos mutatószámok a KSH hivatalos statisztikai közleményeiből nyomonkövethetők, - A munkanélküliség alakulásával kapcsolatos információk az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adataiból ellenőrizhetők, - A munkavállalók felkészültsége, munkaerőpiaci alkalmazkodóképessége nyomonkövethető a képzési programokat sikeresen befejezők és a program eredményeként elhelyezkedők számával (külső monitoring), - A lakosság jövedelmi szintjének emelkedése ugyancsak lemérhető a hivatalos statisztikai kiadványokból, - A szolgáltató és képző szervezetek felkészültségének javulása lemérhető lesz abból, hogy a meghirdetett közbeszerzések mind nagyobb hányada válik sikeressé, biztosítva ezzel a program célkitűzéseinek időben történő megvalósulását (HEFOP 1.1 keretében megvalósítandó képzési ajánlati felhívás az első körben 40 %-os eredményességet mutatott), - A tömegkommunikációban a munkaügyi szervezet kedvező képet nyer.

4.14. Kapcsolódik-e a programterv más, a Nemzeti Fejlesztési Terv valamely intézkedése, pályázati felhívása, keretében benyújtott/benyújtani kívánt projekt(ek)hez?

| A kapcsolódó projekt milyen támogatásból valósul meg | Mutassa be vázlatosan a kapcsolódó projekt(ek)et, és ismertesse, hogy miként kapcsolódnak jelen pályázathoz. |
| --- | --- |
| Jelen programtervnek közvetlen kapcsolódása a Nemzeti Fejlesztési Terv egyéb intézkedéséhez, pályázati felhívásához több esetben is kimutatható, melyek közül az alábbiakat emeljük ki: ### ROP 3.2.1 B.-A.-Z. megye foglalkoztatási stratégiájának kialakítása és térségi foglalkoztatási megállapodás létrehozása Konzorcium-vezető: B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ Célja: - érvényesíti a különböző ágazati stratégiák-tervek egymásra épülését és összhangját, - fenntartható partnerségi hálózat kialakítása és működtetése, - foglalkoztatási akcióterv (paktum) kidolgozása, - ajánlások, kísérleti módszerek, eszközök kidolgozása. Kapcsolódás: A ROP 3.2.1 a munkaerőpiac szereplőinek összefogására épül. A HEFOP 1.1 eredményeképpen a humán-erőforrás fejlesztés által a megyében javulnak a foglalkoztatás feltételei, ily módon a munkáltatói igények kielégítését egy szakképzett munkavállalói kör szolgálja. ### ROP 3.4.1 Regionális konzorciumok létrehozása, munkaerő-piaci igények, valamint a képzési kereslet és kínálat felmérése és elemzése, továbbá a képzési lehetőségek megismertetése céljából. Konzorcium-vezető: B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalt szerep: együttműködő partner Kapcsolódás: - a munkaerő-piaci igények, valamint a képzési kínálat felmérése és elemzése a kulcságazatokban, - szakképzés és szakmai továbbképzési igények felmérése, - a régió szakképzési kínálatának és keresletének felmérése és elemzése az említett kulcságazatokban, - a képzési igényekről és lehetőségekről való információ-szolgáltatás a munkaerőpiac szereplői részére. ### HEFOP 2004/3.2.2 Térségi integrált szakképző központok létrehozása és infrastruktúrális feltételeinek javítása Vállalt szerep: a projekt megvalósítását támogató partner Kapcsolódás: - a TISZK-ek számára munkaerő-piaci információk szolgáltatása, - statisztikai elemzések és információk nyújtása, a TISZK-ek szakmai képzési irányainak meghatározása, - tájékoztatás a térségben várható foglalkoztatási trendekről, prognosztizálható tendenciákról, a TISZK-ek képzési struktúrájának megalapozása céljából. ### HEFOP 1.3.1 Nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése Kapcsolódás az ózdi alprogramhoz: - Borsodbóta és Sáta községekben elő nők esélyeinek javítása személyre szabott, többszintű szakképzésük és foglalkoztatásuk megvalósítása révén. A települések önkormányzatai potenciális munkáltatói a falusi vendéglátó képzésre alapozott projektben. ### GVOP 2.1.1 Kis-és középvállalkozások hátterének fejlesztése Kapcsolódás az ózdi alprogrammal: - megmunkáló üzemcsarnok építése Ózdon, - acélszerkezet-szerelő üzemcsarnok építése Ózdon. A csarnokokban megvalósuló tevékenység fémipari – gépkarbantartói jellegű szakmákat igényel, melyek potenciális munkáltatóként kapcsolódnak az alprogramhoz. A fenti kapcsolódások az NFT konkrét célkitűzéseihez történő direkt kapcsolatokat mutatják, azonban a megye fejlesztési célkitűzéseihez történő kapcsolódások is kimutathatók: - Kiemelt fejlesztési célkitűzésként határozta meg megyénk a turizmus és a falusi vendéglátás fejlesztését. Ehhez való kapcsolódás, és e célkitűzések megvalósítását szolgálják a falusi vendéglátó, idegenforgalmi ügyintéző, gyógymasszőr, szakács és a különféle vendéglátó-ipari szakmák elsajátítására vonatkozó képzési javaslataink. - Ugyancsak megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a területgondozás és tájrehabilitáció terén prognosztizált fejlesztésekre és ennek következtében fellépő foglalkoztatási igényekre és lehetőségekre. E területen parkgondozó, erdőművelő, fakitermelő, betanító nádfeldolgozó képzéseket indítunk. |  |

4.15. Ismertesse, hogyan fogják értékelni a programot! (A válaszhoz használja a mellékelt módszertani útmutatót – Monitoring és önértékelési!) (max. 4000 karakter)

A 2004-2006. évi megyei programtervhez az Irányító Hatóság által kiadott „monitoring-és önértékelési útmutató” alapján Monitoring és önértékelési tervet készítettünk, melyet programtervünkhöz mellékelünk (A/10.sz. melléklet). Az önértékelés során a program valamennyi szakaszának teljesítését külön-külön ellenőrizzük. Az egyes programszakaszokban vizsgáljuk az elérendő célokat és azok eléréséhez, teljesüléséhez szükséges tevékenységeket. A korrekt és egzakt ellenőrzés biztosítása érdekében a kiírásban meghatározott kötelezően elvárt számszerűsítendő eredményeken túl arra törekedtünk, hogy minél több olyan mérőszámot iktassunk be rendszerünkbe, melyen keresztül az elvárt és tervezett eredmények a megvalósulás szintjén folyamatosan és pontosan ellenőrizhetőek. A monitorozás alapját a program során kötött együttműködési megállapodások, képzőkkel kötött szerződések, a szolgáltatókkal és a foglalkoztatókkal kötött egyéb megállapodások képezik. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az egyes megállapodások, szerződések megvalósulását, azok minőségi vonatkozásait, a részfeladatok teljesülését és a pénzügyi teljesítéseket. Különös figyelemmel határoztuk meg a program megvalósítása során várható kritikus pontokat, melyek a kitűzött és elvárt eredményeket kedvezőtlenül befolyásolhatják, ronthatják. Alkalmazott monitorozási formák: - az együttműködési megállapodásokban foglaltak időarányos teljesítésének nyomonkövetése, különös tekintettel a program mérföldköveire, - a szolgáltatások, a képzések színvonalának és eredményességének folyamatos vizsgálata, - helyszíni tájékozódások a személyi-, tárgyi-, technikai feltételek megfelelőségéről, - az egyes programelemek, szakaszok (kiválasztás, szolgáltatás, képzés, foglalkoztatás) során keletkezett dokumentációk vizsgálata, - a társadalmi kontroll érvényesítése érdekében „vegyes” technikákkal (kérdőívek, kérdező-biztosok) szeretnénk meggyőződni a program elfogadottságáról mind a célcsoportok, mind a bevont partnerek tekintetében. A program megvalósulását folyamatosan értékeljük, vizsgáljuk, a tervtől való lényeges eltérések esetén a megfelelő korrekciókat és beavatkozásokat megtesszük. A programterv szakaszaihoz, mérföldköveihez igazodva a projekt értékelését az alábbiak szerint végezzük: - szakasz: kiválasztás - a kiválasztás módszerei alkalmasak voltak-e a megfelelő személyek célcsoportokból történő szűrésére, elősegítették-e az érdeklődő emberek programba emelését, - sikerült-e elérni a célcsoportokban prioritást élvezők tervezett arányát (nők, romák, inaktívak, stb.), - külső szolgáltató által végzett kiválasztás esetén személyes látogatások, tapasztalatszerzés, - a programba emelt személyekkel kötött együttműködési megállapodások számának, tartalmának vizsgálata. - szakasz: a program sikeres megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások - a szolgáltatások mind külső, mind belső megvalósítása esetén vizsgáljuk a jelenléti ívek meglétét, - a teljesítésekről készült összefoglaló jelentések tartalmát, - az esetleges személyes kérdőívek visszajelzéseit, a megfelelő motíváció kialakulását, - a szolgáltatóval szerződésben foglaltak megvalósulását. - szakasz: képzések, átképzések - helyszíni látogatások tapasztalatai, - esetleges kérdőíves visszacsatolások, egyéni elbeszélgetések, - képző szerv által vezetett oktatási napló értékelése, - jelenléti ívek, kimaradások okainak vizsgálata, - vizsgajegyzőkönyvek, vizsgabizonyítványok értékelése. - szakasz: munkatapasztalat, gyakorlatszerzés - helyszíni látogatások tapasztalatai a tárgyi-, technikai feltételek meglétéről, - a foglalkoztatás alapdokumentumainak vizsgálata (pl. munkaszerződés, munkaköri leírás, jelenléti ív, hiányzások okainak vizsgálata, stb.) - a munkáltatók pénzügyi elszámolásai, stb. - szakasz: a program zárása, nyomonkövetés, monitoring - a program elért eredményeit összefoglaló jelentés (tanulmány) elkészítése, - szakmai/pénzügyi beszámoló elkészítése, - tapasztalatok összegzése, beépítése új programtervekbe, stb. A 2004-2006. évi megyei program teljesülését az IH által előírt formai-tartalmi és módszertani szempontok alkalmazásával havonta, illetve negyedévente - a kirendeltségek - előrehaladási jelentések alapján folyamatosan nyomonkövetjük és értékeljük.

4.16. Miként érvényesülnek az esélyegyenlőség szempontjai? (max. 2000 karakter - a kitöltést külön útmutató segíti)

Az Európai Unió kötelező elvárásai között szerepel, hogy tagállamai a társadalmi élet valamennyi területén érvényesítsék az Unió alapelveit, köztük az esélyegyenlőség szempontjait. Tervezésünk során végig meghatározó elemként érvényesítettük az esélyegyenlőség követelményeinek biztosítását. A megye népességének összetételéből adódóan ennek különösen szükségét látjuk, hiszen a megyei foglalkoztatási szint javításának egyik lehetősége a roma lakosság munkaerő-piaci aktivitásának fokozása, iskolázottsági, szakképesítési szintjének növelése. Tervezett programjaink megvalósításának egyik kritikus pontja éppen e célréteg megszólítása és programba vonása. A projekt kezdetétől különös figyelmet fordítunk a roma érdekképviseleti szervekkel, a romákat képviselő civil szervezetekkel és a helyi roma közösségekben meghatározó szereppel bíró kontakt személyek feltárására, a velük való együttműködés alapjainak kimunkálására, és a program során történő folyamatos és hatékony együttműködés biztosítására. A roma származású munkanélküliek programba vonásától reméljük, hogy a mellett, hogy valamilyen szakképesítést szereznek, tompítjuk a velük szemben fennálló előítéleteket, elősegítjük társadalmi integrációjukat, s pozitív irányba befolyásoljuk a munkáltatók foglalkoztatási hajlandóságát. A horizontális szempontokat figyelembe véve a program megvalósításába be kívánjuk vonni az OFA pályázat keretében foglalkoztatott (képzésben részesülő) roma foglalkoztatás-szervező menedzsert. Céljaink elérése érdekében un. „roma referensi” hálózatot hozunk létre, melynek tagjai felsőfokú, vagy középfokú végzettségű regisztrált roma munkanélküliek közül kerülnek kiválasztásra, akiket egy speciális képzés-felkészítés keretében készítjük fel a feladatok színvonalas ellátására. A referensek a program teljes időtartamában a munkaügyi központ, illetve az együttműködő önkormányzatok alkalmazásában állnak. Fő feladataik: a célcsoport felkutatása, programba vonásának, programban tartásának elősegítése, illetve a potenciális munkáltatók foglalkoztatási hajlandóságának elősegítése. Motívációjukat a képzések során kiemelt ösztöndíjjal, a foglalkoztatás tekintetében hosszabb időtartamú támogatással kívánjuk elősegíteni. A nők esélyegyenlőségének növelése érdekében kimondottan nők részvételével homogén projekteket is indítunk, melyekben kiemelten támogatjuk gyermekfelügyelet szervezésével a munkaerőpiacról tartósan kiszorult, valamint gyermeküket egyedül nevelő nőket. A fogyatékkal élők számára is terveztünk projekteket, melyen belül biztosítjuk a képzés és a foglalkoztatás során az akadálymentes megközelítést. A munkavégzés során olyan speciális feltételeket kívánunk teremteni, melynek révén a dolgozók teljes értékű munkát végezhetnek. Az utiköltségek támogatásával elősegítjük az aprófalvas (elzárt) településeken élő emberek képzésbe, foglalkoztatásba történő bevonását, mobilizálását. Több kirendeltségünk beépítette alprogramjaiba a vállalkozásukkal felhagyók munkaerő-piaci esélyeinek növelését, számukra személyre szabott humán-szolgáltatások nyújtásával segítjük elő a munkapiacra történő visszatérés lehetőségét. Ezen komplex humán szolgáltatásnak részét képezi az okok vizsgálata és elemzése, amennyiben kimutatható, hogy a vállalkozás megszűnésének okai között szerepel az adott egyén szakképzettségének munkaerő-piaci értékvesztése, vagy az adott térségben az utóbbi időben bekövetkezett foglalkoztatási struktúra változása, számukra az új igényeknek megfelelő szakképesítését megszerzésének lehetőségét ajánljuk fel. Az irányító menedzsment egyik tagjának kiemelt feladata a horizontális szempontok figyelemmel kísérése, koordinálása, fokozott érvényesítése. Az esélyegyenlőségi referens e feladatkörén belül folyamatosan figyelemmel kíséri az egyes kirendeltségek által bevont célcsoportok összetételét, s kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét. Feladata kapcsolatot tartani azokkal a civil szervezetetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal, melyek részvétele elengedhetetlen az esélyegyenlőségi szempontok színvonalas érvényesítéséhez. Feladata továbbá a program kommunikációja során az esélyegyenlőségi tapasztalatok ismertetése, a meggyőző PR tevékenység koordinálása.

4.17. Miként érvényesülnek a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjai? (a kitöltést külön útmutató segíti) (max. 2000 karakter)

A HEFOP 1.1 humánerőforrás-fejlesztési program esetében a környezeti fenntarthatóság közismert célkitűzéseinek teljesülése csak összességében vizsgálható, hiszen annak környezetre gyakorolt hatásai közvetlenül nem mérhetőek. A humán fejlesztés típusú programoknál is minimum követelményként elvárható, hogy a lehető legkisebb negatív hatása legyen a környezet állapotára, illetve ösztönözze a programmal kapcsolatba kerülő személyeket, intézményeket (munkáltatókat) arra, hogy kellő felelősséggel bírjanak a környezet értékeinek megvédése iránt. Ahhoz, hogy az ember harmóniában tudjon érni a környezetével anélkül, hogy le kellene mondania a saját személyes igényeiről, az szükséges, hogy kialakuljon benne egy környezettudatos magatartás. 2004-2006. évi megyei programunk kapcsán tervezzük egy a környezetvédelemmel, a környezeti fenntarthatósággal foglalkozó tájékoztató kiadvány elkészítését és kiadását. Ezzel is szeretnénk elősegíteni ügyfeleink környezetvédelmi ismereteinek átfogóbbá válását, a környezettudatos magatartás, felelősség érzet kialakítását. Az ismertető három változatban készül, az érintett célcsoporttól függően az alábbiak szerint: - az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező (felzárkóztató képzésben részesülő) ügyfeleink részére egy alapismereteket nyújtó maximum 3-4 oldalas összefoglaló anyag, - szakmai képzésben résztvevő ügyfeleink részére egy átfogóbb, részletesebb ismertető, - diplomás célcsoport részére egy tág környezetvédelmi ismereteket nyújtó tájékoztató kerül átadásra. Kadványunk tervezett tematikája a következő fontosabb elemeket tartalmazza: - alapvető fogalmak, - meg nem újuló természeti erőforrások (talaj, víz, levegő, életközösségek), - zaj, zajvédelem, - energia (megújuló, meg nem újítható erőforrások), - hulladékok (fajtái), hulladékgazdálkodás (gyűjtés, kezelés, csomagolás, égetés, hulladékfeldolgozás stb.) - a környezet szennyezés csökkentésének lehetőségei (a termelés szintjén, az állam és a fogyasztók szintjén). Megyei programunk egyéb vetületben is kapcsolódik a környezeti fenntarthatósághoz. Vannak olyan kirendeltségi programjaink, amelyek: - a hagyományos termelési struktúrák felelevenítésével (pl: gyógynövény ismerő és termelő, szőlész, borász program), - régi mesterségek ápolásával (pl: nádfeldolgozó; kosárfonó és fonott bútor készítő), - falusias környezet megőrzésével (pl: falusi vendéglátó program) foglalkoznak. Igyekeztünk olyan kirendeltségi programokat is beemelni a megyei programtervbe, amelyek a tájvédelemmel foglalkoznak: - mezőgazdaság területén a szőlő- és gyümölcstermelő program, mely megelőzheti a hegyes-dombos vidékeken a talajerózió, a defláció kialakulását, - erdőgazdálkodás területén az erdőművelő programunk hozzájárul erdeink egészséges faállományának kialakulásához, a kivágott erdőrészek újratelepítéséhez, az erdő tisztán tartásához. - városaink, településeink tisztántartásához hulladék gyűjtő, parkgondozó, dísznövény-termesztő programjainkkal járulunk hozzá.

4.18. A megvalósítás esetleges akadályai, kockázatai (max. 4500 karakter):

A Foglalkoztatási Törvény alapján a B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ tevékenysége alapvetően a foglalkoztatás elősegítésére, a foglalkoztatási szempontból nehezen mobilizálható rétegek aktivizálására, munkaerőpaici helyzetük, esélyeik javítására irányult. A megyénkben regisztrált munkanélküliek iskolázottsági, szakképesítési, életkori összetétele eddig is szükségessé tette, hogy az érintett célcsoportokat alkotó munkanélküliekkel kiemelten és megkülönböztetetten foglalkozzunk, azonban a hagyományos munkaerőpiaci eszközök, támogatások segítségével nem sikerült teljes mértékben az elvárt eredményeket biztosítani. Eddigi tapasztalataink alapján úgy ítéljük meg, hogy az alábbi erős kockázati tényezők veszélyeztethetik leginkább a program megvalósítását: - A munkaügyi központ látóköréből kikerült, illetve eddig fel nem tárt inaktív rétegek aktivitásának csökkenése elsődlegesen annak köszönhető, hogy tartós munkanélküliségük miatt reményvesztetté, passzívvá váltak, mivel nem láttak helyzetükből kitörési lehetőségeket még a munkaügyi központ támogatásával sem. A program egyik legnagyobb kihívása, hogy ezeknek a csoportoknak a megérintése érdekében megtaláljuk a megfelelő összefogást a különböző társadalmi-, civil szervezetekkel, melyek partneri együttműködés keretében részesei lehetnek a program megvalósításának. - Főként a 2. és 3. célcsoport tekintetében erős kockázati tényező a programba történő bevonás a fent említett passzivitás miatt. Ahhoz, hogy a megcélzott létszámot mobilizálni tudjuk, a tervezett létszám többszörösét kell megérinteni, mely rendkívül komoly többletmunkát vár el a megvalósítóktól. - A megvalósítás egyik akadálya lehet, hogy a nagy számú merítési bázisból sikerül-e kiválasztani a megfelelő motiváltságú személyeket. - A képzés tekintetében azért fontos a megfelelő módszerrel történő kiválasztás, mivel a célcsoport tagjai túlnyomórészt általános iskolai végzettséggel, illetve még azzal sem rendelkeznek, többnyire a szakképző iskolából kimaradottak, lemorzsolódók közül fognak kikerülni. Tanulás terén többszörös kudarcélménnyel rendelkeznek, mindemellett rendszeres iskolai tanulmányokat régen folytattak. Kockázati tényezőként jelenhet meg a lemorzsolódás, valamint az időkori tanulási zavarok, a tanulási kitartás hiánya. - A komplex program várható átfutási ideje több évet ölel fel, mely magában rejtheti annak veszélyét, hogy közben jelentős változások állnak be a foglalkoztatási igények tekintetében mind időben, mind a szakmastrukúra terén. - A foglalkoztatási igényekre történő rugalmas reagálás lehetőségét a közbeszerzési eljárás időigényes, túlzottan bürökratikus módja nehezíti. Munkáltatói igényekre épülő munkaerőpiaci képzések esetében előfordulhat, hogy nem érkezik a felhívásra megfelelő képzési ajánlat, mely az egyes alprogramok sikerét kérdőjelezheti meg, illetve meghiúsulhat maga a kistérségi program. A program megvalósítását negatívan befolyásoló tényezők között az alábbiakkal is számolnunk kell: - Pályázatunkban többször hivatkoztunk arra, hogy a sikeresség egyik kulcseleme a széleskörű társadalmi elfogadottság és a probléma megoldásában érintettek összefogása, együttműködése. - Az egyén számára fontos befolyásoló tényező, hogy közvetlen környezete, a család mennyiben támogatja célkitűzése megvalósításában, szociális helyzetéből történő kitörésében. - A program valamennyi résztvevője (szolgáltatók, képzők, foglalkoztatók) tekintetében a programban való együttműködés különösen nagy adminisztratív terhet jelent, mely visszatartó erőt jelenthet. - A munkáltatók körében jelen lévő előítéletek feloldása nehézségekbe ütközhet, főként a horizontális szempontokat tekintve. - A megye munkaerőpiaci helyzetét tekintve aggályos, hogy a program indításakor fennálló foglalkoztatási szándék a támogatási időszakot követően is fennáll-e. - Az Uniós csatlakozásból adódóan a hazai munkaerőpiacon várhatóan megjelenő uniós-országbeli (pl. szlovák) munkaerő ronthatja a programban résztvevők elhelyezkedési esélyeit. - A program megvalósítása szempontjából potenciális veszélyforrásnak tekinthető, hogy a létrehozandó projekt-menedzsment ilyen volumenű és típusú program megvalósításában eddig még nem vett részt. A pályázat sikeres és kellő hatékonysággal történő megvalósítását a fentiekben összegzett negatív tényezők kiküszöbölése fogja meghatározni. Elemzésünk során figyelembe vettük azokat a tapasztalatokat, melyeket a dec. FA keretében működtetett eszközrendszer alkalmazása során szereztünk, és felmértük azokat a várható nehézségeket, amelyek a HEFOP 1.1 és a célcsoport sajátosságaiból adódóan felmerülhetnek. A dec. FA-ból finanszírozott támogatások tapasztalatai azt mutatják, hogy a hatékonyságot és eredményességet befolyásoló legfontosabb tényező a munkahelyek kellő számú létesítése. Ebből adódóan a sikeresség kulcseleme a munkahelyfeltárás és a munkahely-létesítés. Terveink feltételezik, hogy az utóbbi időben a térségben bekövetkezett változások, munkahely-létesítések, közlekedési és kommunikációs infrastruktúra javulás a program időtartama alatt is folytatódik, és ezáltal létrejönnek azok a munkahelyek, foglalkoztatási lehetőségek, melyek a tervezett program elvárt szinten történő megvalósításához elengedhetetlenek. A fenti összegzésben foglalhatjuk össze e jelentős volumenű projekt legfontosabb kritikus pontjait, melyet az A/11. számú mellékletként csatolt SWOT analízisben részleteztünk.

4.19. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében (lásd a mellékelt útmutatót a nyilvánosságról)! (max. 2000 karakter)

A HEFOP 1.1 2004-2006. évi program tervezése során a sikeres megvalósítás érdekében nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a nyilvánosság, a program potenciális résztvevői és a partner szervezetek, intézmények, a közvélemény teljes körű és alapos tájékoztatására. Fentiekben többször utaltunk arra, hogy a eredményes lebonylítás rendkívül széles körű társadalmi összefogást igényel, ezért a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítását kiemelt figyelemmel kezeljük az alábbi célkitűzések szerint: - Egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy a leendő résztvevők ismerjék meg a program célját, eszközeit, a támogatási lehetőségeket, a megcélzott és elvárt indikátor mutatókat, valamint a sikeresség érdekében rájuk háruló kötelzettségeket is. - A nyilvánosság-közvélemény szerezzen tudomást a program kedvezményezettjéről és finanszírozójáról, hangsúlyozva az Európai Unió szerepét a munkanélküliség kezelésében és a program támogatásában. Törekszünk arra, hogy tudatosodjon, rögzüljön a széles közönségben a progamhoz csatolt és jellemző arculati megjelenés is. - Pozitív kép kialakítása és fenntartása a programról, felhasználva ennek érdekében a propaganda lehetséges, hatékony eszközeit oly módon, hogy az érintetteket motíválja a programban való részvételre. A PR tevékenységünk alapja a hitelesség, a tényekre épülő korrekt tájékoztatás, a kölcsönösségen alapuló, jór működő külső és belső kapcsolatrendszer megvalósítása. A projekt megvalósításához egy egyszerűsített, részletes és határidőzött PR tervet dolgoztunk ki, melyet A/12. számon mellékletként csatoltunk. E szerint a nyilvánosság biztosítását három meghatározó irányban kívánjuk megvalsóítani: - Belső PR - A megyei központban és a kirendeltségeken dolgozó munkatársak ismereteinek állandó bővítése, a progra célkitűzéseinek, horizontális szempontjainak, prioritásainak tudatosítása. Ennek érdekében szakmai információ cseréket, konzultációkat biztosítunk. - Rendszeres szakmai kapcsolattartást, tapasztalatcserét tervezünk megvalósítani a közreműködő szervezet és az Irányító Hatóság között, melynek célja a hibák és hiányosságok kiküszöbölése a minőségi és kiforrott munkamódszerek kimunkálása érdekében. - Külső PR A nagyközönség tájékoztatása céljából használandó eszközök: - Írott média (országos és nagy számban megjelenő helyi és térségi napilapokban programismertetők, hirdetések, felhívások az érintett munkanélkülieknek, potenciális partnereknek a támogatási lehetőségekről, az indítandó programokról, eredményekről; egyéb folyóiratokban, szaklapokban – Munkaügyi Szemle, Kereső, stb. – történő megjelntetések) - Országos, helyi és térségi elektronikus média (TV-ben, rádióban megjelenő irányított riportok, tájékoztatók, felhívások, hirdetések, képújságban leadott információk, stb.) - Honlapok (www.afsz.hu, www.bazmmk.hu, www.palyatatars.hu) - Kiadványok (központi és helyi készítésű plakátok, szórólapok, programismertető kiadványok terjesztésével biztosíjuk a munkanélküliek és a nagy nyilvánosság számára a legfrissebb információkat az induló programokról, eredményekről) - Rendezvények - Munkanélküleik tájékoztatása (állás-és képzési börzék, nyílt napok, pályaválasztási kiállítások, csoportos tájékoztatók, telefonos tájékoztatás /zöld szám/, interaktív tájékoztatás honlapok segítségével) - A partnerszervezetek, partnerintézmények részére tájékoztatók, konferenciák szervezése. - Munkáltatók tájékoztatása (potenciális foglalkoztatók, illetve a leendő gyakorlati helyeket biztosító munkáltatók megkeresése és tájékoztatása, együttműködés kialakítása.

A megyei programtervhez csatolandó kötelező mellékletek:

A/1 melléklet		Nyilatkozat a benyújtott dokumentumok hitelességéről

A/2 melléklet		Logikai keretmátrix

A/3 melléklet		Költségvetési táblázat, ahhoz kapcsolódó szöveges

indoklás, kifizetési ütemezés

A/4 melléklet		Önéletrajzok

A/5 melléklet		Kitöltött OTMR adatlap (a teljes támogatási összegre)

A/6 melléklet		A programtervet készítő felelősségi nyilatkozata

A/7 melléklet	Aláírási címpéldány

A/8 melléklet		ÁFA nyilatkozat

A/9 melléklet		Cselekvési ütemterv

Nem kötelezően csatolt mellékletek:

A/10 melléklet		Monitoring és önértékelési terv

A/11 melléklet		A program SWOT elemzése

A/12 melléklet		PR terv

A támogatási szerződéshez kötelező melléklet fentieken túl:

A/13 melléklet                 60 napnál nem régebbi igazolás köztartozásról

A programtervezési formanyomtatvány kitöltését az alábbi – mellékelt - dokumentumok segítik:

B/1 melléklet		Beszerzési útmutató

B/2 melléklet		Logikai keretmátrix kitöltési útmutató

B/3 melléklet		Költségvetési tábla kitöltési útmutató.

B/4 melléklet		Indikátor-módszertani útmutató

B/5 melléklet		Környezeti fenntarthatósági útmutató

B/6 melléklet		ESZA felé elszámolható költségek útmutató

B/7 melléklet		Monitoring és önértékelési útmutató

B/8 melléklet		Esélyegyenlőségi útmutató

B/9 melléklet		Útmutató a nyilvánosságról és tájékoztatásról

B/10 melléklet	A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása és  az osztályozás elemeinek tartalmi meghatározása

## C melléklet – támogatási szerződés tervezete

## Az Irányító Hatóság a támogatási szerződés szerződéskötésig történő esetleges módosításának jogát fenntartja. A támogatási szerződés módosításának tényéről, a módosított pontokról a Foglalkoztatási Hivatal tájékoztatja a Munkaügyi Központokat.

## Az Irányító Hatóság biztosítja – amennyiben jogszabályi változás nem indokolja -, hogy a Munkaügyi Központok a szerződéskötést megelőző 1 hónappal megkapják az aláírásra kerülő támogatási szerződés végleges változatát.

## ALÁÍRÁS

Helység, dátum (max. 100 karakter):

Miskolc, 2005. február 28.

Név, beosztás (max. 100 karakter):

Szabó József B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ igazgató