##### A Fejér Megyei Munkaügyi Központ programja

##### a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

##### 2005/1.1 intézkedése keretében

„A munkanélküliség megelőzése és kezelése /Fejér megye”

Az Európai Szociális Alap támogatásával

Székesfehérvár, 2005. január 31.

HEFOP/2005/1.1/7

1. A munkanélküliség megelőzése és kezelése c. intézkedés

Kérjük, a formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el a tervezési útmutatót!

PROGRAMTERVEZÉSI FORMANYOMTATVÁNY

- A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI

| - 2.1. A program címe (max. 255 karakter): | - A munkanélküliség megelőzése és kezelése/Fejér megye |
| --- | --- |
| - 2.2 A program megvalósulásának földrajzi helyszíne - Település | - Székesfehérvár |
| - 2.3 Utca | - Sörház tér |
| - 2.4 Házszám | - 1. |
| - 2.5. Helyrajzi szám |  |
| - 2.6. A program megvalósítás kezdetének időpontja: | - 2004.09.01. |
| - 2.7. A program befejezésének időpontja: | - 2007.12.31. |

2.8. Adjon rövid, ESZA-kiadványokban használható összefoglalást a programtervről ! (max. 1000 karakter)

Fejér megyében 2004-2006 között az NFT Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 925 fő regisztrált munkanélküli és inaktív személy munkaerő-piaci (re)integrációját valósítjuk meg. A program célja a nem foglalkoztatott fiatalok foglalkoztatásának elősegítése, a tartósan munkanélküliek munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzése. Kiemelt figyelmet fordítunk a 45 év feletti munkavállalók munkaerő-piaci (re)integrációjára. A program végrehajtása során a humán szolgáltatásokat szélesebb körre terjesztjük ki. Támogatások közül képzési programokat, foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkagyakorlat szerzés támogatást, vállalkozóvá válási támogatást, a programokban való részvételhez kapcsolódó helyközi utazási költséget, továbbá a képzés esetén, képzés alatti megélhetést biztosító támogatást nyújtunk a programban résztvevőknek. A program a szokásos tevékenységünkhöz képest addicionális tevékenységet jelent, mivel a program speciálisan ezen célcsoportokhoz került kialakításra, a helyi munkaerő-piaci sajátosságok figyelembevételével.

A VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI

| 3.1. A kedvezményezett teljes neve: | Fejér Megyei Munkaügyi Központ |
| --- | --- |
| 3.2. A kedvezményezett azonosítására használt betűszó, vagy rövidítés: | FMMK |
| 3.3. Jogi forma: | központi költségvetési szerv |
| 3.4. Adószám: | 15325914-1-07 |
| 3.5. Bankszámlaszámok: Működési célú EFK számlaszám: Célelszámolási számlaszám: | 10029008-01710111-00000000 10029008-01710111-30005008 |
| 3.6. Alapítás éve: | 1991. 01. 01. |
| 3.7. Szakágazati kód (TEÁOR – 75.11 Általános közigazgatás) | TEÁOR: 75.11 Általános közigazgatás |
| 3.8. Minősítési kód | 6-Non-profit szervezet államháztartáson belül |
| 3. 9. Teljes munkaidős létszám (fő, 2002): | 177 |
| 3.10. Székhely | Székesfehérvár |
| Irányítószám: | 8000 |
| Település: | Székesfehérvár |
| Utca: | Sörház tér |
| Házszám: | 1. |
| Honlap: | www.afsz.hu |
| 3.11. Postacím (ha nem azonos a székhellyel) |  |
| Irányítószám: |  |
| Település: |  |
| Utca: |  |
| Házszám: |  |
| Postafiók irányítószám: |  |
| Postafiók: |  |
| 3.12. Kedvezményezett hivatalos képviselője (vezetője, aláírója) |  |
| Név: | Zimmermann József |
| Beosztás: | igazgató |
| Telefon 1: | 22/319-350 |
| Telefon 2: |  |
| Fax 1: | 22/311-139 |
| Fax 2: |  |
| E-mail: | ZimmermannJ@LAB.HU |
| 3.13. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai |  |
| Név: | Gali Ildikó |
| Beosztás: | projektmenedzser |
| Telefon 1: | 22/320-158 |
| Telefon 2: | 22/327-950/148 |
| Fax 1: | 22/327-950/143 |
| Fax 2: | 22/311-139 |
| E-mail: | GaliI@LAB.HU |

A PROGRAMTERV RÉSZLETES BEMUTATÁSA

4.1. Kaptak-e bármilyen segítséget a programterv kidolgozásához az EU előcsatlakozási alapjaiból vagy más forrásból? (max. 1000 karakter)

A Phare által finanszírozott Pályázat-előkészítő Alap (PEA) keretében kapott szakértői támogatást.

4.2. A programterv indokoltsága, miért van szükség a programtervre? (max. 4000 karakter):

Fejér megye lakónépessége 428,6 ezer főt tett ki 2004-ben, ami hasonlóan alakult az előző évihez. A lakónépesség megoszlását tekintve a többség városban él és nemek szerinti összetételüket nézve 51,5 %-uk nő. Az elmúlt években a természetes fogyás volt a jellemző. Megyénkben 2004. szeptember végén 47625 regisztrált gazdasági szervezet volt, ami 0,9 %-os növekedést mutatott az egy évvel korábbihoz képest. A működő szervezetek 2004. szeptember végi száma 35494 db, 720 –szal kevesebb, mint az előző év hasonló időpontjában. A működő szervezetek több mint fele egyéni vállalkozóként gazdálkodik, akiknek egynegyede az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás területén tevékenykedik, míg közel egyötöde a kereskedelem, javítás ágazatban működik. A társas vállalkozások száma 13819 db, majd egyharmaduk az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás, több mint egyötödük a kereskedelem, javítás ágazatban gazdálkodik. Ami megyénk gazdasági mutatóit illeti, az egy főre jutó GDP 2002-ben 1551 ezer Ft volt, közel 6 %-kal maradt el az országos átlagtól, s majd egynegyeddel haladta meg a megyék átlagát. Budapest, Győr-Moson-Sopron, Vas megyét követve Fejér megyében a negyedik legmagasabb mutatót érte el. Fejér megyében az alkalmazásban állók 2004. I-III. negyedévi száma 115 ezer főt tett ki, ami közel ugyanannyi, mint az előző év azonos időszakában. A legnagyobb mértékű létszámcsökkenés a mezőgazdasági ágazatban következett be, ezen kívül még az ipart, a közigazgatást és az egészségügyet érintette. A gazdaság többi területét a létszám növekedése jellemezte. Ezzel együtt nőtt a munkanélküliség, melynek oka, hogy 2001-től megyénkben is csökkent a gazdasági növekedés üteme összhangban a világgazdasági trendekkel. 2000-ben közel ezer főt érintő elbocsátás következett be az egyébként is nehéz munkaerőpiaci pozíciójú sárbogárdi térségben, ahonnan egy külföldi tulajdonú cég kivonult. 2001-es évben további három gazdálkodó bocsátotta el közel ezer munkavállalóját. 2002. nyarán a Kenwood /300 fő/ is kivonult a megye munkaerőpiacáról és az IBM gyár is bezárta kapuit, aminek következményeként 3700 fős létszámát elbocsátotta. A 2003. évi létszámleépítések nagysága meghaladta a négyezer főt, amire példa csupán a 90-es évek elején volt, de 2004-ben is közel ezer főt tett ki. A szervezetek megszűnésének, leépítéseinek hatására 2003-ban jelentősen növekedett a munkanélküliek száma, s elérte a három évvel korábbi szintet. 2004-et 14389 fős munkanélküli létszámmal és 7,3 %-os munkanélküliségi rátával zártuk. Fejér megye gazdasága már stabilnak mondható, várhatóan a 2005-ös évet gazdasági növekedés fogja jellemezni. Előrejelzések szerint jelentős beruházások valósulhatnak meg megyénkben, amelyek létszámvonzata emelheti a foglalkoztatási szintet és csökkentheti a munkanélküliséget. Ezek a beruházások nemcsak a megye gazdaságilag fejlettebb régióiban valósulnak meg, de a megye elmaradottabb térségeit is érintik (sárbogárdi műanyaggyártó, fémmegmunkáló üzem fejlesztése, Denso bővülése, Lidl üzleteinek építése, autóalkatrész üzem bővítése Ercsiben stb.) Mindezen fejlesztésekbe jól beilleszthetők a munkanélküliség csökkentése érdekében teendő intézkedések, melyek megkönnyítik a célcsoportokba tartozó munkanélküliek, inaktívak elhelyezkedését. 16-30 év közötti fiatalok számára jelentős szerepet játszik a nyelvtudás és a számítástechnikai ismeretek is alapvető jelentőségűek. Ezért részükre nyelvtanfolyamokat és ECDL tanfolyamon való részvételt terveztünk. A 30 év feletti tartósan regisztrált munkanélküliek esetében azt kellett figyelembe venni, hogy a motiváltság felkeltése után viszonylag könnyen elsajátítható, de a munkáltatók igényeit is kielégítő betanított képzés után könnyebben tudjanak elhelyezkedni. A 30 éven felüli, még nem tartós munkanélküliek esetében ugyanez a helyzet. Az átképzés segítségével könnyebben megoldható elhelyezkedésük, így megelőzhető az, hogy tartósan munkanélkülivé váljanak. A munkanélküliek számának és a munkanélküliségi ráta változása A Munkaügyi Központ a 90-es évek elejétől készít rövid távú munkaerőpiaci prognózisokat, valamint a 2005. január 1-től bevezetett negyedéves munkaerőpiaci felmérést. Ekkor a kirendeltségek munkatársai személyesen keresik fel a munkáltatókat, hogy megismerjék azok terveit, szükségleteit. Természetesen emellett a vállalati kapcsolattartók és a munkaerő közvetítők folyamatosan figyelemmel kísérik a munkáltatók igényeit, ugyanakkor ismerik a regisztrált munkanélküliek képzettségét is. A foglalkoztatáspolitikai eszközökkel támogatottak követő vizsgálatai a támogatással elhelyezkedettekről, illetve a vállalkozásba kezdőkről nyújtanak információkat.

4.3. A programterv célja, célcsoportja (max. 4000 karakter):

A program általános céljai: - a foglalkoztatottsági színvonal emelése A közel ezer fő programba vonása és jelentős részük várható elhelyezése nagymértékben elősegíti a jelenlegi mintegy 15 ezer fős munkanélküliség csökkentését. - a képzettségi szint javítása A megye foglalkoztatottjainak képzettségi szintje ugyan magasabb mint az országos átlag, de a regisztrált munkanélküliek közel fele legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Ezért indokolt a 716 fő képzésbe vonása. - a munkaerőpiac hátrányos helyzetű csoportjainak foglalkoztatásának bővítése A program célcsoportjába kizárólag olyan személyek tartoznak akik a foglalkoztatás szempontjából a munkaerőpiac leghátrányosabb csoportjait alkotják. Az ő esetükben szükséges és indokolt a kiemelt mértékű támogatás és odafigyelés. A program konkrét célja, hogy a Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program célkitűzéseihez illeszkedve elsősorban képzési, vállalkozóvá válási és munkagyakorlat szerzési támogatásokkal, mentori segítségnyújtás mellett segítse elő: - a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését - a munkanélküliek és a munkaerőpiacról tartósan kiszorult, inaktív népesség munkaerőpiacra történő visszatérését, - a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzését, - valamint az idősebb munkavállalók munkaerő-piaci részvételét. Fejér megyében több éve tartó trend változott meg 2003. évben. Korábban az országos átlagnál alacsonyabb munkanélküliségi ráta kismértékben ugyan, de hosszú évek óta folyamatosan csökken. Ekkor több, országosan ismert nagyvállalat bezárása, létszámleépítése hatására növekedett a regisztrált munkanélküliek száma. A program eredményeként ezt a negatív folyamatot szeretnénk megállítani és a régi trendet visszaállítani. A regisztrált munkanélküliek körében nagyon magas hányadot tesznek ki azok a halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportok, amelyek foglalkoztatási helyzetének megváltoztatására a program irányul. Terveink szerint a belépők 34,4 %-a fiatal munkanélküli lesz, három év alatt 318 fő. A pályakezdők ciklikusan, magas számban jelentkeznek a munkaerőpiacon. Közülük elsősorban a szakképzetlenek nehezen tudnak elhelyezkedni (¼-ed részük szakképzetlen), illetve a szakképzettek nem rendelkeznek munkatapasztalattal. A pályakezdők viszonylag magas létszáma és a munkanélküliségnek a fiatalok személyiségfejlődésére gyakorolt rendkívül negatív hatása miatt indokolt a programba való nagyarányú bevonásuk. E csoportból a programba elsősorban a kistelepüléseken élő, szakképzetlen fiatalokat vonjuk be úgy, hogy lakóhelyükhöz közeli szakképzéseket biztosítunk. Főleg informatikai és nyelvi képzések szervezésével kiemelten kezeljük a diplomás pályakezdő fiatalokat is. A tartós munkanélküliek csoportjába tartozik a belépők 42,8 %-a, a három év alatt összesen 396 fő. A tartós munkanélküliség kialakulásának legfőbb oka egyrészt a szakképzetlenség, másrészt a foglalkoztatási szerkezetben bekövetkezett nagyarányú változás. Ügyfeleink 18,6%-a több mint egy éve nem tudott elhelyezkedni. Emiatt jelentős számban kívánunk szakképzéssel és munkagyakorlat szerző támogatással a program során pozitív kimenetet biztosítani a tartós munkanélkülieknek. Mivel a bevont tartós munkanélküliek közel 20%-a 45 éven felüli lesz, a mentorok kiemelt feladata közé tartozik majd a munkáltatók meggyőzése arról, hogy foglalkoztassanak idősebb munkavállalókat és annak elősegítése, hogy a megszerzett állást képesek legyenek megtartani. A 3. célcsoportba tartozik a belépők 22,8 %-a, a program teljes időtartama alatt 211 fő. Mivel további, nagyobb létszámot érintő leépítésről nincs tudomásunk, tömeges létszámleépítéssel érintettekkel nem számolunk. Arra törekszünk, hogy az inaktivitással veszélyeztetett csoporton belül elsősorban a fiatalabb generációt segítsük munkához, mert így a pozitív hatás hosszabb távon érvényesülhet. Közülük elsősorban a GYES-ről, GYED-ről visszatérő kismamáknak kívánunk segítséget nyújtani. E célcsoporton belül is a szakképzetlenek és a hátrányos helyzetű településen élőkre kell nagy figyelmet fordítani. A program célcsoportjai: munkanélküli és inaktív személyek, különösen - Fiatalok célcsoportjai: a 16-30 év közötti fiatalok, akik még nem tudtak tartósan elhelyezkedni a munkaerőpiacon, vagy be sem tudtak oda lépni. Szakképzetlen 56 fő, hátrányos településen élő 60 fő, támogatásban eddig nem részesülő 38 fő, inaktív 26 fő, megváltozott munkaképességű 1 fő, felsőfokú végzettségű 10 fő, GYED-ről, GYES-ről visszatérő 4 fő, magát roma származásúnak valló 9 fő vesz részt a programban. - 30 év feletti tartósan (regisztrált) munkanélküliek célcsoportja: a 30 éven felüli tartós regisztrált munkanélküliek, különös tekintettel a 45 éven felüliekre. Szakképzetlen 53 fő, hátrányos településen élő 60 fő, 45 év feletti 74 fő, támogatásban eddig nem részesülő 31 fő, megváltozott munkaképességű 27 fő, felsőfokú végzettségű 10 fő, magát roma származásúnak valló 1 fő vesz részt a programban. - 30 év feletti preventív intézkedések célcsoportja: a 30 éven felüli még nem tartós, regisztrált és nem regisztrált munkanélküliek (különös tekintettel a 45 éven felüliekre és ezen belül a tömeges leépítéssel érintettekre), akik várhatóan kiszorulnak a munkaerőpiacról és akiknek az esetében a központi program támogatásaival megelőzhetővé válik a tartós munkanélküliség kialakulása. Valamint a 30 éven felüli inaktívak (különös tekintettel a 45 éven felüliekre), akik esetében a központi program támogatásai elősegítik a munkaerőpiacra való be/visszakerülést. Szakképzetlen 41 fő, hátrányos településen élő 30 fő, 45 év feletti 26 fő, támogatásban eddig nem részesülő 31 fő, inaktív 24 fő, megváltozott munkaképességű 2 fő, felsőfokú végzettségű 10 fő, GYED-ről, GYES-ről visszatérő 16 fő vesz részt a programban.

4.4 A programterv tartalmát, tevékenységeit az útmutató melléklete szerinti sablonban (Cselekvési ütemterv) kérjük ütemtervszerűen ismertetni.

A programterv tartalmát, tevékenységeit az A/9. sz. melléklet (Cselekvési ütemterv) tartalmazza. A programtervet az alábbi szakaszokra osztottuk és a szakaszokon belül az alábbi feladatok ütemezését tervezzük. - Előkészítés szakasza: - a kiválasztás módszerének kidolgozása - a Munkaügyi Központ szervezeti egységeinek felkészítése a program sikeres végrehajtására - a külső szervezetekkel az együttműködés egyeztetése, pontosítása - közbeszerzési eljárás lefolytatása a vásárolt szolgáltatásokra - a közvélemény tájékoztatása Az előkészítő szakasz programelemei nem célcsoport függőek, a feladatokat általános jelleggel készítjük elő. - A kiválasztás, felkészítés szakasza: - a célcsoport kiválasztása részben a saját adatbázisból, részben az együttműködő partnerek segítségével az inaktívak közül - egyéni interjúk készítése a bevonni tervezett személyekkel - egyéni tanácsadás és alkalmassági vizsgálat lefolytatása az ügyfelek egy szűkebb csoportjával - együttműködési megállapodások megkötése - álláskereső-, és motivációs tréningek tartása Az itt felsorolt programelemek közül az egyéni tanácsadásra és az alkalmassági vizsgálatra csak akkor kerül sor, ha a szükségessége felmerül a helyzetfeltáró interjún. - Munkaerő-piaci képzés szakasza: - a tanfolyamok előkészítése, szerződések megkötése a nyertes felnőttképzési cégekkel - a tanfolyamok lebonyolítása - a képzésben résztvevők mentori segítése A képzésbe 3 év alatt összesen 716 főt kívánunk bevonni, ez a teljes résztvevők 77 %-a. A képzéssel érintve lesz valamennyi célcsoport. 2004 év: 268 fő 2005 év: 302 fő 2006 év: 146 fő - Munkába helyezés szakasza: - a piacképes szakképesítéssel, de valamilyen hátránnyal küzdőket álláskereső tréning után munkagyakorlat szerző támogatással helyezzük el 2004 év: 47 fő 2005 év: 106 fő 2006 év: 76 fő - a tanfolyamok befejeződése után a résztvevők egy részét munkagyakorlat szerző támogatással helyezzük el 2004 év: 107 fő 2005 év: 153 fő 2006 év: 63 fő - a képzésből kikerülők másik részének 10 napos álláskeresési tréninggel és állásbörze szervezésével segítjük az elhelyezkedését 2004 év: 161 fő 2005 év: 107 fő 2006 év: 64 fő A munkagyakorlat szerző támogatásban lévőket mentor segíti a program ideje alatt. - Vállalkozóvá válás szakasza: - vállalkozóvá váláshoz megfelelő képzettséggel rendelkezőknél tréning és vállalkozói ismeretek nyújtása után vállalkozóvá válási támogatás nyújtása - megfelelő képzettséggel nem rendelkezők az előzőeken túl még szakképzésben is részesülnek A program teljes ideje alatt 41 fő vállalkozóvá válását kívánjuk elősegíteni. 2004 év: 0 fő 2005 év: 26 fő 2006 év:15 fő - Utógondozás, nyomonkövetés szakasza: - a képzésben és a támogatott foglalkoztatásban résztvevők programban maradását mentorok segítik végig - az irányító hatóság igénye szerinti időpontban adatokat szolgáltatunk a programmal kapcsolatosan Az utógondozás, nyomonkövetés kiterjed a programban résztvevő valamennyi személyre. A fenti ciklus évente megismétlődik. Minden évben sor kerül az intézkedések részleteinek megtervezésére, az együttműködő partnerekkel a megállapodás megkötésére. - Zárás szakasza: - a projekt értékelése, a zárójelentés elkészítése - pénzügyi elszámolás elkészítése - szakmai konferencia szervezése, ahol bemutatjuk a programot és az elért eredményeket a honlapunkon is hozzáférhetővé tesszük a legfontosabb információkat.

4.5. Ismertesse, hogy hány főt kíván a programba bevonni az 1, a 2. és a 3. célcsoportból! (max. 2000 karakter)

2004 – 2006. között 925 fő bevonását tervezzük Fejér megyében. Évek szerint: 2004-ben: 315 főt, az összlétszám 34,1 %-át 2005-ben: 392 főt, az összlétszám 42,4 %-át 2006-ban: 218 főt, az összlétszám 23,6 %-át A programba bevonandó célcsoportok: - 16 – 30 év közötti fiatalok célcsoportja, akik még nem tudtak tartósan elhelyezkedni a munkaerőpiacon, vagy még be sem tudtak oda lépni - 30 év feletti tartósan (regisztrált) munkanélküliek célcsoportja - 30 év feletti preventív intézkedések célcsoportja Évek és célcsoportok szerint: 2004: 1.: 95 fő 2.: 140 fő 3.: 80 fő 2005: 1.: 147 fő 2.: 170 fő 3.: 75 fő 2006: 1.: 76 fő 2.: 86 fő 3.: 56 fő 2004 – 2006. között összesen: - : 318 fő - : 396 fő - : 211 fő Prioritások meghatározása: A 925 főből: 150 fő szakképzetlen 16,2 % 150 fő hátrányos településen élő 16,2 % 100 fő 45 év feletti 10,8 % 100 fő támogatásban eddig nem részesülő 10,8 % 50 fő inaktív státuszú 5,4 % 30 fő felsőfokú végzettségű 3,2 % 30 fő megváltozott munkaképességű 3,2 % 20 fő GYES-ről, GYED-ről visszatérő 2,2 % 10 fő magát roma származásúnak valló 1,1 % A bevonandók száma támogatások és évek szerint: # Képzésbe kerül 2004. 2005. 2006. Összesen 268 fő 302 fő 146 fő 716 fő Valamennyi képzésben résztvevő a képzés ideje alatti megélhetést biztosító támogatást kap, illetve helyközi utazási költségtérítésben részesül. ## Vállalkozóvá válás támogatásban részesül ## 2004. 2005. 2006. Összesen ## 0 fő 26 fő 15 fő 41 fő Munkagyakorlat szerzés támogatásban részesül 2004. 2005. 2006. Összesen 154 fő 259 fő 139 fő 552 fő A munkagyakorlat szerzés támogatásnál helyközi utazási költséget térítünk. A 3 év során a programba bevont célcsoportok számára humán szolgáltatásokat biztosítunk: motivációs tréningen 428 fő, 3 napos álláskeresési tréningen 224 fő, 10 napos álláskeresési tréningen 381 fő részvételével számolunk. Az egyes célcsoportok szolgáltatásokra és támogatásokra tervezett 2004 – 2006. évi létszámát a programterv melléklete tartalmazza. A célcsoportok prioritásait, az egyes célcsoportokon belül az inaktívak – regisztrált munkanélküliek, preventív – tartós munkanélküliek, 30-45 év közöttiek – 45 éven felüliek megosztását a célcsoportos táblázatok tartalmazzák 2004., 2005. és 2006. évekre lebontva.

4.6. Ismertesse, hogy a célcsoportokhoz tartozó támogatottak részére milyen szolgáltatásokat, támogatásokat nyújt (max. 4000 karakter)

- Munkaerőpiaci humán szolgáltatások Az alábbiakban felsorolt szolgáltatások a program előrehaladása során időrendi sorrendben követik egymást. Az érintett célcsoportot az egyes szolgáltatásoknál megnevezzük. Ugyanaz a résztvevő egymást követően többfajta szolgáltatásban részesülhet. Célunk az a humán szolgáltatásokkal, hogy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek az egyéni illetve csoportosan nyújtott segítség által egyre fejlettebb munkavégző képesség birtokába jussanak. Egyrészt személyes képességeik, motiváltságuk fejlődhet, másrészt olyan készségeik javulhatnak, melyekkel eredményesen tudnak tárgyalásokat folytatni munkáltatókkal és tartósan beilleszkedni a munkahelyi közösségekbe. #### 1. Csoportos tájékoztatás A kirendeltség csoportos tájékoztatást nyújt a program céljáról, a várható kimenetelekről és az együttműködés feltételeiről. Érintett létszám: kb. 1500 fő, ill. amennyi szükséges. Tervezett időpont: 2004. július – 2005. január, 2005. április – 2005. július, 2005. október – 2005. december #### 2. Egyéni helyzetfeltáró interjú (Megegyezik az egyéni tanácsadás/munkatanácsadással) Azok részére, akik a csoportos tájékoztató után szándéknyilatkozat aláírásával fejezik ki érdeklődésüket. A bevonni kívánt létszámnál többet szándékozunk a külső szolgáltatótól vásárolt interjúra küldeni, mivel várható lemorzsolódás. A három év alatt érintett létszám: 1256 fő. #### Tervezett időpont: 2005. január – 2005. március, 2005. április – 2005. július, 2005. október –2005. december #### 3. Egyéni tanácsadás szervezeten belül 2004. évben 5 fő egyéni álláskeresési tanácsadásban részesült szervezetünk munkaügyi tanácsadói által (1. célcsoport 4 fő, 2. célcsoport 0 fő, 3. célcsoport 1 fő). További életút rendezése, munka-, pszichológiai-, rehabilitációs és képzési tanácsadás. Az egyéni helyzetfeltáró interjút végző külső tanácsadók javaslata alapján kerül rá sor. A Pszichológiai Szakszolgálat munkatársai végzik. A három év alatt a teljes létszám 15 %-ával számolunk. Tervezett időpont: 2005. április – 2005. július, 2005. október –2005. december #### 4. Képesség/alkalmasság szintjének felmérése A vizsgálatot a tanácsadók javaslatára a résztvevők egy kisebb körével tervezzük elvégeztetni, vásárolt szolgáltatás segítségével. A három év alatt érintett létszám: 200 fő. Tervezett időpont: 2005. február – 2005. március, 2005. április – 2005. július, 2005. október – 2005. december #### 5. Álláskereső tréning rövid Munkagyakorlat-szerzés támogatással e szolgáltatás után közvetlenül elhelyezkedő ügyfelek részére tervezzük. Időtartam: 3 napon át napi 7 óra. Két tréner vezeti a 15 fős csoportot, s a foglalkozás célja az önéletrajzírás, öneladási technikák ismertetése. Vásárolt szolgáltatás. A három év alatt érintett létszám: 224 fő. 2004-ben 42 főnek a Pszichológiai Szakszolgálat biztosította ezt a szolgáltatást. Tervezett időpont: 2005. június – 2005. augusztus, 2006. február – 2006. március 2004.: 1. célcsoport 19 fő 2. célcsoport 12 fő 3. célcsoport 11 fő Összesen: 42 fő 2005.: 1. célcsoport 40 fő 2. célcsoport 46 fő 3. célcsoport 20 fő Összesen: 106 fő 2006.: 1. célcsoport 27 fő 2. célcsoport 30 fő 3. célcsoport 19 fő Összesen: 76 fő #### 6. Motivációs tréning A tréning célja a képzésbe kerülők ráhangolása a képzési követelményre, teendőik pontos meghatározására. A tréning 15 fős csoportokban, 3 napon át napi 7 órában zajlik, strukturált, személyiségfejlesztő elemeket is tartalmaz. Vásárolt szolgáltatás. A három év alatt érintett létszám: 833 fő. Ebből a programba bevontak létszáma a három év alatt: 428 fő, mivel 2004-ben a tréninget a kiválasztásra 405 főre terveztük és nem a bevontakra. Tervezett időpont: 2005. január – 2005. március, 2005. június – 2005. augusztus, 2006. január 2004-ben nem a programba bevontakra terveztük, hanem a kiválasztáshoz. 2005.: 1. célcsoport 107 fő 2. célcsoport 124 fő 3. célcsoport 55 fő Összesen: 286 fő 2006.: 1. célcsoport 49 fő 2. célcsoport 56 fő 3. célcsoport 37 fő Összesen: 142 fő #### 7. Álláskereső tréning hosszú A képzésből kikerülők egy részének a bevonását tervezzük. Időtartama 10 nap, napi 7 órában. A 15 fős csoportot két tréner vezeti. Vásárolt szolgáltatás. Célja a rejtett és nyílt állások felderítése, önéletrajzírás, tárgyalási technikák elsajátítása. A három év alatt érintett létszám: 381 fő. Tervezett időpont: 2005. június – 2006. március, 2005. december – 2006. július, 2006. október – 2006. november 2004.: 1. célcsoport 64 fő 2. célcsoport 94 fő 3. célcsoport 52 fő Összesen: 210 fő 2005.: 1. célcsoport 40 fő 2. célcsoport 46 fő 3. célcsoport 21 fő Összesen: 107 fő 2006.: 1. célcsoport 22 fő 2. célcsoport 25 fő 3. célcsoport 17 fő Összesen: 64 fő 8. Mentori szolgáltatás A projektbe bevont személyek számára önkéntesen választható és elérhető humán tanácsadói szolgáltatás. A mentorok mint személyes és szakmai segítők működnek a képzés, az elhelyezkedés és a munkába állás szakaszában, valamint a munkahelyi beilleszkedésben is. Részt vállalnak az utógondozásban is, valamint a projekt eredményeinek felmérésében, a nyomonkövetésben. Vásárolt szolgáltatás, 4 mentor bevonását tervezzük, 4 óra/nap munkaidőben. Tervezett időpont: 2005. május – 2007. június #### 9. Állásbörze A három éves projekt alatt két ízben szervezünk állásbörzét a képzésből kikerülők és a humán szolgáltatásokban részesülők számára. Az első börze 2005. szeptemberében lesz, 300 ügyfél részvételével tervezzük, a másodikat hasonló feltételekkel 2006. áprilisában. A projektbe partnerként bevont munkáltatók állásajánlataikat itt közvetlenül mutathatják be a munkanélkülieknek. - Támogatások 1. Képzési támogatás A humán szolgáltatást követően nagyrészt a kirendeltségeken, munkaerőigénnyel is alátámasztott szakmai, betanító, feladatkörre felkészítő, informatikai, vállalkozói ismereteket oktató, szakmai továbbfejlődést segítő és nyelvi képzésekre kerül sor. A 2004. évi célcsoport számára a képzések 2005. április 01 - 2005. november 30., a 2005. évi célcsoport számára 2005. szeptember 01. - 2006. szeptember 30., a 2006. évi célcsoport számára 2006. február 01. – 2006. szeptember 30. között tartanak. 2004.: 1. célcsoport 72 fő 2. célcsoport 128 fő 3. célcsoport 68 fő Összesen: 268 fő 2005.: 1. célcsoport 113 fő 2. célcsoport 131 fő 3. célcsoport 58 fő Összesen: 302 fő 2006.: 1. célcsoport 51 fő 2. célcsoport 58 fő 3. célcsoport 37 fő Összesen: 146 fő 2. Képzés alatti megélhetést biztosító támogatás (ösztöndíj) A képzésbe kerülők a képzés időtartama alatt egységesen 57 000 Ft/fő/hó ösztöndíjat kapnak, esélyegyenlőséget, illetve megfelelő motiváltságot biztosítva ezáltal. 2004.: 1. célcsoport 72 fő 2. célcsoport 128 fő 3. célcsoport 68 fő Összesen: 268 fő 2005.: 1. célcsoport 113 fő 2. célcsoport 131 fő 3. célcsoport 58 fő Összesen: 302 fő 2006.: 1. célcsoport 51 fő 2. célcsoport 58 fő 3. célcsoport 37 fő Összesen: 146 fő 3. Utazási költségek támogatása A képzésben résztvevők közül a bejárók számára a helyközi utazási költséget 100%-ban megtérítjük, mértéke átlagban 9.000 Ft/fő/hó. Szolgáltatások igénybevétele esetén felmerülő helyközi utazási költségek megtérítése, 500,-Ft/fő/nap költséggel tervezve. Munkagyakorlat-szerzés támogatása esetén felmerülő helyközi útiköltség-térítés 9 hónap időtartamra, 10.000 Ft/fő/hó mértékben tervezve. 2004 évi bevontak közül 113 fő, 2005 évre 65 fő, 2006 évre 35 fő, a három évben 213 fő útiköltség-térítését támogatjuk. 4. Elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat-szerzés támogatása A munkaadó részére 100%-ban, maximum azonban 70.000 Ft/ fő/hó, 9 hónap időtartamra. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén is nyújtjuk. 2004.: 1. célcsoport 52 fő 2. célcsoport 63 fő 3. célcsoport 39 fő Összesen: 154 fő 2005.: 1. célcsoport 97 fő 2. célcsoport 112 fő 3. célcsoport 50 fő Összesen: 259 fő 2006.: 1. célcsoport 49 fő 2. célcsoport 55 fő 3. célcsoport 35 fő Összesen: 139 fő 5. Vállalkozóvá válás támogatása Szakképzés és/vagy vállalkozói ismeretek tanfolyam elvégzése után nyújtjuk. A támogatás időtartama 6 hónap, mértéke 85.500 Ft/fő/hó. 2004. évben nem terveztünk. 2005.: 1. célcsoport 10 fő 2. célcsoport 11 fő 3. célcsoport 5 fő Összesen: 26 fő 2006.: 1. célcsoport 5 fő 2. célcsoport 6 fő 3. célcsoport 4 fő Összesen: 15 fő

4.7. Ismertesse, hogyan tervezték, és hogyan fogják megvalósítani a programot! Térjen ki a program zökkenőmentes lebonyolításához szükséges működés leírásra. (max. 4000 karakter)

Annak biztosítása érdekében, hogy a tervezés és a megvalósítás során egyetlen fontos feladat se maradjon ki, a tervezésre egy mini-projektterv készítését határoztuk el. A mini-projektet a hathetes tervezési időszak kezdetétől, annak végéig, vagyis a programtervezési nyomtatvány végleges kitöltéséig és a mellékletekkel együtt való beküldésig terveztük meg az alábbiak szerint: I. Előkészítő szakasz: Elsőként létrehoztunk egy projekt-teamet, amelyben a projektmenedzsmenten kívül részt vettek kirendeltségvezetők, szakmai osztályok vezetői, költségvetési osztályvezető. A team tagjainak felelősségét és hatáskörét a létrehozáskor tisztáztuk. Jogi és tervezési szakmai felkészítőt tartottunk az előkészítésben résztvevők számára. II. Projekt célok definiálása: A mini-projekt fő célja a HEFOP 1.1. intézkedés kapcsán a Fejér megyei ESZA támogatás felhasználására vonatkozó 2004-2006 évi program megtervezése. Részcéljai a rendelkezésre álló programtervezési nyomtatványban szereplő, a program terv részletes bemutatásától kezdődően az összes programpont kidolgozása. A mini-projekt céljának meghatározásához különböző leválogatásokat és elemzéseket kellett végezni, a munkanélküliekre vonatkozóan korcsoport, végzettség, stb. jellemzőkre. Ezeket a feladatokat a mini-projekt rögzítette. Fontos feladat volt a költségvetés részadatainak összehangolása, amelyhez külön Excel - táblák készültek. III. A mini-projekt tervezése: Mivel a mini-projekt célja az ESZA programterv 2004-2006 évi tervezése és annak eredményeképpen a programtervezési nyomtatvány kitöltése, ez a feladatlebontási struktúrát eleve meghatározta. Az ehhez kapcsolódó tevékenységlistát az emberi erőforrás tervezéshez vettük alapul. A tervezési szakaszban meghatároztuk a logikai kapcsolatokat és a döntési pontokat, mint mérföldköveket. IV. A mini-projekt végrehajtása: A végrehajtás alatt folyamatosan működik a beszámoló rendszer, ami a mini-projektet áttekintő találkozókból, a vezetői tájékoztatókból és a módosítások dokumentálásából áll. V. A mini-projekt lezárása: A lezárás egy utolsó projektzáró értekezlettel történik, ahol a team-tagok a programtervet véglegesítik. A lezárást a dokumentumnak a Foglalkoztatási Hivatalba történő megküldése jelenti. A projekt zökkenőmentes lebonyolítását az alábbiak segítik: - a végrehajtásért felelős team kijelölése - a megfelelően ütemezett mérföldkövek, amelyek után értékelést kell tartani - a feladatok és felelősök meghatározása még a program beindítása előtt - kommunikációs terv készítése, amely biztosítja az információáramlást a tevékenységek között a projekt-teamen belül, valamint a projekt-team és környezete között - a végrehajtásra vonatkozó adatok hozzáférhetőségét minden érdekelt részére egy helyen kell biztosítani (adatbank) - a változások kezelése - a támogatások hatékonyságának vizsgálata - a HEFOP 1.1. szakmai és pénzügyi eljárásrendjének alkalmazása. A végrehajtásban közreműködők közötti kommunikáció (projektkommunikáció) három szinten fog működni: - Tevékenységek közötti kommunikáció (információáramlás: Információáramlási tervet készítettünk, ahol ugyanazt a módszert alkalmaztuk, mint a projekt tervezésnél, azaz először a célt (eredményt) határoztuk meg, hiszen ez határozza meg a szükséges feladatokat, tevékenységeket visszafele haladva. Az így felépített információáramlási hálóban meghatároztuk az információk továbbítási módját is (e-mailen, telefonon, értekezleten, stb.). - Projektmenedzsmenten belüli kommunikáció: Kommunikációs terv készült, amely azt tartalmazta, hogy az egyes menedzserek (projekt, pénzügyi-, szolgáltatási menedzser) mikor és hol tudnak egymással érintkezésbe lépni. - Projekt PR tevékenység: A külső környezet tájékoztatása mellett a munkaügyi központon belüli tájékoztatást is jelenti, amelynek célja az aktuális helyzettel való megismertetés. Jellemzője, hogy rendszeres időközönként történik (kirendeltségvezetői és más vezetői értekezleten). A munkaügyi központon kívüli tájékoztatásnál a megcélzott csoport széleskörű elérését kívánjuk megvalósítani. A projektkommunikáció egyben egy beszámolói rendszerhez is kapcsolódik, amelyek áttekintik a projektet és megalapozzák a változások kezelését.

4.8. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tudnak a megyei programterv végrehajtásához rendelkezésre bocsátani. Jelölje meg a megyei programterv megvalósításáért felelős projektmenedzsert (legalább egy fő felelős megjelölése kötelező)! (A megadott személyek önéletrajzát a mellékletben szereplő formátumban kérjük csatolni!)

A megyei programterv megvalósításának irányítását 4 fős projektmenedzsment fogja ellátni. Ebből : 1 fő vezető: projektmenedzser, Gali Ildikó, Munkaerőpiaci Programok Osztálya, aki felelős a program megvalósításáért. 2 fő pénzügyi menedzser, Gyulai Györgyi és Kraftsik Katalin, Költségvetési Osztály, akik a program végrehajtása során pénzügyi feladatokat látnak el. 1 fő szolgáltatási menedzser, Vincze Imréné, Pszichológiai Szakszolgálat, aki a humán szolgáltatást végző külső partnerekkel kapcsolatot tart, a mentorok szakmai irányítását végzi. A program végrehajtásában 4 fő ESZA ügyintéző, Novák Judit, Bordácsné Horváth Anikó, Juhász Imre és Mészáros Istvánné, Munkaerőpiaci Programok Osztálya, vesz részt. A program humán szolgáltatását vásárolt szolgáltatás keretében tanácsadók, pszichológusok és mentorok végzik. A cselekvési ütemtervben foglaltaknak megfelelően zajlik a külső szervezetekkel az együttműködés pontosítása. A kirendeltségek a megye összes önkormányzatát levélben keresik meg, hogy segítsenek az inaktívak felkutatásában. Az önkormányzatokon kívül hasznosítjuk a megyében működő civil szervezetekkel való, már meglévő kapcsolatainkat és bevonjuk őket a célcsoport kiválasztásába. A megkeresett önkormányzatokkal, civil szervezetekkel együttműködési megállapodás keretében tervezzük a közös munkát, melyet munkamegbeszéléseken, e-mail-ben és/vagy levél formájában kívánjuk végezni. A program végrehajtásában a Fejér Megyei Munkaügyi Központ valamennyi szervezeti egysége részt vesz.

  - Ismertesse a végrehajtásba bevontak körét (szervezetek és/vagy létszámbővítés) és bevonásuk módját! (max. 4000 karakter)

Szervezetünk a regisztrált munkanélküliekről teljeskörű, részletes információkkal rendelkezik. Minden kirendeltség az illetékességi körén belül működő önkormányzatok, önkormányzati intézmények (középfokú iskolák, állami gondozottakat felügyelő intézmények, házi orvosi szolgálat, ifjúság orvosi szolgálat, családsegítő központok) kisebbségi önkormányzatok, egyházi segítő intézmények (Reménység Háza, Drog-központ, Karitasz) és körülbelül 50 civil szervezet - melyek a fogyatékosokat, nőket, fiatalokat, romákat, különböző betegségben szenvedőket segítik – bevonásával valósítja meg az inaktív célcsoport feltérképezését mozgósítását. A program indításakor sor kerül a partneri kör elsődleges tájékoztatására a programról. A kitűzött cél elérése érdekében egyeztetjük az együttműködés célját és meghatározzuk annak formáját, tartalmát. A fenti partneri kör a projektben résztvevő partner, akik a projekt végrehajtásában vállalnak szerepet, de az ESZA alapból nem kapnak támogatást. Munkaerőigény felmérése és elemzése kettős célt szolgál: egyrészt a munkaerőpiacon igényelt, jól eladható tudást nyújtó képzések szervezése, másrészt a program résztvevőinek munkához juttatása. Partnereink e két téma vonatkozásában a megye területén működő munkáltatók és felnőtt képző intézmények, akikkel partnerkapcsolatunk már kialakult és több szinten működik. Munkáltatók többek között: VIDEOTON Holding Rt., Lidl Áruházlánc, LEAR Corporation Kft., Mushashi Hungary Kft., DENSO Kft., Székom Rt., VT Informatika Kft., UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht., Technológiai Szerelő és Tervező Szövetkezet, Mederlap Építőipari Kft., Strabag Rt., SPAR Kft., Karsai Művek Rt., REHABIT Komplex Kft. Képző intézmények az első ütemben: KIT, Kocsis Kft., OKTÁV, SZRMKK, SZTÁV Közbeszerzési szakértőként a Novotrading-Medical Kft. segíti munkánkat. A projekt céljainak maradéktalan megvalósításához szükséges programmenedzsmenti illetve ESZA ügyintézői státuszok létszámbővítéssel a program humán szolgáltatásai vásárolt szolgáltatás keretében biztosíthatók. A humán erőforrás részletes leírását a programterv 4.8. szakasza a célcsoportokhoz tartozó szolgáltatások részletezését a programterv 4.6. szakasza tartalmazza. A fenti vásárolt szolgáltatás szakmai, módszertani kidolgozása és folyamatos biztosítása igényli a megbízó és a szolgáltató közti intenzív együttműködést. A megbízó a szolgáltatást végző részére felkészítő foglalkozást szervez, szupervíziójukat ellátja, munkájuk eredményességét folyamatosan ellenőrzi. A mentori tevékenység ellátását lehetőleg felsőfokú humán végzettségű személyekkel, illetve őket foglalkoztató szervezetekkel tervezzük. (A humán szolgáltatást az első ütemben a SZÜV Rt.; az SZRMKK, és a Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány végzi.) A program felett a társadalmi partnerséget a Fejér Megyei Munkaügyi Tanács fogja biztosítani, melynek tájékoztatást adunk programtervünkről és a program végrehajtásáról. A programba bevontak véleményét kérdőíves formában a program mérföldköveinél – programterv 4.10. – megkérdezzük és figyelembe vesszük a program végrehajtása során.

4.10. Sorolja fel a programterv megvalósításának mérföldköveit, és hogy mikorra kívánja elérni azokat.

| Mérföldkövek | Mikorra kívánja elérni azt? |
| --- | --- |
| 1. Előkészítés befejezése | 2005. 03. 31. |
| 2. Humán szolgáltatások értékelése | 2005. 07. 31. |
| 3. Képzések értékelése | 2005. 08. 31. 2005. 12. 31. 2006. 09. 30. |
| 4. Munkagyakorlat-szerzés foglalkoztatások értékelése | 2005. 10. 31. 2006. 12. 31. |
| 5. Egyéb támogatások (VVT) megvalósításának értékelése | 2006. 07. 31. |
| 6. Zárókonferencia | 2007. 12. 31. |

4.11. A megyei programterv költségvetése:

4.11.1. Költségek Ft-ban (Kifizetés szerinti ütemezés)

4.12. A megyei programterv megvalósításának számszerűsíthető eredményei (az alábbi pontok kitöltéséhez használja a melléklet indikátor-módszertani útmutatót!)

4.12.1. Mutassa be, hogy miként fognak alakulni a program-kiegészítő dokumentumban illetve a programtervezési felhívásban meghatározott, a megyei programterv eredményeit számszerűsítő mutatók értékei a megyei programterv megvalósítása során.

| Mutató | kiinduló érték | 2004 | 2005* | 2006* | 2007* | 2008* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Támogatásba bevontak száma /fő/ | 0 | 315 | 707 | 925 | 925 | - |
| Sikeres befejezéssel érintett létszám /fő/ | 0 | - | 122 | 554 | 740 | - |
| Pozitív kimenettel rendelkezők létszáma, fő | 0 | - | 61 | 277 | 370 | - |
| Ebből: elhelyezkedésben érintettek létszáma /fő/ | 0 | - | - | 101 | 244 | - |

*Kumulált értékeket tartalmaz.

4.12.2. Ismertesse, hogy milyen számítások, becslések támasztják alá a programterv eredményeit számszerűsítő mutatók bemutatott értékeit! (max. 4000 karakter)

A Fejér Megyei Munkaügyi Központnak több mint egy évtizedes szakmai tapasztalata van képzési, foglalkoztatási programok szervezésében. A támogatásba bevontak létszámát a kiírásban meghatározott célcsoportok megyei helyzetét figyelembe véve a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök keretei között alakítottuk ki. A támogatásba bevontak részére elsősorban képzési programokat kínálunk, és/vagy munkagyakorlat szerző támogatással kívánjuk a munkába helyezésüket megoldani, valamint a vállalkozóvá válásukat is támogatjuk. A támogatásba bevontak közel egyharmadát a 16-30 éves munkanélküli fiatalok alkotják. Ennek oka, hogy minél nagyobb mértékben szeretnénk ezt a réteget munkába állítani. Célunk, hogy az iskolából kikerülve a fiatalok munkatapasztalatokat szerezve, jövőjüket megalapozzák. A tartós munkanélküliek képezik a támogatásba bevontak közel felét. Ez a célcsoport szerepel a legnagyobb számban a bevontak körében. Ezt a célcsoportot azért preferáljuk, mivel a tartósan – esetleg évek óta – munkanélküli ügyfeleink számára a program tágabb lehetőséget jelent az eddigieknél. Segítségével nagyobb az esély arra, hogy ezek az emberek visszakerüljenek a munka világába. A preventív intézkedések körében az inaktívak célcsoportjában a létszám negyedének bevonását irányoztuk elő. Velük a munkaügyi szervezet program keretében eddig még nem foglalkozott. A települési és kisebbségi önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel folytatott tárgyalások garanciát jelenthetnek arra, hogy a bevonni tervezett létszám biztosítható legyen. Az inaktívak aránya, az aktív korú népességen belül sokkal magasabb, mint ahogy a programban képviseltetve vannak, de a korábban említett bizonytalansági tényező miatt több inaktív személy bevonásával nem számolunk. A támogatásokba bevontak közül 244 főnél tartós elhelyezkedést kívánunk elérni a program végére. A képzésbe bevont létszám nem feltétlenül jelenti, hogy azok mindnyájan OKJ-s vagy nem OKJ-s szakképesítést szereznek. Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve a lemorzsolódás mértéke 8-9 %-os volt. Mivel minden évben értékeljük az egyes támogatások eredményességét, így a képzési támogatások esetén a fenti lemorzsolódás az irányadó. A képzésben érintettek esetén vizsgáljuk az elhelyezkedés eredményességét is. Esetükben az adatlapot visszaküldők egyharmada – kétötöde áll munkában a megkérdezés időpontjában. A tartós munkanélküliek munkagyakorlat szerzés támogatásának eredményességét szintén vizsgáltuk az elmúlt években. A támogatás lejártát követően minden esetben rákérdeztünk a munkáltatóra, hogy fennáll-e még a foglalkoztatás. A munkaadók mintegy kétharmada nyilatkozta azt, hogy a korábban tartós munkanélküli személy foglalkoztatása továbbra is biztosított. Ezen eredményesség vizsgálat alapjául szolgálhat a projektben alkalmazandó elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat szerző támogatás monitoringozásához. A vállalkozóvá válási támogatásban részesülő ügyfeleinket is megkérdezzük, hogy milyennek ítélik a támogatást, illetve a követés időpontjában műkődnek-e. Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve a támogatottak közel felének áll fenn a vállalkozása, folytatja tevékenységét. Mindezek figyelembevételével biztosítottnak látjuk a pozitív kimenetet 370 fő tekintetében, ezen belül is a támogatott elhelyezkedést 244 főre vonatkozóan.

4.13. Mutassa be, hogy milyen tágabb eredményei és hatásai fognak jelentkezni a programtervnek az érintett régióban vagy ágazatban (max. 4500 karakter):

A program hatására nőhet a foglalkoztatottság és csökkenhet a regisztrált munkanélküliek, valamint a gazdaságilag aktív népesség száma is. A pozitív hatás több rétegre is kiterjed, mivel a három célcsoporton belül is különféle prioritások fogalmazódtak meg. A programban résztvevők életminősége javul, aktívabbá válnak. A megyei beruházásokhoz, fejlesztésekhez munkanélküliek részére szervezett tanfolyamaink, s azt követően a foglalkoztatásuk által kívánunk hozzájárulni. Megyénk észak-keleti részén megkezdődött a 6-os autópályája építése, aminek az építési ideje alatt nő a térség foglalkoztatottsága s a beruházás befejeztével pedig jobb minőségű, biztonságosabb utakon utazhatunk. Az építkezéshez szükséges szakképzett munkaerő /nehézgépkezelők/ képzését a munkanélkülieknek szervezett tanfolyamunk révén biztosítjuk. Agárdon, a Velencei-tó mellett a termálfürdő bővítése által növekszik a termál gyógyturizmus igénybevételének lehetősége, ami segít az egészséges életmód kialakításában. A nagyobb fürdő elősegítheti a turizmus növekedését, s ennek következtében lehetővé válik a vendéglátóhelyek számának emelkedése szakképzett személyzet –szakács, vendéglátóipari eladó – biztosításával. A képzések – ezek közül is a motiváló tréningek, valamint a mentorok – hatására nő az önbizalmuk, nagyobb sikerrel tudnak álláshoz jutni, naprakész ismeretekkel rendelkeznek egy-egy tanfolyam elvégzése után. A folyamatos képzések hatására megvalósulhat az az Európai Uniós elvárás, ami az élethosszig tartó tanulást tűzte ki célul, s ezáltal rugalmasabban tudnak alkalmazkodni a folyamatosan változó munkaerő-piaci igényekhez. A képzési programokban való részvétel hatására nő a résztvevők képzettsége, ezáltal elhelyezkedésük esélye is növekszik, a munkaerő-állomány minőségi javulása újabb befektetőket vonzhat a megyébe. Mind a megváltozott munkaképességű munkanélküliek, mind a magukat romának vallók képzettségi szintjük növekedésével párhuzamosan könnyebben találhatnak munkalehetőséget. A 45 évnél idősebb személyek újból foglalkoztatottá válhatnak. Ugyancsak könnyebbé válik a kisgyermeküket nevelő anyák munkahelyre való visszakerülése is a támogatott képzés, illetve a munkagyakorlat szerzés támogatása által. Összességében tehát: - csökken a tartós munkanélküliek száma, - átmeneti foglalkoztatás után esély teremtődik a tartós munkanélküliek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésére, - a képzési programokban való részvétel hatására nő a résztvevők tudása, szakképzettsége, - a támogatott foglalkoztatás eredményeként gyakorlatot, munkatapasztalatot szereznek, - a munkaügyi szervezet megítélése a munkanélküliek körében várhatóan javulni fog, mivel többen kapnak lehetőséget a munkaerő-piaci esélyeiknek a javítására, Az eredmények és hatások ellenőrzésének alapjául az alábbi dokumentációk szolgálnak: 1./ A regisztrált munkanélküliek számában és összetételében bekövetkezett változásokat a havi –a Munkaügyi Központ által kötelezően elkészítendő és a Minisztérium/Foglalkoztatási Hivatal részére megküldendő – IK statisztika tartalmazza. 2./ A gazdaságilag inaktívak létszámának változása a projektbe történő bevonáskor kötött megállapodás kiinduló állapota és az elért állapot elemzése alapján ellenőrizhető. 3./ A szakképzettség emelkedését a tanfolyamok záróvizsgáinak jegyzőkönyvei, illetve a kiadott végbizonyítványok tanúsítják. 4./ A résztvevőt sikeres programbefejezése után 180 nappal kérdőívvel keressük meg. A kérdőíven nyilatkoznia kell arról, hogy a 180. napon foglalkoztatásban állt-e. A támogatott foglalkoztatás eredményeként szerzett munkatapasztalat hasznosságáról, a munkaügyi szervezetről alkotott véleményről, valamint a tartós foglalkoztatás tényéről szintén a követő vizsgálat során, a kérdőív segítségével fogunk tájékozódni.

4.14. Kapcsolódik-e a programterv más, a Nemzeti Fejlesztési Terv valamely intézkedése, pályázati felhívása, keretében benyújtott/benyújtani kívánt projekt(ek)hez?

| A kapcsolódó projekt milyen támogatásból valósul meg | Mutassa be vázlatosan a kapcsolódó projekt(ek)et, és ismertesse, hogy miként kapcsolódnak jelen pályázathoz. |
| --- | --- |
| 1. HEF OP 1.2. A Foglalkoztatási Szolgálat modernizációja | Jelen programban foglaltakat „A Foglalkoztatási Szolgálat modernizációja” című intézkedés keretében az új kirendeltségi modell kialakításával fogjuk megvalósítani. |

4.15. Ismertesse, hogyan fogják értékelni a programot! (A válaszhoz használja a mellékelt módszertani útmutatót – Monitoring és önértékelési útmutató!) (max. 4000 karakter)

A programban foglaltak megvalósulását a havi beszámolók segítségével követjük nyomon. A havi beszámolókat az egyes kirendeltségek ezzel megbízott munkatársai készítik el, majd továbbítják a munkaügyi központba a projektmenedzser számára. A program érdekében felmerült egyéb költségekről a központ pénzügyi menedzsere készít kimutatást. A beszámolók egyrészt a programba bevontak létszámának változását, másrészt a költségek felhasználásának alakulásáról készített jelentést és mellékleteket, valamint a hónap folyamán felmerült eredmények, problémák rövid leírását tartalmazzák. A létszám változásáról készített jelentéseket a költségek felhasználásáról készített kimutatásokat megkapja a projektmenedzser. A pénzügyi menedzser gondoskodik a számfejtésről, a szükséges kifizetésekről és kimutatást készít a felmerült kötelezettségekről és a teljesített kifizetésekről. A projektmenedzser vizsgálja a költségek és a létszám tervezett és tényleges alakulását. Ezáltal lehetővé válik a folyamatos tájékozódás, illetve probléma esetén időben megtörténhet a szükséges beavatkozás. A havi jelentéseket az ESZA ügyintézők célcsoportonként, ezen belül a résztvevőket a támogatásukhoz felhasznált foglalkoztatáspolitikai eszközönként, státusuk szerint csoportosítva készítik el. A programhoz kapcsolt humán szolgáltatásokról a Pszichológiai Szakszolgálaton működő szolgáltatási menedzser havonta készít megyei szintű összesített beszámolót a közreműködő tanácsadók, pszichológus és mentorok havi jelentései alapján. Ez tartalmazza a tanácsadások, vizsgálatok számát egyéni és csoportos bontásban, a felmerült problémák és az intézkedések típusait, számát, valamint a költségvonzatokat. Tartalmazza továbbá a menedzser szupervíziós tevékenysége alapján kialakított értékelő észrevételeket és az esetleges változtatási javaslatokat is. Havonta, illetve mérföldkövenként kimutatás készül az elkötelezettség, a tervezett és a tényleges költségek, valamint a létszám alakulásáról célcsoportonként, kirendeltségenként és megyei szinten, ami az önértékelés részét képezi. A támogatás befejezése után kerül sor az elhelyezkedettek, képzés esetén a sikeresen vizsgázók, a szakképesítést megszerzők, illetve a lemorzsolódók arányának kiszámítására. A program befejezését hatásvizsgálat követi, melyben a szolgáltatási menedzser is közreműködik. Ennek keretében kimutatás készül a megvalósítás érdekében felhasznált összes költségről, kiszámításra kerülnek a fajlagos költségek, kérdőíves módszerrel vizsgáljuk, hogy a program befejezését követő 180. napon a támogatottak hány %-a áll munkaviszonyban. A programba bevontak véleményét elégedettségi kérdőívekkel mérjük fel. A célcsoportba tartozók értékítéletét érdekképviseleti szervezeteik véleményének kikérésével vesszük figyelembe. A program során folyamatosan, tervezetten tájékoztatjuk a közvéleményt a programról, annak minden eseményéről. A nagymértékű nyilvánosság is hozzájárul a program társadalmi kontrolljához. A programot alkotó fontosabb elemek /előkészítő szakasz, szolgáltatók bevonása, képzések, támogatott foglalkoztatás/ önértékelése értékelése a mérföldköveknél történik meg, a 4.10. pontban meghatározott időpontokban. Az értékelés alapját elsődlegesen a projektdokumentáció képezi. Az értékelés során a feladatok elvégzésének tényét vizsgáljuk, valamint azt, hogy az adott szakasz lezárásával megkezdhető-e a következő szakasz. A képzések és a támogatott foglalkoztatás esetében az alábbiakat is megvizsgáljuk: - a tervezett létszám bevonásra került-e - eredményes volt-e a képzés/foglalkoztatás (hányan fejezték be sikeresen) - a képzések esetében a résztvevő szempontjából a képzés sikeres volt-e, azaz elősegítette-e munkához jutását. A program lezárásakor a teljes programot is értékeljük, melynek eredményeit egy záró konferencián hozzuk nyilvánosságra. A záró konferencián valamennyi érintett partner, valamint a program résztvevőinek képviselői is részt vesznek.

4.16. Miként érvényesülnek az esélyegyenlőség szempontjai? (max. 2000 karakter - a kitöltést külön útmutató segíti)

# Az esélyegyenlőség megteremtése és annak fenntartása a megvalósítandó programok egyik fontos horizontális követelménye. Tervezési szakasz: # A 2004-2006. évi programban kiemelten támogatjuk a nőket, és a valamilyen munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok tagjait. Az összes bevont létszámból 30 fő megváltozott munkaképességű, 10 fő magát roma származásúnak valló, 100 fő 45 év feletti és 20 fő GYES-ről, GYED-ről visszatérő regisztrált munkanélküli bevonását tervezzük. A foglalkoztatási helyzet javításának elősegítése érdekében kiemelt szempont: - a fogyatékkal élők, GYES-ről, GYED-ről visszatérők és a 45 év felettiek esetében a foglalkoztatási arány növelése, - nők esetében annak biztosítása, hogy a tanulásban és az elhelyezkedésben egyenlő eséllyel vehessenek részt, - magukat romának vallók élethelyzetének javítása, - a részmunkaidős foglalkoztatás arányának növelése. Megvalósítási szakasz: A program teljes megvalósítása alatt mentorok segítik a programba bevontak személyes fejlődését, a programban való bentmaradást veszélyeztető problémák leküzdését. A szolgáltatásokban, az induló képzésekben és az elhelyezkedést segítő munkagyakorlat szerzés támogatásának megállapítása során kiemelt cél a nők és férfiak arányának javítása. A nők, a megváltozott munkaképességűek, valamint a gyermek-gondozásról visszatérők esetében támogatjuk a részmunkaidős foglalkoztatást. A megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazását a humán szolgáltatások, a képzések és a támogatások együttes alkalmazásával is segítjük. Kiemelten kezeljük a magukat romának vallók helyzetét, ezért a Cigány Kisebbségi Önkormányzatokkal megkötött megállapodásainkban vállaltuk a folyamatos tájékoztatást, a romákat érintő munkalehetőségekről, támogatási kedvezményekről. A magukat roma származásúnak vallók részére parkgondozó tanfolyamot is indítunk. A tanfolyam keretében szert tehetnek olyan tudásra, amely lehetővé teszi számukra az elhelyezkedést és a tartós munkavállalást. Értékelési szakasz: # A kiemelt csoportok helyzetének alakulását a monitoring és az értékelési vizsgálatok külön kezelik. A kialakított nyilvántartások segítségével folyamatosan nyomon követjük a program közvetlen vagy közvetett hatását a különböző csoportokra.

4.17. Miként érvényesülnek a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjai? (a kitöltést külön útmutató segíti) (max. 2000 karakter)

A 2004-2006 évre tervezett programunk a humánerőforrás fejlesztés típusú intézkedések közé tartozik, melyeknek nincs közvetlen környezeti hatása, azonban közvetett módon mégis segíti a környezeti fenntarthatóság érvényesülését. Programunk tervezési módszere – helyi igényekre támaszkodva, alulról építkeztünk – egyfajta garanciát jelent a helyi közösségek egészséges környezetének biztosítása terén, mert figyelembe veszi a helyben meglévő erőforrásokat, azok fejlesztésével enyhíti a helyi közösségek foglalkoztatási problémáit. A munkavállalók helybeni alkalmazásával és képzésével nemcsak a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő hatást érhetjük el, (kevesebb ingázó-kisebb forgalom, alacsonyabb zajszint) hanem az így foglalkoztatottak áttételesen a helyi közösség számára termelnek hasznot. A program egyes elemei közvetlenebbül is hozzájárulnak a környezeti fenntarthatósághoz, mivel olyan beruházásokhoz illetve fejlesztésekhez biztosítja a humánerőforrást, amelyek a már korábban kialakított iparterületek további bővítését nem igénylik. Az autópálya építés – a fenntartható fejlődés kiváló példája – a természeti környezetet egyfelől átalakítja, de az egyensúlyt az emberi szükségletek és a megfelelő környezeti állapot között azzal biztosítja, hogy nemcsak a helyi közösségek életminőségét javítja, hanem egyúttal az épített környezet állagának megóvását is szolgálja. A településekről elvezeti a forgalom egy jelentős részét, így a légszennyezettséget, a zajszintet, de a nagy forgalommal járó közlekedési veszélyeket is jelentősen mérsékeli. A programunkkal helyi közösségekben kialakult hagyományokat, értékeket illetve munkakultúrát a legkevésbé sem szeretnénk megbontani, elsorvasztani, sőt helyben kialakult szokásokra építve azokat szándékozunk fejleszteni. A képzések megválasztásánál is fontos szempont volt a környezeti fenntarthatóság kérdése. Például a parkgondozó képzés, melynek köszönhetően a helyi környezet nemcsak egyszerűen ápoltabb, de tudatosan szépített lehet. A megvalósítani tervezett programunk egy része olyan nem termelő ágazatokban – mint a szolgáltatás illetve kereskedelem – biztosítja a humánerőforrást, melyekben a környezeti fenntarthatóság, mint az egyik horizontális elv célkitűzései könnyebben érvényesülhetnek.

4.18. A megvalósítás esetleges akadályai, kockázatai (max. 4500 karakter)

A megvalósítás esetleges akadályai, kockázatai A kockázatelemzés első lépéseként listáztuk a legvalószínűbb kockázati tényezőket az ütemezésre, az erőforrásokra, a pénzügyi területre és a célcsoportra vonatkozóan. Az elemzés módszeréül a kockázat-hozam módszert választottuk és ennek alapján a problémákat két tényező vizsgálata alapján minősítettük. Az egyik tényező a projekt célra gyakorolt hatás, a másik pedig a bekövetkezési valószínűség. A problémákat e két tényező mentén besoroltuk 3-3 csoportba (kicsi-közepes-nagy) egy diagram segítségével. Az így kapott csoportból 3 kategóriát képeztünk. Az I. kategóriába azok a problémák tartoznak, amelyek a projekt céljára nagy valószínűséggel hatni fognak és a bekövetkezés valószínűsége is nagy. Ilyen problémákat nem találtunk. A II. kategóriába azok a kockázati tényezők tartoznak, amelyek a projekt céljára gyakorolt hatásuk és a bekövetkezés valószínűsége szerint közepes fokozatúak - A célcsoport egy része a képzés során lemorzsolódik. - A gazdasági környezet stagnálása miatt a munkáltatók nem bővítik létszámukat. - Az inaktív személyek megszólításának eredményessége kérdéses. A kockázat csökkentésére, illetve az akadály elhárítására feltártuk az okokat, illetve lehetőségeket a kockázat bekövetkezésének, illetve hatásának a csökkentésére. Feladatként szabtuk meg: - A célcsoportokba tartozó kiemelt csoportok képzési irányainak megállapítása a kirendeltségvezetők egyeztetett javaslata és a munkaerőigények alapján történjen és nem a képzők igényei szerint. - Magasabb szintű munkáltatói kapcsolattartással, PR tevékenységgel kell felkelteni a munkáltatók érdeklődését. - Az inaktív személyek felkutatásában közreműködő önkormányzatokat és civil szervezeteket érdekeltté kell tenni. III. kategóriába tartozó problémák: Ilyenek: - A közbeszerzési eljárás eredménytelen lehet az ajánlatok érvénytelensége miatt. - Külső partnerek miatt csúszik az ütemezés. - A megvalósításért több személy, illetve szervezeti egység felelős. A kockázat csökkentésére az alábbi feladatokat kell elvégezni: - A közbeszerzési eljárás előkészítése során az alkalmasságot a reális lehetőségek ismeretében fogalmazzuk meg, konzultációt tartunk az ajánlattevőknek. - A külső partnerek „rákényszerítése” a határidők pontos betartására, a megfelelő szerződési feltételek megállapításával. - Tartalékterv készítése arra az esetre, ha csúszik az ütemezés, tartalék személy hozzárendelése a megvalósításért felelős személyhez. A kockázatelemzést minden mérföldkő értékelésénél el fogjuk végezni a jövőre vonatkozóan.

4.19. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében (lásd a mellékelt útmutatót a nyilvánosságról)! (max. 2000 karakter)

I. A program kezdetén és azt követően rendszeresen széleskörű tájékoztatást biztosítunk a megye lakosságának, egyértelművé téve az EU és a Magyar Állam részvételét is a projektben. - A szerződés aláírását követően a projekt indításakor sajtótájékoztatót szervezünk a közvélemény tájékoztatására, ezt követően sajtótájékoztatókon és minden lehetséges fórumon (térségi foglalkoztatáspolitikai fórumok, roma fórumok, Munkaügyi Tanács ülés, stb.) beszámolunk a program adta lehetőségekről és annak eredményeiről. - A tájékoztató rendezvényeken (csoportos tájékoztatók alkalmával, sajtótájékoztatókon) elhelyezzük az EU-s és a nemzeti színű zászlókat. - A helyi rádiók (Fehérvár Rádió, Vörösmarty Rádió) és televíziók (Fehérvár TV, Ercsi Mozaik TV) segítségével népszerűsítjük a projektet képújság és rádiós tájékoztató keretében. - Fizetett sajtóközleményt teszünk közre a Fejér Megyei Hírlapban és a lakosság számára ingyenes hetilapokban (Székesfehérvári és Dunaújvárosi Maraton) a program indításáról, majd az elért eredményekről, a következő évi várható program indításról és a program végén annak eredményeiről. - Az ÁFSZ honlapra feltesszük a megyei programmal kapcsolatos valamennyi fontos információt. A lehetséges résztvevőket tájékoztatjuk arról, hogy kik kerülhetnek be a programba, milyen szolgáltatások és támogatások vehetők igénybe, valamint a tájékozódási pontokat is közzétesszük. Az újságokban megjelentetett fizetett közleményeket a honlapra is feltesszük. - Az ESZA ügyintézőkön keresztül telefonos és személyes információ nyújtás lehetőségét biztosítjuk az érdeklődők számára. - Tájékoztató jellegű szórólapot készítünk a programban potenciálisan résztvevők számára. A címoldalon egyértelműen jelezve az EU és a Magyar Állam részvételét a logocsoport feltüntetésével. Megnevezve a tájékoztatásért felelős szervezetet és a támogatás lebonyolítására kijelölt irányító hatóságot. A szórólapokat elhelyezzük a FMMK-ban, kirendeltségeken. Ez tartalmazza a projekt rövid ismertetését, támogatási lehetőségeket, jelentkezési feltételeket, a program által igénybe vehető szolgáltatásokat és támogatásokat, a programból való be- és kilépés lehetőségét, illetve a további tájékozódási pontokat. - Tájékoztató szórólapot készítünk a képzések ismertetésére. - A projekt működése során a FMMK épületein, valamint a képzést, szolgáltatást végzők épületein látványos, az Arculati Kézikönyv előírásai szerint elkészített plakátot helyezünk el, tájékoztatva a résztvevőket, hogy az EU átal társfinanszírozott projektben vesznek részt. II. A projekt befejeztével záró konferenciát tartunk, melyre meghívjuk a projektben közreműködő szervezeteket és az irányító hatóság képviselőjét, ahol sajtótájékoztatót is tartunk. A program végén egy tájékoztató kiadványt készítünk, amelyben összefoglaljuk HEF OP 1.1. által biztosított anyagi források segítségével elért eredményeket.

A megyei programtervhez csatolt kötelező mellékletek:

A/1 melléklet	Nyilatkozat a benyújtott dokumentumok hitelességéről

A/2 melléklet	Logikai keretmátrix

A/3 melléklet	Költségvetési táblázat, ahhoz kapcsolódó szöveges indoklás, kifizetési ütemezés

A/4 melléklet	Önéletrajzok

A/5 melléklet	Kitöltött OTMR adatlap (a teljes támogatási összegre)

A/6 melléklet	A programtervet készítő felelősségi nyilatkozata

A/7 melléklet	Aláírási címpéldány

A/8 melléklet	ÁFA nyilatkozat

A/9 melléklet	Cselekvési ütemterv

A támogatási szerződéshez kötelező melléklet fentieken túl:

A/11 melléklet	60 napnál nem régebbi igazolás köztartozásról

További mellékletek:

M/1	melléklet	A Fejér Megyei Munkaügyi Központ Egységes Közszolgálati Szabályzata

M/2	melléklet	A programba bevonni tervezettek létszáma célcsoportonként szolgáltatások és támogatások szerint (a programterv 4.5 és 4.6.pontjához)

M/3	melléklet	A program első ciklusába tervezettek száma célcsoportonként

M/4	melléklet	A program második ciklusába tervezettek száma célcsoportonként

M/5	melléklet	A program harmadik ciklusába tervezettek száma célcsoportonként

M/6	melléklet	A program folyamata során (2004-2005-2006) bevonni tervezettek száma célcsoportonként

## ALÁÍRÁS

Helység, dátum (max. 100 karakter):

Székesfehérvár, 2005. január 31.

Név, beosztás (max. 100 karakter):

Zimmermann József, igazgató