A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH)

# A Tervezési felhívás 3. sz. melléklete

/1.1

HEFOP/2005/1.1/9

1. A munkanélküliség megelőzése és kezelése c. intézkedés

Kérjük, a formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el a tervezési útmutatót!

PROGRAMTERVEZÉSI FORMANYOMTATVÁNY

- A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI

| - 2.1. A program címe (max. 255 karakter): | - A munkanélküliség megelőzése és kezelése Hajdú-Bihar megyében |
| --- | --- |
| - 2.2 A program megvalósulásának földrajzi helyszíne - Település | - Hajdú-Bihar megye - Debrecen |
| - 2.3 Utca | - Piac |
| - 2.4 Házszám | - 54 |
| - 2.5. Helyrajzi szám |  |
| - 2.6. A program megvalósítás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | - 2004.09.01 |
| - 2.7. A program befejezésének időpontja (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | - 2007.12.31. |

2.8. Adjon rövid, ESZA-kiadványokban használható összefoglalást a programtervről ! (max. 1000 karakter)

Hajdú-Bihar megyében 2004-2006. közötti időszakban az ESZA Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program segítségével 1850 fő regisztrált munkanélküli és gazdaságilag inaktív személy munkaerő-piaci (re)integrációját valósítjuk meg, ebből 1480 fő sikeresen fejezi be a programot, 740 fő pozitív kimenetellel zár és 493 fő foglalkoztatása munkaviszony keretében valósul meg. Aktív és preventív intézkedésekkel, szolgáltatásokkal, munkaerő-piaci igényekhez igazodó képzésekkel és foglalkoztatási támogatásokkal segítjük elő a 16-30 év közötti fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-piacról kiszorult inaktív népesség munkaerő-piacra történő visszatérését, a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzését, a tartós munkanélküliek munkaerő-piaci (re)integrációját. Személyre szabott komplex szolgáltatásokkal járulunk hozzá az esélyegyenlőség és a környezeti fenntarthatóság érvényesüléséhez.

A VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI

| 3.1. A kedvezményezett teljes neve: | Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ |
| --- | --- |
| 3.2. A kedvezményezett azonosítására használt betűszó, vagy rövidítés: | HBM MK |
| 3.3. Jogi forma: | 312 Központi felügyelt költségvetési szerv |
| 3.4. Adószám: | 15325938-1-09 |
| 3.5. Bankszámlaszám: | 10034002-01710214-30005008 |
| 3.6. Alapítás éve (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | 1991.01.01. |
| 3.7. Szakágazati kód (TEÁOR – 75.11 Általános közigazgatás) | 751318 |
| 3.8. Minősítési kód | 6-Non-profit szervezet államháztartáson belül |
| 3. 9. Teljes munkaidős létszám (fő, 2002): | 218 |
| 3.10. Székhely |  |
| Irányítószám: | 4024 |
| Település: | Debrecen |
| Utca: | Piac |
| Házszám: | 54 |
| Honlap: | www.hajdummk.hu |
| 3.11. Postacím (ha nem azonos a székhellyel) |  |
| Irányítószám: |  |
| Település: |  |
| Utca: |  |
| Házszám: |  |
| Postafiók irányítószám: |  |
| Postafiók: |  |
| 3.12. Kedvezményezett hivatalos képviselője (vezetője, aláírója) |  |
| Név: | Rezsőfi István |
| Beosztás: | Igazgató |
| Telefon 1: | 52/507-411 |
| Telefon 2: |  |
| Fax 1: | 52/418-229 |
| Fax 2: |  |
| E-mail: | rezsofii@lab.hu |
| 3.13. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai |  |
| Név: | Faragó Lajos |
| Beosztás: | osztályvezető |
| Telefon 1: | 06/30/6644180 |
| Telefon 2: | (52)516-108 |
| Fax 1: | (52)413-228 |
| Fax 2: |  |
| E-mail: | faragolajos@lab.hu |

A PROGRAMTERV RÉSZLETES BEMUTATÁSA

4.1. Kaptak-e bármilyen segítséget a programterv kidolgozásához az EU előcsatlakozási alapjaiból vagy más forrásból? (max. 1000 karakter)

A Munkaügyi Központ munkatársai több alkalommal vettek részt – a Pályázat-előkészítő Alap szervezésében - pályázat írásra felkészítő képzésekben. A Ramboll Konzorcium a pályázat elkészítéséhez folyamatosan biztosított szakmai anyagokat, a tervezéshez elméleti- és módszertani segítséget nyújtott számunkra. A tervező munkában olyan ismeretekkel rendelkező munkatársak vettek részt, akiket előzőleg Phare előcsatlakozási alapból finanszírozott képzéseken (SPP NON-TWINNING, belső szakmai képzések, információs napok, MATRA program) készítettek fel.

4.2. A programterv indokoltsága, miért van szükség a programtervre? (max. 4000 karakter):

Hajdú-Bihar megyében Magyarország népességének 5,4%-a él. Foglalkoztatási szempontból az ország egyik leghátrányosabb helyzetű megyéje, melyet jól reprezentál a 2004. márciusában mért 7,82%-os munkanélküliségi mutató, mely az országos átlag (5,51%) közel másfélszerese, illetve a foglalkoztatási ráta, amely az országos átlagtól 6%-kal elmarad. Megyénkben, ebben az időszakban 30735 főt tartottunk nyilván munkanélküliként. Az alacsony foglalkoztatási ráta és a magas munkanélküliségi mutató ok-okozati összefüggései egyidejűleg keresendők a munkaerő-piacról kiszorultak iskolai végzettség és szakképzettség szerinti összetételében, valamint a kedvezőtlen társadalmi és gazdasági környezetben. Évről-évre mérséklődik az iparban, mezőgazdaságban alkalmazásban állók száma és a megyénkben alkalmazott összes létszámhoz viszonyított aránya. Munkáltatói igények és a célcsoport közötti diszkrepancia, hogy az a 25-30 éves korosztály keresett a munkaerő-piacon, aki már munkagyakorlattal rendelkezik. A munkaerőpiacon ezzel szemben a fenti korosztály nem felel meg a munkáltatók igényeinek. A 30 év feletti korosztály rendelkezik ugyan az elvárt munkagyakorlattal, de sokszor a technikai fejlődés következtében az már elavult. Megyénk földrajzi és infrastrukturális adottságai kedvezőtlenül hatnak a stabil foglalkoztatás kialakulására. A munkáltatók jelentős részének tevékenységére az idényjelleg jellemző, emiatt munkavállalóik többségét határozott idejű szerződéssel foglalkoztatják, ami alapvető gátja a munkavállalók munkaerő-piacon történő tartós bennmaradásának. Hajdú-Bihar megye kilenc kistérségének 2/3-a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottak közé sorolható, ugyanakkor a tartós munkanélküliek közel 50%-a él ezen településeken. A megye 82 települése közül 58 településen a munkanélküliség jelentősen meghaladja az országos átlagot. Az előbb felsorolt okon túl térségünkben kedvezőtlen a bejelentett álláshelyek száma (2,6 álláshely/100 reg. munkanélküli). A 16-30 év közötti regisztrált munkanélküliek száma 9738 fő, ami 32%-a az összes regisztrált munkanélkülinek. A korcsoport 57%-a férfi 43%-a nő, 5%-a (535 fő) még alapiskolai végzettséggel sem rendelkezik. Kedvezőtlenül magas a szakképzetlenek aránya (mintegy 50%). Ugyanakkor segíti a tervezett program megvalósítását, hogy 61%-uk 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik. Tartós munkanélkülinek a korcsoport 36%-a minősül, preventív intézkedésekbe 64%-uk vonható be. A 30 évnél idősebb nyilvántartott munkanélküliek 21%-a (6529 fő) tartósan szerepel a Munkaügyi Központ nyilvántartásában, közülük 3141 fő 45 év feletti. A 30 év feletti tartósan regisztrált munkanélküliek 6%-a több mint 5 éve szerepel a nyilvántartásunkban. A 30 évnél idősebb, tartósan regisztrált munkanélküliek 13%-a nem rendelkezik 8 általános iskolai végzettséggel és 53%-a szakképzetlen, a nők aránya meghaladja az 50%-ot. A megyében a nyilvántartott munkanélküliek 47%-a (14468 fő) 30 év feletti tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett személy. Ezen belül különösen nehéz helyzetben vannak a 45 év felettiek, akik a 30 év feletti regisztrált munkanélküliek 40%-át (5839 fő) képviselik. Közöttük jelentős létszámban találhatók tömeges elbocsátással érintett munkavállalók is. 2004-ben több munkáltató jelentős létszám leépítési szándéka vált ismertté. A leépíteni tervezett létszám közel 3000 fő. Gyesen, gyeden 158 fő van a regisztrált munkanélküliek közül. Jelenleg 608 fő közhasznú munkavégzését támogatjuk. A roma népesség meghaladja a 8%-ot, az érdekképviseletek által becsült munkanélküliségi mutatójuk négy-ötszöröse a megyénkben mérhető 7,82%-os mutatónak. A megváltozott munkaképességű munkanélküliek a regisztrált állomány 5%-át teszik ki, s a támogatási idő elteltével többségük ismét munkanélkülivé válik. A munkanélküli, és az inaktív személyek munkaerő–piacra történő be-, illetve visszajutását korábban olyan hagyományos eszközökkel segítettük, mint például a munkaerő–piaci szolgáltatások (munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása, munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi foglalkozatási tanácsadás, munkaközvetítés), a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás, képzések támogatása, intenzív álláskeresés támogatása, foglalkozatás bővítését szolgáló támogatás, közhasznú munkavégzés támogatása, foglakoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása, önfoglalkozatás támogatása, munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása. A felsorolt tradicionális eszközök nem tudják hatékonyan és hosszútávon kezelni napjaink munkanélküliségi problémáit. A hagyományos támogatási eszközök egyrészt időszakos, átmeneti megoldásokat nyújtva forgatják a rendszerben a munkanélküliek jelentős részét, vagyis a támogatások lejártát követően újra és újra visszakerülnek a nyilvántartásba. Másrészt hagyományos eszközökkel a tartós munkanélküliek jelentős részét már nem lehet a munkaerő-piacra visszaintegrálni, ezért a tartós eredmények elérését a célszemélyek egyéni életútjához, igényeihez, szükségleteihez igazodó több eszköz egymásra építésével kialakított komplex programokkal, személyre szabott , egyéni segítségnyújtással tervezzük megvalósítani. A program célcsoportjainak szükségleteit részletesen a következő pontban mutatjuk be.

4.3. A programterv célja, célcsoportja (max. 4000 karakter):

A program hosszú távú célja: A munkanélküliség megelőzése és kezelése érdekében a megyében élők gazdasági aktivitásának növelésével, társadalmi, gazdasági hátrányok csökkentésével, a hátrányos helyzetű lakosság munkaerő-piaci esélyeinek javításával, a hosszantartó munkanélküliség prevenciójával, illetve aktív intézkedésekkel segítjük elő a foglalkoztatottság és a jövedelemszint növekedését. A munkáltatói igények a szakmunkás hiány létére utalnak megyénkben. Célunk, hogy ezekre az igényekre alapozott képzések szervezésével, indításával olyan munkaerő kínálatot alakítsunk ki, mely biztosítja, hogy a jelenlegi munkáltatókon túl, további munkáltatók jelenjenek meg a térségünkben. Az újabb termelőtevékenységek indikálják majd a térségben szolgáltatás nyújtók fejlődését is, növelve ezzel foglalkoztatottságot, és a megye lakosság megtartó képességét. A program rövid távú (konkrét) célja: Az ESZA programban 2004-2006. évek során 1850 fő kerül bevonásra, ebből 1480 fő sikeresen fejezi be a programot, 740 fő pozitív kimenetellel zár és ennek kétharmada (493 fő) foglalkoztatása munkaviszony keretében valósul meg. A programunk konkrét céljait a következő tevékenységekkel kívánjuk magvalósítani: A programba bevont célszemélyek közül 128 főt vállalkozás kezdéséhez kapcsolódó támogatásban, 1101 főt elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat támogatásban részesítünk. Célunk továbbá, hogy az egyén helyzetét javító, az egyén törekvéseivel és a regionális munkaerőpiaccal összhangban álló, szélesen értelmezett képzési programba 1441 fő bevonása valamint, programba tartást elősegítő megélhetést biztosító támogatás és mentori szolgáltatás nyújtása. Célunk, hogy a programba bevont minden célszemély olyan igényeinek, szükségleteinek megfelelő humánszolgáltatásban részesüljön - akár több alkalommal is -, mely elősegíti és támogatja a program sikeres befejezését. A programba bevonni tervezett személyek megoszlása célcsoportok szerint: 2004. évben 2005.évben 2006.évben 1.Fiatalok 52% 157 fő 468 fő 338 fő 2.Tartósan munkanélküliek 15% 45 fő 135 fő 98 fő 3.Idősebb, nem tartós munkanélküliek 33% 98 fő 297 fő 214 fő 300 fő 900 fő 650 fő # Fiatalok célcsoportja # A célcsoport magába foglalja a 16 – 30 éves korosztályba tartozókat, akiknek nincs munkájuk. A célcsoporton belül prioritást élveznek a roma származásúak a fogyatékkal élő emberek, a megváltozott munkaképességűek, a rehabilitációra szorulók, az állami gondozottak, az alapiskolai végzettséggel sem rendelkezők, a szakképzetlenek, a gyermekét egyedül nevelő szülő. Szükségleteik: Szakképesítés, munkagyakorlat, képességek-készségek felismerése, gyermekelhelyezés, beilleszkedési normák ismerete, kommunikációs képességek, munkára motiváltság. 2. A tartósan regisztrált munkanélküliek célcsoportja A célcsoport tagjai a legalább 12 hónapja nyilvántartott munkanélküliek. Kiemelten kezeljük a 45 év feletti korcsoportba tartozókat. Prioritást élveznek a több éve nyilvántartott munkanélküliek, az ismételten munkanélküliként nyilvántartott személyek, a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettségűek, az iskolai rendszerű képzésből valamely oknál fogva lemorzsolódottak, a szakképzetlenek, vagy elavult, a munkaerőpiacon nem keresett szakképzettséggel rendelkezők, a roma kisebbséghez tartozók ,a szociálisan hátrányos helyzetűek, a megváltozott munkaképességűek, a hátrányos helyzetű településeken élők, a gyermekét egyedül nevelő szülő, támogatásban eddig nem részesült munkanélküliek. Szükségleteik: Szakképesítés, pályakorrekciós ismeretek, gyermekelhelyezés, beilleszkedési normák ismerete, kommunikációs képességek, munkára motiváltság, motiváció a képzésre, elhelyezkedésre, általános ismeretek felfrissítése, hiányzó ismeretek megszerzése, új elvárásoknak megfelelő munkagyakorlat. 3. Idősebb, nem tartós munkanélküliek E célcsoport foglalja magában a 30 év feletti (ezen belül kiemelten kezelve a 45 éven felüliek) tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett, 3-12 hónapja nyilvántartott munkanélkülieket inaktívakat, nem regisztrált munkanélkülieket, a tömeges létszámleépítéssel érintetteket. Szükségleteik: Szakképesítés, elhelyezkedési, pályakorrekciós ismeretek, gyermekelhelyezés, viselkedési beilleszkedési normák ismerete, kommunikációs képességek, motiváltság képzésre, elhelyezkedésre, általános ismeretek felfrissítése, hiányzó ismeretek megszerzése, saját munkaerő-piaci értékének felismerése, új elvárásoknak megfelelő munkagyakorlat. A közhasznú munkát befejezőknél motiváltságuk fenntartása.

4.4 A programterv tartalmát, tevékenységeit az útmutató melléklete szerinti sablonban (Cselekvési ütemterv) kérjük ütemtervszerűen ismertetni.

Stratégiánk szerint a 0. szakaszban előkészítjük a program végrehajtását, az 1. szakaszban a prioritások figyelembe vételével bevonjuk a célcsoportok tagjait, a 2. szakaszban felkészítjük őket a munkaerő-piacra történő kilépésre (humánszolgáltatások, képzés), a 3. szakaszban biztosítjuk a támogatást azon célcsoport tagoknak, akiknek a munkaerő-piaci értéke munkagyakorlat szerzéssel, további tanácsadással és mentorálással érheti el a foglalkoztathatóság szintjét, a 4. szakaszban szolgáltatásokkal segítjük a célcsoportok elhelyezkedésben akadályozott tagjait. A teljes programidőszakra vonatkozóan az alábbi programszakaszokat, programelemeket, tevékenységeket és módszereket határoztuk meg: - szakasz: Munkatársaink programmal kapcsolatos tájékoztatása. Szervezetek bevonása, melyek lakossági körökben, bizonyos célcsoportok körében tevékenykednek– partnerség kialakítása. A gazdaságilag inaktív személyekkel történő kapcsolatfelvétel, tájékoztatásuk a programról. A célcsoportok, prioritások figyelembe vételével a munkaügyi nyilvántartások áttekintése, elemzése. A programban résztvevő szakemberek kiválasztása. - szakasz: A programban résztvevő szakemberek felkészítése. A program támogatására rászorulók kiválasztása, a program szolgáltatásainak felajánlása. A célcsoportba tartozók közül az együttműködést vállalókkal szándéknyilatkozatok megkötése, az egyénre szabott egyéni akció tervek elkészítése a prioritási csoportok szükségleteinek figyelembe vételével. Képző intézmények és képzési programok kiválasztása. Közbeszerzések lebonyolításának elkezdése. Végleges - egyénre szabott – együttműködési megállapodások megkötése. Motiváló, pályaorientáló, pályakorrekciós, munkára szocializáló szolgáltatások biztosítása. - szakasz: A munkaerő-piac igényeinek megfelelő, az együttműködési megállapodásokban szereplő, képzés; jártasság és kompetencia megszerzése. 1. célcsoport prioritási csoportjai, kiemelt programelemei: roma származásúak, alapiskolai végzettséggel sem rendelkezők: kulcskompetenciák fejlesztése, fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek, rehabilitációra szorulók: új szakma megszerzése, szakképzetlenek: piackomform szakmai ismeretek megszerzése, gyermeküket egyedül nevelő szülő: gyermekelhelyezés, 2. célcsoport prioritási csoportjai, kiemelt programelemei: szakképzetlenek vagy elavult képzettséggel rendelkezők: piackomform szakmai ismeretek megszerzése, alapiskolai végzettséggel sem rendelkezők, roma származásúak: kulcskompetenciák fejlesztése, gyermeküket egyedül nevelő szülő: gyermekelhelyezés, hátrányos helyzetű kistérségben vagy településen lakók: utazási költség támogatása, 45 év felettiek: meglévő szakmai ismeretek felújítása, fejlesztése, 3. célcsoport prioritási csoportjai, kiemelt programelemei: gyedről, gyesről visszatérők, vállalkozásukkal felhagyók, közhasznú munkát befejezők: piackomform szakmai ismeretek megszerzése; szakmai ismeretek felújítása; - szakasz: Mindhárom célcsoportra és azon belül prioritási csoportokra vonatkozóan munkagyakorlat szerzés támogatása: az egyén munkaerő-piaci értékeinek figyelembe vételével a foglalkoztatott bérének támogatásával. Programban, képzésben tartás mentorálással. A vállalkozni szándékozók esetében a vállalkozóvá válás segítése vállalkozóvá válás támogatásával. - szakasz: A célcsoportok közvetlenül elhelyezkedni nem tudó tagjainak esetében az elhelyezkedés támogatása szolgáltatások segítségével. Az álláskeresési ismeretek átadása és gyakorlása. A program zárása, az eredmények értékelése, elemzése. Tervezzük a program során folyamatosan tájékoztató kiadványok készítését, az együttműködő partnerekkel, munkaadókkal, egyéb résztvevőkkel konferencia szervezését, tapasztalatok megosztását a programban résztvevő Munkaügyi Központok szakembereivel. A pozitív példák népszerűsítése, nyilvánosságra hozatala. Minden szakaszhoz kapcsolódik monitoring tevékenység, melyet havonta elvégzünk. A tapasztalatokat beépítjük a programmegvalósítás további fázisaiba.

4.5. Ismertesse, hogy hány főt kíván a programba bevonni az 1, a 2. és a 3. célcsoportból! (max. 2000 karakter)

A programba 2004-2006. közötti időszakban 1850 főt vonunk be. 2004-ben 300 fő 16% 2005-ben 900 fő 49% 2006-ban 650 fő 35% - célcsoport: 963 fő 16-30 év közötti fiatalok és inaktív személyek, akik még nem tudtak tartósan elhelyezkedni a munkaerő-piacon, vagy be sem tudtak lépni oda. a, gazdaságilag inaktívak: 193 fő b, regisztrált munkanélküliek: 770 fő ebből preventív szakaszban lévők: 431 fő tartós munkanélküliek: 339 fő - célcsoport: 278 fő 30 év feletti tartósan regisztrált munkanélküliek, különös tekintettel a 45 év felettiekre. 45 év feletti 70 fő 30-45 év között 208 fő - célcsoport: 609 fő E célcsoport foglalja magában a 30 év feletti (ezen belül kiemelten kezelve a 45 éven felüliek) tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett, a megyei Munkaügyi Központok kirendeltségein 3-12 hónapja nyilvántartott munkanélkülieket, továbbá inaktívakat és a nem regisztrált munkanélkülieket. a, Ebből gazdaságilag inaktívak: 74 fő létszámleépítéssel érintett: 18 fő regisztrált munkanélküliek: 517 fő b, Ebből 45 év feletti 122 fő # 30-45 év között 487 fő

4.6. Ismertesse, hogy a célcsoportokhoz tartozó támogatottak részére milyen szolgáltatásokat, támogatásokat nyújt (max. 4000 karakter)

A programba olyan személyek kerülnek minden csoportból bevonásra, akiknek a munkaerő-piaci helyzete egyedi szükségletekre szabott komplex programokkal javítható, figyelembe véve a helyi közösségi igényeket. Valamennyi célcsoport képzési támogatását az alábbiak szerint valósítjuk meg: - szakképzés, adott feladatkör ellátására felkészítő képzés (elsősorban a gépészeti, elektronikai-elektrotechnikai, építészeti, könnyűipari, környezetvédelem-vízgazdálkodás, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportokban), - informatikai képzés, - vállalkozói ismereteket és készségeket fejlesztő képzés, - szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítását célzó képzések, - a munkahely megszerzését vagy megtartását elősegítő nyelvi képzés szakképesítéssel rendelkezők számára, - kommunikációs, önismereti tréning, álláskeresési technikák oktatása - Európai Uniós ismeretek különös tekintettel a környezet védelmére és az esélyegyenlőségre Újszerű eleme a programnak, hogy a személyes fejlődést, a munkanélküliek programban, képzésben tartását folyamatos személyes segítő háttérrel „mentorral” biztosítjuk. A támogatás alatt szakmai és egyénre szabott fejlesztés folyik, ahol a segítő feladata a személyes fejlesztés irányítása, a munkavállaláshoz és a munka megtartáshoz szükséges képességek kialakítása és megerősítése. Az egyének szociális, mentális problémáinak kezeléséhez – egyéni szükségletekhez igazodó – szolgáltatásokat biztosítunk. Újszerű elem a program végrehajtásában a programba történő bevonást és a programban tartást elősegítő olyan szolgáltatások, mint gyermekét nevelő személy számára a gyermekfelügyelet biztosítása, hozzátartozó gondozását, ápolását segítő szolgáltatás biztosítása, amely igazodik az egyén életútjához személyes életvezetési problémáihoz, igényeihez és szükségleteihez. Egyéni elbírálás alapján ösztöndíj formájában anyagi támogatást biztosítunk azok számára, akiknek az elsődleges munkaerő-piacra jutását megalapozó ismeretek megszerzését az anyagi juttatás hiánya akadályozza. A megyében meglévő különösen nagy utazási távolságok miatt a képzéseket a programba bevontak lakóhelyén, vagy annak közelében valósítjuk meg. A helyközi utazási költségeket - egyéni elbírálás alapján – támogatjuk. A kistérségi szolgáltatási infrastruktúra igényének függvényében támogatjuk a vállalkozóvá válási szándékot. A munkabér 50-100%-áig tervezünk támogatást adni azok számára, akik csak ezen eszköz alkalmazásával tudnak munkagyakorlatot szerezni, vagy munkaerő-piaci értékük csak ezzel kiegészítve válik elfogadhatóvá a munkaadó számára. A programba bevont valamennyi célcsoportnál – figyelembe véve a célcsoportba tartozók egyéni sajátosságait - alkalmazzuk a következő szolgáltatási formákat: Munkaköri alkalmasság és pályaalkalmasság vizsgálat Egyéni tanácsadás (pálya, munka, álláskeresési, rehabilitációs, pszichológiai) Álláskereső Klub Együttműködési készségfejlesztő tréning Ezen túlmenően az egyes célcsoportoknál az alábbi szolgáltatásokat és támogatásokat tervezzük: - célcsoport 16-30 év közötti fiatalok és inaktív személyek A célcsoport jellegét tekintve kiemelten kezeljük a pályakezdők pályaorientációs csoportos foglalkozását, illetve a nem pályakezdők esetében pályakorrekciós csoportos foglalkozás alkalmazását. - célcsoport 30 év feletti tartósan regisztrált munkanélküliek, különös tekintettel a 45 év felettiekre. A célcsoport jellegét tekintve kiemelten kezeljük a tartós munkanélküliek csoportos foglalkozásba történő bevonását, munkára-szocializáló tréningek tartását. - célcsoport 30 év feletti – ezen belül kiemelten kezelve a 45 éven felüliek tartós munkanélküliséggel, illetve a csoportos létszámleépítéssel veszélyeztetett - személyek. A célcsoport tagjainak tartós munkanélkülivé válását pályakorrekciós csoportos foglalkozással és munkavégzési kompetenciát bővítő képzésekkel előzzük meg.

4.7. Ismertesse, hogyan tervezték, és hogyan fogják megvalósítani a programot! Térjen ki a program zökkenőmentes lebonyolításához szükséges működés leírásra. (max. 4000 karakter)

A tervezés folyamatába a Munkaügyi Központ munkatársai mellett bevontuk a célcsoportok és a partnerszervezetek képviselőit. A megyében regisztrált munkanélküliek esélyegyenlőségének biztosítását szem előtt tartva elemzések alapján kaptuk meg az összes regisztrált munkanélküli állományból az egyes célcsoportokba tartozó személyeket. Ennek alapján, a csoportos létszámleépítésekről kapott formális és informális jelzések figyelembe vételével és a vállalkozásukat abbahagyni kényszerülők feltérképezése és programba történő bevonhatóságuk vizsgálata után alakítottuk ki a célcsoportokba tartozó a programba bevonni kívánt személyek körét, és célcsoportonkénti megoszlását. Az egyes célcsoportokba bevonandó létszám meghatározását befolyásolta a megyében lakó gazdaságilag inaktív személyek becsült száma is. Preventív tevékenységi elemként nagy hangsúlyt fektettünk a regisztrált munkanélküliek tartóssá válásának megelőzésére. A tervezés során felhasználtuk a kistérségi gazdasági, munkaerő-piaci jellemzőket bemutató tanulmányokat, valamint középtávú kistérségi képzési prognózisokat, amelyek a munkaerő-piac oldaláról nyújtanak támpontokat a képzési szakirányok és a foglalkoztatási lehetőségek meghatározásához. Az egyes célcsoportok létszámának és a kistérségi gazdasági tendenciák várható alakulásának figyelembe vételével határozzuk meg a Munkaügyi Központ kirendeltségeinek számszerűsített feladatait, amelyek a toborzás, kiválasztás és a program résztvevők bevonásának előkészítése. A pályázat benyújtását követően előkészítjük a közbeszerzési eljárásokat azokra a szolgáltatásokra és eszközökre vonatkozóan, melyek a projekt beindításához és megvalósításához nélkülözhetetlenek. Ezzel egyidejűleg, az inaktívak bevonása érdekében, komplex kommunikációs terv részeként elkezdjük tájékoztató tevékenységünket. Az aktív korú inaktívak többségének csupán korlátozott mértékű a munkavégző képessége, jelentős része a munkaerő-piacon esélytelen vagy rossz feltételekkel induló, a társadalmi kirekesztődéssel fenyegetett rétegből kerülnek ki. Ezen okok miatt a program végrehajtása során nagy hangsúlyt fektetünk megszólításukra, tájékoztatásukra, programba történő bevonásukra. Céljaink elérése érdekében tervezzük a kapcsolatfelvételt az érintett társadalmi csoport érdekképviseleti szerveivel – Nagycsaládosok Egyesülete, Vakok és Gyengénlátok Egyesülete, – egyéb civil- és kisebbségi szervezetekkel, önkormányzatokkal, családsegítő szolgálatokkal, egyházakkal. Plakátokat, tájékozató kiadványokat, szórólapokat készítünk és juttatunk el a partnerszervezetekhez, valamint a felmerülő igények szerint tájékoztatókat, fórumokat tartunk az érdeklődőknek, a program lehetséges résztvevőiknek. A program eredményes végrehajtásában építünk mindazokra a munkáltatókra, képző intézményekre, non- profit szervezetekre, akikkel az elmúlt években már kiépült egy jól működő, partnerségen alapuló munkakapcsolat. A kirendeltségek munkájának segítése érdekében belső felkészítéssel támogatjuk a Munkaügyi Központ köztisztviselőinek munkáját. A központi eljárásrend kézhezvételét követően kidolgozzuk a megyében alkalmazandó sajátos eljárási szabályokat, a végrehajtás folyamatát, és a végrehajtáshoz kapcsolódó pénzügyi eljárást. A program megismertetése érdekében fórumokat szervezünk, mind a megvalósítok, mind a programba bevonandók és a leendő munkáltatók számára. A programba bekapcsolódók részére nyújtott szolgáltatások meghatározását egyéni szükségletfeltárás – és szükségletelemzés előzi meg. Ezt követően olyan szolgáltatásokba vonjuk be a résztvevőket, melyek motiválják és ráhangolják őket a képzésekre, munkavállalásra. Olyan képzési programokat valósítunk meg, melyek biztosítják az egyének fejlődését, lehetővé teszik a célcsoport tagjainak a képzéshez való hozzáférését, és a munkáltatókhoz kihelyezett gyakorlási lehetőséget is magukba foglalják. A képzésben maradást anyagi és mentális támogatásokkal erősítjük. A munkavállalók bérének támogatásával segítjük elő a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb rétegek munkagyakorlat szerzését. A programot sikeresen befejező, elhelyezkedni nem tudók esetében további elhelyezkedést segítő szolgáltatásokat biztosítunk. Azokat a feladatokat, melyeknek a végrehajtása érdekében együttszeretnénk működni a települési önkormányzatokkal, egyházakkal, családsegítő szolgálatokkal, gazdasági kamarákkal, munkáltatókkal, kisebbségi önkormányzatokkal és a mentorhálózatokkal a 4.9. pontban fejtjük ki részletesen.

4.8. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tudnak a megyei programterv végrehajtásához rendelkezésre bocsátani. Jelölje meg a megyei programterv megvalósításáért felelős projektmenedzsert (legalább egy fő felelős megjelölése kötelező)! (A megadott személyek önéletrajzát a mellékletben szereplő formátumban kérjük csatolni!)

Projektmenedzser 1 fő Szakmai és módszertani helyettes 1 fő Pénzügyi helyettes 1 fő Menedzser asszisztens 1 fő Pénzügyi munkatárs 3 fő Szakmai munkatárs 3 fő Összesen: 10 fő Megvalósítók(megbízási jogviszonyban) 13 fő Kirendeltségi ESZA koordinátorok (kirendeltség kollégák közül kapcsolattartó feladatra 1 fő kijelölésre került kirendeltségen ként) Programmenedzser főbb feladatai: - a program összes tevékenységének koordinálása, - kapcsolattartás a közvetítő szervezettel, partnerszervezetekkel, - kirendeltségi adatok alapján előrehaladási jelentés készítése, - megyei belső monitoringgal kapcsolatos feladatok ellátása, - kirendeltségi és megyei PR tevékenység összehangolása, - esélyegyenlőséggel kapcsolatos megyei feladatok koordinálása, - szükség szerinti feladatok ellátása, - kötelezettségvállalás (Együttműködési megállapodás, képzés, munkagyakorlat szerzés támogatása, vállalkozóvá válási támogatás, útiköltség támogatás, stb…). Szakmai és módszertani helyettes főbb feladatai: - szakmai feladatok koordinálása, szakmai vezetői feladatok ellátása, - kirendeltségi programok megyei koordinálása - a szakmai szolgáltatást végző és képző intézmények közötti koordináció ellátása, - a szakmai szolgáltatást végző és képző szervezetek kiválasztásában részvétel(közbeszerzés bonyolítása), - a szakmai szolgáltatást végző és a képző intézményekkel kötött megállapodások nyilvántartása, - a célcsoport számára biztosított támogatásokkal kapcsolatos feladatok bonyolítása, - szakmai ellenőrzés a szakmai szolgáltatást végző és a képző intézményeknél, - a szakmai szolgáltatást végző és a képző intézmények beszámolóinak felülvizsgálata, - a szakmai szolgáltatással és képzéssel kapcsolatos monitoring tevékenység elvégzése, - szükség szerinti feladatok ellátása. Pénzügyi helyettes főbb feladatai: - pénzügyi feladatok koordinálása, pénzügyi vezetői feladatok ellátása, - a program megvalósításához szükséges kötelezettségvállalások, megrendelések, beszerzések előkészítése, szervezése, - kötelezettségvállalások nyilvántartása, - beérkezett bizonylatok ellenőrzése, érvényesítése, kezelése, - gazdasági események kontírozása, könyvelése, nyilvántartás vezetése, - pénzigényléssel kapcsolatos feladatok lebonyolítása, - adatszolgáltatás, statisztikai kimutatások és beszámolók készítése, - a monitoring tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása, a szükséges mellékletek elkészítése, - szükség szerinti feladatok ellátása. Menedzser asszisztens főbb feladatai: - a program tevékenységgel kapcsolatos közvetlen adminisztratív feladatok ellátása, - levél írás, fénymásolás, iktatás, postázás, - a programmenedzser és szakmai és módszertani, illetve pénzügyi helyettese adminisztratív feladataiban segítség, Pénzügyi munkatársak főbb feladatai: - a program megvalósításához szükséges kötelezettségvállalások, megrendelések, beszerzések előkészítése, szervezése, lebonyolítása, - kötelezettségvállalások nyilvántartása, - beérkezett bizonylatok ellenőrzése, érvényesítése, kezelése, - gazdasági események kontírozása, könyvelése, nyilvántartás vezetése, - pénzigényléssel kapcsolatos feladatok lebonyolítása, - adatszolgáltatás, statisztikai kimutatások és beszámolók készítése, - a monitoring tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása, a szükséges mellékletek elkészítése, - szükség szerinti feladatok ellátása, - kötelezettségvállalás nyilvántartása, - kifizetések nyilvántartása, - önértékelés, monitoring tevékenység, - információ szolgáltatás a havi előrehaladási jelentések összeállításához, Szakmai munkatársak főbb feladatai: - szakmai előkészítése a szakmai szolgáltatást végző és a képző intézményekkel kötött megállapodásoknak, és azok nyilvántartása, - szakmai ellenőrzés a szakmai szolgáltatást végző és a képző intézményeknél, - a szakmai szolgáltatást végző és a képző intézmények beszámolóinak felülvizsgálata, - a célcsoport számára biztosított támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, - a szakmai szolgáltatással és képzéssel kapcsolatos monitoring tevékenység elvégzése, - szükség szerinti feladatok ellátása, - kötelezettségvállalás nyilvántartása, - kifizetések nyilvántartása - a programba bevont személyek nyomonkövetése, célcsoportonkénti nyilvántartás vezetése, - önértékelés, monitoring tevékenység, - információ szolgáltatás a havi előrehaladási jelentések összeállításához, Megvalósítók főbb feladatai: - toborzásban, kiválasztásban segítik a kirendeltség munkáját. Kirendeltségi ESZA koordinátorok főbb feladatai: - kapcsolatfelvétel a célcsoport tagjaival, szándéknyilatkozatok megkötése, nyilvántartása - egyéni akcióterv készítése, nyilvántartása - végleges együttműködési megállapodás előkészítése, nyilvántartása - pénzügyi elszámolások központ felé történő továbbítása (szakmai teljesítés igazolása, bizonylatolás stb.) - a programba bevont személyek nyomonkövetése, célcsoportonkénti nyilvántartás vezetése, - információ szolgáltatás a havi előrehaladási jelentések összeállításához, - szükség szerinti feladatok ellátása.

  - Ismertesse a végrehajtásba bevontak körét (szervezetek és/vagy létszámbővítés) és bevonásuk módját! (max. 4000 karakter)

A program lebonyolítása céljából 10 fő köztisztviselő felvételét tervezzük, mivel a megyei Munkaügyi Központnak tartalékai nincsenek a megnövekvő feladat ellátására. A jelentkezők közül szakmai szempontok és a személyes alkalmasság, - a projekt célcsoportjainak képviseletére és a férfiak nők arányára tekintettel – figyelembe vételével történik a projektmenedzsment kiválasztása. A Munkaügyi Központ munkatársai: szakosztályok, kirendeltségek munkatársai szakmai felkészítésen vesznek részt, hogy a programmal történő azonosulásuk hozzájáruljon annak sikeres végrehajtásához. Megvalósítókkal tervezzük segíteni a kirendeltségek toborzó, kiválasztó tevékenységét, akik ezt a feladatot megbízási szerződéssel végzik. Megvalósításba bevonni tervezett partnerek: Hajdú-Bihar megyében számos olyan civilszervezet működik, melynek tevékenysége a hátrányos helyzetű rétegek élethelyzetének javítására irányul. A velük való szoros együttműködés eredményeképpen jelentős számú programban sikerült olyan személyek munkaerő-piaci helyzetén javítani, akik számára a munkaügyi szervezet rendelkezésére álló eszközrendszer nem biztosított hatékony megoldást. A települési önkormányzatok, egyházak, családsegítő szolgálatok, olyan információkkal rendelkeznek, amelyeket részben a gazdaságilag inaktív, részben a programba bevont személyek igényeinek felmérése miatt kell figyelembe venni. A program eredményes megvalósítása érdekében építünk a fent felsorolt szervezetekkel, intézményekkel a korábbi években kialakított kapcsolati tőkére. Az inaktívak megszólításában, tájékoztatásában szeretnénk segítő együttműködésüket igénybe venni . A gazdasági kamarák elősegítik a megye gazdasági életének feltérképezését. A kamarák vállalkozókkal kialakított kapcsolatrendszerének segítségével a gazdasági tendenciák könnyebben nyomonkövethetőek. A munkaerőpiac igényei más megvilágításban is ismertté válnak a számunkra. A kamarák támogatására egyrészt a megye gazdasági helyzetéről szóló információk, előrejelzések, értékelések nyújtásában, másrészt a programon keresztül vállalkozóvá válási támogatással finanszírozott, kezdő vállalkozók számára nyújtott információk adásában, illetve a gazdasági élet szereplőinek a programról történő tájékoztatásában számítunk segítségükre. A munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervek a két oldal munkaerő-piaci igényeit közvetítik. A munkáltatókkal való közvetlen kapcsolat és a benyújtott munkaerőigények segítik a képzési szakirányok és a később foglalkoztatni kívánt létszám meghatározását, illetve programba bevontak munkagyakorlat szerzését. A program előkészítése során kapcsolat felvételre került sor a következő munkáltatókkal, akik várhatóan a közeljövőben létszámbővítést terveznek: - Hajdúsági Flott Cipőipari Kft Hajdúböszörmény - Jánosi Kft Hajdúböszörmény - Kiss és Társai 97 Kft Hajdúböszörmény - Háfész Coop RT. - Ker–Trans Kft. - Nagév Kft - Bakony Művek Hajdúnánási Kft - NAGISZ Rt. Hajdúszoboszló - HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Rt. - MIKROTOP Bt. Biharkeresztes - Bifag Rt. Biharkeresztes - Fagyöngy 2005 Kft Vámospércs - Nokia Komárom Kft - FAG Debrecen - Fluxus Elektronikai Kft Debrecen - Fővárosi Kézműipari Rt. –Tépe - GOTT Cipőgyártó és Ker. Kft. Debrecen - F&T Hozam Kft A tömeges létszámleépítést tervező munkáltatókkal történő kapcsolatfelvétel a programba bevonandók körének meghatározásában nyújt segítséget, valamint abban, hogy a létszámleépítéssel érintett munkavállalók mielőbb a program részeseivé válhassanak. A települési önkormányzatok által működtetett cigány foglalkoztatás szervező hálózattal történő szoros együttműködés segíti e halmozottan hátrányos helyzetű réteg programba vonását. A kisebbségi önkormányzatok a prioritást élvező munkaerő-réteggel történő sikeresebb együttműködést teszik könnyebbé a rendelkezésére álló információk átadásával, a programmal kapcsolatos tájékoztatás megadásával. Hajdú-Bihar megyében működő mentorhálózatokkal felvesszük a kapcsolatot a velük együttműködő ügyfélkör tájékoztatása és programba vonása érdekében. A szervezetek bevonása partnerségi együttműködés kialakításával, folyamatos kölcsönös tájékoztatás keretében valósul meg. A képzéseket, humánszolgáltatásokat közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott képző, és szolgáltató szervezetekkel valósítjuk meg. Feladatuk, hogy az ajánlatukban szereplő képzéseket, szolgáltatásokat a program céljainak maximális figyelembe vételével valósítsák meg. A velük kötött megállapodásokban részletesen szabályozzuk kötelezettségeiket, elvárásainkat.

  - Sorolja fel a programterv megvalósításának mérföldköveit, és hogy mikorra kívánja elérni azokat.

| Mérföldkövek | Mikorra kívánja elérni azt (éééé.hh.nn.)? |
| --- | --- |
| - Előkészítő szakasz | 2005.07.31. |
| - Megvalósító szervezet működését szolgáló gépek, berendezések, felszerelések beszerzése. | 2005.07.31. |
| - A programmenedzsment kiválasztása | 2005.09.30. |
| - Programba bevonás, együttműködési megállapodások megkötése | 2006.12.31. |
| - A programmenedzsment képzése | 2006.12.31. |
| - Közbeszerzési eljárások lebonyolítása | 2006.12.31. |
| - A szolgáltatásokat végző intézmények kiválasztása | 2006.12.31. |
| - Képző intézmények és képzési programok kiválasztása | 2006.12.31. |
| - A program széleskörű ismertetése a nyilvánossággal | 2007.12.31. |
| - Humánszolgáltatások biztosítása a célcsoport részére | 2007.12.31. |
| - Képzések lebonyolítása | 2007.12.31 |
| - Képzésben, programban maradást segítő szolgáltatások biztosítása (mentorálás) | 2007.12.31. |
| - Vállalkozóvá válás támogatása | 2007.12.31 |
| - Munkagyakorlat szerzés támogatása | 2007.12.31 |
| - Audit | 2008.03.31. |
| - Monitoring tevékenységek | 2008.03.31 |

4.11. A megyei programterv költségvetése:

4.11.1. Költségek Ft-ban (Kifizetés szerinti ütemezés)

|  | Kiadások, közvetlen költségek típusok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, egyéb személyi jellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) | 2442174 | 62565256 | 71970091 | 52375317 | 4005834 | 193358672 |
| 2 | Célcsoport számára biztosított támogatások | 0 | 455920038 | 829380024 | 350963405 | 0 | 1636263467 |
| 3. | Beszerzések | 0 | 55822673 | 31154768 | 17212514 | 854869 | 105044824 |
| 3.1. | Épület felújítás, átalakítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Eszközbeszerzés | 0 | 31174220 | 0 | 0 | 0 | 31174220 |
| 3.3. | Szakmai szolgáltatások igénybevétele | 0 | 24648453 | 31154768 | 17212514 | 854869 | 73870604 |
| 4 | # Egyéb beszerzések | 140000 | 54845630 | 61673377 | 55164113 | 4713820 | 176536940 |
| 4.1 | Egyéb beszerzések (kisértékű eszközök és anyagok beszerzése) | 0 | 21648945 | 21107187 | 20297658 | 88770 | 63142560 |
| 4.2 | Egyéb szolgáltatások igénybevétele | 140000 | 33196685 | 40566190 | 34866455 | 4625050 | 113394380 |
| 5 | Adminisztratív költségek | 0 | 361826 | 553121 | 305352 | 5027 | 1225326 |
| 6 | Közvetlen költségek összesen (1+….+5) | 2582174 | 629515423 | 994731381 | 476020701 | 9579550 | 2112429229 |
| 7 | Rendkívüli tartalék (a közvetlen költségek maximum 5 %-a) | 129108 | 31475771 | 49736569 | 23801036 | 478977 | 105621461 |
| 8 | Elszámolható és támogatható költségek összesen (6+7) | 2711282 | 660991194 | 1044467950 | 499821737 | 10058527 | 2218050690 |

4.12. A megyei programterv megvalósításának számszerűsíthető eredményei (az alábbi pontok kitöltéséhez használja a melléklet indikátor-módszertani útmutatót!)

4.12.1. Mutassa be, hogy miként fognak alakulni a program-kiegészítő dokumentumban illetve a programtervezési felhívásban meghatározott, a megyei programterv eredményeit számszerűsítő mutatók értékei a megyei programterv megvalósítása során.

| Mutató | kiinduló érték | 2004 | 2005* | 2006* | 2007* | 2008* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevonandók | 0 | 300 | 1200 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Programot sikeresen elvégzők | 0 | 0 | 320 | 1030 | 1480 | 1480 |
| Pozitív kimenet | 0 | 0 | 160 | 515 | 740 | 740 |
| Elhelyezkedettek száma | 0 | 0 | 80 | 344 | 463 | 493 |

4.12.2. Ismertesse, hogy milyen számítások, becslések támasztják alá a programterv eredményeit számszerűsítő mutatók bemutatott értékeit! (max. 4000 karakter)

A programba 2004-2006. között 1850 főt vonunk be, melyhez 2.218.050.690.-Ft forrás biztosított. A programterv eredményeit számszerűsítő létszám- és költségmutatók értékeinek meghatározásakor az alábbi számításokat, becsléseket, adatokat vettük figyelembe: A programterv céljának, célcsoportjának meghatározásánál: - a munkanélküliek számára és összetételére vonatkozóan a Munkaügyi Központ által félévente készített munkaerő-piaci helyzetképek adatait, - a regiszterben szereplő munkanélküliek különböző szempontok szerinti leválogatásának eredményeit, - az évente általunk készített foglalkoztatási koncepciót. A munkaerő-piaci kereslet meghatározásához: - a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ által féléves gyakorisággal készített munkaerő-piaci prognózisok legutolsó adatait, - a korábbi prognózisok tapasztalatait. A tervezett képzési szakirányok esetében: - a kirendeltségek munkáltatói kapcsolattartó tevékenységének keretében meghatározásra került munkáltatói igényeket, - a regisztrációban szereplő munkanélküliek iskolai végzettségére, szakképzettségére vonatkozó adatokat, - az iskolarendszerű és felnőttképzés struktúrájának alakulását. A programba bevonni tervezett inaktívak számának tervezésekor: - a 2001. évi népszámlálás adatait, - a Központi Statisztikai Hivatal Hajdú-Bihar megyére vonatkozó adatait. A program költségvetésének meghatározásához: - a Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprészének Hajdú-Bihar megyére decentralizált keretösszegéből az egyes aktív eszközök fajlagos mutatóinak alakulását, - központosított közbeszerzések árlistái. A programtervezés és a program végrehajtási folyamatának meghatározásában: - a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ által a korábbi években megvalósított - a hátrányos helyzetű munkanélküliek elhelyezkedését segítő - képzési és foglalkoztatási programok működtetésének tapasztalatait. A programterv tevékenységeinek, szolgáltatásainak és támogatásainak meghatározásánál: - az egyes eszközök nyújtásának feltételeit, - az általunk készített monitoring vizsgálatok eredményeit, tapasztalatait.

4.13. Mutassa be, hogy milyen tágabb eredményei és hatásai fognak jelentkezni a programtervnek az érintett régióban vagy ágazatban (max. 4500 karakter):

A program megvalósítása következtében a munkavállalók, a munkáltatók, valamennyi a megvalósításban közreműködő szervezet és a munkaügyi szervezet vonatkozásában érzékelhetővé válik a program megvalósításának eredménye. Középtávú, térségeket érintő foglalkoztatási paktumokban is kifejeződik a széles körű partneri viszony, mely a program befejezését követően hatékonyan fenntartható és működtethető. Ennek következtében erősödik a helyi felelősségérzet és együttműködés, javul a célcsoport társadalmi és munkaerő-piaci elfogadottsága. A munkaügyi szervezet humánerőforrás háttere a megszerzett tapasztalatok, információk által erősödik, és képessé válik arra, hogy megfeleljen a munkaerő-piac XXI. századi kihívásainak. A célcsoport részére nyújtott szolgáltatások eredményeként javul a munkavállalók felkészültsége, növekszik alkalmazkodó képességük és munkához való viszonyuk. A program megvalósítása során a munkavállalók versenyképességük kialakításához és fenntartásához szükséges kulcskompetenciákat sajátítanak el. Az elsődleges munkaerő-piacra került munkavállalók munkavégzésük során felismerik és elfogadják az életen át tartó tanulás (Lifelong Learning) szükségességét. A programban résztvevők felismerik a tudatos életvezetés és a jobb életminőség összefüggéseit, életvezetésükben céltudatosabbakká válnak. A nők munkaerő-piacra történő visszatérésével javul a családok jövedelemszintje. A hagyományos családi szerepek átalakulnak, felerősödik a férfiak családon belüli szerepvállalása és a családon belüli munkamegosztás kiegyensúlyozottabbá válik. A személyiségfejlesztés és a konvertálható ismeretek megszerzése erősíti a munkaerő-piaci igényekhez történő gyors alkalmazkodó képességet A munkaerő-piaci szolgáltatásokat, és a képzést végző intézmények alkalmassá válnak a munkaerő-piaci és egyéni igényekhez való gyors alkalmazkodásra. A szolgáltatások és képzések tartalmi elemeinek folyamatos fejlesztésével a munkáltatói igények magas színvonalon történő kielégítésének korszerű eszközrendszere teremtődik meg. A program sikeres végrehajtása, a munka világában szemléletváltozást eredményez, és a munkáltatók elfogadják az új, atipikus foglalkoztatási formákat. E folyamat a munkaügyi szervezetben új módszerek, eszközök alkalmazását vonja maga után, s egyúttal a Munkaügyi Központ köztisztviselőinek szemléletváltozása is bekövetkezik. A program lebonyolítása eredményeképpen, a fenntartható fejlődés feltételei javulnak. A bekövetkező gazdasági szerkezet változás igényeit kielégítő, a gazdálkodó szervezetek tartós versenyképességéhez szükséges humánerőforrás rendelkezésére állásához járul hozzá a program. A gazdasági szerkezet változásához alkalmazkodó képzési programok segítik a munkaerő kereslet és kínálat jobb összhangjának létrejöttét. Bővül a munkavállalók azon csoportja, akik munkagyakorlattal rendelkeznek. A helyi igényekhez alkalmazkodó piacképes vállalkozások jönnek létre. A munkaképes korban lévő munkavállalók gazdasági aktivitása növekszik, a megye regisztrált munkanélkülijeinek száma csökken, illetve a regisztrációból kikerülő munkanélküliek szakképzettsége és/vagy szakmai kompetenciája bővül. A megyében élő 30 év alatti regisztrált vagy inaktív személyek, 30 év feletti tartós munkanélküliek és a 30 és 45 év fölötti nem tartós munkanélküliek és inaktív személyek foglalkoztatási aránya és társadalmi elfogadottsága növekszik.

4.14. Kapcsolódik-e a programterv más, a Nemzeti Fejlesztési Terv valamely intézkedése, pályázati felhívása, keretében benyújtott/benyújtani kívánt projekt(ek)hez?

| A kapcsolódó projekt milyen támogatásból valósul meg | Mutassa be vázlatosan a kapcsolódó projekt(ek)et, és ismertesse, hogy miként kapcsolódnak jelen pályázathoz. |
| --- | --- |
| - HEFOP 3.3 | Debreceni Egyetem Vállalkozói és Menedzsment Készségfejlesztés Piacorientált Interdiszciplinális Rendszere Preventív eszközként kapcsolódik a Munkaügyi Központ pályázati céljához. |
| - HEFOP 3.3. 2. komponens | Debreceni Egyetem Célja a nem piacképes diplomával rendelkező személyek megfelelő szakirányban történő továbbképzése. Kapcsolódási pont az állományunkban lévő 45 év feletti diplomás munkanélküliek e programba történő bevonhatósága. |
| - HEFOP 3.2.1. | Hajdúszoboszlói Önkormányzati Társulás „Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása a hajdúszoboszlói kistérségben „ pályázata. |
| - HEFOP 2.3.1 | „ Job(b) a nőknek „ c. program. A nők munkaerő - piaci részvételének támogatása, valamint a munkahelyi és családi kötelezettségek összehangolása. Lépéselőny Egyesület, Debrecen |
| - HEFOP 2.3.1 | Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő – piaci képzése és foglalkoztatása. Egyesület a sérült emberekért, Debrecen |
| - HEFOP 2.3.1 | „ Fordulópont „ c. pályázat Hátrányos helyzetű emberek munkaerő – piaci képzése és foglalkoztatása. RÉS Egyesület, Debrecen |
| - HEFOP 2.3.2. | Kidnet.hu 16-25 év közötti fiatalok munkaerő – piaci integrációjának elősegítésére. RÉS Egyesület, Debrecen |
| - HEFOP 2.2 | Hajdúnánás, Hajdúdorog városok Önkormányzatainak pályázata. Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével: Adj esélyt a szociálisan rászoruló tétegek munkaerő-piaci megjelenésével ! A családsegítő és az önkormányzatok szociális irodáival közös együttműködés az inaktívak motiválására, munkaerő-piacra való visszajuttatásával ill. ebből a körből (szociálisan hátrányos helyzetű ) kerül ki a tartós munkanélküliek nagy százaléka, akiknek megismerhetjük környezetét, családi hátterét közösen motiválhatjuk őket az elsődleges munkaerő-piacra való visszajutásra. |
| - HEFOP 1.2 | Munkaügyi Központ kirendeltségeinek fejlesztése. Célja: Az EU elvárásnak megfelelő kirendeltségi színvonal kialakítása, ügyintézők felkészítése, újrendszerű programok alkalmazására. |

4.15. Ismertesse, hogyan fogják értékelni a programot! (A válaszhoz használja a mellékelt módszertani útmutatót – Monitoring és önértékelési útmutató!) (max. 4000 karakter)

A program folyamatos értékelésével segítjük elő a tervezés során meghatározott célok teljesülését. A 4.10. szerinti mérföldkövek teljesítéséhez igazodóan a megvalósítási ütemtervben (A/11 melléklet) foglaltaknak megfelelően havonta önértékelésekkel nyomonkövetjük a programrészek előrehaladását és a programba foglaltak teljesítése érdekében, összevetjük a támogatási szerződésben meghatározott célokkal. A folyamatos nyomonkövetéssel feltárt negatív tendenciák, a megvalósítás tervezett ütemezésétől történő lemaradás esetén, az okok elemzése alapján a szükséges korrekciókat végrehajtjuk. Az egyes projektelemeket követő önértékelés meghatározza a következő elem megvalósítását biztosító, a programtervben nem szereplő megoldások alkalmazását is. A projekt végrehajtása során, mennyiségi és minőségi mutatókra vonatkozó visszajelzéseket kapunk a programba bevont személyektől, a megvalósításban érintett személyektől, a partner szervezetektől, a végrehajtó szervezetektől, a mentorálást végzőktől, a munkaerő-piaci szolgáltatásokat és képzéseket végző intézményektől, a közreműködő szervezettől, s ezen információkat és tapasztalatokat folyamatosan felhasználjuk a program következő elemének megvalósítása során. A program monitoringozása során szakaszonként vizsgáljuk az elvárt eredmények teljesülését. Ezen tevékenység kétirányú, egyrészt a célcsoport tagjainak programtevékenységeken történő nyomonkövetése, másrészt az egyes feladatokhoz rendelt pénzügyi források biztosítása és azok felhasználásának összevetése. Monitoringozzuk a munkaerő-piaci szolgáltatásokat, és képzéseket végző intézmények tevékenységét is. Eljárásrendi (teljesítési) monitoring tevékenység: A folyamatba épített monitoring tevékenység keretében a kirendeltségi ESZA koordinátorok a program eredményeit nyomon követik, a programtervben foglalt célkitűzésekkel egybevetik. A program megvalósulását a projektmenedzsment folyamatosan értékeli, a programtervben rögzített célok érdekében a szükséges intézkedést kezdeményezi. Szakmai monitoring tevékenység: A programba bevont valamennyi személy előrehaladását - szakaszokon belül, valamint a program zárását követően foglalkoztatási helyzetét - folyamatosan nyomon követjük. A program szakmai monitoring tevékenységének elvégzéséhez kialakítjuk a program eseményeinek statisztikáját kimutató számítógépes programot, amely alapján létszám-statisztikai kimutatást készítünk. A kirendeltségi ESZA koordinátorok a számítógépes program segítségével létszámstatisztikát készítenek a programba, ezen belül a szolgáltatásokba illetve a támogatásokba bevontak létszámának alakulásáról. A kimutatások alapján a tervezett adatokat a kirendeltségen összehasonlítjuk a statisztikákban közölt tényadatokkal. A Központban pedig a megyei megvalósulást hasonlítjuk össze a programtervben vállalt megyei létszámadatokkal. A projektmenedzsment havonta egyszerűsített előrehaladási jelentést készít a megyei program alakulásáról. A szolgáltatásokat és képzéseket végző intézmények monitorozása: A monitorozás során a Munkaügyi Központ és az intézmények közötti szerződésben vállalt részcélok és végcélok megvalósulását, eredményességét, hatékonyságát vizsgáljuk. A monitoring tevékenységünk során a költségeket, a létszámokat és a tevékenységeket vizsgáljuk meg időarányosan. Monitoring tevékenységünkhöz az információinkat a helyszíni ellenőrzés során, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján és a kérdőívek segítségével gyűjtjük össze. Pénzügyi monitoring tevékenység: A tevékenység elvégzéséhez kialakítjuk a program számítógépes analitikus nyilvántartási rendszerét. A program 2004-2006. évi finanszírozására tervezett pénzügyi keretet a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ elkülönítetten kezeli.

4.16. Miként érvényesülnek az esélyegyenlőség szempontjai? (max. 2000 karakter - a kitöltést külön útmutató segíti)

Egyéni élethelyzethez igazodó speciális szolgáltatások biztosításával segítjük elő a programba bevontak programban maradását az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével. A célcsoportok megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű tagjai részére speciális elérhetőségi és tájékozódási lehetőségeket biztosítunk (pl.: a megye legnagyobb példányszámú napi- és hetilapja, MMK honlapja a siketek és nagyothallók, rádió-tv reklám a vakok és gyengénlátók elérése érdekében, hátrányos helyzetű rétegekkel foglalkozó, velük kapcsolatban álló szervezetek bevonásával). A szolgáltatási tevékenységek esetében az előítéletek leküzdése érdekében heterogén csoportokat indítunk. A képzések indításánál és ütemezésénél figyelembe vesszük a társadalmi szokásokat, a vallási, családi ünnepeket, illetve a nyári időszakban esedékes szüneteket. A munkaerő-piaci igények mellett a képzési programok kihelyezését a költségtakarékosság szempontjain túl az is indokolja, hogy a családok életvitele és a családi szerepek ne sérüljenek. A foglalkozások kezdési és befejezési időpontját úgy határozzuk meg, hogy lehetőség nyíljon a tömegközlekedési eszközök, valamint a helyi gyermekintézmények és szolgáltatások elérhetőségéhez. Olyan képzési programokat indítunk, melyek az adott környezetben javítják a célcsoportok esélyegyenlőségét (pl.: informatikai képzés a nőknél). A munkáltatóknál lebonyolítandó gyakorlati foglalkozások megvalósításánál hangsúlyt fektetünk a helyben történő munkavégzésre. A nők, a megváltozott munkaképességűek, a fogyatékkal élő személyek elhelyezkedésének biztosítása érdekében feltárjuk azokat az atipikus munkavállalási lehetőségeket, amelyek eredményesen járulnak hozzá munkavállalási esélyeik javulásához. Olyan munkáltatókat vonunk be a programelemek megvalósításába, amelyek diszkriminációmentes munkakörnyezetet biztosítanak.

4.17. Miként érvényesülnek a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjai? (a kitöltést külön útmutató segíti) (max. 2000 karakter)

Fejlesztési elképzeléseink kialakítása során folyamatosan vizsgáljuk nem okozunk-e kárt környezetünkben, nem romboljuk-e le értékes hagyományainkat, nem éljük-e fel a jövő generáció számára is létfontosságú természeti erőforrásainkat. Ezért ahol lehetőség nyílik rá, képzési programunkba beépítjük a környezetünk állapotával összefüggő ismereteket. A munkalehetőségek feltárása során kiemelten kezeljük az olyan munkáltatókat, akik a hulladékot újrahasznosítják, illetve akiknél a természetes anyagok és a rendelkezésre álló természeti erőforrások kerülnek hasznosításra. A programba bevontak egészséges életmódjának kialakítását a mentorálás intézményével, a mentálhigiénés ismereteik bővítését pedig a programba beépített szolgáltatásokkal segítjük elő. A programba bevont szakemberek személyes példamutatásukkal is a környezettudatos életmód megteremtésére törekszenek. Környezetünk védelmének érdekében indirekt eszköznek tekintjük a képzésben résztvevők utazásának minimálisra csökkentését (helyben indított képzések), ezzel nem növelve a tömegközlekedés és a saját gépkocsi használatából következő környezeti ártalmakat. Azon személyek számára, akik lakóhelyüktől távol kénytelenek a szolgáltatásokon, illetve képzéseken részt venni tömegközlekedési utazási költségtérítést biztosítunk, ezzel csökkentve a tömeges saját gépkocsi használatából származó környezeti ártalmakat. A program megvalósítása során felmerülő adminisztratív tevékenységekkel kapcsolatos eszközök használatánál nagy figyelmet fordítunk a veszélyes hulladék, a felesleges papírhulladék és egyéb hulladékok szakszerű kezelésére, tárolására és elhelyezésére. Ezen tevékenységek elvégzése során figyelembe vesszük a takarékosság elvét is.

4.18. A megvalósítás esetleges akadályai, kockázatai (max. 4500 karakter)

A tervezés során figyelembe vett nyilvántartási rendszerben rejlő hiányosságok és pontatlanságok jelentik időben az első akadályt. Ennek leküzdése érdekében a programmegvalósítás során folyamatosan figyelembe vesszük és az általunk felismert hibákat korrigáljuk a számítógépes munkaügyi nyilvántartásokban. A programban résztvevő szakemberek kiválasztásánál kockázatot jelent a nem megfelelő kiválasztási módszerek alkalmazása, illetve a nem megfelelő szakemberek kiválasztása. Minden olyan szakmai eszközt alkalmazunk a kiválasztás során, amely minimálisra csökkenti a nem megfelelő személyek kiválasztásának lehetőségét. A Munkaügyi Központ mintegy másfél évtizedes tevékenysége során kialakult szemlélet nehezíti az EU szabályainak megfelelő gondolkodásmód kialakítását. A munkaügyi szervezet munkatársainak folyamatos képzésével, a megfelelő információk átadásával, tréningekkel segítjük elő újszerű gondolkodásmódjuk kialakítását, az önalkalmazkodó képesség javítását. A partnerség kialakításának, fenntarthatóságának hiánya veszélyezteti a program végrehajthatóságát. E partnerség során a folyamatos önértékelés csökkenti az együttműködés felbomlásának a lehetőségét (fórumok, szakmai napok). A gazdaságilag inaktívak programba történő bevonásánál, a kellőképpen nem hatékony tájékoztatásban és motiválásban rejlik jelentős kockázat. Kiemelt feladunk a programmal kapcsolatos PR tevékenység szakszerű lebonyolítása. A programba kerülő személyek, nem megfelelő kiválasztása veszélyezteti a program sikeres megvalósítását. Ezért egészségügyi, - munka és – pályaalkalmassági vizsgálatokkal segítjük elő a programba bevonandók kiválasztását. A képzésre nem motivált ügyfelek sokasága veszélyezteti a képzési programok sikeres beindítását. Ezért a képzéseket megelőző szolgáltatásoknál egyénre szabottan segítjük elő a képzésekre történő orientálást. A társadalmi, környezeti, családi hatások következtében a képzési program megvalósítása során a kívánatosnál nagyobb arányú lemorzsolódás is jelentős kockázattal jár. Ennek elkerülése érdekében a képzés, illetve a program teljes időtartamára biztosítjuk a mentorálás intézményét. A képzéseket folytató intézmények – közbeszerzési eljárás sajátosságaiból adódó - nem megfelelő kiválasztása, veszélyezteti a képzési programok lebonyolítását, valamint azt, hogy a képzésben résztvevők kézség színtű szakmai kompetenciákat sajátíthassanak el. A képző intézmények folyamatos értékelésével segítjük elő a programok sikeres megvalósítását. Az együttműködési megállapodásokban rögzítettek megvalósulását gátló lemorzsolódást, az egyénre szabott szolgáltatásokkal csökkentjük. A foglalkoztatók programba történő bevonásánál a szemléletük, rövid távú profitérdekeltségük, a támogatással járó adminisztrációs kötelezettségeik, a célcsoportokkal szembeni előítéleteik, illetve esetleges diszkriminatív magatartásuk okozza a legnagyobb kockázati tényezőt. Folyamatos segítséget nyújtunk az adminisztrációs kötelezettségeik gördülékeny teljesítése érdekében. A foglalkoztatókkal történő folyamatos kapcsolattartással és a foglalkoztatáshoz is kapcsolódó mentorálással csökkentjük a kockázat mértékét. A negatív diszkrimináció leküzdését segítjük a munkáltatók és a hátrányos helyzetű célcsoportokat képviselő civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok kapcsolatának létrehozásával és pozitív példák ismertetésével. A program végrehajtása alatt felmerülő egyéb akadályokat és kockázatokat a program teljes időtartama alatt alkalmazott rendszeres önértékeléssel és monitoringgal csökkentjük. A programban érintettek - és a közvélemény folyamatos tájékoztatásával érjük el a hátrányos megkülönböztetés csökkenését.

4.19. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében (lásd a mellékelt útmutatót a nyilvánosságról)! (max. 2000 karakter)

Tájékoztatására olyan eszközöket veszünk igénybe, amelyek alkalmasak az információk különböző hátrányokkal küzdő rétegekhez való eljutására, és szinergikusan felerősítik egymást A munkáltatókkal történő kapcsolatfelvétel érdekében saját kiadványokkal segítjük elő azt, hogy a program minél szélesebb körű nyilvánosságot kapjon. A programba bevonásra kerülő célcsoportok tagjainak és a közvélemény tájékoztatására olyan csatornákat vonunk be, melyek hozzájárulnak a projekt hosszú és rövid távú céljainak megvalósításához, az esélyegyenlőség biztosításához: - a Hajdú-Bihari Naplóban, és a Debrecen újságban általános tájékoztató nyújtása (hirdetés, és a rendezvényekről szóló tájékoztatás formájában), - Debrecen Városi Televízió riport műsoraiban megjelenés, - Alföld Televízióval kötött megállapodás alapján az általános tájékoztató a képújságban, a televízió EU-s műsorába, - megállító táblák kihelyezése a kirendeltségekre és egyéb rendezvényekre például ”Szelet a vitorlába „ pályaválasztási kiállításra, - szóróanyagok, plakátok elhelyezése a program megvalósításához segítséget nyújtó szervezeteknél, - információs rendezvények (Nyitó- és zárórendezvény, fórumok, szakmai napok szervezése,) - MMK honlapján (www.hajdummk.hu) megjelenés. A program létét és folyamatosságát felmutató tájékoztatatást adunk a támogatások formájáról és elérhetőségéről a Hajdú-Bihari Naplóban, Debrecen újságban, Debreceni Városi Televízióban, Alföld Televízióban. Valamennyi nyilvánosságra kerülő anyag esetében az arculati kézikönyv előírásainak betartásával járunk el. A program eredményének megismertetését a széles közvélemény rendszeres tájékoztatásával segítjük elő. Hangsúlyt fektetünk az Európai Unió és a Magyar Állam, programmal kapcsolatos szerepének kiemelésére. Programnyitó, időközi és programzáró sajtótájékoztatók keretében mutatjuk be a projekt eredményeit és hatásait. A programot sikeresen befejezettek életútjának nyilvánosság előtti bemutatásával elősegítjük a célcsoportok tagjainak motiválását és a későbbiekben megvalósításra kerülő programok társadalmi elfogadottságát is.

A megyei programtervhez csatolandó kötelező mellékletek:

A/1 melléklet		Nyilatkozat a benyújtott dokumentumok hitelességéről

A/2 melléklet		Logikai keretmátrix

A/3 melléklet		Költségvetési táblázat, ahhoz kapcsolódó szöveges indoklás, kifizetési ütemezés

A/4 melléklet		Önéletrajzok

A/5 melléklet		Kitöltött OTMR adatlap (a teljes támogatási összegre)

A/6 melléklet		A programtervet készítő felelősségi nyilatkozata

élú efk számlára

A/7 melléklet		Aláírási címpéldány

A/8 melléklet		ÁFA nyilatkozat

A/9 melléklet		Cselekvési ütemterv

A támogatási szerződéshez kötelező melléklet fentieken túl:

A/11 melléklet                 60 napnál nem régebbi igazolás köztartozásról

A programtervezési formanyomtatvány kitöltését az alábbi – mellékelt - dokumentumok segítik:

B/1 melléklet		Beszerzési útmutató

B/2 melléklet		Logikai keretmátrix kitöltési útmutató

B/3 melléklet		Költségvetési tábla kitöltési útmutató.

B/4 melléklet		Indikátor-módszertani útmutató

B/5 melléklet		Környezeti fenntarthatósági útmutató

B/6 melléklet		Monitoring és önértékelési útmutatóESZA felé elszámolható költségek útmutató

B/7 melléklet		Monitoring és önértékelési útmutató

B/8 melléklet		Esélyegyenlőségi útmutató

B/9 melléklet	Útmutató a nyilvánosságról és tájékoztatásról

B/10 melléklet	A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása és  az osztályozás elemeinek tartalmi meghatározása

## C melléklet – támogatási szerződés tervezete

## Az Irányító Hatóság a támogatási szerződés szerződéskötésig történő esetleges módosításának jogát fenntartja. A támogatási szerződés módosításának tényéről, a módosított pontokról a Foglalkoztatási Hivatal tájékoztatja a Munkaügyi Központokat.

## Az Irányító Hatóság biztosítja – amennyiben jogszabályi változás nem indokolja -, hogy a Munkaügyi Központok a szerződéskötést megelőző 1 hónappal megkapják az aláírásra kerülő támogatási szerződés végleges változatát.

ALÁÍRÁS

Helység, dátum (max. 100 karakter):

Debrecen,2005.01.31.

Név, beosztás (max. 100 karakter):

Rezsőfi István, igazgató