A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH)

„A munkanélküliség megelőzése és kezelése”

„Esély Európában”

Pest Megyei Munkaügyi Központ

Program terve

HEFOP/2005/1.1/14

2004. november

HEFOP/2005/1.1/14

1. A munkanélküliség megelőzése és kezelése c. intézkedés

Kérjük, a formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el a tervezési útmutatót!

PROGRAMTERVEZÉSI FORMANYOMTATVÁNY

- A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI

| - 2.1. A program címe (max. 255 karakter): | # Esély-Európában |
| --- | --- |
| - 2.2 A program megvalósulásának földrajzi helyszíne - Település | Pest megye teljes területén a PMMK kirendeltségeihez kapcsolódóan Pest Megyei Munkaügyi Központ - 1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 3. |
| - 2.3 Utca | - Ceglédi Kirendeltség, 2700 Cegléd Dózsa Gy. u. 26 - Érdi Kirendeltség, 2030 Érd, Budai u. 26. - Gödöllői Kirendeltség, 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. - Nagykőrösi Kirendeltség, 2750 Nagykőrös, Rákóczi u. 28. - Szentendrei Kirendeltség, 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. - Váci Kirendeltség, 2600 Vác, dr. Csányi krt. 45. - Budaörsi Kirendeltség, 2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1. - Dabasi Kirendeltség, 2370 Dabas, Berkenye u. 1. - Monori Kirendeltség, 2200 Monor, Petőfi u. 27. - Nagykátai Kirendeltség, 2760 Nagykáta, Gyóni u. 11. - Szigetszentmiklósi Kirendeltség, 2310 Szigetszentmiklós, Posta köz 2. - Ráckevei Kirendeltség, 2300 Ráckeve, István tér 5. - Zsámbéki Kirendeltség, 2072 Zsámbék, Zichy tér 1. |
| - 2.4 Házszám |  |
| - 2.5. Helyrajzi szám |  |
| - 2.6. A program megvalósítás kezdetének időpontja ( | - 2004.09.01. |
| - 2.7. A program befejezésének időpontja | - 2007.12.31. |

2.8. Adjon rövid, ESZA-kiadványokban használható összefoglalást a programtervről ! (max. 1000 karakter)

Az Esély-Európában program keretében regisztrált munkanélküliek és inaktív személyek munkaerő-piaci integrálását kívánjuk elősegíteni Pest megyében. Ennek érdekében 2004-2007. között 1625 fő programba vonását tervezzük. Tevékenységünkkel olyan hátrányos helyzetű munkanélkülieket támogatunk, akik a hagyományos eszközökkel nem, vagy nehezen elhelyezhetők. Képzettségi szintjük növelésével, humánszolgáltatásokkal, támogatott foglalkoztatással kívánjuk elérni élethelyzetükben bekövetkező pozitív változást. A célcsoportok 16-30 év közötti fiatalok, 30 év feletti tartós ill. tartóssá válással fenyegetett munkanélküliek számára: Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében speciális támogatásokat biztosítunk, melyek - a hátrányok egy részét kiküszöbölik, - biztosítják a fenntartható fejlődést, - tudásbázisú társadalom megvalósításának lehetőségét. Az eredményeket célirányos projektek megvalósításával kívánjuk elérni. 2004-ben befejeződött a Segítünk, hogy segíthessen projekt, folytatjuk az Esélyt kaptam, Viadukt projekteket, és a szükségletekhez igazodva további projektek megvalósítását tervezzük.

A VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI

| 3.1. A kedvezményezett teljes neve: | Pest Megyei Munkaügyi Központ |
| --- | --- |
| 3.2. A kedvezményezett azonosítására használt betűszó, vagy rövidítés: | PMMK |
| 3.3. Jogi forma: | Jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv |
| 3.4. Adószám: | 15325976-1-13 |
| 3.5. Bankszámlaszám: | 10032000-01710070-30005008 |
| 3.6. Alapítás éve (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | 1991. 03. 01. |
| 3.7. Szakágazati kód (TEÁOR – 75.11 Általános közigazgatás) | 751414 |
| 3.8. Minősítési kód | 254 |
| 3. 9. Teljes munkaidős létszám (fő, 2002): |  |
| 3.10. Székhely |  |
| Irányítószám: | 1117 |
| Település: | Budapest |
| Utca: | Karinthy Frigyes |
| Házszám: | 3. |
| Honlap: | www.afsz.hu |
| 3.11. Postacím (ha nem azonos a székhellyel) |  |
| Irányítószám: | 1519 |
| Település: | Budapest |
| Utca: |  |
| Házszám: |  |
| Postafiók irányítószám: | 112 |
| Postafiók: | Pf. 292 |
| 3.12. Kedvezményezett hivatalos képviselője (vezetője, aláírója) | Lengyel János |
| Név: | igazgató |
| Beosztás: | +36-1-385-2411 |
| Telefon 1: | +36-1-385-1298 |
| Telefon 2: | +36-1-466-5311 |
| Fax 1: |  |
| Fax 2: | lengyelj@lab.hu |
| E-mail: |  |
| 3.13. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai |  |
| Név: | Vida Ferencné |
| Beosztás: | osztályvezető |
| Telefon 1: | +36-1-274-4701 |
| Telefon 2: | +36-20-460-1090 |
| Fax 1: | +36-1-466-5311 |
| Fax 2: |  |
| E-mail: | VidaFne@lab.hu |

A PROGRAMTERV RÉSZLETES BEMUTATÁSA

4.1. Kaptak-e bármilyen segítséget a programterv kidolgozásához az EU előcsatlakozási alapjaiból vagy más forrásból? (max. 1000 karakter)

- A Ramboll konzorcium által szervezett klaszter szemináriumon részvétel, - egynapos országos felkészítésen részvétel, - szakértő helyszíni tanácsadása (3 nap) - egyéni tanácsadói segítség

4.2. A programterv indokoltsága, miért van szükség a programtervre? (max. 4000 karakter):

Az elmúlt időszakban gazdasági szervezetek száma nőtt, bővült a foglalkoztatottság. A munkanélküliség az országos átlagnál kedvezőbb, ugyanakkor a megyei munkanélküliség a korábbi évekhez képest kedvezőtlenül alakult, nőtt a munkanélküliek száma, ezen belül a nők és a diplomások száma és aránya. Magas a szakképzetlenek (44,5 %), a képzés nélkül elhelyezhetetlenek száma és aránya. Az inaktívak aránya 42,9 %, bevonásuk nélkül a foglalkoztatottsági szint növelése nem megvalósítható. Programtervünk készítésekor kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a szolgáltatásokhoz, képzéshez, támogatásokhoz minden társadalmi csoport hozzáférjen, megvalósuljon az esélyegyenlőség. A program nyújtotta lehetőségekkel kiegészülve a megyei foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer hatékonyabban működhet, ez kihat a gazdaság és társadalom szinte minden területére, ezáltal egyik mozgató rugója a térség további fejlődésének. A szervezet aktív alakítója lesz a térség munkaerőpiacának. Munkaerőpiac jellemzői: Pest megye az ország 3. legnagyobb területű megyéje, népességét tekintve az 1.helyet foglalja el. 2004. 01. 01-én, a megye népessége 1 millió 123 ezer fő volt, 18 ezerrel több, mint az előző év azonos időpontjában. A megyében 184 település található, a városlakók aránya több, mint 50%. Infrastrukturális ellátottság tekintetében eltérő adottságú térségek találhatók a megyében. A gazdálkodó szervezetek a Budapest közeli, jó közlekedési, infrastrukturális ellátottságú térségekbe települtek. Jelentős különbségek vannak megyén belül a régiók munkaerőpiaci helyzete között. Az aktív népesség közel 53%-a vállal lakóhelyétől távol munkát, magas az ingázók száma. Regisztrált munkanélküliek számának alakulása 2002 december; 2003 december; 2004 december. férfi; nő; össz; férfi; nő; össz; férfi; nő; össz. Regisztrált munkanélküliek száma; 7 550; 8 278; 15 828; 7 645; 9 186; 16 831; 8 384; 10 367; 18 751. Pályakezdő munkanélküliek Száma; 486; 456; 942; 461; 521; 982; 548; 555; 1 103. Férfi-nő arány változása 2002-2004 december; Nők arányának alakulása A pályakezdők kivételével minden korcsoportban nőtt a nők aránya, ami azt jelenti, hogy a növekvő munkanélküliség őket jobban fenyegeti.. férfi; nő; össz; 2002 dec.; 2003. dec.; 2004. dec.. Regisztrált munkanélküliek; 111,0%; 125,2%; 118,5%; 52,3 %; 54,6 %; 55,3 %. Pályakezdő Munkanélküliek; 112,8%; 121,7%; 117,1%; 48,4 %; 53,1 %; 50,3 %. Iskolai végzettség, kor szerinti megoszlás Év; Korcsoport; 8 ált. alatt; 8 általános; szakmunkás +szakiskola; szakközép /technikum; gimnázium; főiskola/ egyetem. 2002; 16-30; 135; 1287; 1787; 1136; 529; 204. 31-45; 282; 1789; 1917; 886; 536; 249. 45-55; 182; 1460; 1213; 503; 367; 163. 55 fölött; 117; 409; 403; 135; 85; 54. 2003; 16-30; 103; 1324; 1812; 1141; 572; 274. 31-45; 315; 1919; 2009; 964; 585; 325. 45-55; 209; 1500; 1268; 602; 392; 184. 55 fölött; 97; 451; 426; 161; 120; 78. 2004; 16-30; 110; 1453; 1924; 1300; 587; 290. 31-45; 325; 2102; 2262; 1156; 683; 333. 45-55; 212; 1684; 1413; 682; 433; 258. 55 fölött; 91; 502; 458; 211; 162; 120. Minden korcsoportban nőtt a regisztráltak száma, csökkent viszont a 30 év alattiak aránya. Munkaerő kereslet-kínálat - A rendszerváltás a gazdasági struktúra teljes átalakítását jelentette. Csökkent a mezőgazdaság szerepe, a korábban itt foglalkoztatott- elsősorban alacsony iskolai végzettségű- munkaerő elhelyezése koruk ill. iskolai végzettségük miatt nehéz. - A tulajdonosi szerkezet megváltozása (állami tulajdon 38,9%-ról 10,5%-ra csökkent), a külföldi tőke beáramlása átrajzolta a megye munkáltatói arculatát. - Változatlanul nagy a beruházási kedv és hajlandóság A kivitelezés, a megvalósulás utáni üzemeltetés, a kapcsolódó szolgáltatások, beszállítói tevékenység jelentős munkaerőigényt jelent. - Igény elsősorban jól képzett, gyakorlattal rendelkező munkaerő, ill. képzetlen, de jó egészségi és fizikai állapotú munkavállalók iránt van, ami ma munkaerőhiányt jelent a munkanélküliek összetétele miatt. - A roma kisebbséghez tartozók esélyei romlottak elsősorban képzettségi hiányaik miatt. - A kereskedelem, szolgáltatás, logisztika területén jellemző több műszakos munkarend elsősorban a nők elhelyezkedési esélyeit rontja, akik a gyerek és a család miatt ezt vállalni nem tudják. - A felsőfokú oktatásból kikerülők iránti igény csökkent, miközben számuk nő. Munkaerőpiaci feszültséget okozó problémák összefoglalva: - Nőtt a - regisztrált munkanélküliek és pályakezdők száma, - diplomások száma, aránya, - nők száma, aránya, - szakképzettséggel nem rendelkezők száma, azonban kisebb mértékben, mint a szakképzetteké, - A munkáltatók újfajta követelményeket támasztanak a munkavállalóval szemben elsősorban szakképzettségben, ill. munkavállalói magatartásban. Az igények kielégítése jelenleg nem biztosított a regisztrált munkanélküliek, de az inaktívak közül sem. - Az új kihívásokhoz az iskolarendszer és a munkavállalók nehezen alkalmazkodnak. Az oktatási struktúra nem követi rugalmasan a munkaerő-piaci keresletet, felértékelődött a munkaerő-piaci képzés szerepe, megszervezésében kiemelt feladatunk van. - Inaktívak száma magas, kevéssé motiváltak a visszatérésre, meg kell teremteni az érdekeltséget. - Magas a megváltozott munkaképességűek száma. - Romák iskolázottsági szintje alacsony, de komoly gondot jelent a motiváció hiánya is. - A szociálisan hátrányos helyzetben lévők motivációja alacsony, bevonásuk a programba komoly, komplex támogatás biztosításával valósítható meg. Pest megye munkaerőpiacán összességében a pozitív elemek dominálnak, az utóbbi időben növekvő munkanélküliek száma azonban figyelmeztető jel, mely beavatkozást igényel. Új munkahelyek létesítésének ösztönzése, új- speciális eszközök- alkalmazása szükséges, és ehhez a program forrásait is fel kívánjuk használni.

4.3. A programterv célja, célcsoportja (max. 4000 karakter):

Hosszú távon célunk - Foglalkoztatottság növelése - Munkaerő-piaci kereslet – kínálat közelítése - Képzettségi szint emelése - Elhelyezkedési esélyeket gátló tényezők feloldása, ezzel az életminőség javítása. - Romák felzárkóztatása - Nők, megváltozott munkaképességűek esélyegyenlőségének elősegítése - Regionális szinten partneri együttműködés megalapozása és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. Rövidtávú célunk - Legalább 1625 fő programba vonása - Szakképzettség megszerzése 474 főnél - Nyelvtudás, számítógépes ismeretek megszerzése 229 főnél - Munkagyakorlat szerzés pályakezdőknek, illetve képzésbe vontaknak az új képesítésnek megfelelő munkakörben 530 főnek - Társadalmi és munkaerő-piaci reintegráció elősegítése képzéssel, támogatásokkal. 1.célcsoport Prioritások: - Alap iskolai végzettséggel nem rendelkezők - Szakképzetlenek, - Megváltozott munkaképességűek - GYES-ről, GYED-ről visszatérők, ill. - Egyéb okból hátrányos helyzetűek Programba vonás indokoltsága: - A hátrányok egyedi, vagy együttes megléte miatt segítség nélkül nem tudnak az elsődleges munkaerőpiacra bekerülni és ott tartósan megmaradni. - Munkatapasztalat hiánya miatt nem tudják szakmai pályafutásukat megalapozni, nem tudnak megszerzett új képzettségüknek megfelelő állásban elhelyezkedni. - Önálló életvitelük - sok esetben családalapításuk – nem biztosított, az ilyen hátrányokkal küzdő családban felnövő új generáció – pozitív példa híján – szintén veszélyeztetve lesz. - Nőtt a felsőfokú végzettségűek aránya, a 30 év alattiaknál 4%-ról 5,1%-ra - A rendelkezésére álló eszközrendszer nem nyújt megfelelő segítséget a munkához jutásban. - Viszonylag kevesen beszélnek idegen nyelvet. - Kevés az önismeretük, elvárásaikat, lehetőségeiket, nehezen hozzák összhangba Elérendő célok: - Szakképzettség megszerzése - Nyelvtudás megszerzése - Munkagyakorlat szerzés eredeti képzettség, vagy munkaerő-piaci képzés keretében megszerzett képesítésnek megfelelő munkakörben - Elhelyezkedés az elsődleges munkaerőpiacon - Romák felzárkóztatása, esély teremtés elhelyezkedésre 2. célcsoport Prioritások: (1.célcsop-nál megfogalmazott prioritásokon túl) - 24 hónapon túl, vagy ismételten regisztráltak - 45 év felettiek Programba vonás indokoltsága: - Magas (46,9%) az alacsony iskolai végzettségűek, a szakképzetlenek és a megváltozott munkaképességűek (15,4%)aránya - Célcsoport fele nő, problémáikat a hátrányos megkülönböztetés is fokozza - A tartós munkanélküliség mentális és egészségi gondok kialakulásához vezet, ez munkavállalási hajlandóságukat és képességüket hátrányosan befolyásolja A program speciális eszközrendszerével, az eddig nem alkalmazott szolgáltatások felhasználásával e hátrányok számottevően csökkenthetők. Elérendő célok: - Motiváció erősítése humánszolgáltatásokkal - Szakma megszerzése - Új képesítésnek megfelelő munkakörben munkagyakorlat szerzés - Munkahelyen tartós megmaradás (a támogatott munkahelyeken mentorok segítik beilleszkedésüket.) 3.célcsoport Prioritások: (1. 2. célcsoport prioritásain túl) - 45 év fölötti tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek - Tömeges leépítések során munkanélkülivé válók - Közhasznú munkáról kikerülők Programba vonás indokoltsága: - A teljes célcsoporton belül a nők 56%-os arányt képviselnek, jelentős a megváltozott munkaképességűek száma, esélyeik rosszabbak a munkaerőpiacon - A célcsoport tagjait fenyegeti elsősorban a munkanélküliség tartóssá válása és annak következményei - A közhasznú foglalkoztatásból kikerülteknek az elsődleges munkaerőpiacra történő visszakerülését a védett foglalkoztatásra való szocializálódottságuk hátráltatja Elérendő célok: - Korai programba vonással tartóssá válás megakadályozása - Szakképzettség, piacképes képesítés megszerzése - Új képesítésnek megfelelő munkakörben munkagyakorlat megszerzése - Nyelvtudás, számítástechnikai ismeretek megszerzése - Esélyegyenlőség megteremtése érdekében speciális támogatások biztosítása (iskolaszer, ruha, gyermekmegőrzés képzés ideje alatt, stb.) Mindhárom célcsoportban kiemelten kezeljük a roma kisebbséghez tartozókat, a nőket és a 45 év felettieket. Célcsoportok- prioritások 2004-2006 Prioritás; 1.célcsoport; 2.célcsoport; 3.célcsoport; összesen. Megváltozott munkaképességűek; 110; 27; 111; 248. Alap iskolai végzettséggel nem rendelkezők; 60; 6; 62; 128. Szakképzetlenek, vagy átképzés nélkül elhelyezhetetlenek; 295; 39; 211; 545. Gyermekét egyedül nevelő; 55; 2; 69; 126. Tartósan munkanélküli+visszatérő; 70; 0; 76; 146. Szociálisan hátrányos helyzetű; 35; 29; 56; 120. Közhasznú munkából visszatérő; 10; 4; 78; 92. GYES-ről visszatérő; 50; 0; 62; 112. Egyéb; 65; 8; 35; 108. Összesen; 750; 115; 760; 1625. Ebből roma; 14%; 9,5%; 6%; 10%. 45 év feletti; 38%; 28%; 16%.

4.4 A programterv tartalmát, tevékenységeit az útmutató melléklete szerinti sablonban (Cselekvési ütemterv) kérjük ütemtervszerűen ismertetni.

Stratégiai tervezés kiindulópont - Megye munkaerő-piaci helyzete - Elérendő célok - Program lehetőségeinek maximális kihasználása A program egyes szakaszai egymásra épülnek, és a teljes időtartamot felölelik. Az 1-6 szakasz ciklikusan ismétlődik az egyes projektekben, a szükséges módosításokkal. ## A program innovativitása Fontos jellemzők, eltérés korábbi programoktól: - A program rugalmas, az egyes eszközök, illetve az alkalmazott módszerek egymásra épülnek, az elemek számának és sorrendjének felhasználása egyénre szabottan történik - Kedvezőbb feltételeket kínál a célcsoportoknak - Újfajta támogatásokra is lehetőség van - A tervezett projektek a célcsoportok differenciált szükségleteinek kielégítését szolgálják - Partnerség elve végig érvényesül a programban, széleskörű, a kölcsönös érdekeltségen alapuló együttműködés valósul meg a közreműködő szervezetek és a munkaügyi központ között. Az együttműködő szervezetek részvétele a döntési folyamatokban erősödik - A képzés minden szintjén kiemelt szerepet kap a környezettudatos szemlélet kialakítása - Az esélyegyenlőség elvének érvényesülését a program minden fázisában figyelemmel kísérjük, értékeljük és elősegítjük. - A korábbinál jobban építünk az egyén kezdeményezésére és aktív részvételére a folyamatban, ügyfél- és munkaügyi szervezet viszonylatában is előtérbe kerül a kölcsönös érdekeltségen alapuló együttműködés. - Az elhelyezéssel nem zárul le a program, a mentor segítséget nyújt abban, hogy az elhelyezkedés tartós legyen. Szervezeti oldalról - Új megoldás, hogy a programot kizárólagosan a program megvalósítására létrejött egység, benne 9 fős program-menedzsment és a programot működtető 7 fő mentor irányítja. - A program teljes időtartama alatt folyamatos visszacsatolás történik, így a szükséges korrekciók időben végrehajtásra kerülnek. ## A program megvalósítás legfontosabb lépései: (A program egyes szakaszai mindhárom célcsoportban azonosak, létszámuk az egyes szakaszokban a célcsoport jellemzőitől függően eltérőek. A romák mindhárom célcsoportban prioritást élveznek, az inaktívak az 1-es és a 3-as, a 45 év felettiek pedig a 2.3 célcsoportban.) 0.Előkészítő szakasz - Szakmai team létrehozása, felkészítése a program tervezésére. - Statisztikai elemzések alapján - Prioritások meghatározása, - Célcsoportok áttekintése, - Bevonandó létszámok meghatározása célcsoportonként, prioritásokhoz rendelten - Szükséges eszközök, módszerek meghatározása - Információs és szakmai kapcsolatrendszer áttekintése, partnerség építés az inaktívak programba vonása érdekében. - Programterv elkészítése: várható időtartam, költségek tervezése. - Projekt menedzsment felállítása. - Képzési szakirányok meghatározása munkaerő-piaci igények alapján - Megszólított partner szervezetekkel való együttműködés kiterjesztése, - PR tevékenység tervezése, megkezdése - Értékelés, előrehaladási jelentés elkészítése. ### Kiválasztás, motiváció A potenciális résztvevők számára csoportos tájékoztató keretében került sor a program ismertetésére, a részvétel feltételeinek tisztázására. A csoportos tájékoztatót követően személyes beszélgetésre került sor a közvetítővel, Közös érdek és szándék alapján készülnek a Szándéknyilatkozatok Az elhelyezkedést akadályozó tényezők és képességek, igények, szükségletek felmérése, meghatározása érdekében szükség szerint a közvetítő igénybe vette, veszi a szervezet saját humán erőforrás kapacitását. Későbbiekben kapacitás hiány miatt a humánszolgáltatást külső forrásból, közbeszerzési eljárás keretében fogjuk biztosítani. A közvetítők, ill. tanácsadóink az ügyféllel közösen határozzák meg az elérendő célt, a szükséges szolgáltatásokat, támogatásokat, melyet Akciótervben rögzítenek, ezután kerül sor az Együttműködési megállapodások megkötésére. Első körben az 1.és 3 célcsoporthoz tartozó ügyfeleket szólítottuk meg, akiknél a hagyományos eszközök nem vezettek eredményre, illetve az 1.célcsoportban az új jelentkezők közül azokat, akiknél nem a képzés, hanem humánszolgáltatás, és/vagy munkagyakorlat szerzési támogatás jelent megoldást, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás késve indult, ezért képzések még nem álltak rendelkezésre. 2005-től a bevonások folyamatosan történnek. A bevonások ütemezése célcsoporton belül, prioritások alapján történik. Az alapiskolai végzetséggel nem rendelkezőket, akiknél felzárkóztató képzésre van szükség, a program első felében vonjuk be, időt adva ezzel szakképzettség megszerzésére, ezt követően munkagyakorlat szerzésére is. ### Humánerőforrás fejlesztés, a munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodva különös tekintettel a képzésre Ebben a szakaszban történik a humánszolgáltatás és a képzések kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében. Tervezett szolgáltatások: - Tanácsadás teljes köre, - személyiség- és képességfejlesztő, motivációs tréningek, - Képzés - Felzárkóztató - Szakképzés - Betanító - Informatikai (nem csak szakképzettek részére), - Nyelvi - Vállalkozói ismeretek oktatása - Szakmai ismeretek magasabb szintjét biztosító képzések. Az alkalmazott szolgáltatásokat úgy határozzuk meg, hogy azok az elérendő célt szolgálják, és ne tartalmazzanak felesleges elemeket. (ott, annyit, akkor, úgy nyújtsunk, ahogy arra szükség van) Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a romák, 45 év felettiek, nők és egyéb szempontból hátrányos helyzetű csoportok, egyének részére a szolgáltatások kombinációját biztosítjuk. Ebben a szakaszban már előkészítjük a munkagyakorlat szerzési támogatást, felkutatjuk a potenciális foglalkoztatókat, hogy a szolgáltatás, illetve képzés befejezése után legrövidebb időn belül a foglalkoztatás megkezdődhessen. 3. Munkagyakorlat szerzés a tartós elhelyezkedés elősegítése érdekében A szolgáltatási szakaszt befejezők részére az elhelyezkedés érdekében vállalkozóvá válási támogatást, illetve munkagyakorlat szerzési támogatást kívánunk biztosítani. Vállalkozóvá válási támogatást elsősorban a 3.célcsoportból szakképzettséggel rendelkezők részére ajánljuk, komoly felkészítést követően. A munkagyakorlat szerzési támogatást - pályakezdők részére biztosítjuk, akik még nem léptek be a munkaerőpiacra, nincs munkagyakorlatuk. - Mindhárom célcsoportban azok számára, akik a program keretében, vagy korábban egyéb módon új képzettséget szereztek, de abban még nincs munkagyakorlatuk. - A támogatásba bevontak létszámát, a támogatás időtartamát, mértékét a célcsoportokon belül a prioritások figyelembe vételével határoztuk meg. Ebben a szakaszban folytatódik a kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás a munkáltatókkal -az igények folyamatos felmérése és a tapasztalatok felhasználása – elősegítve, erősítve a fogadó készséget. 4. Munkaerő-piaci ismeretek és álláskeresési technikák oktatása 1.és 3.célcsoportban azok számára tervezzük, akik a munkaerőpiacon versenyképes szakképesítéssel, és/vagy gyakorlattal rendelkeznek, akiknél az elhelyezkedést információ hiány, illetve álláskeresési ismeretek hiánya akadályozza, és ezen ismeretek birtokában az elhelyezkedés reális célként határozható meg.. 5. Elhelyezés az elsődleges munkaerőpiacon és a tartós foglalkoztatás elősegítése Végcélként jelöljük meg. Képzés és támogatás nélkül elsősorban az 1.és 3.célcsoportban piacképes szakmával rendelkező ügyfeleknél tervezzük, humánszolgáltatást követően. A tartós foglalkoztatás érdekében saját mentorainkon kívül munkahelyi mentor segítségét tervezzük, elsősorban a romák, illetve megváltozott munkaképességűek illetve a 2.célcsoporthoz tartozóknál. 6. Monitorozás és értékelés Elengedhetetlen a sikeres megvalósítás, a korrekciók időben történő végrehajtása érdekében.

4.5. Ismertesse, hogy hány főt kíván a programba bevonni az 1, a 2. és a 3. célcsoportból! (max. 2000 karakter)

A program 3 célcsoportjába bevonandók létszám arányainak meghatározását Pest megye gazdasági, valamint munkaerő-piaci folyamatainak, és a munkanélküliek különböző ismérvek szerinti elemzése előzte meg. A munkaerőpiac részéről várható keresleti igényeket a munkaerő-piaci prognózisok alapozzák meg. 1. célcsoport Regisztrált munkanélküliként jelenleg 5664 fő szerepel a nyilvántartásunkban, 2006 végéig további 11 888 fő belépésével számolunk. Férfi/nő arány 45/55 %, a program végéig a belépő megoszlásában a nők arányának kismértékű csökkenésével számolunk. A diplomás munkanélküliek aránya saját korcsoportjukban 5,1 %, a szakképzetleneké korcsoporton belül 38%, összes munkanélkülieken belül 11,5 %. A felsőfokú végzettségűek között a nők aránya valamivel magasabb, mint az egyéb végzettségűeknél (62,7%) Szakképzetlenek között 54,3 %. Mindez indokolja, hogy a nőkre a program teljes időszakában kiemelt figyelmet fordítsunk, elősegítve az esélyegyenlőség megvalósítását. Számarányuknál magasabb arányban tervezzük bevonásukat. Összesen 750 főt tervezünk programba vonni, ebből 290 fő inaktív. 105 fő roma 2.célcsoport Jelenleg a célcsoportban regisztrált munkanélküli 2324 fő, az összes regisztrált 15%-a. A nők aránya valamivel alacsonyabb, mint 1.célcsoportban (54,7%) Magas a megváltozott munkaképességűek aránya, és a 24 hónapon túl munkanélküliek aránya. (40%) A jelenlegi trendek alapján 2007-ig további 5000 fővel növekedne számuk, amennyiben a 3.célcsoportban tervezett preventív intézkedésekkel nem tudjuk a növekedést megállítani. 115 főt tervezünk bevonni, ebből 44 fő 45 év feletti, 55 fő nő, 11 fő roma 3. célcsoport A célcsoport tagjai lehetnek a tömeges leépítések során munkanélkülivé válók, és a közhasznú munkáról kikerülők is. 2004.decemberben a regisztrált állományban 10 703 fő szerepel az összes( regisztrált 57,4%-a) A nők aránya itt a legmagasabb (56,3 %) Nem rendelkezik szakképzettséggel 47,3 % Nem rendelkezik alap iskolai végzettséggel 4,8 %, ebből a nők aránya 54,8 % 760 fő bevonását tervezzük, ebből - Inaktív 85 fő - 45 éven felüli 213 fő - Roma 46 fő A három célcsoport prioritások szerinti bontását a mellékelt táblázatok tartalmazzák (4.5.1, 4.5.2., 4.5.3.)

4.6. Ismertesse, hogy a célcsoportokhoz tartozó támogatottak részére milyen szolgáltatásokat, támogatásokat nyújt (max. 4000 karakter)

A 3 célcsoportba összesen 1625 fő bevonását tervezzük. A program különböző szakaszaiban az alábbi szolgáltatásokat, támogatásokat biztosítjuk: - Kiválasztás, motiváció, programba lépés Tevékenység; mód; Célcsoport; Egyéb információ. 1.; 2.; 3. Tájékoztatás; Csoportos egyéni; x; x; x; - Állomány leválogatással, - külső szervezetek bevonásával, - rendezvényeken, - hirdetéssel. Tanácsadás; Egyéni csoportos; x; x; x; - Programba vonás előtt kötelezően 2.célcsop, romák - alap iskolai végzettséggel nem rendelkezők 1,2,3 célcsop. - szükség szerint 1,2,3.. Képesség fejlesztő, motivációs tréningek; csoportos; x; x; x; - roma kisebbséghez tartozók, - 45 év felettiek, - 2.célcsop.. Külső szervezetekkel együttműködés; Egyéni, csoportos rendezvények; - Inaktívak bevonása érdekében - Roma koordinátorokkal motiválás érdekében. - Humánerőforrás fejlesztési szakasz Cél Csop.; Prioritás; Pszichológiai tanácsadás; Tanácsadás; JOB Klub; Álláskeresési motivációs tréningek. 1x; többször; 1x; többször. 1,2,3; Megváltozott munkaképességűek; x; x; x; x; x. 1,3; Alap iskolai végzettséggel nem rendelkezők; x; x; x. 1,2,3; Szakképzetlenek, vagy átképzés nélkül elhelyezhetetlenek; x; x; x; x; x. 1,3; Gyermekét egyedül nevelő; x; x; x; x; x; x. 1,2; Tartósan munkanélküli+visszatérő; x; x; x; x; x. 1,2,3; Szociálisan hátrányos helyzetű; x; x; x; x; x. 2; Közhasznú munkából visszatérő; x; x; x. 1,3; GYES-ről visszatérő; x; x; x; x. 1,2,3; Egyéb; x; x; x; x. 1.és 3.célcsoportban a JOB Klubot, illetve az álláskeresési technikák oktatását azok számára tervezzük, akik a munkaerőpiacon versenyképes szakképesítéssel, és/vagy gyakorlattal rendelkeznek és az elhelyezkedést információ ill. álláskeresési ismeretek hiánya akadályozza, ezen ismeretek birtokában az elhelyezkedés reális célként határozható meg. Képzésbe vonás előtt képzési tanácsadást, illetve képesség, készség felmérést tervezünk a képzésről szóló döntés megalapozása érdekében. Munkaerőpiaci ismereteink alapján meghatároztuk a képzési szakirányokat: - A kiválasztott képzések biztosítják - Első szakképesítés megszerzését - Elavult szakképesítés kiváltását - Meglévő szakmai ismeretek bővítését, kiegészítését - Elhelyezkedést elősegítő tudás, ismeret megszerzését - Munkaerőpiaci ismereteket - Tervezett képzési szakma csoportok - Könnyűipari - Építőipari - Ipari - Kereskedelmi - Informatikai; - Nyelvi képzések - Közlekedési - Adminisztratív - Felzárkóztató képzés - Egyéb. Képzésbe vont létszám megoszlása - 1.célcsoport 45% - 2.célcsoport 10 % - 3.célcsoport 45 % Nyelvi, felzárkóztató, új szakmát adó képzést kiemelten az 1. és 3.célcsoport Ismeretfelújító, betanító képzést 2.célcsoport részére tervezzük elsősorban. A döntéseket minden esetben egyénre szabottan hozzuk meg. A program résztvevői bekapcsolódhatnak a szintén közbeszerzéssel biztosított FA-ból támogatott képzésekbe is, ez bővíti a lehetőségeket. A képzésektől a képzettség és képességbeli hiányosságok jelentős hányadának orvoslását, a kereslet kínálat közelítését várjuk. A programrész megvalósulása hozzájárul a munkaerő-piaci feszültségek enyhítéséhez, a bevontak élet minőségének javulásához. - Képzés időszaka alatt megélhetést biztosító támogatást és útiköltség térítést biztosítunk minden résztvevőnek, aki azt igényli. Biztosítjuk, hogy minden résztvevő kellő tájékoztatást követően dönthessen arról, a járadékot, vagy egyéb ellátást igényli, vagy igényt tart az ösztöndíjra - Az esélyegyenlőség elősegítése érdekében azon nők számára, akik gyermekük elhelyezését, vagy beteg hozzátartozójuk ápolását nem tudják megoldani, gyermek megőrzési, ill. ápolási támogatást biztosítunk. (roma kisebbséghez tartozók, a szociálisan hátrányos helyzetűek, a gyermeküket egyedül nevelők, és a GYES-ről visszatérők) - A szociálisan hátrányos helyzetben lévőknek iskolaszert, ruházati költségtérítést biztosítunk - Támogatott foglalkoztatás - Folyamatosan, (már a képzési szakasz alatt) felkutatjuk azokat a munkáltatókat, akik biztosítják a megszerzett szakmában a munkagyakorlat megszerzését - Célunk, hogy a munkáltatók a hosszú távú foglalkoztatásban legyenek érdekeltek, ill. elősegítsük a szociális gondozó, ápoló képzés révén a meglévő társadalmi igényeket kielégítő szolgáltatási hálózat kialakítását - A támogatás ideje alatt útiköltséget térítjük - A tartós foglalkoztatás érdekében munkahelyi segítőt biztosítunk, elsősorban a roma kisebbséghez tartozóknak, megváltozott munkaképességűeknek a 1.és 3.célcsoportban, valamint a tartós munkanélkülieknek a 2.célcsoportban 2004-2007-ig 530 fő bevonását tervezzük. Ebből - 250 fő az 1.célcsop, - 50 fő a 2.célcsop, - 230 fő a 3.célcsop. A támogatásoknál mind a létszám, mind a támogatások hosszának, mértékének meghatározásánál kiemelt szempont az esélyegyenlőség biztosítása (romák, nők, 45 év felettiek, szociálisan hátrányos helyzetűek, stb.) Az új szakképzettséget szerzők 50%-nál tervezzük a támogatást, célcsoportonként és prioritásonként eltérő mértékben. A program teljes időszaka alatt erősítjük a kapcsolatot a munkáltatókkal elősegítve a foglalkoztatást elsősorban támogatás nélkül. - Elhelyezkedés támogatása humán szolgáltatásokkal - A tréningek, álláskereső klubok, tanácsadások nagy segítséget jelentenek azoknak az ügyfeleknek, akik a munkaerőpiacon keresett szakmával rendelkeznek, és/vagy a képzési szakaszban csak ismeret felújításra, kisebb korrekcióra, kiegészítő képzésre szorulnak. Számukra ezen szolgáltatások elősegítik az álláskeresést Jellemzően az 1.3 célcsoportban piacképes képzettséggel rendelkezők számára tervezzük.

4.7. Ismertesse, hogyan tervezték, és hogyan fogják megvalósítani a programot! Térjen ki a program zökkenőmentes lebonyolításához szükséges működés leírásra. (max. 4000 karakter)

A Pest Megyei Munkaügyi Központban 7 éve munkaerőpiaci tervek mentén valósítjuk meg célkitűzéseinket, a tervezési munka nem ismeretlen számunkra. A projekttervezés újszerűségét, és egyben nehézségét az Európai Uniós követelményeknek megfelelő, szigorúan meghatározott szerkezet, kötött formai és terjedelmi korlátok jelentették. Program megvalósítása, felépítése, szakaszai - Programtervező munkacsoport (team) megalakítása - Tagjai: PMMK különböző szakterületeit képviselő szakemberek, akik széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a központi és helyi programok kezelésében, a humánszolgáltatások, illetve munkaerő-piaci elemzések területén - Feladatai: - Program koncepció kidolgozása, tervezés - Statisztikai elemzések, analízis készítése, - munkaerőpiaci helyzet meghatározása, kereslet kínálati viszonyok - regisztrált állomány összetétele, (iskolai végzettség, szakképzettség, kor, nem, stb.) - várható tendenciák (prognózis) - SWOT analízis elkészítése - Problémafa, célfa felállítása - Logikai keretmátrix elkészítése - Programtervezés - Megyei Célcsoportok prioritásainak figyelembe vételével körvonalazódtak azok a lehetséges programok, amihez már konkrét eszközöket, intézkedéseket lehet rendelni, s melyek megvalósítása elvezet a programtervben megfogalmazott célok eléréséhez. A megye célcsoportokra leosztott keretszámait a statisztikai adatok, a térségi jellemzők, a munkaerő-piaci terv figyelembe vételével a team elkészítette kirendeltségi bontásban és kiadta az érintetteknek tárgyalási alapként. - Kirendeltségi A kirendeltségek már 2004.évi munkaerőpiaci tervük készítésekor – számítva a pályázati kiírásokra – a térségükben jelenlévő, nehezen kezelhető, elhelyezhető rétegekre készítettek ún. ”program vázlatokat” Ezek felhasználásával, illetve a helyzetükből adódó sajátosságok figyelembe vételével tették meg módosító, kiegészítő javaslataikat. - Végleges megyei Kirendeltségek visszajelzett vállalásai alapján készítettük el. - Zökkenőmentes lebonyolítás feltételei - Végrehajtás, működtetés szervezeti feltételeinek kialakítása, működtetése együttműködési megállapodások alapján - Program irányító szervezeti egység létrehozása. Létszámbővítés, új dolgozók kiválasztása, felkészítése - Partnerség elvének gyakorlati megvalósítása érdekében együttműködés formáinak kialakítása, működtetése, rendszeressé tétele - Monitorozás módszerének kidolgozása, folyamatos értékelés a szükségessé váló korrekciók megtétele érdekében - Program szabályszerű működéséhez szükséges szabályzatok elkészítése, alkalmazása, - Program költségvetésének tervszerű betartása, figyelemmel kísérése, pontos nyilvántartás vezetése, likviditás biztosítása - Eszközök, szolgáltatások, források biztosítása a program céljainak és ütemezettségének megfelelően - Folyamatos információ csere biztosítása szervezeten belül, és a külső együttműködők vonatkozásában is. Rendezvények szervezése tájékoztatás céljából, külső rendezvényeken részvétel. - Megvalósítás A programot, azok végrehajtását szolgáló projekteket tervezi, szervezi, megvalósítás feltételeit biztosítja 9 fős projekt menedzsment. Létszám megoszlását a 4.8 pontban részletezzük. Megvalósításban résztvevők: PMMK: program menedzsment, mentorok, kirendeltségi közvetítők, aktív eszköz koordinátorok. Az együttműködés módját eljárási rendben, belső szabályzatokban szabályozzuk. Külső együttműködők: 4.9 pontban ismertetjük. A menedzsment biztosítja a közreműködőknek a naprakész információkat, belső képzés, rendezvények, értekezletek, személyes kapcsolattartás keretében. A program konkrét végrehajtása a 11 kirendeltségen történik. - Kiválasztás Akcióterv elkészítése, Együttműködési megállapodások megkötése. A feladatot a kirendeltségi közvetítők, tanácsadók, illetve a kirendeltségre kihelyezett, a HEFOP program végrehajtása érdekében foglalkoztatott mentorok végzik. A mentorok az inaktívak kiválasztását végzik elsősorban, ill. együttműködnek a kirendeltségi közvetítőkkel az Együttműködési megállapodások elkészítésében. - Szolgáltatási, képzési szakasz - Humánszolgáltatások - Képzés-Tanfolyamok biztosítása (közbeszerzéssel) Képzési szakirányok meghatározásában építünk a prognózisok adataira, de fontos szerepe van a személyes munkáltatói kapcsolattartásnak (közvetítők, mentorok). - Támogatások biztosítása (Megélhetési támogatás, útiköltség, gyermekmegőrzési támogatás, iskolaszer, ruházati költségtérítés) A támogatások számfejtését a kirendeltségi aktív eszköz koordinátorok végzik. A mentorok feladata a képzés során az ügyfelek sorsának követése, segítség nyújtás a programban tartáshoz. Ebben a szakaszban célzott munkahely feltárással is foglalkoznak, hogy a képzés befejezését követően biztosítani lehessen az elhelyezkedést támogatással, vagy anélkül. - Támogatott munkába helyezés, gyakorlatszerzés - Vállalkozóvá válási támogatás és Bértámogatás formájában valósul meg - Támogatás hosszát, mértékét célcsoporthoz kötötten a prioritások figyelembe vételével differenciáltan állapítjuk meg - Tartós foglalkoztatás érdekében munkáltatói mentort biztosítunk szükség szerint A támogatott elhelyezést a közvetítők és a mentorok végzik, szoros együttműködésben. A mentorok feladata a kapcsolattartás a munkáltatói mentorokkal, de ők követik nyomon minden elhelyezkedett sorsát, egészen a támogatás befejezését követő 180.napig. - Elhelyezés támogatása szolgáltatással - Álláskeresési tanácsadás - Állásfeltárás Közvetítők, mentorok közösen, együttműködve végzik - Programban tartás érdekében végzett tevékenységek - Egyéni tanácsadás, Elsősorban vásárolt szolgáltatással, de szükség szerint a szervezet saját tanácsadóival - Motiválás - Mentori szolgáltatás Saját mentorok, a civil szervezeteknél illetve a munkáltatóknál alkalmazott külső mentorok igénybe vételével tervszerűen, megállapodások alapján - Eredmények mérése A menedzsment, a mentorok és a monitoring bizottság tagjai végzik, előre meghatározott ütemterv szerint. - Önértékelés - Monitoring - Követéses vizsgálat hatékonyság elemzés A program végrehajtása érdekében kiemelt szerepe van a végrehajtásba bevont szervezeteknek, a munkáltatóknak, civil szervezeteknek, családsegítőknek, akikkel a kapcsolat rendszeres, és tervszerű. A kapcsolattartás személyes, telefonon történő, rendezvények szervezésén keresztül, és/vagy külső rendezvényeken részvétel útján történik.

4.8. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tudnak a megyei programterv végrehajtásához rendelkezésre bocsátani. Jelölje meg a megyei programterv megvalósításáért felelős projektmenedzsert (legalább egy fő felelős megjelölése kötelező)! (A megadott személyek önéletrajzát a mellékletben szereplő formátumban kérjük csatolni!)

A kirendeltségeken dolgozó közvetítők, tanácsadók, aktív eszköz koordinátorok, valamint a humánszolgáltatási osztály munkatársai a program végrehajtásába bekapcsolódnak, azonban a kapacitások nem elégségesek. A program irányítására, szervezésére, végrehajtására fel kívánjuk használni a HEF OP 1.1 intézkedéshez engedélyezett többlet létszám keretet, új munkatársakat is kívánunk felvenni. A megvalósításához önálló, kizárólag a programterv realizálásával foglalkozó 9 fős menedzsmentet kívánunk felállítani. A munkatársak köre egyrészt már állományunkban lévő gyakorlattal, tapasztalattal rendelkező, másrészt – ESZA igényekhez illeszkedő jártassággal, ismeretekkel rendelkező – új munkatársakból fog állni. Menedzsment létszám felvétel ütemezése: a terhelések növekedésének megfelelően több ütemben kívánjuk megvalósítani: 2004. 09.hóban 3 fő, 2004.év végéig további 4 fő, 2005.01.01-től 2 fő felvételét tervezzük. A menedzsment létszám megoszlása: - Programvezető - program menedzser, 3 fő - térségi koordinátor (mentorok tevékenységének szakmai segítésére), - pénzügyi referens 2 fő, - kontroller, - jogi szakértő A menedzsment munkáját folyamatosan segítik a funkcionális szakmai osztályok. A program megvalósításához kapcsolódó, kirendeltségi szinten megjelenő ügyintézői és mentori feladatok ellátására 7 fő mentort kívánunk alkalmazni. A mentori feladatok ellátására a potenciális jelöltek a program részeként munkaerő-piaci képzésben vesznek részt, s a befejezést követően kerülnek kiválasztásra, foglalkoztatásra. A résztvevők egy része a PMMK-nál, más részük külső együttműködő szervezeteknél kerül foglalkoztatásra A mentorok a menedzsment irányítása alatt végzik tevékenységüket a kirendeltségeken. Feladataik ellátásában a területileg érintett kirendeltségek segítik (egy mentor több kirendeltségi területnek is lehet felelőse!). Mentor felvétel ütemezése: 2004.10.15-től – a képzés befejezésétől függően, előreláthatólag – 4 mentort kívánunk alkalmazni, 2005. ben további 3 főt. A mentorok képzettségük, felkészültségük alapján többféle humánszolgáltatást is tudnak biztosítani a programba vontak számára, a felmerülő egyéb humánszolgáltatási igényeket külső partnerek bevonásával biztosítjuk. A program előkészítését végző team tagjai: - Igazgató - 3 igazgató helyettes - Ellenőrzési, Jogi, Képzési, Munkaerőpiaci programok, Statisztikai, Költségvetési, Alapgazdálkodási osztály vezetője - 3 kirendeltség-vezető A tervezés befejezésével a megvalósításhoz a team átalakul projektértékelő csoporttá, s kiegészülve a programvezetővel, valamint a kontrollérrel – a mérföldköveknek megfelelően – folyamatosan figyelemmel kíséri a projekt megvalósítását A programterv megvalósításáért felelős projektmenedzser: Vida Ferencné HEF OP osztályvezető.

  - Ismertesse a végrehajtásba bevontak körét (szervezetek és/vagy létszámbővítés) és bevonásuk módját! (max. 4000 karakter)

A PMMK a program megvalósításához saját és külső kapacitásokat is igénybe kíván venni. Saját szervezet: - új osztály létrehozása 16 fővel (létszámbővítés) 9 fő program menedzser a program irányítására 7 fő mentor a térségi megvalósításban vesz részt, ESZA ügyintézői és mentori feladatokat ellátva - PMMK szakmai osztályai - PMMK kirendeltségei Külső szervezetek: - Munkáltatók Fogadókészségük meghatározó a program sikere érdekében. A foglalkoztatási hajlandóság növelése érdekében a képzési szakirányok meghatározása munkáltatói igények alapján történt. A programot széles körben ismertetjük, biztosítva, hogy élni tudjanak a lehetőségekkel. A munkagyakorlat szerzési támogatást elsősorban a térség meghatározó munkáltatóinál, akik rendszeresen igényelnek munkaerőt kívánjuk biztosítani. A munkáltatók jelentős részével jól működő kapcsolatai vannak a szervezetnek, ezt tovább kívánjuk bővíteni, bevonva az újonnan a térségbe települő munkáltatókat, valamint a korábban a szervezettel csak eseti kapcsolatban lévő foglalkoztatókat is. - Képző intézmények A humánerőforrás fejlesztés koncepciójában szereplő különböző képzési programok megvalósítását akkreditált képző szervezetek fogják elvégezni. Kiválasztásuk közbeszerzés keretében történik. - Szolgáltatást nyújtó szervezetek A humánszolgáltatások között kiemelkedő jelentőséggel bíró egyéni és csoportos tanácsadásokat, tréningeket, melyek a programba vonást, illetve abban maradást és sikeres befejezést segítik, és speciális szakértelmet kívánnak, külső szolgáltató intézmény bevonásával kívánjuk biztosítani. A szolgáltatók kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik. - Célcsoport feltérképezésébe, kiválasztásába bevont szervezetek Az egyéb közreműködő, együttműködő partnerekre, civil szervezetekre, önkormányzatokra, kisebbségi önkormányzatokra, családsegítőkre elsősorban az inaktívak bevonása érdekében végzett tevékenységekben (tájékoztatás, rendezvények szervezése, motiválás, stb.) számítunk. A program végrehajtásába az alábbi szervezetek bevonását tervezzük: - Középfokú oktatási intézmények: az iskolarendszerű oktatásból lemorzsolódó fiatalokról információ nyújtása (a személyiségi jogok figyelembevételével), pályaorientációs tevékenység ellátása - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok: ügyfél-mobilizálás, tanácsadási formák, szociális szolgáltatások biztosítása, családterápiás foglalkozások megtartása. A hátrányos helyzetűek gondjainak megoldásában évek óta működő jó kapcsolat alakult ki, ezt a program érdekében rendszeres kapcsolatként kívánjuk felhasználni, bevonva őket a kiválasztás folyamatába is. - Helyi és kisebbségi önkormányzatok: ügyfélfeltárás, tájékoztatási feladatok ellátása - Vöröskereszt és a Rendőrség Pest megyei szervezetei: tematikus előadások megtartása pl. állampolgári és ügyintézési ismeretek, elsősegélynyújtás és egészségmegőrzés, bűnmegelőzés és addiktológiai témakörökben. Ilyen jellegű együttműködés már kialakult a roma program során. - Munkáltatók és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek: munkavállalás elősegítése, munkahelyteremtő beruházás ösztönzése. A program népszerűsítésébe is bekapcsolódnak. A támogatott munkahelyek biztosításában segítséget nyújtanak. - Regionális munkaerő-fejlesztő és képző központok, akkreditált képző szervezetek: képzési programok és munkaerő-piaci tréningek lebonyolítása - Egyéb az oktatási, egészségügyi és szociális ellátórendszerbe tartozó állami, civil és non-profit szervezetek: a foglalkoztatás elősegítő tevékenység támogatása, az esélyegyenlőség elvének biztosítása érdekében végzett tevékenység Együttműködés formái: Felsorolt szervezetek többségével a korábbi tevékenységünk során szoros munkakapcsolatot alakítottunk ki, amelyet együttműködési megállapodások formájában rögzítettünk. Hasonlóan a 2003/2004 évben zajló Integrált Roma Foglalkoztatási Központi Programhoz, jelen projektben is az együttműködés több formája valósítható meg. - egyrészt az említett oktatási és szociális intézmények ügyfélköréből várunk a programba való bevonásra alkalmas személyekre javaslatot. - másrészt az inaktív munkanélküliek tájékoztatásában, motiválásában és felkészítésében várunk segítséget. A szervezetek listáját mellékeljük.

  - Sorolja fel a programterv megvalósításának mérföldköveit, és hogy mikorra kívánja elérni azokat.

(az itt megadott információkat ütemtervszerűen is ismertetnie kell, az alábbi sablon formátumban):

| ## Mérföldkövek | Mikorra kívánja elérni azt |
| --- | --- |
| - Program tervező team megalakítása, tervezés, előkészítés lezárása. Terv elfogadtatása, alprojektek elkészítése | 2004.09.01. |
| - Osztály létrehozása, működési feltételeinek kialakítása | 2004.09.01 |
| - A „Segítünk, hogy segíthessen” projekt indítása | 2004.09.15. |
| - Az „Esélyt kaptam” és a „Viadukt” projektindítása | 2004.10.15. |
| - Kirendeltségi ügyintézők felkészítése belső képzés keretében | 2004.10.15 |
| - A projekt indítás tapasztalatainak értékelése és beépítése a 2005. évi programtervbe | 2005.01.31 |
| - Közbeszerzési eljárás értékelése | 2005.02.09. |
| - 2005.-2007.évi programterv elkészítése | 2005.02.07 |
| - 2004 re tervezett létszám bevonása, együttműködési megállapodások megkötése | 2004.03.31 |
| - 2004. év végi zárás | 2005.03.31. |
| - 2005.évi közbeszerzési eljárások (képzésre, humánszolgáltatásra) értékelése | 2005.04.15 |
| - Negyedéves előrehaladás értékelése, a Programértékelő Csoport által | 2005.04.25. |
| - Negyedéves előrehaladás értékelése, a Programértékelő Csoport által | 2005.07.25. |
| - Negyedéves előrehaladás értékelése, a Programértékelő Csoport által | 2005.10.25. |
| - 2005.év zárása | 2006.01.25. |
| - 2006 .évi programterv aktualizálása | 2006.01.31 |
| - 2006.évi közbeszerzési eljárások (képzésre, humánszolgáltatásra) értékelése | 2006.02.15 |
| - Negyedéves előrehaladás értékelése, a Programértékelő Csoport által | 2006.04.25. |
| - Negyedéves előrehaladás értékelése a Programértékelő Csoport által | 2006.07.25. |
| - Negyedéves előrehaladás értékelése a Programértékelő Csoport által | 2006.10.25. |
| ## Mérföldkövek | Mikorra kívánja elérni azt |
| - 2006. év zárása, értékelő jelentés elkészítése | 2007.01.25. |
| - 2007 évi Programterv aktualizálása | 2007.01.31 |
| - 2007.évi közbeszerzési eljárások (képzésre, humánszolgáltatásra) értékelése | 2007.02.15 |
| - Negyedéves előrehaladás értékelése a Programértékelő Csoport által | 2007.04.25. |
| - Negyedéves előrehaladás értékelése a Programértékelő Csoport által | 2007.07.25. |
| - Negyedéves előrehaladás értékelése a Programértékelő Csoport által | 2007.10.25. |
| - 2007. év zárása, értékelő jelentés elkészítése | 2008.03.25. |

4.11. A megyei programterv költségvetése:

4.11.1. Költségek Ft-ban (Kifizetés szerinti ütemezés)

|  | Kiadások, közvetlen költségek típusok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, egyéb személyi | 4 706 400 | 57 179 994 | 69 739 756 | 74 133 873 | 5 568 317 | 211 328 340 |
| 2. | Célcsoport számára biztosított támogatások | 2 118 746 | 430 727 617 | 799 276 230 | 259 633 719 | 0 | 1 491 756 312 |
| 3. | Beszerzések | 6 740 160 | 43 482 417 | 26 255 260 | 21 412 376 | 1 289 022 | 99 179 235 |
| 3.1. | Épület felújítás, átalakítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Eszközbeszerzés | 6 316 409 | 16 596 145 | 0 | 0 | 0 | 22 912 554 |
| 3.3. | Szakmai szolgáltatások igénybevétele | 423 751 | 26 886 272 | 26 255 260 | 21 412 376 | 1 289 022 | 76 266 681 |
| 4. | Egyéb beszerzések | 1 682 479 | 31 783 610 | 34 113877 | 20 642 695 | 6 861 345 | 95 084 006 |
| 4.1. | Egyéb beszerzések (kis értékű eszközök és anyagok beszerzése) | 1 572 779 | 8 332 178 | 5 505 712 | 4 726 811 | 169 279 | 20 306 759 |
| 4.2. | Egyéb szolgáltatások igénybevétele | 109 700 | 23 451 432 | 28 608 165 | 15 915 884 | 6 692 066 | 74 777 247 |
| 5. | Adminisztratív költségek | 0 | 22 000 | 24 000 | 24 000 | 4 000 | 74 000 |
| 6. | Közvetlen költségek összesen (1+….+5) | 15 247 785 | 563 195 638 | 929 409 123 | 375 846 663 | 13 722 684 | 1 897 421 893 |
| 7. | Rendkívüli tartalék (a közvetlen költségek maximum 5%-a) | 0 | 10 000 000 | 8 210 000 | 23 441 147 | 0 | 41 651 147 |
| 8. | Elszámolható és támogatható költségek összesen (6+7) | 15 247 785 | 573 195 638 | 937 619 123 | 399 287 810 | 13 722 684 | 1 939 073 040 |

4.12. A megyei programterv megvalósításának számszerűsíthető eredményei (az alábbi pontok kitöltéséhez használja a melléklet indikátor-módszertani útmutatót!)

4.12.1. Mutassa be, hogy miként fognak alakulni a program-kiegészítő dokumentumban illetve a programtervezési felhívásban meghatározott, a megyei programterv eredményeit számszerűsítő mutatók értékei a megyei programterv megvalósítása során.

| ## Mutató | kiinduló érték | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programba vontak száma (fő) | 0 | 380 | 1150 | 1625 |  |  |
| Programot sikeresen befejezők száma (fő) | 0 | 304 | 920 | 1174 | 1300 |  |
| A programot pozitív kimenettel befejezők száma (fő) |  | 152 | 460 | 580 | 650 |  |
| Elhelyezkedettek száma (180.napon munkában áll) | 0 | 46 | 316 | 440 | 482 |  |
| Támogatással munkagyakorlatot szerzettek száma | 0 | 140 | 310 | 479 | 530 |  |
| Az alkalmazott humánszolgáltatás alkalmak száma | 0 | 250 | 1586 | 2934 | 4078 |  |
| Képzésbe vontak száma | 0 | 15 | 575 | 984 | 1080 | 1080 |
| - nők száma (arány 50%) | 0 | 10 | 290 | 493 | 540 | 540 |
| - 45 év felettiek száma (15%) | 0 | 0 | 85 | 147 | 162 | 162 |
| - romák száma (14%) | 0 | 0 | 85 | 147 | 162 | 162 |
| Képzést sikeresen elvégzők száma | 0 | 15 | 465 | 792 | 868 | 868 |
| - nők száma | 0 | 10 | 325 | 554 | 608 | 608 |
| - 45 év felettiek száma | 0 | 5 | 230 | 395 | 434 | 434 |
| - romák száma | 0 | 0 | 45 | 79 | 87 | 87 |
| Felzárkóztató képzésben résztvevők száma (fő) | 0 | 0 | 61 | 111 | 111 | 111 |
| OKJ-s képzést végzettek száma | 0 | 0 | 220 | 505 | 580 | 580 |
| Betanító képzést végzettek száma | 0 | 0 | 25 | 45 | 60 | 60 |
| - nők száma | 0 | 0 | 15 | 30 | 40 | 40 |
| - 45 év felettiek száma | 0 | 0 | 10 | 30 | 35 | 35 |
| - romák száma | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 20 |

4.12.2. Ismertesse, hogy milyen számítások, becslések támasztják alá a programterv eredményeit számszerűsítő mutatók bemutatott értékeit! (max. 4000 karakter)

Az egyes célcsoportok kialakításának alapjául szolgáló statisztikai adatokat a 4.5 pontban mutattuk be. A tervezett értékek meghatározásának alapja: - a munkanélküliek számára korábban nyújtott szolgáltatások, támogatások hatékonysági mutatói - monitoring - munkaerőpiaci tervek - KSH adatok térségi adatokról (inaktívak becsült nagysága) - Kirendeltségek gyakorlati tapasztalatai A kiválasztás nagyságrendjénél elsősorban gyakorlati tapasztalatokra építve határoztuk meg az egyes célcsoportoknál a „merítés” nagyságát. Ez célcsoportonként eltérő. 1-es célcsoport A 750 bevonni tervezett létszámot 1250 főből választjuk Indoklás: - Munkaerőpiaci szempontból aktív, - könnyebben mobilizálható, illetve - kevésbé hátráltatják őket külső tényezők (családi helyzet, előítélet, stb.). 2-es célcsoport A 115 főt 500 személyből kívánjuk kiválasztani. Indoklás: - Ez a réteg munkaerőpiaci szempontból passzív, - Munkaerőpiactól való tartós távolléte, egészségi- és mentális állapota okán nehezen motiválható, - Többségében halmozottan hátrányos helyzetben vannak, a külső akadályozó tényezők jelentősek. - Fentiek miatt a kiválasztáskor nagyobb létszámból kell „meríteni”, hogy a tervezett eredménymutatókat ezen célcsoport esetében is kellő biztonsággal el tudjuk érni. 3-as célcsoport A bevonandó 760 főt 1500 személyből kívánjuk kiválasztani. Indoklás: - a bevonandó személyek (akár regisztrált, akár inaktív) még rövidebb ideje vannak távol a munkaerőpiactól, vagy még foglalkoztatottak, de fennáll munkahelyük elvesztésének veszélye. Aktivitásuk megvan. - Megfelelő szolgáltatásokkal, foglalkozással mobilizálhatók, könnyebben teljesülhetnek a célcsoportra meghatározott eredménymutatók. Tervezett mutatók értékeinek indoklása: - A programban teljesítendő mutatók a kiírásban megfogalmazásra kerültek, mint minimum elvárások. - A térség gazdasága fejlődik, megnőtt az igény a szakképzett, motivált munkaerő foglalkoztatására. ezért a programot sikeresen befejezők 83%-át kívánjuk képzésbe vonni. - A képzés sikeres befejezésénél 80%-os eredményességgel számolunk, és ennek elérése érdekében a képzés alatti humánszolgáltatásoknak, és a személyi segítőknek (mentorok) nagy szerep jut. - Az új szakmát szerző, ill. szakképzettséggel rendelkezők számára jelenthet megoldást a munkagyakorlat szerzési támogatás. A program során az OKJ-s képzést sikeresen befejezőket célcsoportonként és prioritásonként eltérő arányban kívánjuk támogatni. Romák, 45 év felettiek és megváltozott munkaképességűek esetében a támogatás 100 %, Mind összesen 530 fő részére kívánjuk támogatni a gyakorlatszerzést. - Elvárás a változó körülményekhez történő alkalmazkodás, és ennek jó eszköze a humánszolgáltatás, ezért minden bevontnak átlagosan 2 humánszolgáltatást biztosítunk. Ez a halmozottan hátrányos helyzetűeknél (roma, megváltozott munkaképességű, stb.) elérheti az 5-6 alkalmat. A mutatók teljesítése reális célkitűzésként megvalósíthatók. Az elérendő célként megfogalmaztuk a „helyben dolgozás” kiterjesztést, az ingázás csökkentését. (max.20 km távolságban elérhető munkahely) Itt a megye azon sajátosságából indultunk ki, hogy a foglalkoztatottak közel 53%-a ingázó, 2/3 Budapestre jár dolgozni Célkitűzésként ennek mintegy 5%-al történő csökkentését kívánjuk elérni a program segítségével. Az output-mutatók elérése érdekében: - Figyelemmel kísérjük, elemezzük a megye munkaerőpiaci folyamatainak alakulását, és tevékenységünket a változó körülményekhez igazítjuk. - Már a kiválasztásnál sor kerül humánszolgáltatásra - a programba vonásra kerülők mindegyike részesül humánszolgáltatás(ok)ban, szükség szerint akár több alkalommal is. - A programot sikeresen befejezettek közül legalább 482 fő elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedési mutatója teljesítése érdekében álláskeresési technikák oktatásában 200 főt kívánunk részesíteni, elsősorban azokat, ahol ennek hiánya okozza az elhelyezkedés nehézségét. - A humánerőforrás fejlesztésre fordítható forrás növekedése bővíti a foglalkoztatáspolitika mozgásterét és lehetőségeit. - A bővülő eszköztár olyanok bekapcsolódását is lehetővé teszi, akik korábban nem tudtak képzésben részt venni, mert ez idő alatt megélhetésük nem volt biztosított. Ez különösen a roma kisebbségnél, családfenntartóknál, illetve szociálisan hátrányos helyzetű fiataloknál (és nemcsak fiataloknál) jelent kitörési lehetőséget. - Az oktatás, képzés szerepének felértékelődésével lehetőség nyílik a tudásigényes ágazatok térnyerésére, versenyképességünk növelésére, ezzel a tőke elvándorlásának megakadályozására. - A helyi foglalkoztatás bővülése miatt kevesebb lesz az ingázók száma, ennek eredményeként csökken a környezetszennyezés. - A képzésekkel, humánszolgáltatásokkal és gyakorlatszerzés támogatásával a kereslet-kínálat közelíthető. - Ez munkáltatói oldalról azt jelentheti, hogy magasabb képzettséget igénylő munkahelyek települnek a térségbe, nő a térség megtartó ereje, csökken a külföldiek foglalkoztatására irányuló kereslet. - A munkavállaló oldaláról magasabb keresetet, javuló életminőséget, a munkavállalási hajlandóság növekedését jelent. Ezzel hozzájárul a program az NFT-ben és az Uniós célkitűzésekben megfogalmazott foglalkoztatási szint növekedéséhez is. (Az eredmények hatása a KSH és az FH statisztikákban jelenik meg.) - Elérheti célját a közhasznú munka támogatása, és ez a fajta munka valóban csak átmenet lesz, közbenső állomás a nyílt munkaerőpiacra történő visszatéréshez. - Visszatérő ügyfeleknél az ellátás időszaka alatt biztosított szolgáltatásokkal erősödik a munkavállalási hajlandóság, kialakítható a motiváció. - Kikerülve az ördögi körből az elsődleges munkaerőpiacon jut magasabb jövedelemhez, javítva saját és családja életminőségét. - A partnerség elvének megvalósulását segíti a civil szervezetek bevonása, részvétele a program megvalósításában, ami hosszabb távon bővíti mindkét fél mozgásterét, a források hatékonyabb felhasználását, a párhuzamosságok kiküszöbölését. - Esélyegyenlőség. A program megvalósulása hosszabb távon elősegíti az esélyegyenlőség megvalósulását, - Csökken a diszkrimináció, - Javulnak a hátrányos helyzetű rétegek integrációs esélyei. Mindezek megvalósulásában a humánerőforrás fejlesztésen túl jelentős szerepe van a munkáltatókkal történő kapcsolattartás színvonalának, körének, bővítésének, a kapcsolatok új dimenziójának megteremtésének. - A program hosszú távú hatásaként valósulhat meg a nehezen integrálható célcsoportok, a romák, fogyatékkal élők, a munkaerőpiacról tartósan távol lévők, 45 évnél idősebbek, a szakképzettséggel nem rendelkezők valamint a munkaerő-piaci igényeknek nem megfelelő szakmával bírók – munkaerő-piacra történő visszavezetése. (A hosszabb távú hatások eredményére csupán külön, célzott vizsgálatok elvégzése ad korrekt választ.)

4.13. Mutassa be, hogy milyen tágabb eredményei és hatásai fognak jelentkezni a programtervnek az érintett régióban vagy ágazatban (max. 4500 karakter):

- Nő a foglalkoztatottság - A változás folyamatában valósul meg, mérhető eredménye 2006. után várható. A program a foglalkoztatási mutatóban – számításaink szerint – mintegy 0,1% nagyságrendet képvisel. (Forrása: KSH és FH kiadványok) - Inaktívak mielőbbi programba vonásával – túl a foglalkoztatottsági szint növekedésén - megelőzhető az elhelyezkedést gátló tényezők kialakulása (mentális és fizikális leépülés, a reményvesztettség miatt a munkakeresés feladása), melyet a tartósan munkanélküliek esetében régóta ismerünk. Csökken az inaktívak aránya - A roma népességen belül 50 fővel nő a szakképzettek, illetve betanított szakmával rendelkezők száma. - A vállalkozások támogatásával megerősödhetnek a kisvállalkozások, melyek helyben teremtenek munkalehetőséget, növelve a foglalkoztatottsági szintet - A humánerőforrás fejlesztésre fordítható forrás növekedése bővíti a foglalkoztatáspolitika mozgásterét és lehetőségeit. - A bővülő eszköztár olyanok bekapcsolódását is lehetővé teszi, akik korábban nem tudtak képzésben részt venni, mert ez idő alatt megélhetésük nem volt biztosított. Ez különösen a roma kisebbségnél, családfenntartóknál, illetve szociálisan hátrányos helyzetű fiataloknál (és nemcsak fiataloknál) jelent kitörési lehetőséget. - Az oktatás, képzés szerepének felértékelődésével lehetőség nyílik a tudásigényes ágazatok térnyerésére, versenyképességünk növelésére, ezzel a tőke elvándorlásának megakadályozására. - A helyi foglalkoztatás bővülése miatt kevesebb lesz az ingázók száma, ennek eredményeként csökken a környezetszennyezés. - A képzésekkel, humánszolgáltatásokkal és gyakorlatszerzés támogatásával a kereslet-kínálat közelíthető. - Ez munkáltatói oldalról azt jelentheti, hogy magasabb képzettséget igénylő munkahelyek települnek a térségbe, nő a térség megtartó ereje, csökken a külföldiek foglalkoztatására irányuló kereslet. - A munkavállaló oldaláról magasabb keresetet, javuló életminőséget, a munkavállalási hajlandóság növekedését jelent. Ezzel hozzájárul a program az NFT-ben és az Uniós célkitűzésekben megfogalmazott foglalkoztatási szint növekedéséhez is. (Az eredmények hatása a KSH és az FH statisztikákban jelenik meg.) - Elérheti célját a közhasznú munka támogatása, és ez a fajta munka valóban csak átmenet lesz, közbenső állomás a nyílt munkaerőpiacra történő visszatéréshez. - Visszatérő ügyfeleknél az ellátás időszaka alatt biztosított szolgáltatásokkal erősödik a munkavállalási hajlandóság, kialakítható a motiváció. - Kikerülve az ördögi körből az elsődleges munkaerőpiacon jut magasabb jövedelemhez, javítva saját és családja életminőségét. - A partnerség elvének megvalósulását segíti a civil szervezetek bevonása, részvétele a program megvalósításában, ami hosszabb távon bővíti mindkét fél mozgásterét, a források hatékonyabb felhasználását, a párhuzamosságok kiküszöbölését. - Esélyegyenlőség. A program megvalósulása hosszabb távon elősegíti az esélyegyenlőség megvalósulását, - Csökken a diszkrimináció, - Javulnak a hátrányos helyzetű rétegek integrációs esélyei. Mindezek megvalósulásában a humánerőforrás fejlesztésen túl jelentős szerepe van a munkáltatókkal történő kapcsolattartás színvonalának, körének, bővítésének, a kapcsolatok új dimenziójának megteremtésének. - A program hosszú távú hatásaként valósulhat meg a nehezen integrálható célcsoportok, a romák, fogyatékkal élők, a munkaerőpiacról tartósan távol lévők, 45 évnél idősebbek, a szakképzettséggel nem rendelkezők valamint a munkaerő-piaci igényeknek nem megfelelő szakmával bírók – munkaerő-piacra történő visszavezetése. (A hosszabb távú hatások eredményére csupán külön, célzott vizsgálatok elvégzése ad korrekt választ.)

4.14. Kapcsolódik-e a programterv más, a Nemzeti Fejlesztési Terv valamely intézkedése, pályázati felhívása, keretében benyújtott/benyújtani kívánt projekt(ek)hez?

|  | A kapcsolódó projekt milyen támogatásból valósul meg | Mutassa be vázlatosan a kapcsolódó projekt(ek)et, és ismertesse, hogy miként kapcsolódnak jelen pályázathoz. |
| --- | --- | --- |
|  | - 75% EU forrás (ESZA), 25% nemzeti hozzájárulás (MPA) | HEF OP 1.2. Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése című intézkedés Az intézkedés keretében megvalósuló személyi, informatikai és infrastrukturális fejlesztések elősegítik, megalapozzák a jelen pályázatban bemutatott programtervekhez hasonló programok kidolgozását a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok számára. Lehetővé teszi a személyre szabott, komplex szolgáltatások megvalósítását, szem előtt tartva az esélyegyenlőséget és a fenntartható fejlődést. Kapcsolódás: a célkitűzések azonossága miatt a kiválasztásban, illetve a foglalkoztatásban lehetséges együttműködés. |
| A kapcsolódó projekt milyen támogatásból valósul meg |  | Mutassa be vázlatosan a kapcsolódó projekt(ek)et, és ismertesse, hogy miként kapcsolódnak jelen pályázathoz. |
| - 75 % EU forrás (ESZA) 25% Központi költségvetési forrás |  | ROP 3.2. „Helyi Foglalkoztatási tevékenységek támogatása” Valamennyi helyi foglalkoztatáspolitikai szereplő részvételével megvalósuló, a foglalkoztatást elősegítő helyi fejlesztések ösztönzését, összehangolását helyi foglalkoztatási stratégiák kialakítását célzó intézkedés. Lehetővé teszi a hatékonyabb forrás lehívást és fejlesztést, partnerségi kapcsolatok kialakítását hosszú távon helyi, térségi megyei, regionális szinten a foglalkoztatottsági szint növelését. |

4.15. Ismertesse, hogyan fogják értékelni a programot! (A válaszhoz használja a mellékelt módszertani útmutatót – Monitoring és önértékelési útmutató!) (max. 4000 karakter)

A program előrehaladásának figyelemmel kísérését a mérföldkövekhez rendelve a Programértékelő Csoport végzi. Programértékelő csoport: - Összesíti a havi jelentéseket, - Áttekinti az előrehaladási jelentéseket. - Probléma esetén (nem megfelelő előrehaladás, kritikus helyzet adódik), javaslatot készít a megoldásra. - Szerződésmódosítást kezdeményezhet, illetve program vezető javaslatára a módosítás kérést elfogadja, vagy elutasítja. - Figyelemmel kíséri - a partnerekkel való együttműködést, - az esélyegyenlőség megvalósulását és a - fenntartható fejlődés érvényesülését. - Rendszeresen, de legalább a mérföldkövekhez rendelve ülésezik. A program teljesítés értékelésének területei: - Teljesítési (eredménymutatók) - Szakmai - Pénzügyi területen. ### 1. Teljesítés értékelésének - Módszere: - önértékelés - Tartalma: (három célcsoportra vonatkozóan) - Melyek az addig elért eredmények? - Ezek az eredmények valóban szolgálják-e az elérni kívánt célt? - Milyen visszajelzéseket kaptunk a programról? - Befolyásolják-e ezek a program sikeres végrehajtását? - Szükséges-e a program bármely elemében változtatást eszközölni, s a korrekciót hogy lehet a leghatékonyabban végrehajtani? - Mi okozza a változtatás szükségességét (külső, vagy belső tényezők), s mennyiben befolyásolja az eredményességet? - Nyilvántartások pontos, naprakész biztosítása. - Nyilvántartások meghatározása. Ehhez - Szükséges adatok körének meghatározása - Adatok forrásának meghatározása - Adatok rögzítése számítógépes programokkal, átmeneti időszakban kézi nyilvántartás vezetése, megteremtve az adatok rendelkezésre állását a gyorsjelentéshez. A számítógépes adatok havi lekérdezése és megyei összesítése adja az előrehaladási jelentések alapját, melyet a menedzserek és mentorok szöveges értékelésével egészítünk ki. - Külső szervezetek által biztosított képzések, szolgáltatások nyilvántartásának meghatározása, rendszeres ellenőrzése #### Szakmai (minőségi) értékelés - Minőségi értékelés a programba vonáskor, majd a program befejezésekor felvett elégedettségi kérdőívek alapján történik. #### Pénzügyi értékelés - Költségek tervezett felhasználásának alakulásának figyelése, nyilvántartása, elemzése (Terv-tény, +,- eltérés) - Egyéni együttműködési tervek alapján tett kötelezettségvállalások, valamint azok szakmai és pénzügyi teljesítésének folyamatos nyomon követése - Költségelemek változásának figyelése, eredménymutatókra gyakorolt hatása, források alakulása a változás eredményeként. A változás beépítése az elkövetkező időszak terveibe (pl. minimálbér, képzési költségek, stb. változása). Előrehaladási jelentések: - Egyszerűsített előrehaladási jelentések havonta az ESZA főosztály részére. - Az előrehaladási jelentés tartalmazza - Elvégzett feladatokat, dokumentumokkal alátámasztva - Felhasznált költségeket számlákkal, bizonylatokkal alátámasztva - Változások irányát, nagyságát, okait, magyarázatát - Esetleges módosítási kérelmeket - Közbeszerzés ütemezését, a lebonyolítással kapcsolatos dokumentumokat, - Visszaigényelt támogatások összegét részletes bontásban - Negyedéves előrehaladási jelentés ESZA főosztály részére A negyedéves előrehaladási jelentés tartalmazza - az elvégzett feladatokat, dokumentumokkal alátámasztva - a felhasznált költségeket számlákkal, bizonylatokkal alátámasztva - változások irányát, nagyságát, okait, magyarázatát - esetleges módosítási kérelmeket - a hátralévő feladatok ütemezését - közbeszerzési tervet, végrehajtás állását. - Előrehaladás kirendeltségi szintű nyomon követése - Munkaerőpiaci terv részeként értékelve negyedévenként a kirendeltségek által - Havi értékelés mentorok beszámolója alapján. Szükséges korrekciók elvégzése, jóváhagyása, kirendeltséggel egyeztetetten. Helyszíni ellenőrzés feltételeinek biztosítása.

4.16. Miként érvényesülnek az esélyegyenlőség szempontjai? (max. 2000 karakter - a kitöltést külön útmutató segíti)

A programtervezés során törekedtünk a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének megteremtésére. Kiemelten: nők (különböző hátrányokkal), romák, fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek, 45 év felettiek. Az esélyegyenlőség érvényesülése a program tervezési szakaszában: - A prioritást élvező célcsoportoknál, azok fejlesztésénél, felzárkóztatásánál, elhelyezésénél külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a program minden szakaszához, egyformán hozzáférhessen mindenki. A felhasznált elemeket úgy terveztük, hogy minél szélesebb réteg részesülhessen a program nyújtotta előnyökből. - Figyelembe vettük az egyén adottságait, végzettségét, mikro- és makro-környezeti hátterét. Kiemelendő bizonyos halmozott hátrányok esetében a hangsúlyos pozitív diszkrimináció. - A program majdani résztvevői segítséget kapnak ahhoz, hogy hasonlóan kezelje őket a munkaerő-piac, mint az aktív foglalkoztatottakat. A megjelölt csoportokon belül a halmozottan hátrányos helyzetűek számára a szolgáltatások széles kombinációját tervezzük a program megvalósítás teljes időszakában. Az esélyegyenlőség megjelenése a program megvalósításában - A célcsoportokon belül felállítottunk 12 kisebb célcsoportot, ezen belül kiemeltük a roma kisebbséghez tartozókat, a 45 év felettieket, a női munkavállalókat és a fogyatékkal élőket. - A kezdeti szakaszától megjelenik minden egyes részfolyamatban az általunk meghatározott pozitív diszkrimináció lehetősége (pl. ösztöndíj, ruházati támogatás, gyermekmegőrzési támogatás, stb.). - A programba vonható személyek között a kiemelten hátrányos helyzetűek számára a lehetséges támogatásokat egymáshoz illesztve alkalmazzuk, megteremtve a lehetőséget a helyzetükből adódó hátrányok kiküszöbölésére, az egyenlőtlenségek csökkentésére, a valódi esélyegyenlőség megteremtésére. A program befejeztével nem marad egyedül, a mentor segít abban, hogy tartósan megmaradjon a nyílt munkaerőpiacon.

4.17. Miként érvényesülnek a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjai? (a kitöltést külön útmutató segíti) (max. 2000 karakter)

Hogyan jelenik meg a tervezésben A tervezés folyamatában fontos szerepet játszik a fenntartható fejlődés, mint kiemelt tényező. A humánfejlesztési típusú intézkedésbe tartozik a program, így a környezet – gazdaság - társadalom harmóniájának megteremtéséhez az erőforrások megfelelő felhasználásával, felosztásával, környezeti értékeink megóvására irányuló fejlesztési tervvel tudunk hozzájárulni. A cél elérése érdekében: - Helyben foglalkoztatás támogatása, (utaztatások csökkentése, környezetbarát, energiatakarékos megoldás) - Képzések, szolgáltatások helyben történő szervezése - Az adott térség szokásrendszerének felkutatása, hagyományőrzés lehetővé tétele, és az erre épülő munkahelyteremtések előtérbe helyezése. Hogyan jelenik meg a megvalósításban - A fejlesztési folyamat során a közbeszerzési eljárásokban értékelési szempont a kistérségben megvalósítható tréning, képzés. - A támogatások odaítélésénél kiemelten támogatjuk azokat a munkáltatókat, akik a közelben lakókat előnyben részesítik a munkaerő felvételnél. - Beépítjük a programba vontak felzárkóztatási folyamatába a környezettel való harmonikus együttélés oktatását. - Térségi sajátosságainkat kihasználva, a falusi turizmus fejlesztése hozzájárul a környezetvédelemhez. - A program megvalósítása során folyamatosan figyelemmel kísérjük a környezetvédelmi beruházásokat, az ott alkalmazni kívánt szakmákra képzést szervezünk, s lehetőség szerint ezekre a munkahelyekre közvetítünk. # Hogyan jelenik meg a nyomon követésben és az értékelésben A fenntartható fejlődés kutatásával foglalkozó szakmai szervezetek által kidolgozott kérdőívek megfelelővé tétele erre a programra, s ezzel folyamatában kell vizsgálni, hogy elérkezett-e a kellő információ a támogatásokat élvezőhöz? A fennakadás kiküszöbölése érdekében folyamatos visszacsatolásra van szükség a programban részt vállaló munkáltatóktól és szervezetektől is.

4.18. A megvalósítás esetleges akadályai, kockázatai (max. 4500 karakter)

Sikeres megvalósítást veszélyezteti, kockázatot jelent: ## Programba vonás során: - Potenciális résztvevők érdektelensége, elutasító magatartása, motiváció hiánya - Inaktívak kiválasztásában, bevonásában közreműködő szervezetek érdektelensége, passzivitása - Inaktívak felkutatásának nehézségei - Motiváció hiánya a munkanélkülieknél. Különösen a roma származású lakosság körében (de a hasonló élethelyzetben lévők esetében is) elterjedt a különböző segélyekből való megélésre berendezkedés, aminek megváltoztatása igen komoly nehézségekbe ütközik. - Tájékozatlanság - Saját szervezetünk dolgozóinál, - Külső lehetséges együttműködő szervezeteknél - Program lehetséges résztvevőinél. A munkanélküliek csak a munkaügyi szervezet által korábban már alkalmazott aktív eszközöket ismerik, ez sok esetben számukra nem jelent megoldást. Ezért nagyon fontos a megfelelő kommunikáció, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon, hogy az ESZA támogatásból megvalósuló program az eddigiektől eltérő lehetőségeket kínál. - Nők esetében (különösen a GYES-ről, GYED-ről visszatérőknél) gondot jelent a gyermek elhelyezése a képzés, majd azt követően a munkavégzés idejében is. - Korábbi rossz tapasztalatok, megélt diszkrimináció, újabb kudarctól való félelem. ## Program megvalósítás során: - A motiváció hiánya, a gyermek elhelyezés, a megélt diszkrimináció, a kudarctól való félelem itt is jelentős, a program sikeres befejezését akadályozó kockázati tényezők. - Megfelelő munkahelyek hiánya különösen a megváltozott munkaképességűeknél komoly gond. Itt a foglalkoztatást negatív diszkrimináció is nehezíti. Legnagyobb kihívást a munkáltatók szemlélet változásának alakítása, változtatása jelenti. - A GYES-ről, GYED-ről visszatérő nőknél a gyermekelhelyezésen túl - az otthon töltött évek alatt elavult képesítésük - a képzések magas óraszáma (tanulási hajlandóság csökkent) - a korai munkakezdés, illetve - a gyermek intézmények rendelkezésre állása és a munkaidő beosztás eltérése akadályozza a program sikeres befejezését. Erre kínál részben megoldást az újfajta támogatási lehetőség (gyermek megőrzés, mentori segítség, stb.) - A 45 év feletti, nagyrészt szakképzetlen nők esetében - legnagyobb kockázatot a munkáltatók részéről megnyilvánuló diszkrimináció, - a képzésben való részvételi hajlandóság hiánya jelenti. (újtól, kudarctól való félelem.) A munkáltatói kapcsolattartás erősítésével, a munkáltatók számára szervezett tájékoztatókkal, a program széleskörű, megfelelő kommunikációjával kívánunk ezen a helyzeten változtatni. - Információ hiánya (munkaerőpiaci kereslet), hibás helyzet (ön)értékelés miatt az egyén által megfogalmazott elvárások nem reálisak. Fontos szerepe van a humánszolgáltatásoknak, az ügyintézőknek, az információk biztosításában, és a lehetőségekkel összhangban lévő motiváció kialakításában. - Gyakorlat megszerzése az új képzési szakiránynak megfelelően nem egyszerű, különösen az idősebb korosztálynál jelent ez nagy gondot. Megoldás a munkáltatói kapcsolattartásban rejlik, melynek során olyan munkáltatókat kell találni, akik hajlandók, és alkalmasak is ebben partnerként együttműködni. - A program befejezésekor nem mindig áll rendelkezésre megfelelő számú és összetételű üres álláshely. Ez a kockázat csökkenthető, a kulcs itt is a vállalati kapcsolattartás. (munkaerő-piaci prognózisok segítségével minél pontosabban megismerjük a keresleti szakmastruktúrát.) Programban tartás nehézségei, kockázatai: - A célcsoportok tagjainak többsége megélhetési gondokkal küzd, családot tartanak el (sokan a jövedelmüket be nem jelentett kereső tevékenységgel egészítik ki, melynek kiesése a megélhetést veszélyezteti) - Számukra a programba kerülés és annak sikeres befejezése csak a rendszeres jövedelem biztosításával érhető el (ösztöndíj), de kérdéses, hogy a humánszolgáltatási szakaszban milyen módszerrel tarthatók a rendszerben. A mentorok – a motiváció erősítésével, az akadályozó tényezők feltárásával, e tényezők hatásának csökkentésével – támogatást nyújtanak a programból való kiesés veszélye esetén. Tartós foglalkoztatás érdekében. - A programot sikeresen befejezők hosszú távú munkában tartása az elsődleges munkaerő-piacon. Az utánkövetés során felmérjük az akadályozó tényezőket és szükség szerint további humánszolgáltatással rásegítünk. (munkáltatói mentor segíti a beilleszkedést) A program működtetésével kapcsolatos nehézségek: - Az indulás bizonytalanságainak hosszú időtartama - A szabályok folyamatos változása - Közbeszerzési eljárás elsősorban a képzésnél. Komoly gátja az egyénre szabott ügyfélkezelésnek, amennyiben nem teszi lehetővé egyéni képzési szakirány választását. A rendszer rugalmatlan. - Likviditás nehézségei - Tapasztalatlanság - Számítógépes támogatottság hiánya Túlzott bürokrácia

4.19. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében (lásd a mellékelt útmutatót a nyilvánosságról)! (max. 2000 karakter)

Tájékoztatás - Tartalma: - A program létezése, indulása, forrása, célkitűzése. Kapcsolódása a Nemzeti Fejlesztési Tervhez. - A programban alkalmazott szolgáltatások, támogatások ismertetése - Programba kerülés, részvétel feltételei. Célcsoportok kritériumai. - Program résztvevőinek jogai, kötelezettsége. - Partnerség lehetősége, módja (munkáltatók, közreműködő szervezetek, civilek, stb.) - Célcsoportja: - Program potenciális résztvevői (munkanélküliek, inaktívak) - Munkáltatók, és azok érdekképviseleti szervezetei - Egyéb közreműködő szervezetek (civil szervezetek, önkormányzatok és háttérintézményei, egyesületek, alapítványok, stb.) - Módszere - Írásban - Sajtóban, (helyi, térségi és országos napi, heti lapokban) képzések indulását megelőzően, 1-1 meghatározó projekt indulásakor, illetve minden év értékelésekor beszámolunk az eredményekről. - Hirdetményekben, plakátokon (közintézményeknél, közterületen, saját szervezetünk egységeiben) - Szórólapokon (közintézményeknél, közreműködő szervezeteknél, saját szervezetünk egységeiben) A szórólapok mennyisége a bevonni kívánt létszán 5 szöröse. - Külső szervezetek térségi rendezvényeire eljuttatva. 1-1 rendezvényre 50 db tájékoztatóval számolunk. Kirendeltségenként évente átlagosan 2-3 rendezvény az, ahol a HEFOP programmal megjelenünk. - ÁFSZ honlapon Ez ma még viszonylag kevesek számára ismert és elérhető, elsősorban a fiatalok, illetve diplomások részére jelent információ forrást .A honlapon az információk folyamatos frissítéséről gondoskodunk. - Szóban - Kirendeltségi és központi osztályok ügyintézői (HEFOP osztály dolgozói kiemelten) - potenciális résztvevőknek első és közbenső interjúkon, közvetítői beszélgetéseken, a bevonás érdekében szervezett csoportos tájékoztatókon - munkáltatóknak, egyéb közreműködő szervezeteknek vállalati kapcsolattartás során, célzott és egyéb okból szervezett megbeszéléseken. - Sajtó tájékoztatók tartása (regionális, helyi és országos sajtó részére) A program indulását követően meghatározó eseményhez kötődően, minden évben minimum egyszer. - Médiában riportok, tájékoztatók, figyelem felhívás (országos és helyi is) - PMMK egyéb rendezvényein (állás, képzési börzék, pályaválasztási kiállítások, helyi fórumok, stb.) - Külső szervezetek rendezvényein Törekedni fogunk arra, hogy minél több olyan sajtótermékben adjunk tájékoztatást, amelyhez ingyenesen jutnak a felhasználók, így az információ azokhoz a rétegekhez is eljut, akiknek az anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy ezekre a szolgáltatásokra pénzt költsenek. A rendezvényeket a 11 kirendeltségi helyszínen tervezzük, átlagosan 50 fő részvételével. Kirendeltségeinken elhelyeztük az Európai Unió zászlóját is.

A megyei programtervhez csatolandó kötelező mellékletek:

A/1 melléklet		Nyilatkozat a benyújtott dokumentumok hitelességéről

A/2 melléklet		Logikai keretmátrix

A/3 melléklet	Költségvetési táblázat, ahhoz kapcsolódó szöveges indoklás, kifizetési ütemezés

A/4 melléklet		Önéletrajzok

A/5 melléklet		Kitöltött OTMR adatlap (a teljes támogatási összegre)

A/6 melléklet		A programtervet készítő felelősségi nyilatkozata

A/7 melléklet		Aláírási címpéldány

A/8 melléklet		ÁFA nyilatkozat

A/9 melléklet		Cselekvési ütemterv

A támogatási szerződéshez kötelező melléklet fentieken túl:

A/11 melléklet                 60 napnál nem régebbi igazolás köztartozásról

A programtervezési formanyomtatvány kitöltését az alábbi – mellékelt - dokumentumok segítik:

B/1 melléklet		Beszerzési útmutató

B/2 melléklet		Logikai keretmátrix kitöltési útmutató

B/3 melléklet		Költségvetési tábla kitöltési útmutató.

B/4 melléklet		Indikátor-módszertani útmutató

B/5 melléklet		Környezeti fenntarthatósági útmutató

B/6 melléklet		ESZA felé elszámolható költségek útmutató

B/7 melléklet		Monitoring és önértékelési útmutató

B/8 melléklet		Esélyegyenlőségi útmutató

B/9 melléklet	Útmutató a nyilvánosságról és tájékoztatásról

B/10 melléklet	A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása és  az osztályozás elemeinek tartalmi meghatározása

## C melléklet – támogatási szerződés tervezete

## Az Irányító Hatóság a támogatási szerződés szerződéskötésig történő esetleges módosításának jogát fenntartja. A támogatási szerződés módosításának tényéről, a módosított pontokról a Foglalkoztatási Hivatal tájékoztatja a Munkaügyi Központokat.

## Az Irányító Hatóság biztosítja – amennyiben jogszabályi változás nem indokolja -, hogy a Munkaügyi Központok a szerződéskötést megelőző 1 hónappal megkapják az aláírásra kerülő támogatási szerződés végleges változatát.

## ALÁÍRÁS

Helység, dátum (max. 100 karakter):

Budapest 2005.március 1

Név, beosztás (max. 100 karakter):

Lengyel János igazgató