A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH)

# A Tervezési felhívás 3. sz. melléklete

# Programtervezési formanyomtatvány

HEFOP/2005/1.1/18.

2004. november

HEFOP/2005/1.1/18.

1. A munkanélküliség megelőzése és kezelése c. intézkedés

Kérjük, a formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el a tervezési útmutatót!

PROGRAMTERVEZÉSI FORMANYOMTATVÁNY

- A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI

| - 2.1. A program címe (max. 255 karakter): | - „A munkanélküliség megelőzése és kezelése” Vas megye |
| --- | --- |
| - 2.2 A program megvalósulásának földrajzi helyszíne - Település | - Vas megye |
| - 2.3 Utca | - Hollán Ernő |
| - 2.4 Házszám | - 1. |
| - 2.5. Helyrajzi szám |  |
| - 2.6. A program megvalósítás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | - 2004. 09. 01. |
| - 2.7. A program befejezésének időpontja (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | - 2007. 12. 31. |

2.8. Adjon rövid, ESZA-kiadványokban használható összefoglalást a programtervről ! (max. 1000 karakter)

Vas megyében a Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Program 1.1 intézkedése keretében összesen 450 fő regisztrált munkanélküli és gazdaságilag inaktív személy munkaerőpiaci (re) integrációját tervezzük megvalósítani. Távlati célunk, hogy a program révén előmozdítsuk a munkanélküliség csökkenését, növeljük a foglalkoztatottságot és megelőzzük a munkanélkülivé válást. Közvetlen célkitűzésünk, hogy a három fő célcsoportba tartozók – a nem foglalkoztatott 16-30 éves fiatalok, a 30 év feletti tartósan munkanélküliek, valamint a 30 éven felüli inaktívak, és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett munkanélküliek – munkaerőpiacra történő belépését, illetve visszatérését elősegítsük, valamint a munkanélküliség tartóssá válását megakadályozzuk. A program működtetésétől várt eredmény, hogy a bevont 450 fő közül legalább 360 fő sikeresen fejezze be a programot. A sikeresen befejezettek közül az elhelyezkedettek vagy valamilyen más pozitív kimenettel befejezők száma legalább 180 fő. Közülük legalább 120 fő elhelyezkedik

A VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI

| 3.1. A kedvezményezett teljes neve: | Vas Megyei Munkaügyi Központ |
| --- | --- |
| 3.2. A kedvezményezett azonosítására használt betűszó, vagy rövidítés: | Vas MMK |
| 3.3. Jogi forma: | 312 Központi felügyelt költségvetési szerv |
| 3.4. Adószám: | 15-326025118 |
| 3.5. Bankszámlaszám: | 10047004-01710087-30005008 (célelszámolási) 10047004-01710087-00000000 (működési) |
| 3.6. Alapítás éve (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | 1991. január 1. |
| 3.7. Szakágazati kód (TEÁOR – 75.11 Általános közigazgatás) | 75.11 |
| 3.8. Minősítési kód | 6-Non-profit szervezet államháztartáson belül |
| 3.9. Teljes munkaidős létszám (fő, 2002): | 119 |
| 3.10. Székhely |  |
| Irányítószám: | 9700 |
| Település: | Szombathely |
| Utca: | Hollán E. u. |
| Házszám: | 1. |
| Honlap: | www.vasmmk.hu |
| 3.11. Postacím (ha nem azonos a székhellyel) |  |
| Irányítószám: |  |
| Település: |  |
| Utca: |  |
| Házszám: |  |
| Postafiók irányítószám: |  |
| Postafiók: |  |
| 3.12. Kedvezményezett hivatalos képviselője (vezetője, aláírója) |  |
| Név: | Éder Géza |
| Beosztás: | Igazgató |
| Telefon 1: | 94/520-401 |
| Telefon 2: | 94/520-402 |
| Fax 1: | 94/505-747 |
| Fax 2: |  |
| E-mail: | Ederg@lab.hu |
| 3.13. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai |  |
| Név: | Németh Zsolt |
| Beosztás: | igazgatóhelyettes |
| Telefon 1: | 94/520-418 |
| Telefon 2: | 30/2680736 |
| Fax 1: | 94/505-747 |
| Fax 2: |  |
| E-mail: | Nemethzs@lab.hu |

A PROGRAMTERV RÉSZLETES BEMUTATÁSA

4.1. Kaptak-e bármilyen segítséget a programterv kidolgozásához az EU előcsatlakozási alapjaiból vagy más forrásból? (max. 1000 karakter)

A Ramboll Konzorcium nyújtott segítséget a programterv kidolgozásához. A segítségnyújtás különböző formában történt. Egyrészt országos, majd regionális szemináriumok keretében a tervezést, a programozást segítő módszerek elsajátítását segítették. Ezt követően szakértő nyújtott segítséget a részletes programterv kidolgozásához, a pályázati dokumentáció elkészítéséhez.

4.2. A programterv indokoltsága, miért van szükség a programtervre? (max. 4000 karakter):

A nyugat-európai gazdaságok elhúzódó válsága–a megye gazdaságának erőteljes exportfüggőségéből adódóan–több ágazatban nem csak a termelés átmeneti visszaszorítását, hanem üzemek, üzemrészek felszámolását, a foglalkoztatott munkaerő elbocsátását is kikényszerítette. A létszámleépítések következtében 2003. minden hónapjában magasabb volt a regisztrált munkanélküliek száma, mint 2002-ben. A munkaerőpiaci folyamatok kedvezőtlen alakulása negatívan hatott a szakképesítéssel nem rendelkezők munkaerőpiaci helyzetére is. Számuk minden hónapban magasabban alakult, mint egy évvel korábban. 2004-ben a szakképesítéssel nem rendelkezők pozíciója tovább romlott. Az év minden hónapjában számuk meghaladta a 3000 főt. Decemberben már 3674 szakképzettséggel nem rendelkező szerepelt a nyilvántartási rendszerünkben, közel 25%-kal több mint egy évvel korábban. A szakképzetlen munkaerőt érintő várható változások, a munkaerőpiacra való visszatérésüket nehezítő körülmények: A megye foglalkoztatási struktúrájában –a változások ellenére-jelentős a betanított munkát végzők aránya. Ezekben a munkakörökben a szakképzettek mellett jelentős számban fordulnak elő legfeljebb 8 általánossal rendelkezők. E szakképzetlen réteg munkaerőpiaci pozíciója a gazdaság napjainkban is zajló szerkezetváltása miatt romlik, hiszen a vállalkozások a versenyképességük megőrzése céljából egyre fejlettebb technológiákat alkalmaznak, amelyek a korábbiaknál kevesebb, de képzettebb munkaerőt igényelnek, így a jövőben esetlegesen előforduló létszámleépítések nagyobb valószínűséggel a szakképzettséggel nem rendelkezőket fogják érinteni. A munkaerőpiacot már elhagyni kényszerült szakképzetlen regisztrált munkanélküliek-a munkáltatók munkaerővel szemben fokozódó elvárása miatt-szakképzettség megszerzésével mérsékelhetik a munkaerőpiacon elszenvedett hátrányukat. A szakképzettséggel nem rendelkező fiatalok elhelyezkedési esélyeit tovább rontja a munkatapasztalat hiánya. A munkába állásuk elengedhetetlen feltétele a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő szakma elsajátítása. A VasMMK támogatási rendszerében a munkaerőpaci képzés évek óta központi helyet foglal el, különös tekintettel a szakképzetlenekre (elsősorban a max. 8. általánost végzettekre). A negatív munkaerőpiaci folyamatok 2003-ban a tartós munkanélküliség bővüléséhez vezettek. Havonta átlagosan közel 16%-kal többen, összesen 785-en voltak 12 hónapnál hosszabb ideje munka nélkül. Éven belül a helyzet folyamatosan romlott. Az első hónapokban még 800 alatt maradt a tartós munkanélküliek száma, az év utolsó hónapjában pedig már megközelítette a 900 főt, amely már a regisztrált munkanélküliek 13,3%-át jelentette. 2004-ben a helyzet tovább romlott. Az év második hónapjától a tartós munkanélküliek száma meghaladta az 1000, decemberben pedig az 1200 főt, ami legutóbb 2001-ben volt csak jellemző a megye munkaerőpiacára. Térségenként számottevő különbséget mutatnak az adatok a tartós munkanélküliek arányát illetően. A magas munkanélküliségi rátájú Szentgotthárdi és Vasvári körzetben a megyei átlagnál lényegesen magasabb a 12 hónapon túl állás nélküliek részaránya. Decemberben az előbbi térségben meghaladta a 26%-ot, az utóbbi körzetben pedig a 20%-ot. A tartós munkanélküliek munkaerőpiacra történő visszakerülését negatívan befolyásolja, hogy legalább már egy éve kikerültek a munka világából. A szakképzetleneknek, illetve elavult szakmával rendelkezőknek további hátrányokkal kell megküzdeniük. Körmend-Vasvár-Szentgotthárd kistérségekben az elhelyezkedési problémát tovább fokozza a munkaerő iránti kereslet alacsony szintje. Tartós munkanélküliséggel különösen veszélyeztetett réteg a 45 éven felüliek csoportja. A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű 45 éves és idősebb munkanélküliek száma évek óta havonta átlagosan 2000 fő körül alakult, ami 32-34%-os részarányt eredményezett a nyilvántartott munkanélküliek között. A VasMMK 2003-2004-ben bértámogatás keretében kifejezetten támogatta a 45 éven felüliek munkába állását. A monitoring vizsgálatok szerint az érintettek 60-70%-át a támogatás lejártát követően is foglalkoztatták. Az elmúlt év végén - elsősorban a cipőgyártás és textilipar területén - végrehajtott létszámleépítések számottevő mértékben a 45 évnél idősebb korosztályt érintették, aminek következtében számuk januárban elérte a 2656 főt, amely az előző havi decemberinél közel 20%-kal, egy évvel korábbinál pedig 11%-kal volt magasabb. Az év második hónapjától a januárinál mérsékeltebb ütemben bővült tovább a számuk, majd decemberben ismét jelentős beáramlás történt e körben, aminek következtében számuk elérte a 3160 főt, arányuk pedig a 38%-ot. A textilipar területén további elbocsátások várhatók, így e réteg munkaerőpiaci helyzetében további romlás várható. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők figyelem középpontjába kerülésének az oka, hogy 2003 nyarától a korábbi évekhez képest Vas megyében 25-30%-kal megemelkedett a regisztrációban szereplő diplomás munkanélküliek száma. Április kivételével, az év korábbi hónapjaiban is többen szerepeltek a nyilvántartási rendszerben mint az előző években, az elérés azonban még nem volt jelentős. A negatív folyamat júniusban kezdődött, ami a későbbiekben tovább fokozódott. A kedvezőtlen tendencia 2004-ben tovább folytatódott. Az év minden hónapjában magasabban alakult a diplomások száma, mint 2003 azonos időszakában. Havonta átlagosan 375 felsőfokú végzettségű szerepelt a rendszerben, 10%-kal több, mint az előző évben. A munkaerőpiaci aktivitásuk előkészítése illetve megőrzése céljából különösen fontos réteg a gyermekgondozási támogatásról visszatérni szándékozó nők valamint a megváltozott munkaképességűek csoportja. A munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők esetében a visszailleszkedésük segítése érdekében fontos – különösen ha hosszabb ideje voltak távol a munkaerőpiacról – a már korábban meglévő szakmai ismeretek felújítása, de előfordulhat hogy a gazdasági struktúraváltásból adódóan átképzésre, új szakma elsajátítására van szüksége. A megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci aktivitásának megőrzésének egyik lehetséges útja új szakma elsajátítása, amellyel a még megmaradt képességek hasznosulnak. Az elmúlt időszak kedvezőtlen munkaerőpiaci folyamatainak negatív következményeit csak speciális szolgáltatások (mentori szolgálat, tréningek stb.) alkalmazásával, a munkaerőpiac által igényelt szakmákra történő képzésekkel és támogatott munkába helyezésekkel lehet csak eredményesen kezelni, amely megvalósításához a decentralizált foglalkoztatási alapon túli erőforrásokra van szükség, amelyet a tervezett program biztosíthat.

4.3. A programterv célja, célcsoportja (max. 4000 karakter):

A program általános, hosszú távú célkitűzése a munkanélküliek munkaerőpiaci integrációjának elősegítése, a munkanélküliség megelőzése és a foglalkoztatottság növelése Vas megyében. A program konkrét célkitűzése olyan program megvalósítása, amely a három fő célcsoportba tartozók számára nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások, és támogatások révén elősegíteni a munkához jutást, a munkaerőpiacra történő visszatérést, a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzését. Ennek érdekében célkitűzés a résztvevők: - munkaerőpiaci képzésre történő felkészítése, - szakképzése, betanító-, begyakorló-, ismeretfelújító képzése, - álláskeresés, elhelyezkedés segítése, - munkába helyezése. Vas megyében a 2004-2006 közötti időszakban a 3 célcsoportból összesen 450 fő munkanélküli és inaktív személy bevonását tervezzük, úgy, hogy közben a megyei decentralizált FA-ból támogatásban részesülők aránya a munkanélküliek 2002. évi átlagos létszámához viszonyítva nem csökken. A programot legalább 360 fő fejezi be sikeresen. A programot sikeresen befejezettek közül az elhelyezkedettek vagy valamilyen más pozitív kimenettel befejezők száma legalább 180 fő. Közülük legalább 120 fő elhelyezkedik. Az egyes célcsoportok a következők: - Fiatalok, 16-30 év közötti regisztrált munkanélküliek és inaktív státuszúak. Ezen célcsoporton belül: - szakképzettséggel nem rendelkezők, - 3 hónapon túl tartósan munkanélküli fiatalok. - felsőfokú végzettségű munkanélküliek és inaktívak A munkaerőpiaci folyamatok kedvezőtlen alakulása negatívan hatott a szakképesítéssel nem rendelkezők, így a szakképzetlen fiatalok munkaerőpiaci helyzetére. Számuk az elmúlt év minden hónapjában magasabban alakult, mint korábban. A szakképzetlenek növekvő száma és a munkaerőpiacon elszenvedett hátránya, amely a gazdaság napjainkban is zajló szerkezetváltásával tovább fokozódhat, mindenképpen indokolja a fiatalok képzésbe bevonását, szakmához juttatását. Életkor szerint vizsgálva a tartósan munkanélküliek összetételét, a fiatal korosztály arányának növekedése figyelhető meg. Életkor; 2004.dec.; 2003 év= 100,0%; Aránya a regisztráltakon belül,%. 16-30 év; 2466; 120,9; 29,5. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők figyelem középpontjába kerülésének az oka, hogy 2003 nyarától a korábbi évekhez képest Vas megyében 25-30%-kal megemelkedett a regisztrációban szereplő diplomás munkanélküliek száma. Április kivételével, az év korábbi hónapjaiban is többen szerepeltek a nyilvántartási rendszerben mint az előző években. A negatív folyamat júniusban kezdődött, ami a későbbiekben tovább fokozódott. A 30 év alattiak munkába állását több tényező is negatívan befolyásolja: szakképzettség hiánya, nem a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakképzettség, munkatapasztalat hiánya. Ezért az első szakképzettség megszerzésének elősegítése, illetve az első munkahelyhez jutás támogatása jelentősen javítja a munkaerőpiacra történő bejutásukat. - 30 év feletti min. 12 hónapja nyilvántartott tartós munkanélküliek. Ezen célcsoporton belül: - 45 év felettiek, - Körmend-Vasvár- Szentgotthárd hátrányos helyzetű kistérségben élők, - szakképzettség nélküliek, illetve elavult szakképesítéssel rendelkezők Tartós munkanélküliséggel különösen veszélyeztetett réteg a 45 éven felüliek csoportja. Az elmúlt év végén végrehajtott létszámleépítések számottevő mértékben a 45 évesnél idősebb korosztályt érintették. A leépítések fokozottan sújtották a körmendi, vasvári és a szentgotthárdi térséget. Életkor; 2004.dec.; 2003 év= 100,0%; Aránya a regisztráltakon belül,%. 30 év felett; 5887; 126,1; 70,4. Ebből:. 45 év felett; 3160; 132,0; 37,8. Ennek következtében több mint 1000 munkahely szűnt meg. A munkanélküliség tartóssá válását előidéző okok között első helyen szerepel a szakképzettség hiánya. A gazdaságban napjainkban zajló szerkezetváltás is előtérbe helyezi a szakképzettség, a piac igényeinek megfelelő végzettség kérdését, ezért a tartós munkanélküliek esetében preferálni kell a szakképzést. A megyeszékhelyen kívüli telephelyek megszűnése a vidéki lakosságot sújtotta erőteljesebben, ezért az újbóli munkába állásukat az útiköltség megtérítése pozitívan befolyásolja. - 30 év feletti preventív intézkedések célcsoportja: a 30 éven felüli még nem tartós, regisztrált és inaktív státusúak. Ezen célcsoporton belül: - gyermekgondozási támogatásról visszatérő nők - 45 év feletti regisztrált munkanélküliek és inaktívak - 30 év feletti legalább 3 hónapja regisztrált munkanélküli - megváltozott munkaképességű regisztrált munkanélküliek és inaktívak A gazdasági változások felgyorsulása, az új követelmények, a technikai változások miatt elengedhetetlen a korábban meglévő szakmai ismeretek felújítása, aktualizálása. Különösen fontos lehet ez a gyermekgondozásról visszatérő nők esetében. A regisztrált állományon belül a leépítések miatt jelentős beáramlás következett be, ezért preventív intézkedésre van szükség a tartós munkanélküliség megelőzésére. A megváltozott munkaképességűek részvételét pedig az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése indokolja. Az esélyegyenlőséghez kötődő horizontális szempontok között a következő célkitűzést tesszük: - A nők részvételi aránya a teljes résztvevői kör viszonylatában 50%-ot érjen el - Előnyben részesítjük a megváltozott munkaképességűeket és a roma származásúakat a programba történő részvétel vonatkozásában. Azonos feltételek esetén ezen csoportokba tartozók bevonását preferáljuk.

kter):

4.4 A programterv tartalmát, tevékenységeit az útmutató melléklete szerinti sablonban (Cselekvési ütemterv) kérjük ütemtervszerűen ismertetni.

- Program irányító testület létrehozása A program menetét, működését felügyelő team megalakítása. Ebben a program megvalósításában közreműködő szervezeti egységek vezetői, valamit a program koordinátor vesz részt. - Közbeszerzési eljárások előkészítése/lebonyolítása A képzések, munkaerőpiaci szolgáltatások közbeszerzési eljárásának elvégzése. - A felvételre kerülő munkatársak kiválasztása és felvétele A 4.9. pontban részletezett, a program megvalósításában közreműködő munkatársak felvétele. - A szakmai feladatokban résztvevő munkatársak felkészítése A program működtetésében résztvevő valamennyi munkatárs képzése, felkészítése az elvégzendő feladatokra. A képzések végigkísérik a programot. Az egyes képzések a program megvalósítás aktuális feladataihoz igazodva kerülnek lebonyolításra. - Beszerzések lebonyolítása A program működtetéséhez, a közreműködő munkatársak munkafeltételeinek biztosításához szükséges eszközök beszerzése. - A szakmai munka végrehajtása 1. szakasz: Résztvevők kiválasztása, a programba való bevonás A résztvevők kiválasztása és a programba való bevonása két csatornán keresztül történik. Egyrészt a munkaügyi regiszterből, a regisztrált munkanélküliek köréből történik a kiválasztás. Másik irány az inaktívak megkeresése, kiválasztása. Az inaktívak bevonásában partner szervezetek működnek közre. A fiatalok, a megváltozott munkaképességűek, az egyéb hátrányos helyzetű rétegek tájékoztatása, a megszólítása és a kiválasztás folyamatának elindítása a szakterületre specializálódott szervezetek közreműködésével történik. Kiválasztás és a programba való bevonása lépései: - tájékoztatás a programról, a támogatás felajánlása - szándéknyilatkozat aláírása - egyéni akcióterv kidolgozása: - kiinduló állapot rögzítése, - tervezett célállapot meghatározása, - célállapot elérésének érdekében elvégzendő tevékenységek, szolgáltatások, támogatások meghatározása, - időterv elkészítése, - költségek meghatározása - motivációs, orientációs tréningek - együttműködési megállapodás megkötése 2. szakasz: A munkaerőpiac igényeinek megfelelő képzés, jártasság, kompetencia megszerzése A programba bevontak számára indítandó munkaerőpiaci képzések szakirányonként: Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció A képzések célcsoportját elsősorban az 1. és 3. célcsoportba tartozók alkotják. Vendéglátás-idegenforgalom A képzéseken mindhárom célcsoport részvételével számolunk Építészet A képzések célcsoportját elsősorban 2. célcsoportba tartozó férfiak alkotják. Informatika A képzések célcsoportját elsősorban az 1. és 3. célcsoportba tartozó szakképesítéssel rendelkezők alkotják. Egyéb szolgáltatás A képzések célcsoportját elsősorban 2. és 3. célcsoportba tartozó férfiak alkotják. Gépészet A képzések célcsoportját elsősorban az 1. célcsoportba tartozók alkotják Hatósági, gépkezelői képzések A képzéseken mindhárom célcsoportba tartozó férfiak részvételével számolunk Nyelvi képzések A képzések célcsoportját elsősorban az 1. célcsoportba tartozó szakképesítéssel rendelkező résztvevők alkotják. Egyéb, betanító képzések A képzéseken mindhárom célcsoport részvételével számolunk. Az előzőekben leírt képzésekhez tartozó célcsoport meghatározásokat, mint irányevet kezeljük, senkit nem zárunk ki a képzési lehetőségek közül. Lehetőséget kívánunk adni arra, hogy a program résztvevői bármely képzésben részt vehessenek, akkor, ha ezt szakmai indokok támasztják alá. A szakmai indokok között az egyén képességei, előképzettsége, személyes tervei, képzési szükséglete és a megszerezhető képesítés elhelyezkedést segítő szerepe kerül mérlegelésre. A képzések OKJ-s szintű szakképzést, betanító és szakmai begyakorló képzéseket, munkaerőpiaci ismeretek megszerzését szolgáló képzéseket tartalmaznak. 3. szakasz: Elhelyezkedés segítése, álláskeresés A résztvevők elhelyezkedésének segítése többirányú tevékenységet jelent: - álláskeresési ismeretek átadása és gyakorlása álláskeresési technikák tréning és álláskereső klub keretében - álláskeresés, elhelyezkedés segítése a munkaügyi központ munkaközvetítői szolgáltatásának igénybe vételével. Az álláskeresési szakasz időtartama legfeljebb 6 hónap. Ez idő alatt kell a megfelelő munkahelyet, munkáltatót megtalálni. A munkaközvetítés során fokozott figyelmet fordítunk a munkáltatók kiválasztására. Előnyben részesítjük azokat, ahol a foglalkoztatás biztonsága nagyobb. 4. szakasz: Elhelyezkedés, támogatott foglalkoztatás A foglalkoztatás ösztönzésére támogatást (munkagyakorlat-szerzési támogatás, utazási költségtérítés támogatás) biztosítunk a munkáltatók részére a program résztvevőinek foglalkoztatása esetén. - Folyamat monitoring: A program menetének, eseményeinek, a programterv megvalósulásának követése, adatok gyűjtése. Külön ki kell emelni a résztvevőknek nyújtott szolgáltatások területét. A programba való belépéstől a program teljes időszakában különböző munkaerőpiaci szolgáltatások segítik a résztvevőket. Ezek a következők: - Egyéni szükségelteken, élethelyzeten, motiváción alapuló programterv (akcióterv) kialakítása - Munkaerőpiaci képzés előkészítő, illetve a képzési döntést megalapozó tréningek, - Álláskeresést segítő, álláskeresési ismereteket nyújtó tréningek, és tanácsadás nyújtása, - Elhelyezkedés segítése, munkaközvetítői szolgáltatás biztosítása. A program teljes időszakát lefedi az a mentori szolgáltatás, amely személyre-szabott, egyéni segítségnyújtást jelent a résztvevők számára. A program a résztvevők számára kínált szolgáltatási „csomag” révén újszerű, és tér el a korábbi programjainktól

4.5. Ismertesse, hogy hány főt kíván a programba bevonni az 1, a 2. és a 3. célcsoportból! (max. 2000 karakter)

- Fiatalok, 16-30 év közötti regisztrált munkanélküliek és inaktív státuszúak. Bevonni tervezett létszám 250 fő. Ezen célcsoporton belül prioritást élveznek: - szakképzettséggel nem rendelkezők, - 3 hónapon túl tartósan munkanélküli fiatalok, - Felsőfokú végzettségű munkanélküliek és inaktívak - 30 év feletti min. 12 hónapja nyilvántartott tartós munkanélküliek. Bevonni tervezett létszám 60 fő. Ezen célcsoporton belül prioritást élveznek: - 45 év felettiek, - Körmend-Vasvár- Szentgotthárd hátrányos helyzetű kistérségekben élők, - szakképesítés nélküli, illetve elavult szakképesítéssel rendelkezők. - 30 év feletti preventív intézkedések célcsoportja, a 30 éven felüli még nem tartós, regisztrált és inaktív státusúak. Bevonni tervezett létszám 140 fő. Ezen célcsoporton belül prioritást élveznek - gyermekgondozási támogatásról visszatérő nők - 45 év feletti regisztrált munkanélküliek és inaktívak - 30 év feletti legalább 3 hónapja regisztrált munkanélküli - megváltozott munkaképességű regisztrált munkanélküliek és inaktívak A programban összesen 450 fő bevonásával számolunk.

4.6. Ismertesse, hogy a célcsoportokhoz tartozó támogatottak részére milyen szolgáltatásokat, támogatásokat nyújt (max. 4000 karakter)

A program keretében nyújtott szolgáltatások és támogatások felsorolása - A munkaügyi központ szolgáltatásai: - munkatanácsadás, - képzési tanácsadás, - pályatanácsadás, ezen belül pályaválasztási, valamint pályamódosítási tanácsadás, - álláskeresési tanácsadás, - rehabilitációs tanácsadás, - pszichológiai tanácsadás - munkaközvetítés - A programba történő bevonást és a programban tartást elősegítő mentori szolgáltatás. - A képzési programokra felkészítő, valamint az elhelyezkedést, álláskeresését segítő szolgáltatások: - képességfejlesztő, személyiségfejlesztő és motivációs tréningek, - álláskeresési technikák tréning és álláskereső klub, - A képzési programok támogatása: - szakképzés, betanító képzés, adott feladatkör ellátására felkészítő képzés, - informatikai képzés, nyelvi képzés - Képzési programokban való részvétel esetén megélhetést biztosító támogatás (ösztöndíj) folyósítása, és az utazási költségek megtérítése. - A foglalkoztatás elősegítésére munkagyakorlat-szerzési támogatás, valamint utazási költségtérítés támogatás nyújtása. A szolgáltatások nyújtásának folyamata A program első szakaszában nyújtott szolgáltatások keretében a résztvevők kirendeltségi regisztrációja, az első interjú elvégzése, és a részvételre vonatkozó szándéknyilatkozat megkötése történik. A második lépésben a résztvevők személyi segítői, a mentorok segítségével megtörténi a egyéni akcióterv kidolgozása: a kiinduló állapot rögzítése, tervezett célállapot meghatározása, célállapot elérésének érdekében elvégzendő tevékenységek, szolgáltatások, támogatások meghatározása, időterv elkészítése, költségek meghatározása. A mentor által lefolytatott interjú(k) során feltérképezett szükségletek alapján kerülnek a résztvevők munka-alkalmassági, pályaalkalmassági vizsgálatra, majd a képzést előkészítő motivációs, illetve képzési döntést megerősítő motivációs tréningekre. A tréningek során kialakított, ill. megerősített képzési terv alapján újabb tanácsadói beszélgetésre kerül sor, amelynek végén az együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor. A program teljes időtartamára, azaz az együttműködési megállapodás megkötésétől a programból való kilépésig úgynevezett mentori kíséretet biztosítunk programban tartás és a pozitív kimenet biztosítása érdekében. A mentori szolgáltatás személyre szabott, egyéni esetkezelést, tanácsadást foglal magában. Az álláskeresés segítésére álláskeresési tanácsadási szolgáltatást biztosítunk a résztvevőknek. Ezen szolgáltatási csomag egyes elemi szintén az egyén szükségletei, igénye alapján kerülnek alkalmazásra. Formái: munkatanácsadás, egyéni álláskeresési tanácsadás, álláskeresési technikák oktatása, álláskereső klub. Az előzőekben részletezett szolgáltatásokat mindhárom célcsoport számára nyújtjuk. Minden résztvevő számára szükséges ugyanis a programba történő bevonáshoz, a képzések kiválasztásához, a programban tartáshoz, és az álláskeresés segítéséhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. A szolgáltatásokat – a kirendeltségek tanácsadói szolgáltatását kivéve – külső szolgáltatótól vásároljuk meg. A teljes szolgáltatási folyamat szupervízióját a munkaügyi központ Humán Szakszolgálata látja el.

4.7. Ismertesse, hogyan tervezték, és hogyan fogják megvalósítani a programot! Térjen ki a program zökkenőmentes lebonyolításához szükséges működés leírásra. (max. 4000 karakter)

A program tervezés lépései a következők voltak: - Előkészítő, programtervező team létrehozása - Konzultáció, program előkészítő megbeszélések a kirendeltségek bevonásával. - Munkaerőpiaci helyzet értékellése, munkanélküli regiszter és munkaerőpiaci elemzések adatai alapján - A célcsoportok elemzése, prioritások meghatározása - A program tartalmai elemeinek, lépésinek, költségeinek átfogó és részletes tervezése - A végrehatás szervezeti formájának, a közreműködők körének, feladatainak meghatározása - A program működés/működtetés rendszerének és rendjének meghatározása A program működési sémája A program irányítását a munkaügyi központ központi szervezeti egysége, ezen belül is a Szolgáltatási Osztály végzi. Az egyes szervezeti egységek közötti kommunikációs, irányítási, beszámolási kapcsolat a Munkaügyi Központ szervezeti és működési szabályzatában rögzített csatornákat, módokat jelenti. A kirendeltségek, külső szervezeti egységekkel, szolgáltatókkal való kapcsolattartás írásban, elektronikus úton, vagy faxon történő továbbítással történik. A program működtetése ideje alatt az érintett szervezeti egységek, külső szolgáltatók (képző szervezetek, mentori szolgáltatást biztosító szervezet) részvételével – a program aktuális helyzetéhez igazodó rendszerességgel – munkaértekezletekre kerül sor. Az értekezletekről jegyzőkönyv készül, amelyet az érintettek megkapnak. A résztvevők nyilvántartása, életút követése, támogatások megállapítása, elszámolása, a program pénzügyi nyilvántartásainak vezetése, monitoring adatok szolgáltatása a Foglalkoztatási Hivatal által fejlesztetett informatika támogató rendszer segítségével fog történni. A program menetét a 4.4 pont részletesen tartalmazza. A program az irányító testület létrehozásával indul. A szakmai tevékenység előkészítéseként a képzési és szolgáltatási tevékenységek közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása történik meg. Az előkészítéshez kapcsolódó további feladat megvalósításban közreműködő munkatársak felvétele, és az infrastrukturális feltételek biztosítása, eszközök beszerzése. A szakmai munka végrehajtása a résztvevők toborzásával, kiválasztásával a szándéknyilatkozatok megkötésével kezdődik, amely feladatot a kirendeltségek végeznek. A toborzásban több civil szervezet (4.9 pontban felsorolva) vesz részt, akik az inaktív célcsoport felkutatásában, tájékoztatásában működnek közre. Ezt követően történik az egyéni akcióterv kidolgozása és ez alapján az együttműködési megállapodások előkészítése. Ezt a feladatot a mentori szolgálat végzi el. A mentori szolgálat által előkészített együttműködési megállapodásokat a Szolgáltatási Osztály köti meg az ügyfelekkel. A mentori szolgálat működését a Szolgáltatási Osztály irányítja a Humán Szakszolgálat szakmai közreműködésével. A mentori szolgálat költségeinek elszámolását a Szolgáltatási Osztály, az utalást pedig Költségvetési Osztály végzi. A résztvevők egyes képzésekben való részvétele, bekapcsolódása az együttműködési megállapodásokban rögzítettek szerint történik. A képzések szakmai felügyeletét a Szolgáltatási Osztály a Képzési Osztállyal közösen látja el, a résztvevők képzés időtartama segítését (képzésben tartás, egyéni problémák kezelése) a mentori szolgálat végzi. A képzésekkel kapcsolatos támogatások (képzés idejére folyósított megélhetést biztosító támogatás, utazási költségtérítés) elszámolása a képző szervezet adatszolgáltatása alapján a Szolgáltatási Osztályon történik. Szintén a Szolgáltatási Osztály feladata a képzési költségek elszámolása is. A támogatások utalását, az ezzel kapcsolatos feladatokat a Költségvetési Osztály végzi. A képzések befejezését követően a résztvevők az elhelyezkedést segítő, álláskeresési programszakaszban vesznek részt. A programrész keretében nyújtott egyéni tanácsadást, illetve álláskeresési technikák oktatását külső szolgáltató végzi, tevékenységet a Szolgáltatási Osztály irányítja a Humán Szakszolgálat szakmai közreműködésével. A költségek elszámolását a Szolgáltatási Osztály, az utalást pedig Költségvetési Osztály végzi. A résztvevők elhelyezkedését a mentori szolgálat és kirendeltségek munkaközvetítési szolgáltatása segíti. A munkába helyezést segítő munkagyakorlat szerzési támogatást, és az utazási költségtérítés támogatást a mentori szolgálat és a kirendeltségek vállalati kapcsolattartói készítik elő (munkaerőigények és a résztvevők „párosítása”, munkáltatók tájékoztatása, támogatási szerződések előkészítése.). A támogatási szerződéseket a Szolgáltatási Osztály köti meg, továbbá ellátja a támogatások elszámolásával kapcsolatos feladatokat. A támogatási összegek utalását a Költségvetési Osztály végzi. A programot az egyének megkeresésével történő értékelés zárja, amelyet a mentori szolgálat végez. A tevékenység irányítását a Szolgáltatási Osztály látja el. A programot monitoring tevékenység kíséri, amellyel kapcsolatban minden érintett szervezeti egység, és külső közreműködő adatokat szolgáltat. A monitoring tevékenységet a Szolgáltatási Osztály irányítja. A Munkaügyi Központ szervezeti egységeinek feladatai: Szolgáltatási Osztály: a program irányítója. Az irányítással, a végrehajtással kapcsolatos feladatai: - A projekt végrehajtás operatív irányítása, az egyes szervezeti egységek tevékenységének összehangolása. - Kapcsolattartás az alábbiakkal: - A Foglalkoztatási Hivatal megyei képviselőjével - Az Közreműködő Szervezettel - Programban résztvevő partnerekkel, szolgáltatókkal - Vizsgálatok során ellenőrzést végzőkkel - A könyvvizsgálóval - A módszertani irányítást végző szervvel - Egyéb a projekthez kapcsolódó szervezetekkel - Előrehaladási jelentések (negyedéve, havi) és havi elszámolások beadása a Közreműködő szervezethez - Projektdosszié elkészítésével kapcsolatos koordinációs és irányítási feladatok ellátása - Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos koordinációs ellátása - Részvétel közbeszerzési terv elkészítésében - A projekt végrehajtásához kapcsolódó eljárási rend kialakítása és módosítása, - Az monitoring tevékenység irányítása - A projekt vezetése, a program koordinátor, a támogatási ügyintézők munkájának irányítása - Projekt munkaértekezletek összehívása, munkájának irányítása - Egyéni akciótervek és együttműködési megállapodások megkötése, - Résztvevők képzés időtartam alatti nyomon követése, képzési támogatás és utazási költségtérítés támogatások elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése - Munkagyakorlat-szerzési támogatás, valamint a foglalkoztatás kötődő utazási költségtérítés támogatássokkal kapcsolatos szerződések megkötése, a támogatások elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése Költségvetési Osztály: programhoz kapcsolódó pénzügyi feladatatok ellátása - Elszámolási módszertan és analitikus nyilvántartások rendszerének kidolgozása - Közreműködés a munkaügyi központ belső szabályzatainak kidolgozásában, folyamatos frissítésében - Programmal kapcsolatos pénzügyi tevékenység irányítása, projekt teljesítésének figyelése, szükség esetén módosítás kezdeményezése - Likviditás fenntartása, célelszámolási számla egyeztetése, előirányzat-módosítások kezdeményezése - Havi elszámolások, kifizetési kérelem összeállítása, negyedéves előrehaladási jelentés pénzügyi fejezetének elkészítése - Projekt keretében vásárolt eszközök elkülönített nyilvántartása elveinek kidolgozása, frissítése - Kötelezettségvállalás ellenjegyzési és utalványozás ellenjegyzési feladatainak ellátása, érvényesítés - Könyvvizsgálat kiszolgálása - Információszolgáltatás szükség szerint vezetés, IH, Közreműködő Szervezet részére Képzési Osztály: munkaerőpiaci képzések szakmai felügyelete - Közreműködés a munkaerőpiaci képzések közbeszerzési eljárásaiban, - Szerződéskötés a képző intézményekkel, - Munkaerőpiaci képzések lebonyolításának szakmai felügyelete, - Információszolgáltatás a monitoring rendszer működtetése kapcsán a Szolgáltatási Osztály felé. Humán Szakszolgálat: humán szolgáltatások nyújtásának szakmai felügyelete - Munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása, illetve ezek szakmai irányítása, felügyelete, - Közreműködés a szolgáltatások közbeszerzési eljárásaiban, - Adatszolgáltatás, információnyújtás a monitoring rendszer keretében a Szolgáltatási Osztály felé Kirendeltségek: közreműködés a résztvevők bevonásában és elhelyezésében - Résztvevők toborzása, kiválasztása, szándéknyilatkozatok megkötése, - Együttműködési kötelezettség teljesítésének nyilvántartása, a résztvevőkkel kapcsolatos hatósági feladatok (munkanélküli ellátások, alkalmi munkavállalás ) elvégzése, - Álláskeresés és elhelyezkedés segítése, munkaközvetítés, - A résztvevők program időtartama alatti nyomon-követése, - Adatszolgáltatás, információnyújtás a monitoring rendszer keretében a Szolgáltatási Osztály felé A program megvalósításában közreműködő külső szervezetek és feladataik: Civil szervezetek: - az inaktív személyek bevonásának segítése: érintettek felkutatása, tájékoztatása Szolgáltatást nyújtó szervezetek: - Mentori szolgáltatás nyújtása. Ennek keretében közreműködés a résztvevők programba történő bevonásában. Az egyén életútjának megtervezése, egyéni akcióterv kidolgozása, együttműködési megállapodás előkészítése. A résztvevők program időtartama alatti nyomon-követése, álláskeresés, elhelyezkedés segítése. Adatszolgáltatás, beszámolás az elvégzett tevékenységről a Szolgáltatási Osztály felé. - Munkaerőpiaci szolgáltatások: munkaerőpiaci képzést előkészítő, valamint az elhelyezkedést segítő álláskeresési tréningek bonyolítása, nyújtása. Adatszolgáltatás, beszámolás az elvégzett tevékenységről a Szolgáltatási Osztály felé. Képző intézmények, szervezetek: - Munkaerőpiaci képzések bonyolítása, - Beszámolók, elszámolások, jelentések, értékelések elkészítése és benyújtása a Szolgáltatási Osztálynak. Munkáltatók: - Program résztvevőinek foglalkoztatása, - Elszámolások, adatszolgáltatás elkészítése és benyújtása a Szolgáltatási Osztálynak.

4.8. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tudnak a megyei programterv végrehajtásához rendelkezésre bocsátani. Jelölje meg a megyei programterv megvalósításáért felelős projektmenedzsert (legalább egy fő felelős megjelölése kötelező)! (A megadott személyek önéletrajzát a mellékletben szereplő formátumban kérjük csatolni!)

Projektmenedzsert: a megyei programterv megvalósításáért felelős Németh Zsolt beosztása: szolgáltatási igazgatóhelyettes Program koordinátor: Kiss Gyula beosztása: szakreferens A programterv megvalósításában, a feladatok elvégzésében a Munkaügyi Központ közreműködő szervezeti egységei: - Szolgáltatási osztály - Költségvetési osztály - Képzési osztály - Humán szakszolgálat - 7 kirendeltség Ezen szervezeti egységeknél összesen 20 fő működik közre a program megvalósításában. A program menedzsment állományába 4 fő (program menedzser, program koordinátor, 2 fő támogatási ügyintéző) tartozik. A többi közreműködő a program megvalósítók állományába tartozik. A 4.9. pontban részletezett munkakörökben foglalkoztatott 5 fő (program koordinátor, 2 fő pénzügyi munkatárs, 2 fő támogatási ügyintéző) teljes munkaidőben, kizárólag a program működtetését végzi. A többi közreműködő osztott munkakörben, meghatározott feladatokat lát el a program keretében.

  - Ismertesse a végrehajtásba bevontak körét (szervezetek és/vagy létszámbővítés) és bevonásuk módját! (max. 4000 karakter)

A programot a munkaügyi központi szervezeti egységei és külső közreműködők valósítják meg. A Munkaügyi Központ végrehajtásba bevont szervezeti egységei: - Központi szervezeti egység: 1 fő program menedzser - Szolgáltatási Osztály: 1 program koordinátor, 2 fő támogatási ügyintéző - Költségvetési Osztály: 2 fő pénzügyi munkatárs - Képzési Osztály: 2 fő képzési koordinátor, ügyintéző - Humán Szakszolgálat: 3 fő munkatanácsadó - Kirendeltségek: összesen 8 munkatárs - Celldömölk, Körmend, Kőszeg, Sárvár, Szombathely, Szentgotthárd, Vasvár A program működtetésére 4 fő többletlétszám foglalkoztatását tervezzük, akik a munkaügyi központ állományába tartozó teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők. - A program menedzsment állományába tartozó 2 fő pénzügyi munkatárs - A program megvalósítók állományába tartozó 2 fő támogatási ügyintéző Külső közreműködők: - Civil szervezetek: az inaktív személyek megkeresése, tájékoztatása, programba történő bevonás segítése. Ezt a feladatot/tevékenységet külön díjazás nélkül, ilyen irányú partneri együttműködés keretében végzik el. - Regionális Szociális Forrásközpont Kht Szombathely, kapcsolattartó: Füzessy Józsefné igazgató, - Szombathely Egyházmegyei Caritász Alapítvány Szombathely, kapcsolattartó: Tuczainé Régvári Marietta igazgató - Savaria Rehab Team Kht Szombathely kapcsolattartó Horváth Olga igazgató - Pálos Károly Családsegítő Szolgálat Szombathely, kapcsolattartó: Taródi Lajos - West Humán Kht. Szombathely. kapcsolattartó :Kiss Olga - Változó Világért Alapítvány Szombathely, kapcsolattartó: Varga Gabriella - Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány Vasvár, kapcsolattartó Rózsás Miklós - Szolgáltatást nyújtó szervezetek: - Munkaerő kölcsönzés keretében 1 fő biztosítása a program megvalósításának segítésére, a program adminisztrációs feladataiban való közreműködésre. - Munkaerőpiaci szolgáltatások (tanácsadás, mentori szolgáltatások) biztosítása A közreműködő szolgáltató szervezet kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében fog megtörténni. - Képző intézmények, szervezetek: képzések szervezése és lebonyolítása A közreműködő szervezetek kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében fog megtörténni. - Munkáltatók A program sikeres megvalósítását nagymértékben befolyásolja a munkaadók fogadókészsége a résztvevők iránt. A foglalkoztatás ösztönzésére munkagyakorlat-szerzési támogatást és utazási költségtérítés támogatást nyújtunk a munkáltatóknak. A tervezés során figyelembe vettük azt, hogy olyan képzési programot állítsunk össze, amely a munkaadók igényein alapul. Arra törekszünk, hogy a programot minél szélesebb körben ismertessük meg a munkaadókkal.

4.10. Sorolja fel a programterv megvalósításának mérföldköveit, és hogy mikorra kívánja elérni azokat.

| Mérföldkövek | Mikorra kívánja elérni azt (éééé.hh.nn.)? |
| --- | --- |
| - Program irányító testület létrehozása | 2004. szeptember 15. |
| - A megvalósításban közreműködő munkatársak (20 fő) belső felkészítő képzésének indítása. | 2004. december 15. |
| - Mentori szolgáltatás indítása | 2005. február 2. |
| - A felvételre kerülő 4 fő munkatárs kiválasztása és felvételének lezárása | 2005. február 1. |
| - Az első bevonási ciklus indítása: 90 fő résztvevő kiválasztása, programba történő bevonása, együttműködési megállapodások megkötése | 2005. március 31. |
| - Képzések indítása | 2005. március 31. |
| - Támogatott foglalkoztatás indítása | 2005. augusztus 31. |
| - A programba vonás lezárása (450 fő résztvevők kiválasztása, programba történő bevonása, együttműködési megállapodások megkötése) | 2006. december 31. |
| - A megvalósításban közreműködő munkatársak (20 fő) belső felkészítő képzésének lezárása. | 2007. április 30. |
| - Képzések lezárása | 2007. február 28. |
| - Mentori szolgáltatás lezárása | 2007. december 31. |
| - Támogatott foglalkoztatás lezárása | 2007. december 31. |
| - Program pénzügyi zárása | 2008. március 31. |
| - Program szakmai záró értékelése | 2008. július 30. |

4.11. A megyei programterv költségvetése:

4.11.1. Költségek Ft-ban (Kifizetés szerinti ütemezés)

|  | Kiadások, közvetlen költségek típusok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, egyéb személyi jellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) | 1.945.086 | 17.006.784 | 17.333.324 | 17.407.725 | 1.370.637 | 55.063.556 |
| 2 | Célcsoport számára biztosított támogatások | 0 | 92.440.135 | 211.451.760 | 85.061.105 | 0 | 388.953.000 |
| 3. | Beszerzések | 2.629.836 | 23.712.494 | 22.179.710 | 20.953.660 | 1.435.000 | 70.910.700 |
| 3.1. | Épület felújítás, átalakítás |  | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| 3.2. | Eszközbeszerzés | 2.629.836 | 5.226.264 | 0 | 0 | 0 | 7.856.100 |
| 3.3. | Szakmai szolgáltatások igénybevétele | 0 | 18.216.230 | 22.179.710 | 20.953.660 | 1.435.000 | 62.784.600 |
| 4 | # Egyéb beszerzések | 856.025 | 10.627.471 | 8.321.750 | 6.927.942 | 1.053.755 | 27.786.943 |
| 4.1 | Egyéb beszerzések (kisértékű eszközök és anyagok beszerzése) | 0 | 1.345.740 | 1.468.080 | 1.468.080 | 122.500 | 4.404.400 |
| 4.2 | Egyéb szolgáltatások igénybevétele | 856.025 | 9.281.731 | 6.853.670 | 5.459.862 | 931.255 | 23.382.543 |
| 5 | Adminisztratív költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Közvetlen költségek összesen (1+….+5) | 5.430.947 | 143.786.884 | 259.286.544 | 130.350.432 | 3.859.392 | 542.714.199 |
| 7 | Rendkívüli tartalék (a közvetlen költségek maximum 5 %-a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.582.101 | 4.582.101 |
| 8 | Elszámolható és támogatható költségek összesen (6+7) | 5.430.947 | 143.786.884 | 259.286.544 | 130.350.432 | 8.441.493 | 547.296.300 |

4.12. A megyei programterv megvalósításának számszerűsíthető eredményei (az alábbi pontok kitöltéséhez használja a melléklet indikátor-módszertani útmutatót!)

4.12.1. Mutassa be, hogy miként fognak alakulni a program-kiegészítő dokumentumban illetve a programtervezési felhívásban meghatározott, a megyei programterv eredményeit számszerűsítő mutatók értékei a megyei programterv megvalósítása során.

| Mutató | kiinduló érték | 2004 | 2005* | 2006* | 2007* | 2008* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résztvevők száma | 0 | 0 | 250 | 450 |  |  |
| Programot sikeresen befejezők száma | 0 | 0 | 60 | 160 | 320 | 360 |
| Programot pozitív kimenettel befejezők száma | 0 | 0 | 30 | 80 | 160 | 180 |
| Elhelyezkedettek száma | 0 | 0 | 20 | 50 | 110 | 120 |

4.12.1. Mutassa be, hogy miként fognak alakulni a program-kiegészítő dokumentumban illetve a programtervezési felhívásban meghatározott, a megyei programterv eredményeit számszerűsítő mutatók értékei a megyei programterv megvalósítása során.

4.12.2. Ismertesse, hogy milyen számítások, becslések támasztják alá a programterv eredményeit számszerűsítő mutatók bemutatott értékeit! (max. 4000 karakter)

A számszerűsített mutatók értékeit a munkaügyi központ eddigi tevékenységére, a munkanélküliek számára nyújtott szolgáltatások és támogatások eredményeire alapoztuk. A bevontak tervezett számának meghatározásakor figyelembe vettük még azt is, hogy inaktív személyek is résztvevői lesznek a programnak. Így a munkaügyi regiszter adatai mellett a potenciális inaktív népesség adatait is számításba vettük. Az eredménymutatók meghatározásánál szintén a korábbi tapasztalatokat, az aktív eszközök – különösen a munkaerőpiaci képzés és a foglakoztatás bővítő bértámogatás – működtetésének tapasztalatait, az eredményességet mérő monitoring vizsgálatok több éves adatait, a megfigyelhető tendenciákat, a valószínűsíthető eredményeket vettük alapul. A monitorig vizsgálat eredményei a következők: Megnevezés; 2003.; 2004. első félév. Elhelyezkedési arány (%); Elhelyezkedési arány (%). Munkanélküliek csoportos képzése; 55,7; 54,0. Munkatapasztalat szerzés támogatása; 64,8; 59,1. Bértámogatás; 74,5; 83,30. További fontos tényező a munkaerőpiaci képzésekről lemorzsolódók aránya. Ez az arány nem jelentős, az elmúlt másfél évben 8,0-8,5 % között mozgott. A foglalkoztatási támogatásból a támogatási idő lejárta előtt kilépők száma szintén nem jelentős, arányuk 8,0-9,0% között mozog. - A számszerűsítő mutatók megfogalmazásánál a másik meghatározó tényezőként megyénk munkaerőpiaci helyzetét vettük alapul. A kedvezőtlen gazdasági folyamatok ellenére a munkaerőpiaci helyzet és várható alakulása nem érinti kedvezőtlenül a program eredményességét. Munkaerőpiaci prognózisunk szerint, 2005-ben várhatóan stagnálás következik be a foglalkoztatottság területén, ami az elmúlt időszak romló mutatóihoz képes pozitív változás.

4.13. Mutassa be, hogy milyen tágabb eredményei és hatásai fognak jelentkezni a programtervnek az érintett régióban vagy ágazatban (max. 4500 karakter):

A programot sikeresen befejező résztvevők a munkaerőpiacon keresett, piacképes szakmai szakképesítéssel, szakmai ismeretekkel kerülnek ki a programból, ami hozzájárul a munkaerő-kereslet megfelelő kielégítéséhez, a kívánatos munkaerőpiaci egyensúly kialakulásához. A résztvevők oldaláról a program pozitív hozadéka a képzettségi szint növekedése, ezzel a munkaerőpiaci esélyek és pozíció javulása. Csökken a szakképzettlenek, a nem piacképes szakmával rendelkező munkanélküliek száma. A foglalkoztatás bővülését eredményezi az inaktív személyek programban történő megjelenése is. A program keretében elhelyezkedetek munkajövedelemre tesznek szert, saját, illetve az érintett családok életkörülményei javulnak. A programból kilépve a résztvevők nagyobb eséllyel, rövidebb álláskeresési idő elteltével helyezkednek el, foglalkoztatásuk várhatóan tartós lesz. Összességében javul a humánerőforrás állomány szerkezete, aktivitása, ami kedvezően hat a munkaerőpiaci egyensúly: a munkaerő–kereslet és kínálat egyensúlyának kialakulására. A program tágabb eredményeinek és hatásainak méréshez szükséges információkat a megyei munkaügyi statisztika, valamint a megyei KSH statisztika szolgáltatja.

4.13. Mutassa be, hogy milyen tágabb eredményei és hatásai fognak jelentkezni a programtervnek az érintett régióban vagy ágazatban (max. 4500 karakter):

4.14. Kapcsolódik-e a programterv más, a Nemzeti Fejlesztési Terv valamely intézkedése, pályázati felhívása, keretében benyújtott/benyújtani kívánt projekt(ek)hez?

| A kapcsolódó projekt milyen támogatásból valósul meg | Mutassa be vázlatosan a kapcsolódó projekt(ek)et, és ismertesse, hogy miként kapcsolódnak jelen pályázathoz. |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |

4.15. Ismertesse, hogyan fogják értékelni a programot! (A válaszhoz használja a mellékelt módszertani útmutatót – Monitoring és önértékelési útmutató!) (max. 4000 karakter)

A program lebonyolítása során folyamatosan nyomon követjük a programtervben rögzített célok teljesülését, a program pénzügyi és fizikai megvalósulását. Önértékelés A programmal összefüggő adatok gyűjtése és értelmezése, valamint az eredmények alapján a változtatások végrehajtása. - adatok gyűjtése: havi adatszolgáltatás a kirendeltségektől, az Költségvetési Osztálytól. Az adatszolgáltatás egyrészt a mennyiségi (kvantitatív) mutatók közlésére (résztvevők száma, részletes adatai, a program időbeni eseményei, a vállalt pénzügyi elkötelezettség és teljesítés) vonatkozik. A havi adatszolgáltatás tartalmazza továbbá a program végrehajtásában közreműködő szervezeti egységek véleményét, a megvalósítást akadályozó tényezők, körülmények bemutatását is. - értékelés: a szervezeti egységek kvantitatív és kvalitatív adatszolgáltatásán alapul, a program egészét átfogja. Az értékelések havonta, illetve az egyes mérföldkövet elérésekor, valamint negyedévente és program lezárásakor készülnek. # Önértékelés / határidő/ dokumentum - Program irányító testület létrehozása 2004. szeptember 15. Jegyzőkönyv, - A megvalósításban közreműködő munkatársak (20 fő) belső felkészítő képzésének indítása. 2004. december 15. Feljegyzések, emlékeztetők, előadások anyagai, jelenléti ívek - Mentori szolgáltatás indítása 2005. február 2. szolgáltatási szerződés - A felvételre kerülő 4 fő munkatárs kiválasztása és felvétele 2005. február 28. Önéletrajzok, munkaszerződések, munkaköri leírások - Az első bevonási ciklus indítása: 90 fő résztvevő kiválasztása, programba történő bevonása, együttműködési megállapodás megkötése 2005. március 31. Együttműködési megállapodások - Képzések indítása 2005. március 31. Képzési megállapodások, felnőttképzési szerződések - Támogatott foglalkoztatás indítása 2005. augusztus 31. támogatási szerződések - A programba vonás lezárása (450 fő résztvevők kiválasztása, programba történő bevonása, együttműködési megállapodás megkötése.) 2006. december 31. Együttműködési megállapodások. - Képzések lezárása 2007. február 28. Záró beszámolók értékelések. - A megvalósításban közreműködő munkatársak (20 fő) belső felkészítő képzésének lezárása 2007. április 30. Záró beszámoló és értékelés. - Mentori szolgáltatás lezárása 2007. december 31. Záró beszámoló és értékelés - Támogatott foglalkoztatás lezárása. 2007. december 31. Támogatási szerződések - Program pénzügyi lezárása 2008. március 31. Zárójelentés - Program szakmai záró értékelése 2008. július 30. Záró jelentés Monitoring A projektek végrehajtása során a monitoringhoz kapcsolódó feladatok: - előrehaladási jelentések készítése, - havi jelentések - negyedéves jelentések - zárójelentés Az előrehaladási jelentések szakmai és pénzügyi beszámolókból, valamint a projekt célcsoportjára és a tevékenységekre vonatkozó statisztikai adatlapokból (indikátorlista, nyilvántartások) állnak. A pénzügyi beszámoló mellékletét képezi a számlaösszesítő, melyhez csatolandók: - számlák hitelesített másolatai - megkötött szerződések másolatai - kifizetéseket igazoló bankszámlakivonatok másolatai - kifizetéseket igazoló pénztárbizonylatok másolatai - egyéb bizonylatok - táblázat a projekt keretében kötött szerződésekről - táblázat a monitoring időszak alatti beszerzésekről A jelentések alapja a projekt-dokumentáció naprakész vezetése. - Információszolgáltatás és dokumentumokba való betekintés biztosítása helyszíni látogatások alkalmával; - Együttműködés a Közreműködő Szervezetekkel, a projekt lebonyolításával kapcsolatos javaslataik, iránymutatásaik figyelembevétele.

4.16. Miként érvényesülnek az esélyegyenlőség szempontjai? (max. 2000 karakter - a kitöltést külön útmutató segíti)

Az Európai Unió definíciója alapján jelen programterv az esélyegyenlőség szempontjából pozitív, hiszen elsődleges célja a munkaerőpiacon leghátrányosabb rétegek helyzetének javítása. A program keretében kiemelten kezeljük a hátrányos helyzetűek, a nők, a romák és a fogyatékkal élők helyzetének javítását, az egyenlőtlenségek megszűntetését. Így megyei program keretében kiemelt célcsoportba tartoznak a nők, valamint a megváltozott munkaképességűek. A program keretében az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére konkrét intézkedéseket, képzéseket, elhelyezkedést elősegítő tréningeket tervezünk a nők, a megváltozott munkaképességűek segítésére. A gyermekgondozási támogatásról visszatérő nők prioritást élveznek, ugyan úgy, mint a megváltozott munkaképességűek. A nők elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében több olyan képzést indítunk, melyek jellemzően vagy speciálisan női szakmák. Ilyenek például az ügyviteli gyakorló képzés, a ABC eladó+pénztárgépkezelő, a szobaasszony, a gyorsétkeztetési eladó, a kereskedő vállalkozó képzések. Egyéb tanfolyamainkra is jelentkezhetnek nők, bár ezek között jellegzetes férfi szakmák is találhatóak (pl.: kőműves, nehézgépkezelő). A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek (megváltozott munkaképességűeket és a roma származásúakat) több tanfolyamunkat is választhatják az esélyeik javítása érdekében. Programba történő bevonásukban több civil segítő szervezetek közreműködését vesszük igénybe. A programban tartás, eredményes kimenet biztosítására pedig mentori szolgáltatást biztosítunk a program teljes időtartamára. Az esélyegyenlőségi szempontokat nemcsak a képzések esetében érvényesítjük, hanem a állásba helyezés, a támogatott foglalkoztatás esetében is. Előnyben részesítjük őket a munkagyakorlat szerzési támogatások nyújtásánál. A fentieken túl a program célkitűzései között szerepel: - A nők részvételi aránya a teljes résztvevői kör viszonylatában 50%-ot érjen el. - Előnyben részesítjük a megváltozott munkaképességűeket és a roma származásúakat a programba történő részvétel vonatkozásában. Azonos feltételek esetén ezen csoportokba tartozók kerülnek a résztvevők körébe. Ezt az elvet a program egészére vonatkozóan érvényesítjük.

4.19. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében (lásd a mellékelt útmutatót a nyilvánosságról)! (max. 2000 karakter)

Név, beosztás (max. 100 karakter):

4.17. Miként érvényesülnek a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjai? (a kitöltést külön útmutató segíti) (max. 2000 karakter)

A program során a környezetvédelem szempontjait közvetlenül érintő fejlesztés nem valósul meg. A programnak tekintve, hogy a helyi munkaerő és erőforrások hasznosítására épül, közvetett módon jelentkező környezetvédelmi, környezeti fenntarthatósági hatása van. Az erőforrások helyben történő hasznosulása réven a környezeti terhelés csökkenése és a helyi közösség számára kedvező erőforrás kihasználás várható.

4.18. A megvalósítás esetleges akadályai, kockázatai (max. 4500 karakter)

A kockázatok a következők: - a célcsoportba tartózó munkanélküliek, illetve inaktív személyek nem megfelelő számban állnak rendelkezésre, - a résztvevők programban való tartása, megfelelő motiváció megléte, illetve kialakítása, a túl magas lemorzsolódási arány, - a résztvevők hátrányos, illetve rossz szociális-, családi-, anyagi helyzete, amely akadályozza a programban való részvételt, a program sikeres befejezését. - megfelelő munkaerő kereslet hiánya, a résztvevők foglalkoztatására nincs megfelelő számú és összetételű üres munkahely áll rendelkezésre, - a résztvevőket foglalkoztató munkáltatók stabil gazdálkodása, a tartós foglalkoztatás biztosítása, - a foglalkoztatást érintő jogi szabályozás (munkajogi, társadalombiztosítási, adózási) változása. A fentiekben ismertetett kockázatok bekövetkezésének valószínűsége és hatása közepes, illetve alacsony erősségű/mértékű, de mindenképpen olyan, hogy különböző intézkedésekkel szükséges ellensúlyozni. Kivételt képez ez alól a jogi szabályozás változása mint kockázati tényező, mivel a kedvezőtlen irányú változás valószínűsége csekély. A kockázatok kezelésére, csökkentésére a program működtetése során a következő intézkedéseket, beavatkozásokat tesszük: - A résztvevők toborzását, kiválasztását kiemelten fontos programelemként kezeljük. A toborzásra több „csatornát” (munkanélküli regiszter, együttműködő partnerszervezetek adatbázisai, interneten való hirdetés és toborzás, írott és elektronikus sajtón keresztül történő népszerűsítés, szólólapokon, plakátokon keresztül történő tájékoztatás) kívánunk igénybe venni. A tevékenység elvégzésére a projektek ütemezésénél megfelelő időkeretet biztosítunk. - A résztvevők lemorzsolódásának elkerülésére, csökkentésére mentori szolgáltatás alkalmazását tervezzük. A mentorok személyre szóló segítséget, támogatást nyújtnak a résztvevők számára, kiemelt feladatuk az akadályozó tényezők azonosítását és elhárítása. - A résztvevők programban tartását ösztöndíj folyósításával és az utazási költségek megtérítésével tervezzük elősegíteni. - A résztvevők elhelyezésének, foglalkoztatásának kívánt biztosítása érdekében a munkáltatói kapcsolatok fokozott működtetését tervezzük. A foglalkoztatáshoz támogatások folyósítását (munkagyakorlat szerzési támogatás, utazási költségtérítés támogatás) tervezzük, ezzel is megfelelő munkaerő-kereslet megjelenését, rendelkezésre állását generáljuk. A program keretében foglalkoztatóként résztvevő munkaadókat előzetesen a szerint is értékeljük, hogy mennyiben valószínű a tartós foglakoztatás. Előnyben részesítjük azokat, ahol a foglakoztatás biztonsága nagyobb.

4.19. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében (lásd a mellékelt útmutatót a nyilvánosságról)! (max. 2000 karakter)

A nyilvánosság biztosításának irányai: - A regisztrált és inaktív munkanélküliek megfelelő, folyamatos tájékoztatása, minden u. n. újabb ciklus előtt valamennyi kirendeltségünkhöz és a közreműködő partnerszervekhez megfelelő mennyiségű tájékoztató anyag (szórólap és plakát) eljuttatásával. - A programról, annak célkitűzéseiről, a program megvalósításáról, az elért eredményeiről a helyi médiák közreműködésével a széles közvélemény tájékoztatása szintén folyamatosan, vagyis minden ciklus előtt az előző programciklus eredményeinek összefoglalása és az új ciklus indítása. - A lehetséges részvevők tájékoztatása arról, hogy kik kerülhetnek be a programba, milyen szolgáltatások és támogatások vehetők igénybe, milyen képzéseket indítunk egy-egy ciklusban. A tájékoztatást elsősorban a megye kirendeltségein biztosítjuk, de számítunk a hasonló tevékenységet folytató civil szervezetek, intézmények, egyesületek részvételére is, főként az inaktív réteg bevonása kapcsán. - Az ügyfelek tájékoztatása érdekében látványos, figyelemfelkeltő plakátot (legalább 200 példány), és a programba lépéshez szükséges valamennyi információt tartalmazó szórólapot (3400 db) készíttetünk. - A helyi médiák segítségével is - városi, megyei napilapok, regionális és városi Tv, regionális és helyi rádió - informáljuk a közvéleményt. A programindító és időszakonként program értékelő rendezvényt szervezünk, amelyet sajtótájékoztatóval kötünk össze. Ezen túl hirdetések, reklámcikkek segítségével hívjuk fel az érintettek figyelmét az új lehetőségre. - A program végén egy összefoglaló, színes, informatív, tájékoztató kiadványt készítünk, amelyben összefoglaljuk, hogy milyen eredményeket értünk el. - A programmal kapcsolatos minden információt közzé tesszük a Vas Megyei Munkaügyi Központ honlapján is - A Megyei Munkaügyi Tanácsot is folyamatosan tájékoztatjuk a program tevékenységeiről, aktuális állásáról. A programról szóló kiadványokon, valamint a honlap oldalakon szerepeltetjük az európai uniós és a hazai emblémát és megjelenítjük az Európai Unió és a magyar állam támogatását. A tájékoztatás során minden esetben felhívjuk a figyelmet az EU és a magyar állam szerepére a humán erőforrás fejlesztésében és szakképzésben, a foglalkoztatásban, a vállalkozás-fejlesztésben, és a vidékfejlesztésben, valamint népszerűsítés révén feltüntetjük a közösségi és hazai emblémát.

A megyei programtervhez csatolandó kötelező mellékletek:

A/1 melléklet		Nyilatkozat a benyújtott dokumentumok hitelességéről

A/2 melléklet		Logikai keretmátrix

A/3 melléklet	Költségvetési táblázat, ahhoz kapcsolódó szöveges indoklás, kifizetési ütemezés

A/4 melléklet		Önéletrajzok

A/5 melléklet		Kitöltött OTMR adatlap (a teljes támogatási öszegre)

A/6 melléklet		A programtervet készítő felelősségi nyilatkozata

A/7 melléklet		Aláírási címpéldány

A/8 melléklet		ÁFA nyilatkozat

A/9 melléklet		Cselekvési ütemterv

A támogatási szerződéshez kötelező melléklet fentieken túl:

A/11 melléklet                 60 napnál nem régebbi igazolás köztartozásról

A programtervezési formanyomtatvány kitöltését az alábbi – mellékelt - dokumentumok segítik:

B/1 melléklet		Beszerzési útmutató

B/2 melléklet		Logikai keretmátrix kitöltési útmutató

B/3 melléklet		Költségvetési tábla kitöltési útmutató.

B/4 melléklet		Indikátor-módszertani útmutató

B/5 melléklet		Környezeti fenntarthatósági útmutató

B/6 melléklet		ESZA felé elszámolható költségek útmutató

B/7 melléklet		Monitoring és önértékelési útmutató

B/8 melléklet		Esélyegyenlőségi útmutató

B/9 melléklet	Útmutató a nyilvánosságról és tájékoztatásról

B/10 melléklet	A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása és  az osztályozás elemeinek tartalmi meghatározása

## C melléklet – támogatási szerződés tervezete

## Az Irányító Hatóság a támogatási szerződés szerződéskötésig történő esetleges módosításának jogát fenntartja. A támogatási szerződés módosításának tényéről, a módosított pontokról a Foglalkoztatási Hivatal tájékoztatja a Munkaügyi Központokat.

## Az Irányító Hatóság biztosítja – amennyiben jogszabályi változás nem indokolja -, hogy a Munkaügyi Központok a szerződéskötést megelőző 1 hónappal megkapják az aláírásra kerülő támogatási szerződés végleges változatát.

## ALÁÍRÁS

Helység, dátum (max. 100 karakter):

Szombathely, 2005. március 1.

Név, beosztás (max. 100 karakter):

Éder Géza igazgató